## Ricapitolazione
CA1 - PREZZO (40%) : Tabella delle prestazioni
RICAPITOLAZIONE CHF
| 1. MP | 2. Appalti (Fase 41) | 3. Progetto esecutivo (Fase 51) | 4. Realizzazione (Fase 52) | 5. Messa in servizio (Fase 53) | 6. Regie | TOTALE
Funzione nel progetto | Progetto d'intervento Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 | Procedura d'appalto Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 | Progetto esecutivo Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 | Realizzazione Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 | Messa in servizio Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 | Regie previa autorizzazione del commitente
Capoprogetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sostituto capoprogetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specialista ambientale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingegneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnici/dis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personale direzione lavori e AAL | 0 | [5 empty] | 0
Spese e costi accessori | [6 empty] | 25000
Remunerazione lorda offerta | [6 empty] | 25000
IVA 7.7% | [6 empty] | 1925
Totale offerta, IVA inclusa | [6 empty] | 26925

## Prestazioni_PV
CA1 - PREZZO (40%) : Tabella delle prestazioni |  |  |  | 1. MP |  |  |  | 2. Appalti (Fase 41) |  |  | 3. Progetto esecutivo (Fase 51) |  |  | 4. Realizzazione (Fase 52) |  |  | 5. Messa in servizio (Fase 53) |  |  | 6. Regie
|  |  |  | Progetto d'intervento Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 |  |  |  | Procedura d'appalto Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 |  |  | Progetto esecutivo Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 |  |  | Realizzazione Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 |  |  | Messa in servizio Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 |  |  | Regie previa autorizzazione del commitente
Responsabili progettazione |  |  |  | Ore | Tariffa oraria | CHF |  | Ore | Tariffa oraria | CHF | Ore | Tariffa oraria | CHF | Ore | Tariffa oraria | CHF | Ore | Tariffa oraria | CHF | Ore | Tariffa oraria | CHF
Funzione nel progetto |  | Cognome e Nome
Capoprogetto (*) |  |  |  | 250 |  | 0 |  | 150 |  | 0 | 150 |  | 0 | 80 |  | 0 | 40 |  | 0 | 100 |  | 0
Sostituto Capoprogetto |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 120 |  | 0 | 50 |  | 0 | 70 |  | 0
Specialista ambientale |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0
Ingegneri |  |  |  | 300 |  | 0 |  | 320 |  | 0 | 250 |  | 0 | 280 |  | 0 | 110 |  | 0 | 200 |  | 0
Tecnici e disegnatori |  |  |  | 370 |  | 0 |  | 150 |  | 0 | 150 |  | 0 | 30 |  | 0 | 300 |  | 0 | 200 |  | 0
Amministrazione |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 40 |  | 0 | 30 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
Apprendisti |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 40 |  | 0 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
Direttore generale dei lavori (OBL) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Sost. Direttore generale dei lavori (OBL) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTALE ORE |  | 1300 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 | 900 |  | 0 | 530 |  | 0 | 560 |  | 0 | 610 |  | 0
Ore imposte dal committente |  |  | Capoprogetto |  | Sostituto capoprogetto | Specialista ambientale |  | Ingegneri | Tecnici/dis | Amministrazione | Apprendisti | TOTALE ORE |  |  |  | Ricapitolazione | [5 empty] | CHF
1. MP |  |  | 250 |  | 200 | 80 |  | 300 | 370 | 50 | 50 | 1300 |  |  |  | 1. MP | [5 empty] | 0
| Sotto attività: | 1.1 Ripresa dati | 16 |  | 40 | 20 |  | 120 | 40 | 10 | 10 | 256 |  |  |  | 2. Appalti (Fase 41) | [5 empty] | 0
|  | 1.2 Progettazione | 4 |  | 110 | 50 |  | 160 | 250 | 40 | 30 | 644 |  |  |  | 3. Progetto esecutivo (Fase 51) | [5 empty] | 0
|  | 1.3 Elaboraz. PEC | 80 |  | 40 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 10 | 210 |  |  |  | 4. Realizzazione (Fase 52) | [5 empty] | 0
|  | 1.4 Riunioni e coordinamento | 150 |  | 10 | 10 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 190 |  |  |  | 5. Messa in servizio (Fase 53) | [5 empty] | 0
[16 empty] | 6. Regie | [5 empty] | 0
2. Appalti (Fase 41) |  |  | 150 |  | 250 | 50 |  | 320 | 150 | 40 | 40 | 1000
| Sotto attività: | 2.1 Elaboraz. doc appalto | 40 |  | 240 | 40 |  | 300 | 0 | 30 | 0 | 650 |  |  |  | Remunerazione lorda offerta | [5 empty] | 0
|  | 2.2 Elaborazione piani di appalto | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 10 | 40 | 200 |  |  |  | Ribasso escluso (da comprendere nelle tariffe orarie offerte) | [5 empty] | --
|  | 2.3 Riunioni e coordinamento | 110 |  | 10 | 10 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  |  | IVA 7.7% | [5 empty] | 0
[16 empty] | Totale offerta, IVA inclusa | [5 empty] | 0
3. Progetto esecutivo (Fase 51) |  |  | 150 |  | 250 | 0 |  | 250 | 150 | 30 | 70 | 900
| Sotto attività: | 3.1 Progettazione | 50 |  | 160 | 0 |  | 140 | 120 | 30 | 70 | 570
|  | 3.2 Supporto alla DLL | 50 |  | 50 | 0 |  | 50 | 30 | 0 | 0 | 180
|  | 3.3 Riunioni e coordinamento | 50 |  | 40 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 150
4. Realizzazione (Fase 52) |  |  | 80 |  | 120 | 0 |  | 280 | 30 | 20 | 0 | 530
| Sotto attività: | 3.1 Progettazione | 30 |  | 40 | 0 |  | 30 | 30 | 20 | 0 | 150
|  | 3.2 Supporto alla DLL | 25 |  | 40 | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 215
|  | 3.3 Riunioni e coordinamento | 25 |  | 40 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 165
5. Messa in servizio (Fase 53) |  |  | 40 |  | 50 | 0 |  | 110 | 300 | 20 | 40 | 560 |  |  |  | Nome dell'offerente :
| Sotto attività: | 4.1 Piani PAW e manuali esercizio | 16 |  | 10 | 0 |  | 40 | 230 | 0 | 40 | 336
|  | 4.2 Archiviazione | 4 |  | 10 | 0 |  | 60 | 50 | 20 | 0 | 144
|  | 4.3 Riunioni e coordinamento | 20 |  | 30 | 0 |  | 10 | 20 | 0 | 0 | 80 |  |  |  | Luogo e data :
6. Regie |  |  | 100 |  | 70 | 40 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 610
Timbri e firme :
|  |  | 770 |  | 940 | 170 |  | 1460 | 1200 | 160 | 200 | 4900
|  |  | 15.71% |  | 19.18% | 3.469% |  | 29.8% | 24.49% | 3.265% | 4.082%
Le celle in giallo sono da riempire dall'offerente
(*) Persona chiave secondo C.A.2
1692746.7125

## Prestazioni_DLL_DTL
CA1 - PREZZO (40%) : Tabella delle prestazioni |  | Direzione locale dei lavori e accompagnamento ambientale dei lavori Secondo doc. d'offerta, Allegato A01
Personale direzione lavori e AAL |  | Ore diurne | Tariffa oraria diurna | Ore notturne | Tariffa oraria notturna | CHF
Funzione nel progetto | Cognome e Nome
Direttore locale dei lavori (*) |  | 515 |  | 15 |  | 0
Assistente di cantiere |  | 480 |  | 260 |  | 0
Personale amministrativo |  | 190 |  | 0 |  | 0
Accompagnamento ambientale dei lavori AAL |  | 650 |  | 35 |  | 0
| TOTALE ORE | 1835 |  | 310 |  | 0
Le celle in giallo sono da riempire dall'offerente
(*) Persona chiave secondo C.A.3
Ricapitolazione |  |  |  |  | CHF
Direzione locale dei lavori e accompagnamento ambientale dei lavori Secondo doc. d'offerta, Allegato A01 |  |  |  |  | 0
Remunerazione lorda offerta |  |  |  | 0
Ribasso escluso (da comprendere nelle tariffe orarie offerte) |  |  |  | --
IVA 7.7% |  |  |  | 0
Totale offerta, IVA inclusa |  |  |  | 0
Nome dell'offerente :
Luogo e data :
Timbri e firme :