Projektbezeichnung

U N01/54, 55 UplaNS SG West - SG Ost

Projektkurzbezeichnung

N01-54 SWO

Projektnummer

070054

Mandat

Oberbauleitung OBL Bau und BSA

Projektphasen

Phasen Ausschreibungen, DP/MP, Ausführung, Inbetriebnahmen

Datum

31.3.2019

Leistungsbeschrieb OBL Bau+BSA

Inhaltsverzeichnis

1.	Projekt	3

1.1.	Allgemein	3

1.2.	Schnittstelle Drittprojekte	3

1.3.	Projektstruktur	5

1.4.	Kosten	5

2.	Beschaffungsgegenstand	5

2.1.	Geltungsbereich	5

2.2.	Grundsätze	6

2.3.	Leistungsinhalte OBL Bau+BSA über alle Phasen	6

2.4.	Abgrenzung zu Leistungen Dritter	9

3.	Terminplan	10

4.	Gesetzliche und normative Vorgaben und Sprachkenntnisse	10

4.1.	Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Weisungen	10

4.2.	Projektsprache, Sprachkenntnisse	10

5.	Aufwandschätzung	10

6.	Grundlagendokumente	11

Projekt

### Allgemein

Das ASTRA plant den Abschnitt der Stadtautobahn zwischen St. Gallen West und St. Gallen Ost mit den vier Anschlüssen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neudorf nach rund 30 Jahren Betriebszeit instand zu setzen. Seit der Eröffnung der Autobahn A1 im Jahr 1987 hat sich ein erheblicher Instand-setzungsbedarf aufgestaut. Mit den geplanten Massnahmen wird ein sicherer Betrieb der Anlage für die nächsten 15 bis 20 Jahre gewährleistet.

Das Erhaltungsprojekt des ASTRA umfasst folgende Instandsetzungsarbeiten:

- Der Deckbelag wird gesamthaft erneuert und durch einen lärmarmen Belag ersetzt.

- Bei den Kunstbauten (Brücken, Viadukte, Galerien, Passerellen, Über- und Unterführungen, Durchlässe, Stützkonstruktionen, Werkleitungsstollen) erfolgt die Instandsetzung auf Basis ei-ner detailierten Zustandserfassung. Der Umfang der geplanten Arbeiten reicht von kleinen Reparaturen bis zu einem Totalersatz (z. B. Abdichtung Belag).

- Alle Lärmschutzwände und absorbierenden Verkleidungen werden instandgesetzt.

- Bei den Tunnels auf Stadtgebiet (Schoren, Rosenberg, St. Fiden, Stephanshorn) sind umfang-reiche Instandsetzungsarbeiten am Belag und Bankett vorgesehen. Ebenfalls werden bauliche Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt.

- Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (Elektromechanik) wird erneuert. Im Weiteren wer-den Teile der Lüftungsmechanik ersetzt und neue Kabelanlagen in den Trassen erstellt. Die Überwachungsanlagen und die Signalisation in den vier Tunnels werden ebenfalls erneuert.

- Beim Rutschhang Dietli sind Massnahmen zur Stabilisierung geplant. Dazu sind umfangreiche Verankerungen und die Verstärkung bestehender Stützbauwerke vorgesehen. Im Weiteren sind Massnahmen zur Verbesserung der hydrogeologischen Verhältnisse im Hang vorgesehen.

- Der Nationalstrassenabschnitt wird bezüglich Sicherheit, Störfall- und Umweltschutz dem aktuellen Standard angepasst.

- Zur Behandlung des Strassenabwassers werden vier neue Anlagen (SABA) gebaut.

Die Hauptbauarbeiten zur Instandsetzung dauern sechs Jahre (exkl. Abschlussarbeiten) und sind in zwei Etappen unterteilt. Der Beginn der Hauptarbeiten Etappe I ist für Anfang geplant. Diese dauern bis zirka 2021/2022. Die Hauptarbeiten Etappe II werden von 2022 bis 2025 ausgeführt. Die Vorarbei-ten dauern von Mitte 2018 bis Ende 2019. Dringend notwendige Massnahmen wurden ab Frühling 2015 ausgeführt. Die Hauptarbeiten werden unter Betrieb auf dem offenen Trassee am Tag und teilweise in der Nacht ausgeführt. Die provisorische Verkehrsführung ist mit mindestens vier Fahrstreifen geplant, um den Ausweichverkehr über das untergeordnete Strassennetz möglichst zu vermeiden.

Die Arbeiten in den Tunneln Rosenberg und Schoren werden nachts erfolgen. Während dieser Zeit wird der Verkehr im Tunnel Rosenberg in der nicht gesperrten Tunnelröhre im Gegenverkehr geführt. Während der Instandsetzung des Tunnels Schoren ist dieser für den Verkehr nachts gesperrt, Umlei-tungen sind signalisiert. Tagsüber werden beide Tunnel im Normalbetrieb geführt.

### Schnittstelle Drittprojekte

Schnittstelle Projekt Engpassbeseitigung

Engpassbeseitigung St. Gallen, Projekt Dritte Röhre inkl. PUN und Teilspange Güterbahnhof, Projekt des ASTRA Abteilung Netze:

Ziel bei der Projektierung des UPlaNS ist es, dem Projekt Engpassbeseitigung nach aktuellem Projektierungs- und Wissensstand keine Steine in den Weg zu legen.

PUN St. Fiden - Winkeln ist kein Bestandteil des Auftrages UPlaNS SG W-O.

Drittprojekte ASTRA

UPlaNS N01 Wil - Gossau (letztmalig 2000/01)

Distanz vom UPlaNS SG W-O beträgt 5 km. Eine Abstimmung ist erforderlich.

UPlaNS N01 Gossau - SG-Winkeln (letztmalig 2000/01)

An UPlaNS SG W-O unmittelbar angrenzendes Projekt. Eine Abstimmung ist erforderlich.

UPlaNS St. Gallen Neudorf - Rheineck (letztmalig 2004/05)

An UPlaNS SG W-O unmittelbar angrenzendes Projekt. Eine Abstimmung ist erforderlich.

UPlaNS Rheineck - St. Margrethen (in Ausführung)

Distanz vom UPlaNS SG W-O betrÃ¤gt 14 km. Eine Abstimmung ist erforderlich.

Drittprojekte Kanton St. Gallen

Der Kanton St. Gallen plant auf dem Kantonsstrassennetz diverse Unterhaltsmassnahmen. Die Mass-nahmen im Bereich der innerstädtischen Transitachse (Zürcherstrasse, Rosenbergstrasse, Blumen-bergplatz, Unterer Graben, Rorschacherstrasse) sind mit dem ASTRA koordiniert. Die UPlaNS-Arbeiten auf der Stadtautobahn haben Priorität. Weiter laufen Planungen im Bereich Interio-Kreisel/Geissbergstrasse, die den Nationalstrassenperimeter und die Überführung Geissbergstrasse betreffen. Im aktuellen Strassenbauprogramm 2014 - 2018 sind ebenfalls Projekte enthalten, die die Nationalstrasse tangieren. Hierzu laufen diverse Koordinationsbesprechungen.

Drittprojekte Stadt St. Gallen

Die Stadt St. Gallen plant auf dem Gemeindestrassennetz diverse Unterhaltsmassnahmen. Die Mass-nahmen mit Einfluss auf die Transitachsen (Zürcherstrasse, Rosenbergstrasse, Blumenbergplatz, Unterer Graben, Rorschacherstrasse) sind mit dem ASTRA koordiniert. Die UPlaNS-Arbeiten auf der Stadtautobahn haben Priorität. Die Koordination mit der Stadt St. Gallen ist initiiert.

Drittprojekte SBB

Das gemeinsame Projekt der SBB und der Stadt St. Gallen im Bereich Bahnhof St. Fiden (Arealer-schliessung) ist in der Phase Studie. Entsprechendes Projekt beeinflusst die beiden Ersatzbauten der Fussgängerpasserellen bei der Galerie Lindental. Die SBB müssen den Bahnhof St. Fiden bis 2023 hindernisfrei ausbauen. Gleichzeitig plant die Stadt eine Arealüberbauung. Das Stadtplanungsamt hat die Grundlagen für die Entwicklung des Areals erarbeitet und ein Vorgehenskonzept für den Entwicklungsprozess erstellt.

Drittprojekt OLMA-Messen

Die Olma Messen St. Gallen planen eine Arealentwicklung Richtung Osten. Der dafür notwendige Platz wird mit dem Bau einer Überdeckung der Nationalstrasse (Überdeckung Rosenberg ÜRO) bei der Einfahrt St. Finden geschaffen. Mit der geplanten Überdeckung wird der Tunnel Rosenberg um ca. 180 Meter verlängert. Der definitive Bauentscheid seitens der Olma Messen wurde im Frühling 2018 gefällt.
Um einhergehende, mögliche Verzögerungen und Terminrisiken zu verhindern, wurde auf Stufe Direk-tion des ASTRA entschieden, die Hauptarbeiten des UPlaNS in zwei Lose zu unterteilen. Das erste Los beinhaltet die Instandsetzung des Trassees und der Kunstbauten sowie diverse weitere Arbeiten welche unabhängig von der Überdeckung realisiert werden können. Das zweite Los, berücksichtigt die geplante Überdeckung und beinhaltet die Instandsetzung der Tunnel Schoren und Rosenberg und der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung.

Mit dieser Unterteilung kann die laufende Planung ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Die Reali-sierung dauert aber ca. zwei Jahre länger.

Beim Drittprojekt ÜRO liegt das Bauprojekt vor. Die Publikation der Vorarbeiten für den UPlaNS erfolgte im Frühjahr 2018. Die Koordination der beiden Bauvorhaben läuft seit Mitte 2017. Die Lösungen der technischen Fragen wurden konzipiert. Die Koordination der Arbeiten findet im Rahmen diverser Sit-zungen zwischen ASTRA und OLMA statt.

Die aktuelle Terminplanung basiert auf unterstehenden Eckwerten:

2019	Vorarbeiten 
2020/Mitte 2022	Realisierung Überdeckung Rosenberg (ÜRO)

Ziel der Genossenschaft Olma Messen St. Gallen ist eine Eröffnung der neuen Halle im Herbst 2024 vor Beginn der Olma. Die Ausführungsplanung und die Vergaben der Hauptarbeiten sollen Ende De-zember 2021 abgeschlossen sein.

### Projektstruktur

Die komplexe Projektstruktur dieses Projektes im innerstädtischen Bereich ist im Synthesebericht zur Submission der Hauptarbeiten (Ausscheibungsunterlage Nr.9) dargestellt.

### Kosten

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund CHF 564 Mio. inkl. MwSt., Projektierung, Landerwerb und Unvorhergesehenes (10 %). In den Kosten sind die bereits realisierten dringlich notwendigen Massnahmen enthalten.

Weitere Angaben finden sich im Synthesebericht zur Submission der Hauptarbeiten (Ausschreibungsdokument Nr. 9)

Beschaffungsgegenstand

### Geltungsbereich

Der vorliegende Leistungsbeschrieb gilt für die Leistungen des ausgeschriebenen Mandats «Oberbauleitung Bau+BSA» in den folgenden Projektphasen:

Begleitung der Ausschreibungen, Offertvergleich, Vergabeanträge (Phase 41 nach SIA)

Oberbauleitung OBL (Phase 52 nach SIA)

Begleitung der Inbetriebnahmen, Abschlüsse (Phase 53 nach SIA)

Jede Projektphase baut auf der vorausgehenden auf. Massnahmenkonzept (MK) und Ausführungsprojekt (AP) liegen vor. Die Ingenieurgemeinschaften, welche die Projekte „UplaNS“ und „OLMA“ verfassen, bearbeiten als Projektverfasser ebenfalls die SIA Phasen 41-53.

Jede Phase muss durch die Bauherrschaft schriftlich freigegeben werden.

### Grundsätze

Für das ausgeschriebene Mandat gelten unter anderem folgende Vorgaben:

Als Oberbauleitung wird das Team Oberbauleiter Bau (OBL-Bau) und Oberbauleiter BSA (OBL BSA) bezeichnet. In der ersten Zeit des Projektes leitet der OBL-Bau das Team, der OBL BSA vertritt ihn in der Führung. Sobald die Bauarbeiten an Bedeutung verlieren und die BSA-Arbeiten wichtiger werden, führt der OBL-BSA das Team und der OBL Bau vertritt ihn. Der Wechsel wird im Einvernehmen mit der GPL ASTRA vollzogen. OBL-Bau und OBL-BSA verfügen beide über ihre fachlichen Stellvertreter.

Der Projektleiter des OBL-Teams Bau+BSA übernimmt eine Schlüsselposition im Projekt und ist eine Vertrauensperson der GPL ASTRA. An die Sozial-, Führungs- und Fachkompetenz werden hohe Erwartungen gesetzt. Eine genügende Verfügbarkeit ist für den Projekterfolg zentral.

Fachliche Entscheide (z. B. Normabweichungen, technische Bewertung von Varianten) sind in Projektfachsitzungen (PFS) mit der Fachunterstützung zu klären, sofern nicht bereits in der vorangegangenen Projektierungsphase entschieden.

Die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Normen und die Richtlinien des ASTRA sind einzuhalten. Ausnahmen sind durch die Gesamtprojektleitung ASTRA (GPL ASTRA) zu bewilligen. Strategische Entscheide werden im Rahmen von Projektsteuerungssitzungen (PSS) gefällt.

Die im Gesamtterminprogramm (Ausschreibungsdokument Nr. 10) festgehaltenen Termine und Meilensteine sind einzuhalten.

Die Bauherrschaft setzt voraus, dass die Schlüsselpersonen des Anbieters über die notwendigen Kenntnisse des öffentlichen Beschaffungswesens verfügen.

Der Projektierungsfortschritt wird im Rahmen von monatlich stattfindenden Projektsitzungen zwischen der GPL ASTRA und den Projektbeteiligten besprochen.

Die OBL-Leistungen Bau und BSA sind personenbezogen. Wenn Schlüsselpersonen nicht mehr zur Verfügung stehen (Bei Krankheit, neuer Funktion in Stammorganisation, etc.), hat der Auftragnehmer für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Die Gleichwertigkeit des vorgeschlagenen Ersatzes wird durch die GPL ASTRA beurteilt. Falls kein gleichwertiger Ersatz angeboten werden kann, besteht kein Anspruch auf Fortbestand des Vertrages und auf eine Entschädigung.

### Leistungsinhalte OBL Bau+BSA über alle Phasen

Grundsätzlich sind die OBL Leistungen zu erbringen, wie sie in den LHO 103 und LHO 108 beschrieben sind und die entsprechenden Rollen wahrzunehmen.

Der nachfolgende Leistungsbeschrieb gibt eine Übersicht über die Oberbauleitungsleistungen im Projekt. Der Leistungsumfang betrifft die ASTRA-Fachbereiche Trassee/Umwelt (T/U) und Kunstbauten (K), Geotechnik (G) sowie Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) gemäss den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbüchern des ASTRA.

Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen zu erbringen:

Organisation

Stellvertreter des Bauherrn bei der Gesamtleitung der Ausführung. Leitet die Baurealisierung gemäss Projektorganisation

Ist verantwortlich für die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle

Ist verantwortlich für die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der beauftragten Unternehmung

Wickelt das Projekt in der Linie ab

Ist verantwortlich für die Qualitätskontrollen der Bauausführung (Kontroll- und Prüfpläne)

Ist Qualitäts- und Risikomanager der Bauausführung

Organisiert das Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die Oberbauleitungs- und Begleitgruppensitzungen. Nimmt an Bauleitungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und Arbeitssitzungen teil

Unterstützt den GPL bei rechtlichen Fragen der Baurealisierung (Claim-Management, Vertragsgestaltung, Einsprachen, Bestellungsänderungen u.a.m.)

Unterstützt den GPL bei der Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)

Überprüft die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften für die Realisierung

Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer

Ist verantwortlich für die Leitung und Überwachung der Ausführung

Ist verantwortlich für die Schulung des Notfallmanagements bei den Unternehmern und der örtlichen Bauleitung

Ist verantwortlich für die Schulung des Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept Unternehmer / örtliche Bauleitung

Schlägt und bereitet die Controllingkonzepte für die Realisierung vor und setzt sie um

Organisiert und wirkt mit bei Tests und Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen

Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen

Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallmanagement der Realisierung

Organisiert die Übergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA an die Gebietseinheit

Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller Gewerke

Organisiert und wirkt mit bei der Mängelbehebung

Erstellt die Pflichtenhefte Sicherheitsdienste und unterstützt die Bauherrschaft bei der Planung und Organisation der Verfügbarkeit der Bauwerke und Anlagen für die Baurealisierung

Ist verantwortlich für die täglichen Kontroll- und Informationsarbeiten projektbezogenes Notfallmanagements Realisierung

Organisiert und stellt den Pikettdienst Oberbauleitung sicher, koordiniert Pikett OBL mit Pikett öBL

Organisiert und veranlasst Ausführungsanweisungen

Überprüft die Einhaltung der Anzeigepflicht des Unternehmers bei der örtlichen Bauleitung (SIA 118, Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht

Überwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der örtlichen Bauleitung

Beschrieb und Visualisierung

Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Lieferverträgen auf Basis der KBOB-Verträge (Typ ASTRA) mit

Bearbeitet die zur Behandlung durch den GPL zugewiesenen Chancen und Risiken der Realisierung

Kontrolliert das Realisierungspflichtenheft BSA

Führt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um

Zieht bei und koordiniert Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies für die Prüfung von Bauwerksteilen, die Durchführung von Tests und Verfügbarkeit der Nationalstrasse erforderlich ist

Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Abschlagszahlungen

Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache mit Gesamtprojektleiter und örtlicher Bauleitung an

Überwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausführung

Überprüft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prüft, ob die Leistung erbracht ist; prüft die Kostenzuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestätigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.

Gibt den Kontrollplan frei und überwacht die Umsetzung

Stellt die Verträglichkeit von zur Ausführung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen sicher

Stellt Unterlagen für spezielle Bewilligungen bereit

Überwacht und beantragt Bestellungs-änderungen Realisierung

Prüft die Ausführungsunterlagen, gibt diese frei und führt eine Liste Ausführungsunterlagen gemäss Vorgaben Projekthandbuch

Unterstützt Gesamtprojektleitung bei der Vorbereitung Chefgespräche mit Unternehmer

Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen

Stellt sicher, dass Notfallmanagement-Massnahmen eingehalten und umgesetzt werden

Unterstützt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren

Überprüft die Notwendigkeit von Projekt-änderungen bei der laufenden Ausführung

Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstützung bzw. Gesamtprojektleiter

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten vor Ort

Wirkt bei Audits und Projektreviews mit

Legt die Massnahmen zur Mängelbehebung mit der örtlichen Bauleitung fest

Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein

Wirkt bei Tests bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen mit

Wirkt bei Nachtests von BSA mit

Wirkt bei der Abnahme von Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbaubegleitung mit

Überprüft die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und Projektverfasser

Wirkt bei temporärer Landbeanspruchungen und Erstellen von Verträgen mit

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit

Wirkt bei der Öffentlichkeitsarbeit mit

Unterstützt den Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren

Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlägen

Kosten / Finanzierung

Prüft formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen Werk- und Lieferverträge

Prüft Zahlungspläne Auftragnehmer. Passt Zahlungspläne an Bestellungsänderungen bzw. Mehr- und Minderkosten an

Stellt einen Plan für Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauleitung und Unternehmer auf

Macht laufend den Soll-Ist-Vergleich der Abschlagszahlungen

Kontrolliert die Honorare der Bauleitungen

Überwacht laufend die Gesamtkosten Ausführung aller Werk- und Lieferverträge

Ist verantwortlich für laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung

Ist verantwortlich für laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieaufträgen

Ist verantwortlich für laufendes Controlling Bestellungsänderungen Realisierung. Leitet geprüfte Nachträge zur Genehmigung an den Gesamtprojektleiter weiter

Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung an

Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte Anreizsystem

Stellt der Schlussabrechnungen aller Werk- und Lieferverträge dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten des gesamten Perimeters gegenüber

Erstellt Entscheidungslisten für die Bauausführung

Termine

Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten

Kontrolliert, überwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)

Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung an

Erstellt das Terminprogramm für die Mängelbehebung mit Hilfe der örtlichen Bauleitung

Erstellt den Terminplan für die Inbetriebnahme mit Hilfe der örtlichen Bauleitung

Dokumentation

Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgeführten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU übergeben werden

Bestimmungen des Auftraggebers über den Datenaustausch

Alle projektspezifisch erarbeiteten Dokumente und Pläne sind dem Auftraggeber im Quellcode (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg etc.) zur eigenen Verwendung und Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ordnungsgemäss erstellten Daten dem Auftraggeber kostenlos abzugeben. Die Schlussrechnung wird erst zur Zahlung fällig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren Dokumentationen über das Projekt dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in Papierform abgegeben hat.

### Abgrenzung zu Leistungen Dritter

Generell gilt die Aufgabenverteilung zwischen Projektverfasser, Oberbauleitung und örtlicher Bauleitung gemäss den Leistungs- und Honorarordnungen des SIA (LHO 103 und 108). Die Abgrenzung zum Mandat Bauherrenunterstützung (BHU) ist in der Schnittstellentabelle BHU-OBL (Dokument Nr.8 der Ausschreibungsunterlagen) dargestellt.

Terminplan

Die Projektierung und Ausführung richtet sich nach dem Gesamtterminprogramm (Ausschreibungsunterlage Nr.10).

Gesetzliche und normative Vorgaben und Sprachkenntnisse

### Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Weisungen

Es gelten die gängigen Vorschriften, insbesondere:

Eidgenössische Gesetze und Verordnungen

Kantonale Gesetzgebung
Die fallweise Anwendung von kantonalen Normen oder Normen von Werken ist mit der GPL ASTRA festzulegen

Aktuelle Fachhandbücher, Richtlinien und Dokumente des ASTRA

Normen und Richtlinien des SIA, VSS, VSA und der SUVA

### Projektsprache, Sprachkenntnisse

Sprache: Die Projektsprache ist Deutsch. Sämtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu verfassen. Allfälliger Übersetzungsaufwand geht zu Lasten des Anbieters.

Da die Oberbauleitung, Oberbauleiter und Stellvertreter, an Verhandlungen teilnehmen müssen und in der Lage sein müssen, Dokumente in korrektem Deutsch zu verfassen, werden Deutschkenntnisse auf Niveau C1 verlangt. Die GPL ASTRA hat für Sprachkorrekturen in schriftlichen Texten keine Ressourcen.

Aufwandschätzung

Der geschätzte Aufwand für die Oberbauleitung basiert auf folgenden Annahmen:

| Funktion | Auslastung | Std/ Jahr | Anz. Jahre | Stunden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberbauleiter Bau | 60% | 1‘800 | 8.5 | 9‘180 |
| Stv. OBL Bau | 30% | 1‘800 | 8.5 | 4‘590 |
| Oberbauleiter BSA | 60% | 1‘800 | 8.5 | 9‘180 |
| Stv. OBL BSA | 40% | 1‘800 | 8.5 | 6’120 |
| Sekretariat | 100% | 1‘800 | 8.5 | 15‘300 |
| Total |  |  |  | 44’370 |

Für Arbeiten in der Nacht über die ganze Projektdauer ist von 3000 OBL-Stunden auszugehen. Die Zuschläge für die Nachtarbeit sind im Angebot separat anzubieten.

Grundlagendokumente

Die folgenden Dossiers stellen den aktuellen Stand des Projektes dar:

Ausführungsprojekt (AP) vom 10.7.2015

Massnahmenkonzept (MK) vom 30.6.2014

Baugesuchprojekt Überdeckung Rosenberg (ÜRO) vom 9.5.2018

Sie können per Link www.submissionen-swo.ch heruntergeladen werden.