## Tabelle1
N01-54/55 UPlaNS St. Gallen West - St. Gallen Ost Schnittstellentabelle BHU / OBL (Phase Realisierung)
Stand: 16.11.2018
Leistungen Bauherrenunterstützung | Leistungen Oberbauleitung
Organisation | Organisation
Vertritt den Gesamtprojektleiter im Projektteam und Dritten bzw. bei Anlässen | Stellvertreter des Bauherrn bei der Gesamtleitung der Ausführung. Leitet die Baurealisierung gemäss Projektorganisation
Wendet geeignete Projektmanagement-instrumente für die Ausschreibung und die Unterlagen für die Ausführung an | Ist verantwortlich für die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse des Bauherrn liegt)
Ist verantwortlich für die Projektorganisation Ausschreibung, Ausführungsprojektierung und den Informationsfluss in allen Projektstufen | Ist verantwortlich für die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der beauftragten Unternehmung
Ist verantwortlich für die Koordination aller Auftragnehmer in den Projektstufen Ausschreibung und Unterlagen der Ausführung | Wickelt das Projekt in der Linie ab
Ist verantwortlich für die projektbezogene Administration in den Projektstufen | Ist verantwortlich für die Qualitätskontrollen der Bauausführung (Kontroll- und Prüfpläne)
Bereitet Projektsitzungen vor. Nimmt an Sitzungen Ausschreibung und Ausführungsprojektierung teil und protokolliert diese gemäss Vorgaben Projekthandbuch ASTRA | Ist Qualitäts- und Risikomanager der Bauausführung
Plant, organisiert, führt und wertet Audits in der Realisierung aus (OBL, öBL, Unternehmer) | Organisiert das Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die Oberbauleitungs- und Begleitgruppensitzungen. Nimmt an Bauleitungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und Arbeitssitzungen teil
Wirkt bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet die Beschaffung | Unterstützt den GPL bei rechtlichen Fragen der Baurealisierung (Claim-Management, Vertragsgestaltung, Einsprachen, Bestellungsänderungen u.a.m.)
Hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit und rechtlichen Abklärungen mit | Unterstützt den GPL bei der Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Unterstützt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts | Überprüft die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften für die Realisierung
Ist verantwortlich für die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben | Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer
Ist verantwortlich für den Unterhalt der objektbezogenen Plattform „Boxalino“ | Ist verantwortlich für die Leitung und Überwachung der Ausführung
Stellt die fachübergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausrüstungen sicher (Fachbereiche T/U, K, T/G, BSA) | Ist verantwortlich für die Schulung des Notfallmanagements bei den Unternehmern und der örtlichen Bauleitung
Ist Gesamtkoordinator der Fachplaner der Projektverfasser während der Realisierung | Ist verantwortlich für die Schulung des Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzepts Unternehmer / örtliche Bauleitung
Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil | Schlägt und bereitet die Controllingkonzepte für die Realisierung vor und setzt sie um
Unterstützt den GPL im Vertragswesen, Versicherungswesen und führt das Vertragscontrolling der Realisierung | Organisiert und wirkt mit bei Tests und Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen
Unterstütz den GPL beim rechtzeitigen Bereitstellen von Grundstücken und der nötigen Rechte (z.B. Wegrecht) | Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen
Unterstützt den GPL beim Einholen der übergeordneten Verfügungen für die Baustellensignalisation | Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallmanagement der Realisierung
Organisiert die Übergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA an die Gebietseinheit
Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller Gewerke
Organisiert und wirkt mit bei der Mängelbehebung
Erstellt die Pflichtenhefte Sicherheitsdienste und unterstützt die Bauherrschaft bei der Planung und Organisation der Verfügbarkeit der Bauwerke und Anlagen für die Baurealisierung
Ist verantwortlich für die täglichen Kontroll- und Informationsarbeiten projektbezogenes Notfallmanagements Realisierung
Organisiert und stellt den Pikettdienst sicher
Organisiert und veranlasst Ausführungsanweisungen
Überprüft die Einhaltung der Anzeigepflicht des Unternehmers bei der örtlichen Bauleitung (SIA 118, Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht
Überwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der örtlichen Bauleitung
Beschrieb und Visualisierung | Beschrieb und Visualisierung
Berät und Unterstützt den Gesamtprojektleiter | Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Lieferverträge auf Basis der KBOB-Verträge (Typ ASTRA) mit
Erstellt das projektbezogene Projekthandbuch für alle Projektstufen | Bearbeitet die zur Behandlung durch den GPL zugewiesenen Chancen und Risiken der Realisierung
Passt den Projekt- und Vorgehensplan an | Kontrolliert das Realisierungspflichtenheft BSA
Führt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen | Führt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um
Erstellt Submissionsunterlagen für die Beschaffung von Dienstleistungen. Koordiniert die Evaluationsteams und unterstützt den Gesamtprojektleiter bei technischen, finanzieller und administrativer Prüfung und Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsberichte mit Vergabeantrag. Stellt die Debriefingsunterlagen bereit | Zieht bei und koordiniert Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies für die Prüfung von Bauwerksteilen, die Durchführung von Tests und Verfügbarkeit der Nationalstrasse erforderlich ist
Wirkt bei der Ermittlung Projektrisiken und Massnahmen sowie im Projektmanagement mit | Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Abschlagszahlungen
Erarbeitet das halbjährliche Investitionsreporting des Gesamtprojekts. Beschafft die notwendigen Unterlagen beim Zuständigen (OBL) der Realisierung | Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache mit Gesamtprojektleiter und örtlicher Bauleitung an
Unterstützt den Gesamtprojektleiter bei der Projektsteuerungssitzung | Überwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausführung
Aktualisiert periodisch Q-Lenkungsplan und operatives Risikomanagement | Überprüft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prüft, ob die Leistung erbracht ist; prüft die Kostenzuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestätigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.
Erbringt die Leistungen nach Vorgaben Q-Lenkungsplan | Gibt den Kontrollplan frei und überwacht die Umsetzung
Prüft periodisch die Qualität der Planunterlagen (Titelblatt, Inhalt, Verständlichkeit, Koordination mit Fachbereichen usw.) für die Ausführung der Auftragnehmer | Stellt die Verträglichkeit von zur Ausführung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen sicher
Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit | Stellt Unterlagen für spezielle Bewilligungen bereit
Unterstützt ASTRA EP und den Gesamtprojektleiter bei der Nachführung der Nutzungs-, Unterhalts- und Überwachungspläne | Überwacht und beantragt Bestellungs-änderungen Realisierung
Hilft bei Landerwerb bzw. temporären Landbeanspruchungen mit | Prüft die Ausführungsunterlagen, gibt diese frei und führt eine Liste Ausführungsunterlagen gemäss Vorgaben Projekthandbuch
Wirkt bei Schulungen von Auftragnehmer und Dritten wie Notfallmanagement durch die Gesamtprojektleitung mit | Unterstützt Gesamtprojektleitung bei der Vorbereitung Chefgespräche mit Unternehmer
Erstellt einen Schlussbericht in gebundener Form | Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen
Wirkt bei der Erstellung von Unterlagen für die Publikation im Bundesanzeiger (SIMAP) mit | Stellt sicher, dass Notfallmanagement-massnahmen eingehalten und umgesetzt werden
Unterstützt die Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen | Unterstützt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren
Überprüft die Notwendigkeit von Projekt-änderungen bei der laufenden Ausführung
Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstützung bzw. Gesamtprojektleiter
Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten vor Ort
Wirkt bei Audits und Projektreviews mit
Legt die Massnahmen zur Mängelbehebung mit der örtlichen Bauleitung fest
Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein
Wirkt bei Tests bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen mit
Wirkt bei Nachtests von BSA mit
Wirkt bei der Abnahme von Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbaubegleitung mit
Überprüft die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und Projektverfasser
Wirkt bei temporärer Landbeanspruchungen und Erstellen von Verträgen mit
Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit
Wirkt bei der Öffentlichkeitsarbeit mit
Unterstützt den Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren
Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlägen
Kosten / Finanzierung | Kosten / Finanzierung
Erstellt und koordiniert die voraussichtliche Endkostenprognose des Gesamtprojekts vierteljährlich | Prüft formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen Werk- und Lieferverträge
Kontrolliert und überwacht die Honorarrechnungen aller Auftragnehmer inkl. Oberbauleitung: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prüft, ob die Leistung erbracht ist; prüft die Kostenzuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestätigt die Richtigkeit mittels Unterschrift. | Prüft Zahlungspläne Auftragnehmer. Passt Zahlungspläne an Bestellungsänderungen bzw. Mehr- und Minderkosten an
Wirkt bei der Budgetierung und Erarbeitung VAK mit / Trendmeldungen | Stellt einen Plan für Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauleitung und Unternehmer auf
Führt eine Liste bewilligte Bestellungsänderungen (Projektänderung) in der Projekt- und Realisierungsphase. Zeigt die finanziellen Konsequenzen auf | Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen
Hilft bei der Überarbeitung Kostenvoranschlag Massnahmen- und Detailprojekt mit | Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser
Stellt unter Mithilfe der Oberbauleitung die Schlussrechnung aller Auftragnehmer und Dienstleister dem genehmigten Kostenvoranschlag aller Arbeiten des gesamten Perimeters gegenüber | Überwacht laufend die Gesamtkosten Ausführung aller Werk- und Lieferverträge
Erstellt Entscheidungslisten für alle Sitzungen der Projektstufen Ausschreibung und Unterlagen der Ausführung | Ist verantwortlich für laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung
Kontrolliert Fachingenieure, Experten | Ist verantwortlich für laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieaufträgen
Prüft Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen) | Ist verantwortlich für laufendes Controlling Bestellungsänderungen Realisierung. Leitet geprüfte Nachträge zur Genehmigung an den Gesamtprojektleiter weiter
Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung an
Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte Anreizsystem
Stellt der Schlussabrechnungen aller Werk- und Lieferverträge dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten des gesamten Perimeters gegenüber
Erstellt Entscheidungslisten für die Bauausführung
Termine | Termine
Ist Projektcontroller für alle Projektstufen | Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten
Ist verantwortlich für die termingerechte Abgabe der Dokumente des ausgeführten Werkes | Kontrolliert, überwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)
Erstellt eine Liste der Termine Garantieabnahme. Erstellt einen Übersichtsplan des Garantieablaufs aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile unter Mitwirkung der örtlichen Bauleitung/OBL | Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung an
Erstellt eine Liste der Inventarobjekte für die erste Inspektion nach der Instandsetzung | Erstellt das Terminprogramm für die Mängelbehebung mit Hilfe der örtlichen Bauleitung
Erstellt den Terminplan für die Inbetriebnahme mit Hilfe der örtlichen Bauleitung
Dokumentation | Dokumentation
Ist verantwortlich für die fachgerechte Erstellung der Dokumente des ausgeführten Werkes gemäss Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch) | Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgeführten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU übergeben werden
Erstellt eine Liste und einen Übersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen