|  |  |  | Direktion Immobilien |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokument | Angebotsformulare | Gültig ab | 01.2019 | Version | V0.1 |
| Erlassen durch |  | ErstellerIn |  | Ersetzt | Version |
| Geltungs-bereich | USZ | Dateiname | Beilage_A_Leistungsbeschrieb |  |  |

Leistungsbeschrieb

Submission Rahmenverträge 
Technisches Projektcontrolling

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3

2	Leistungsbeschrieb	3

2.1	Planungskontrolle	3

2.2	Bemusterungen	3

2.3	Qualitäts- und Risikomanagement	3

2.4	Qualitätssicherung der Baudurchführung	3

2.5	Entscheidungsvorbereitung und -dokumentation	4

2.6	Phasenabschlussprüfungen	4

2.7	Kostenmanagement	4

2.8	Änderungsmanagement / Nachtragsmanagement	4

2.9	Terminkontrolle	4

2.10	Abnahme, Gewährleistungscontrolling und Betriebsvorbereitung	4

2.11	Benchmarking	5

# Zielsetzung

- Unterstützung/Absicherung der Entscheidungsfindung im laufenden Planungs- und Bauprozess unter bautechnischen und Nutzungsaspekten im Sinne der Bauherrenberatung, Controlling sowie Projekt-Qualitätsmanagement

- Sicherung bzw. Definition der mit dem Bauherrn vereinbarten Qualitätsziele, laufende Überprüfung/Controlling und Nachweis der Zielerreichung

- Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes durch bau- und gebäudetechnisches Controlling

- Absicherung der Investitionskosten und der Gesamtwirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit den Projektqualitäten und den definierten Projektzielen

- Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungs- und Übergabetermine

- Baufachliche Unterstützung gegenüber dem Planerteam oder den ausführenden Firmen

- Entlastung und Projekterfolg für den Bauherrn unter Einhaltung der finanziellen Zielsetzung

- Benchmarking in Form von Auswertung von Kostenkennwerten, Formquotienten, Qualitäts- und Energieansprüchen in den Projekten

# Leistungsbeschrieb

## Planungskontrolle

- Prüfung der eingereichten Planunterlagen auf die vereinbarten Vertragsziele

- Stichprobenartige Kontrolle der Planung auf Einhaltung der Grundsatzvorgaben (Planungshoheit verbleibt beim Planer)

- Teilnahme an Turnus-Projektbesprechungen mit den Planern in ca. zwei- bis vierwöchigem Rhythmus

## Bemusterungen

- Mitwirken und Teilnahme an Bemusterungen

- Prüfen und in Abstimmung mit dem Bauherrn, Freigabe der vorgelegten Materialien, bezogen auf den vertraglich vereinbarten Stand im Zuge der Turnus-Projektbesprechungen

## Qualitäts- und Risikomanagement

- Mitwirken bei der Definition der Projektziele (Termine, Kosten, Qualitäten, Nutzungen)

- Mitwirken bei der Erstellung und Umsetzung des PQM (inkl. QM-Lenkungsplan, QM-Konzept, QM-Vereinbarung und QM-Plan)

- Mitwirken bei der Erstellung und Umsetzung des Risikomanagements

## Qualitätssicherung der Baudurchführung

- Stichprobenartige Qualitätskontrollen vor Ort in Bezug auf die Leistungen aller Gewerke insbesondere der technischen Gebäudeausrüstung (die Sicherstellung der Ausführungsqualität liegt im Verantwortungsbereich der ausführenden Firmen)

- Erstellen eines Maßnahmenplanes bei erkannten Qualitätsmängeln, Weiterleitung des Maßnahmenplans an die Bauleitung und Erledigungskontrolle

- Dokumentation des Baustellenzustands und Beratung zu den erforderlichen Massnahmen

- Teilnahme und Protokollierung der internen Jour fixes (i. d. R.  zwei- bis vierwöchentlich) des Bauherrn

## Entscheidungsvorbereitung und -dokumentation

- Erarbeiten oder Beschaffen entscheidungsreifer Unterlagen

- Teilnahme an maßgeblichen Entscheidungssitzungen

- Dokumentation der wesentlichen Entscheidungen

## Phasenabschlussprüfungen

- Phasenabschlussprüfung inkl. Bericht, jeweils am Ende der SIA-Teilphasen 31, 32+33, 51)

- Überprüfung/Anpassung Pflichtenheft für den Start der nächsten Phase (Ziele/ Vorgaben, Termine, Kosten, Risiken, ggfs. Vorschlag Massnahmen)

- Finale Prüfung inkl. Bericht nach SIA-Teilphase 53 (inkl. Benchmarking gem. Ziff. 2.10)

## Kostenmanagement

- Mitwirken bei Grobkostenschätzung inkl. Grobterminplan für Studienkredit

- Mitwirken bei Kostenschätzung inkl. Terminplan für Projektierungskredit

- Mitwirken bei Kostenvoranschlag inkl. Terminplananpassung für Realisierungskredit

- Kontrolle und Beurteilung von Offerten und Nachtragsofferten bei Bedarf

- Prüfung von Verträgen (technische Aspekte) bei Bedarf

- Prüfung von Planer- und Unternehmerrechnungen bei Bedarf

- Erarbeitung von Vorschlägen für Varianten zur Kostenoptimierung bei Bedarf

## Änderungsmanagement / Nachtragsmanagement

- Erarbeiten des Inhalts und Aufbaus von Leistungsänderungen (Nachträgen) in Zusammenarbeit mit dem Planer und Unternehmer

- Erstellen oder Beschaffen von entscheidungsreifen Änderungsformularen

- Aufzeigen und Prüfung der Auswirkungen von Leistungsänderungen in Bezug auf Qualitäten, Kosten und Termine

## Terminkontrolle

- Übergeordnete Kontrolle der terminlichen Abwicklung für die Planung

- Übergeordnete Kontrolle der terminlichen Abwicklung für die Ausschreibungen und Vergaben

- Übergeordnete Kontrolle der terminlichen Abwicklung für die Baurealisierung

- Veranlassen von Terminsteuerungsmassnahmen bei erkannten Termindefiziten

- Monatliches Reporting zu Terminsituation (Termin-Soll-Ist)

## Abnahme, Gewährleistungscontrolling und Betriebsvorbereitung

Die Abnahme der ausführenden Unternehmer erfolgt durch die Bauleitung. An diesen Abnahmen nimmt der Anbieter zusammen mit dem Bauherrn teil. Für die Abnahme und Gebäudeübernahme sind folgende Leistungen notwendig:

- Teilnahme an der Vorbereitung zur Abnahme des Bauherrn gegenüber den ausführenden Unternehmen als Unterstützung des Bauherrn nach Abarbeitung der Hauptmängel der Unternehmer

- Mitwirken beim Festlegen der Mängelbeseitigungskosten der bis zur Abnahme nicht beseitigten Mängel

- Teilnahme bei der Übergabe an die Nutzer

- Teilnahme an behördlichen Abnahmen mit Erstellung eines internen Abnahmeprotokolls (soweit erforderlich)

- Teilnahme und Bewertung von Versuchsläufen und Inbetriebsetzungen von technischen Anlagen und Maschinen

- Unterstützung bei der Terminkoordination der Gebäudeübernahme

- Kontrolle gebäudetechnischer Anlagen hinsichtlich geltender technischer Regeln und Vorschriften

- Überwachung der Mängelbehebung und Freigabe der bei der Abnahme einbehaltenen Mängelbeseitigungskosten

- Veranlassung und Kontrolle der rechtzeitigen Stellung und Übernahme von Revisionsunterlagen vor Einweisung des Betriebspersonals

- Übernahme der Revisionsunterlagen, der Wartungs- und Pflegeanleitungen und der gesamten Gebäudedokumentation (Pläne des ausgeführten Werkes) sowie Kontrolle der Inhalte gemäß Vertrag. Erstellen eines Mängelprotokolls der übergebenen Unterlagen und Dateien und Überwachen der Mängelbehebung.

## Benchmarking

Zur Bewertung und zum Abgleich zwischen verschiedenen Projekten sollen laufende Projekte in der SIA 21 sowie SIA 31 sowie nach SIA 53 einem Benchmarking gemäss untenstehenden Kennwerten (Auflistung nicht abschliessend) unterzogen werden:

- Analyse Kosten pro Hauptgruppe

- Verhältnis Erstellungskosten / Gebäudevolumen

- Verhältnis Erstellungskosten / Geschossfläche

- Verhältnis Erstellungskosten / Hauptnutzfläche

- Analyse Erstellungskosten Technik

- Verhältnis Gebäudevolumen / Geschossfläche

- Verhältnis Gebäudehülle / Geschossfläche

- Verhältnis Hauptnutzfläche / Geschossfläche

Diese Kennwerte sollen in einer entsprechenden Datenbank eingepflegt werden.