Geschäfts-Nr. 17.0541

Projekthandbuch Bau

Phase: Projektierung, Bauprojekt

Matten b. Interlaken, Wychelstrasse 28,

Sanierungs- und Umbauarbeiten für neuen Polizeistützpunkt

l

Version: 0.1, Datum 31.05.2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4

1.1	Gültigkeit / Aktualisierung	4

1.2	Genehmigung	4

1.3	Versionenverwaltung	4

1.4	Verteiler	4

1.5	Grundlagen	4

2.	Projektinformationen	5

2.1	Projektbezeichnung	5

2.2	Ausgangslage	5

2.3	Projektauftrag	5

2.4	Projektziele	5

2.4.1	Übergeordnete Projektziele	5

2.4.2	Projektziele für die Projektierung	5

2.4.3	Projektziele für die Folgephasen	6

3.	Bauliche und technische Projektanforderungen	7

3.1	Leistung	7

3.2	Gesetzliche Normen und Vorgaben	7

3.3	Allgemein gültige Grundlagen	7

3.4	Nachhaltig Bauen	7

Allgemeines	7

3.5	Umwelt und Ökologie	7

Der Bereich Umwelt und Ökologie beinhaltet den Aspekt der Baustoffe hinsichtlich Grauer Energie, Innenraumklima, Erneuerbarkeit usw. Weitere Themen sind die Bauschadstoffe und der Umweltschutz auf der Baustelle.	7

3.5.1	Projektspezifische Anforderungen	7

Baustoffe	7

Bauschadstoffe	7

3.6	Materialisierung	7

3.7	Tragwerk	8

Erdbebensicherheit	8

3.8	Fassaden- und Fenstergestaltung	8

3.9	Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und Elektro, Gebäudeautomation)	8

Die Haustechnik ist der zukünftigen Nutzung anzupassen. Ausführung und Details sind phasengerecht zu ermitteln.	8

3.10	Hindernisfreiheit	8

3.11	Betriebliche Anforderungen	8

Raumprogramm	8

3.12	Rahmenbedingungen	8

3.12.1	Baurechtliche Vorgaben	8

3.13	Kosten	9

3.13.1	Erstellungskosten	9

3.13.2	Subventionen und Beiträge	9

3.14	Termine	9

4.	Projektorganisation	10

4.1	Organigramm für die Phase Projektierung	10

4.2	Rollendefinition, Aufgaben und Kompetenzen	11

4.3	Führungsgrundsätze	11

4.4	Ablauforganisation	11

4.4.1	Funktionendiagramm	11

4.4.2	Sitzungswesen	13

4.5	Eskalationsabläufe	13

4.5.1	Begriff	13

4.5.2	Erste Stufe GPL  AG	14

4.5.3	Zweite Stufe AG  Stamm- oder Linienorganisation	14

5.	Projektsteuerung	15

5.1	Risiken/Chancen	15

5.2	Qualitätssicherung / PQM	15

5.2.1	Qualitätsschwerpunkte (Q-Schwerpunkte)	15

5.3	Genehmigungsprozess / Freigabe von Dokumenten	15

5.4	Projektentwicklungen, Projektänderungen und Bestellungsänderungen	16

5.5	Projektabschluss	16

5.5.1	Inbetriebsetzung/ Inbetriebnahme	16

5.5.2	Abnahme / Übergabe	16

5.5.3	Bauabrechnung	16

5.6	Finanz- und Unterschriftenkompetenz	16

6.	Information und Kommunikation	17

6.1	Protokolle	17

6.1.1	Pendenzen-, Beschlussliste	17

6.2	Berichte	17

6.2.1	Monatsreporting	17

6.3	Mailverkehr	17

6.4	Informations- und Kommunikationsregelung	17

7.	Projektdokumentation	19

7.1	Dokumentation	19

7.2	Dokumentenbezeichung	19

7.3	Archivierungsrichtlinien	19

7.4	CAD / CAFM	19

8.	Beilagen	20

8.1	Beilagenverzeichnis	20

8.2	Nützliche Links	20

8.3	Abkürzungsverzeichnis	21

Anhang 1: Rollendefinition, Aufgaben und Kompetenzen	22

1.	Projektbeteiligte	22

2.	Auftraggeber (AG)	22

3.	Gesamtprojektleitung (GPL)	22

4.	Betriebsprojektleitung (BPL)	23

5.	Leitung Planung / Realisierung (LP / LR)	24

6.	Projektleitungsteam (PLT)	25

7.	Projektstab: Fachcontrolling	25

# Einleitung

Das Projekthandbuch (PHB) dient allen Projektbeteiligten als verbindliche administrative Grundlage für eine geordnete Projektabwicklung. Das Projekthandbuch enthält die wesentlichen projektspezifischen Informationen und Anforderungen für die Planung und Realisierung des Projekts Sanierung und Umbau neuer Polizeistützpunkt und regelt:

die gemeinsame Zielsetzung.

die Anforderungen an Leistung, Kosten und Termine.

die Abgrenzung von Schnittstellen.

die zweckmässige Organisationsform.

die klare Zuordnung von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen.

die Sicherstellung von Qualität, Kosten- und Termintreue.

die Instrumente der Führungsunterstützung.

die einheitliche Information, Kommunikation und Dokumentation.

## Gültigkeit / Aktualisierung

Dieses PHB gilt für die ganze Projektdauer. Es wird mindestens phasenweise überprüft und bei relevanten Änderungen aktualisiert. Für die Pflege bzw. Aktualisierung ist die Gesamtprojektleitung (GPL) verantwortlich.

## Genehmigung

Das PHB und relevante Änderungen werden durch den Auftraggeber (AG) im Konsens mit der Gesamtprojektleitung (GPL) freigegeben.

## Versionenverwaltung

| Version | Datum | Änderung | Ersteller | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | … | Entwurf | GPL | Basisdokument |
| 1.0 | … | Gemäss Rückmeldungen PLT | … | zur Freigabe an AG |
| 1.1 | …. | Ergänzung Raumprogramm | … |  |

## Verteiler

| Empfänger | Version |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle Mitglieder der unten stehenden Gremien | 0.1 | 1.0 | 1.1 |  |  |  |  |
| - Auftraggeber (AG) | x |  |  |  |  |  |  |
| - Betriebsprojektleitung (BPL) | x |  |  |  |  |  |  |
| Leitung Planung / Realisierung | x |  |  |  |  |  |  |

## Grundlagen

Alle projektrelevanten Dokumente gemäss Beilagenverzeichnis (Ziff. 8.1) bilden die Grundlage und sind Bestandteile des Projekthandbuches.

# Projektinformationen

## Projektbezeichnung

Matten b. Interlaken, Wychelstrasse 28

Projektkürzel: Wychelstrasse 28

POM, Polizeistützpunkt Berner Oberland BO

Kurzbezeichnung: Sanierung und Umbau für neuen Polizeistützpunkt

Geschäfts-Nr. 17.0541

Gebäude Nr. SAP: offen

BE_GID: offen

## Ausgangslage

Die heutige Polizeiwache an der unteren Bönigenstrasse 21 in Interlaken erfüllt die Anforderungen an einen neuen Polizeistützpunkt der Region Berner Oberland (BO) flächenmässig und betrieblich nicht.

An der Wychelstrasse 28 in Matten b. Interlaken, einem Areal und Gebäude der Armasuisse, konnte ein idealer Standort für den neuen Polizeistützpunkt gefunden werden. Er bietet zukünftig sehr gute Rahmenbedingungen für rund 60 Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern.

Der Mietvertrag der Rämlichkeiten an der Bönigenstrasse 21 wird auf den Zeitpunkt des Bezugs des neuen Stützpunktes gekündet.

## Projektauftrag

Das bestehende Gebäude Wychelstrasse 28 ist mit punktuellen Sanierungsmassnahmen und räumlichen Aufteilungen für die künftige Nutzung durch die Polizei instand zu stellen. Kleinere Massnahmen sind ebenfalls an den bestehenden Autounterständen vorzunehmen.

Unter anderen ist ein Teil der Fassade zu sanieren, ein Behindertenlift einzubauen, eine Schadstoffsanierung vorzunehmen, Teile von Böden sind zu dämmen, eine Erdbebentauglichkeit muss überprüft werden; die Sanitär- und Elektroinstallatonen sind zum Teil zu erneuern oder zu sanieren.

## Projektziele

Die gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen an das Gebäude sollen erfüllt werden.

Die Sanierung des Gebäudes ist bis Ende November 2021 abgeschlossen und die Räume sind zum Bezug bereit.

### Übergeordnete Projektziele

Der geplante Kostenrahmen ist einzuhalten.

Erreichen einer Restnutzungdauer des Gebäudes von mindestens 20 Jahren.

Die kantonalen Baustandards, insbesondere in den Bereichen Energie und Haustechnik, Tragwerksplanung und Systemtrennung (Bauteiltrennung, Erweiterbarkeit, Nutzungsflexibilität), sind umzusetzen.

Die Inbetriebnahme Ende Dezember 2021 ist sicherzustellen.

### Projektziele für die Projektierung

- Alle Planungsarbeiten sind vor Inangriffnahme koordiniert, terminiert und mit den Beteiligten abgestimmt (Ablauf- und Detailterminplan inkl. Meilensteine zu den Entscheiden).

- Vorprojekt mit Phasenabschluss und Freigabe (bis Oktober 2019)

Die Konzepte und Beschriebe aus der Grobkostenschätzung sind phasengerecht vertieft und ergänzt.

Das Projekt ist gemäss den Projektanforderungen konzeptionell optimiert, die Terminplanung für die Weiterbearbeitung ist definiert mit Entscheid über die weiterzuverfolgende Projektvariante

- > Genehmigtes Vorprojekt nach SIA 112, resp. gemäss Beauftragung Planer.

Es liegt eine Kostenschätzung, Genauigkeitsgrad mind. +/- 15%, innerhalb der Kostenvorgaben vor sowie die entsprechende Ermittlung der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten.

Das Betriebsprojekt ist mit dem Vorprojekt koordiniert, die Angaben zur nutzerspezifischen Ausstattung inkl. Kostenschätzung und Terminplanung liegen phasengerecht vor.

Die generelle Bewilligungsfähigkeit des Projekts ist geklärt.

Das Projekt ist phasengerecht nach den Kriterien des SNBS beurteilt.

- Bauprojekt mit Phasenabschluss und Freigabe (Oktober 2019 bis Januar resp. März 2020)

Das Projekt ist gemäss den Vorgaben zum Vorprojekt und den Projektanforderungen optimiert, die Terminplanung ist verifiziert mit Grundsatzentscheid betreffend Umsetzung des Projektes

- > Genehmigtes Bauprojekt nach SIA 112, resp. gemäss Beauftragung Planer.

Es liegt ein detaillierter Kostenvoranschlag, Genauigkeitsgrad +/- 10%, innerhalb der Kostenvorgaben vor sowie die entsprechende Ermittlung der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten (bis Ende Januar 202).

Das Betriebsprojekt ist mit dem Bauprojekt koordiniert, die Angaben zur nutzerspezifischen Ausstattung, inkl. Kostenvorgaben und Terminplanung liegen phasengerecht vor.

Das Projekt ist phasengerecht nach den Kriterien des SNBS beurteilt. Phasenabschluss Bauprojekt: März 2020

Baubewilligungsverfahren (März 2020 bis August 2020)

Das Baugesuch ist eingereicht.

- > Ziel rechtskräftig bewilligtes Projekt mit Gesamtbauentscheid bis September 2020.

Ausführungskredit (September 2020 bis Februar 2021)

Der Ausführungskredit auf Grundlage des Bauprojekts ist vom Grossen Rat genehmigt und rechtsgültig (Antrag im Grossen Rat in der September-Session 2020 mit Ablauf Referendumsfrist 
Februar 2021).

Die Finanzierung der nutzerspezifischen Ausstattung ist gesichert und mit dem Ausführungskredit koordiniert.

### Projektziele für die Folgephasen

Ausschreibung (Dezember 2020 bis Januar 2021)

Das Projekt hat Vergabereife erreicht

Beschaffung der Unternehmungen für die Werksleistungen und Lieferungen gemäss öffentlichem Beschaffungsrecht und Vorgaben des AGG ist erfolgt

Das Betriebsprojekt ist mit dem Ausführungsprojekt koordiniert, die Ausschreibung der nutzerspezifischen Ausstattung liegt vor und/oder ist phasengerecht aufgegleist.

Realisierung und Inbetriebnahme (April 2021 bis Dezember 2021)

Der Umbau ist nach SIA 112 im geplanten Umfang ohne relevante Mängel erstellt und übernommen worden.

Kosten, Leistung und Termin sind eingehalten.

Der Nutzer hat das Gebäude termingerecht in Betrieb genommen.

Die Schlussabrechnung ist genehmigt.

Die Schussabrechnung inkl. der Abrechnung der nutzerspezifischen Ausstattung ist bei den Subventionsbehörden eingereicht.

Die Schlussdokumentation über das Gebäude und Anlagen mit allen dazugehörenden Unterlagen liegt vor.

# Bauliche und technische Projektanforderungen

## Leistung

## Gesetzliche Normen und Vorgaben

Es gelten Schweizerisches Recht, Normen und Vorschriften, insbesondere die technischen Normen schweizerischer Fachverbände, u.a. des SIA (Links s. Ziff.8.2 .

## Allgemein gültige Grundlagen

Neben den gesetzlichen und baurechtlichen Bestimmungen sind die Richtlinien des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) verbindlich und vollständig im Projekt umzusetzen. Allfällige Abweichungen von den gültigen Richtlinien, Vorgaben und Weisungen des AGG sind detailliert zu begründen und der Gesamtprojektleitung zur Genehmigung und Freigabe durch den Auftraggeber vorzulegen.

Die aktuell gültigen Richtlinien, insbesondere für die Bereiche Tragwerk, Systemtrennung, Umwelt & Ökologie, sowie Energie & Haustechnik, sind auf dem Internet verfügbar:

http://www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke_gebaeude/grundstuecke_gebaeude/formulare_dokumente.html

## Nachhaltig Bauen

## Allgemeines

Das Nachhaltige Bauen und Bewirtschaften seiner Gebäude ist für den Kanton Bern ein bedeutender Schwerpunkt. Demzufolge baut und saniert der Kanton Bern seine Gebäude nach den Kriterien des Standards Nachhaltig Bauen Schweiz.

## Umwelt und Ökologie

### Der Bereich Umwelt und Ökologie beinhaltet den Aspekt der Baustoffe hinsichtlich Grauer Energie, Innenraumklima, Erneuerbarkeit usw. Weitere Themen sind die Bauschadstoffe und der Umweltschutz auf der Baustelle.

Gesundes und ökologisches Bauen bietet Vorteile für die Umwelt und den Gebäudenutzer.

Die eco-bkp Merkblätter "Ökologisch Bauen" von eco-bau sind einzuplanen und umzusetzen. Dabei sind die als ökologisch interessant bezeichneten Positionen (1. Priorität) anzuwenden.

### Projektspezifische Anforderungen

### Baustoffe

- Die Baustoffe müssen die Anforderungen der eco-bkp Merkblätter erfüllen.

### Bauschadstoffe

- Vor dem Rückbau der bestehenden Gebäudeteile sind diese auf mögliche Bauschadstoffe hin zu untersuchen und fachgerecht zu entsorgen.

- Die Kosten für Rückbau und Entsorgung kontaminierter Bausubstand sind sowohl in der Kostenschätzung, wie auch im Kostenvoranschlag zu berücksichtigen.

## Materialisierung

Konstruktion und Materialisierung sind Teil des architektonischen Ausdrucks, sollen nachvollziehbar sein und zu einem harmonisch ansprechenden Gesamtbild führen.

Beides soll so gewählt werden, dass eine dauerhafte, ansprechende und kostenoptimierte Lösung mit möglichst geringen Unterhalts-, Betriebs- und Instandsetzungskosten, unter Erfüllung der ökologischen Vorgaben erfolgt.

Es wird ein einfacher, robuster und funktionaler, aber kein luxuriöser Baustandard angestrebt. Technische Einrichtungen und Automatisierungen sind nur dort einzusetzen, wo Anforderungen nicht mit anderen, einfacheren Mitteln gelöst werden können. Diese können von organisatorischer, baulicher oder konzeptioneller Art sein. Die Behaglichkeit für die Nutzer ist in allen Belangen wie Temperatur, Raumluft, Licht, Akustik etc. durch konzeptionelle Massnahmen und eine dafür geeignete Konstruktion zu gewährleisten.

Für die Reinigung, Unterhalt und Instandsetzung ist eine betriebswirtschaftlich angemessene Zugänglichkeit der Fassade, Gebäudetechnik und anderer Bauteile nachzuweisen. Für die Langlebigkeit der Fassade ist insbesondere bei Anwendung von Holzwerkstoffen ein konstruktiver Holzschutz einzuplanen.

## Tragwerk

Das Tragwerk soll gemäss Norm SIA 260:2013, Ziffer 2.3.1 bei angemessener Einpassung, Gestaltung und Zuverlässigkeit wirtschaftlich, robust und dauerhaft sein.

Zur Schonung der natürlichen und finanziellen Ressourcen soll in Bestandestragwerken möglichst nur zurückhaltend und gezielt eingegriffen werden. Ausserdem sind im Rahmen von Überprüfungen und allfälligen Erhaltungsmassnahmen die vorhandenen Tragreserven auszuschöpfen.

### Erdbebensicherheit

Gemäss Grobkostenschätzung wurde das Erbbebenrisiko geprüft und es sind angemessene Massnahmen zur Gewährleistung der Erdbebentauglichkeit zu ergreifen.

## Fassaden- und Fenstergestaltung

Die Fassadengestaltung muss gewährleisten, dass die Arbeitsplätze bei jedem Sonnenstand blendfrei vor direkter Sonneneinstrahlung sind. Die Behaglichkeit soll unter anderem durch einen guten

sommerlichen Wärmeschutz gewährleistet sein.

## Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und Elektro, Gebäudeautomation)

Die haustechnischen Anlagen und Installationen haben bedeutenden Einfluss auf die Investitions-, Unterhalts- und Betriebskosten und sind mit grosser Sorgfalt zu planen und zu realisieren. Flexibilität der Versorgung und optimale Energienutzung sind entscheidend. Die Anforderungen der Systemtrennung sind, sofern die bestehende Bausubstanz dies zulässt, einzuhalten.

### Die Haustechnik ist der zukünftigen Nutzung anzupassen. Ausführung und Details sind phasengerecht zu ermitteln.

## Hindernisfreiheit

Der Zugang zum Gebäude ist mit einem Treppenlift hindernisfrei zu gestalten. Die Vorgaben der Norm SIA 500 sind umzusetzen.

## Betriebliche Anforderungen

Die betrieblichen Anforderungen an das Projekt sind im "Betriebskonzept Nutzer" (s. Beilagen Ziff. 8.1) detailliert beschrieben:

### Raumprogramm

Im Raumprogramm / Möblierungspläne vom 14.02.2019 (s. Beilagen Ziff. 8.1) ist der Raumbedarf abgebildet.

## Rahmenbedingungen

- Das Gebäude steht leer und der Zutritt kann nach Rücksprache mit der armasuisse  jederzeit organisiert werden.

### Baurechtliche Vorgaben

- Für das Bauvorhaben ist ein Umnutzungsgesuch/Baugesuch einzureichen.

## Kosten

### Erstellungskosten

Für die gesamten Erstellungskosten BKP 0-9 stehen CHF 2.1 Mio. inkl. WST (ohne Reserven und ohne Ausstattung POM) zur Verfügung. Diese Vorgabe ist zwingend einzuhalten. Ansonsten muss das Projekt überarbeitet und optimiert werden.

Die Reserven (13%) dürfen nicht in die Kosten einbezogen werden, diese werden nur mit einem Ausnahmeantrag und der Genehmigung durch das finanzkompetente Organ freigegeben.

Die nutzerspezifische Ausstattung (nutzerspezifische Betriebseinrichtung und mobile Einrichtung wie Apparate und Möblierung) sowie deren Umzüge werden durch die Nutzer oder die Nutzerdirektion selber finanziert, geplant und realisiert, resp. beschafft. Diese Elemente werden nicht über die Kostenstelle des AGG abgerechnet und sind in den Gesamtkosten nicht enthalten. Ausnahme sind fest eingebautes Mobiliar sowie Standardausstattung von allgemein genutzten Räumen.

Die Schnittstellen der Kostentrennung basiert auf der Richtlinie "Leistungs- und Budgetabgrenzung - Form der Zusammenarbeit Nutzer-AGG (LBZ)", Form C (s. Beilagen Ziff. 8.1).

Die Schnittstellen müssen während der Projektierungsphase präzisiert werden.

### Subventionen und Beiträge

Es sind keine Subventionen und Beiträge zu erwarten.

## Termine

bis August 2019	Planerauswahlverfahren

Oktober 2019	Vorprojekt mit KV +/- 15% liegt vor

bis Januar 2020	Bauprojekt mit KV +/- 10% liegt vor

März 2020	Phasenabschluss Bauprojekt genehmigt

März 2020	Baugesuch eingereicht

September 2020	Ausführungskredit GRB bewilligt

Mitte Januar 2021 	Referendumsfrist abgelaufen

Januar 2021	Phasenabschluss Ausschreibung genehmigt

April 2021	Baubeginn

Dezember 2021	Schlussabnahme, Übergabe an die Nutzenden

Die Termine müssen in Zusammenarbeit mit den Planern überprüft und konkretisiert werden.

# Projektorganisation

## Organigramm für die Phase Projektierung

Abbildung 1: Organigramm Bauprojekt

## Rollendefinition, Aufgaben und Kompetenzen

Die Aufgaben und Kompetenzen aller Projektbeteiligten aus der Projektlenkung und Projektdurchführung gemäss Organigramm (Abbildung 1) werden im Anhang 1: Rollendefinition, Aufgaben und Kompetenzen detailliert beschrieben und festgelegt.

## Führungsgrundsätze

Für die Projektbeteiligten gelten die folgenden Führungsgrundsätze:

Wir setzen unsere Leistungen und Ressourcen auf allen Stufen wirkungsvoll ein.

Wir konzentrieren uns auf das Wichtige und erzeugen Resultate.

Risiken begegnen wir mit Vorkehrungen.

Erfahrungen machen wir allen zum Nutzen.

Stärken bringen wir konsequent zum Tragen.

Mit Schwäche gehen wir bewusst um.

Wir hören aktiv zu und respektieren Widerspruch.

Wir kommunizieren unsere Auffassungen.

Wir sind verlässlich und verständlich.

Wir informieren offen und aktiv und holen unaufgefordert fehlende Informationen.

Vergangenheitsprobleme bewältigen wir zukunftsgerichtet und lösungsorientiert.

## Ablauforganisation

### Funktionendiagramm

Im Funktionendiagramm wird eine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) über die Funktionen und Kompetenzen der am Projekt Beteiligten gegeben. Weiter enthält es das funktionelle Zusammenwirken weiterer beteiligter Stellen.

Es ist gegliedert in Projektmanagementaufgaben und phasenbezogene Aufgaben.

| Legende |  |
| --- | --- |
| Aktivitäten: E: Entscheidungsverantwortung D: Durchführungsverantwortung M: Mitwirkungspflicht K: Kontrollverantwortung I: Informationsbedarf ( ) fallweise | Zuständig: AG: Auftraggeber GPL: Gesamtprojektleitung BPL: Betriebsprojektleitung LP: Leitung Planung LR: Leitung Realisierung |

| 1 | Projektmanagementaufgaben | AG | GPL | BPL | LP | LR (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Projektdefinition |  |  |  |  |  |
|  | Projekthandbuch erstellen / aktualisieren | E | D | M | - |  |
| 11 | Aufbauorganisation |  |  |  |  |  |
|  | Projektorganisation aufbauen | E | D | M | M |  |
|  | Gesamtprojektleiter beauftragen | E | - | - | - |  |
| 12 | Ablauforganisation |  |  |  |  |  |
|  | Funktionendiagramm erstellen und aktualisieren | - | E | M | D |  |
| 13 | Projektsteuerung |  |  |  |  |  |
|  | Qualitätsüberwachung | I | E | M | D | D |
|  | Projektziele und Anforderungen (Leistungen, Termine, Kosten) definieren | E | D | M | M | M |
|  | Projektziele kontrollieren (Leistung, Kosten, Termine) | I | I | M | D | D |
|  | Korrigierende Massnahmen erarbeiten | E | (E) | M | D | D |
|  | Korrigierenden Massnahmen durchführen | - | I | M | D | D |
|  | Baubuchhaltung | - | I | (I) | D | D |
|  | Endkostenprognose nachführen, Steuerungs-massnahmen | - | I | I | D | D |
|  | Kostencontrolling | I | D | M | M | M |
|  | Kreditkontrolle | - | D | (D) | M | M |
|  | Terminplanung | - | I | M | D | D |
|  | Meilensteincontrolling | I | D | (D) | M | M |
|  | Anträge erstellen | I | D | M (D) | M (D) | M (D) |
|  | Freigabe erteilen | E | D (E) | - | - | - |
|  | Projektänderungen / Nachträge erstellen | I | D | M (D) | M (D) | M (D) |
|  | Projektänderungen / Nachträge bewilligen | E | D (E) | - | - | - |
| 14 | Information und Kommunikation |  |  |  |  |  |
|  | Informationsfluss organisieren und sicherstellen | E | D | M | M | M |
|  | Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation nach aussen organisieren und sicherstellen | E | D | M | M | M |
|  | Projektadministration / Dokumentation festlegen | E | D | M | M | M |
| 15 | Vertrags- und Rechtswesen |  |  |  |  |  |
|  | Vergaben beantragen | E | D (E) | - | M (D) | M (D) |
|  | Verträge abschliessen | (E) | E | - | D |  |
|  | Versicherungen abschliesssen | (E) | E | - | D |  |
|  | Abwicklung Schadenfälle | (E) | E | - | D |  |
|  | Abwicklung Streitfälle (Dritte) | E | D | - | M |  |

| 1 | Phasenbezogene Aufgaben | AG | GPL | BPL | LP | LR (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Projektierung |  |  |  |  |  |
| 32 | Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag |  |  |  |  |  |
|  | Bauprojekt erarbeiten | E | (E) | M | D | D |
| 33 | Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt |  |  |  |  |  |
|  | Baugesuch erarbeiten | E | (E) | M | D |  |
|  | Verhandlungen mit Behörden führen | - | D | M | M (D) |  |
|  | Einsprachen behandeln | - | D | M | M |  |
| 4 | Ausschreibung Bau (2) |  |  |  |  |  |
| 41 | Ausschreibung / Offertvergleich / Vergabe |  |  |  |  |  |
|  | Ausschreibungsvorgaben festlegen | - | E | M | D |  |
|  | Verfahren festlegen | E | (E) | M | D |  |
|  | Eignungs- und Zuschlagskriterien inkl. Gewichtung festlegen | (E) | E | M | D |  |
|  | Ausschreibungsunterlagen erstellen | - | E | M | D |  |
|  | Angebote kontrollieren / Offertvergleiche | - | M | M | D |  |
|  | Vertragsbereinigungen führen | E | (D) | (M) | D |  |
| 5 | Realisierung |  |  |  |  |  |
|  | [später festzulegen] |  |  |  |  |  |
| 6 | Bewirtschaftung |  |  |  |  |  |
|  | [später festzulegen] |  |  |  |  |  |

(1)	Die Aktivitäten des LR werden später festgelegt.

(2)	Die Aktivitäten und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der nutzerspezifischen
		Ausstattung werden später festgelegt.

### Sitzungswesen

Als Grundsatz gilt:

Alle Sitzungen erfolgen mit einer Einladung und werden protokolliert. Einladungen und Besprechungs- bzw. Entscheidungsgrundlagen werden mindestens 1 Woche vor der Sitzung an alle Sitzungsteilnehmende verschickt. Protokolle werden innert 1 Woche nach der Sitzung erstellt und versandt und müssen ohne anderweitige Festlegung spätestens an der Folgesitzung genehmigt werden.

Nachfolgend sind die institutionalisierten Sitzungen aufgelistet; weitere können bei Bedarf ergänzt und einberufen werden.

| Sitzung | Teilnehmende V = Vorsitz E/P = Einladung/Protokoll ( ) Teilnahme bei Bedarf | Standardtraktanden | Rhythmus, Ort |
| --- | --- | --- | --- |
| PLT Projektleitungsteam | GPL (V) LP/LR (E/P) BPL | 1 Protokoll 2 Informationen - AGG - BPL - LP/LR 3 Projektorganisation 4 Stand der Arbeiten 5 Kosten 6 Termine 7 Anträge/Entscheide 8 Chancen / Risiken 9 Pendenzen 10 Verschiedenes 11 Nächste Sitzungen | Alle 3-4 Wochen, AGG |

## Eskalationsabläufe

### Begriff

Eskalation ist das "Zurückdelegieren" einer Aufgabe oder eines Problems an die nächsthöhere (vorgesetzte) Instanz. Die Eskalationsabläufe definieren die Eskalationsstufen und die grobe Umschreibung der Eskalationsfälle.

Zu unterscheiden sind:

a) Abweichung gegenüber dem ursprünglichen Projektauftrag - in der Regel werden Leistungen, Termine und Kosten neu festgelegt > Eskalationsablauf notwendig!

b) Abweichung gegenüber geplanten Aktivitäten innerhalb des Projekts resp. innerhalb einer Projektphase - in der Regel kostenneutral > kein Eskalationsablauf notwendig!

### Erste Stufe GPL  AG

Ist die GPL nicht in der Lage, Entscheide oder Massnahmen innerhalb des gegebenen Projektauftrages zu lösen, muss zum Auftraggeber AGG eskaliert werden.

Mögliche Fälle: Führungsprobleme im Projekt, Abweichungen gegenüber den vereinbarten Zwischenzielen.

### Zweite Stufe AG  Stamm- oder Linienorganisation

Wenn es beim vorgängig beschriebenen Fall zu keiner Einigung kommt oder wenn die finanziellen Mittel durch notwendige Massnahmen den bewilligten Rahmen überschreiten, muss der Auftraggeber AGG via Linie die Problematik auf Stufe Direktion behandeln und mit geeigneten Anträgen den Rahmen des Projektes ändern lassen (Zieländerung).

In solchen Fällen muss in der Regel auch der Bereich Immobilienmanagement des AGG sowie die Nutzerdirektion POM beigezogen werden.

# Projektsteuerung

## Risiken/Chancen

Das Projektleitungsteam führt im Rahmen des PQM unter der Leitung Planung / Realisierung (LP/LR) ein aktives Risikomanagement über alle Projektphasen.

Mögliche Risiken und Chancen werden identifiziert und hinsichtlich Eintretenswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewertet. Daraus resultierende Massnahmen sind zu erarbeiten, zu beantragen, einzuplanen und umzusetzen.

Eine erste Einschätzung der Projektrisiken erfolgte im Rahmen der Projektübergabe vom IM AGG an das BPM AGG (s. Beilagen Ziff. 8.1). Diese wird mindestens phasenweise überprüft und allenfalls angepasst.

## Qualitätssicherung / PQM

Der Auftraggeber erwartet, dass seine Vorgaben betreffend Leistung (inklusive betriebliche Vorgaben), Kosten und Termine erfüllt werden. Zum Erreichen dieser Zielsetzung wird ein zweckmässiges oder basierend auf die ISO-Normen 9000 ff. und das SIA-Merkblatt 2007 ein Qualitätssicherungskonzept eingeführt, in welches alle am Projekt Beteiligten integriert werden - Auftraggeber, Nutzer, Planer und Unternehmer (inkl. Subunternehmer). Der Auftraggeber verpflichtet jeden Auftragnehmer, die zur Sicherstellung der Qualität von ihm im Rahmen dieses Qualitätssicherungskonzeptes verlangten Massnahmen zu planen, einzuführen und durchzusetzen.

Das projektbezogene Qualitätsmanagement soll sicherstellen, dass:

alle wesentlichen Projektanforderungen und Nutzungsziele erkannt und erfüllt werden

  - Sicherstellen der Qualitätsvorgaben (Leistung)

    - Dokumente / Bauteile müssen kontrolliert und abgenommen werden

  - Sicherstellen der Kostenvorgaben

    - der Kredit bzw. der genehmigte aktuelle KV ist einzuhalten)

  - Einhalten der Terminvorgaben

    - Etappenziele sind einzuhalten, allfällige Korrekturmassnahmen müssen innerhalb der nachfolgenden Phase umgesetzt werden.

    - Bezugstermine sind zu berücksichtigen

die Planung und Ausführung auf mängelfreien Grundlagen basiert

die relevanten Projektrisiken erkannt und unter Kontrolle gehalten werden

Korrekturmassnahmen rechtzeitig abgestimmt und eingeleitet werden

die festgelegten Prozesse und Abläufe gemäss diesem Projekthandbuch eingehalten werden

die Sicherheit auf der Baustelle jederzeit gewährleistet ist.

### Qualitätsschwerpunkte (Q-Schwerpunkte)

Als Q-Schwerpunkte gelten gefährdete Projektanforderungen, die für den Projekterfolg entscheidend sind. Sie ergeben sich aus der Beurteilung der Risikosituation (vgl. Ziff. 5.1)  und werden mindestens phasenweise überprüft und gegebenenfalls angepasst.

## Genehmigungsprozess / Freigabe von Dokumenten

- Genehmigungsprozess

Die GPL (oder bei rein betrieblichen Anträgen die BPL) ist zuständig für Projektentscheide und muss diese zum gegebenen Zeitpunkt fällen. Der Antragsteller ist verantwortlich, dass Entscheide von der GPL rechtzeitig an den PLT-Sitzungen abgeholt werden. Dafür wird ein Antrag mit Angaben zu Leistung, Kosten und Termine (bei Variantenentscheiden inkl. der LCC-Betrachtung) klar verständlich und vollständig aufbereitet. Der Antrag kann im Regelfall bis zur nächsten PLT-Sitzung beantwortet werden. Sollte die Zeit für die Entscheidungsfindung nicht ausreichen oder sind die Entscheidungsunterlagen unvollständig, wird dies schnellstmöglich dem Antragsteller mitgeteilt. Die Eskalationsabläufe (Ziff. 4.5) sind zu berücksichtigen.

Freigabe von Dokumenten

Die GPL und BPL werden die phasengerechte Dokumentation der LP/LR jeweils bei Phasenabschlüssen bei Vollständigkeit der Unterlagen bis spätestens 30 Kalendertage nach Abgabe prüfen und die nachfolgende Phase beim AG zur Freigabe beantragen. Bei jeder Abgabe eines Phasenabschlusses wird von der LP/LR eine Erfüllungsdeklaration verlangt (Bestätigung, dass die Projektanforderungen eingehalten worden sind).

## Projektentwicklungen, Projektänderungen und Bestellungsänderungen

Bei Änderungsanträgen gilt das Vorgehen wie unter Ziff. 5.3 beschrieben.

Projektentwicklung

Eine Projektentwicklung ist ein normaler Bestandteil im Projektablauf und bedeutet eine Weiterentwicklung/Detaillierung des Projektes resp. von Projektelementen (vom Groben ins Feine) ohne grundsätzlichen Einfluss auf Qualität, Kosten und Termine.

Projektänderung

Eine Projektänderung ist eine Störung im Projektablauf ohne Veränderung der grundsätzlichen Projektanforderungen (Leistungsumfang). Sie hat i.d.R. Einfluss auf Qualität, Kosten und/oder Termine. Sie kann aufgrund einer Projektoptimierung, aufgrund neuer technischer Erkenntnisse, Behördenauflagen oder sonstigen Gründen erfolgen. Ein Projektänderungsantrag ist durch alle Projektbeteiligten möglich.

Bestellungsänderung

Eine Bestellungsänderung ist eine Störung im Projektablauf durch Veränderung der grundsätzlichen Projektanforderungen (Leistungsumfang). Sie bewirkt in jedem Fall eine Projektänderung mit Einfluss auf Qualität, Kosten und/oder Termine. Die Freigabe erfolgt zwingend durch das finanzkompetente Organ. Eine Bestellungsänderung ist nur durch den Auftraggeber/Bauherr möglich.

## Projektabschluss

### Inbetriebsetzung/ Inbetriebnahme

Für die Ausschreibungsphase (Phase 41) zu definieren.

### Abnahme / Übergabe

Für die Ausschreibungsphase (Phase 41) zu definieren.

### Bauabrechnung

Die Bauabrechnung ist nach BKP 4-stellig zu erstellen.

Die Vorgaben der AGG-Arbeitshilfe "Rechnungen Bau" sind einzuhalten.

## Finanz- und Unterschriftenkompetenz

Grundsätzlich gelten die gültigen Kompetenzregelungen des Amtes für Grundstücke und Gebäude sowie die vertraglichen Abmachungen (für externe Beauftragte).

# Information und Kommunikation

## Protokolle

Protokolle sind nur in schriftlicher Form (auch E-Mail-Versand) gültig. Sie werden bis 1 Woche nach der Sitzung erstellt und versandt und müssen ohne anderweitige Abmachung spätestens an der Folgesitzung genehmigt werden.

Aufgaben aus Sitzungen sind so festzuhalten, dass ersichtlich ist, was durch wen bis wann zu erledigen ist.

### Pendenzen-, Beschlussliste

Neben dem Protokoll ist eine Pendenzen- und Beschlussliste zu den jeweiligen Sitzungen zu führen.

## Berichte

### Monatsreporting

Der LP/LR erstellt monatlich einen Report zu Handen der GPL mit Aussagen zu Leistung, Kosten und Termine sowie dem aktuellen Stand der Finanzplanung. Die GPL erstellt dafür eine Vorlage.

## Mailverkehr

Der Mailverkehr zwischen den Projektbeteiligten soll i.d.R. minimale formale Anforderungen erfüllen mit folgendem Inhalt:

Betreff: Projektkürzel / oder : Thema (pro Mail nur ein Thema)

Empfänger:

- Bei der Wahl des Verteilers sind die ordentlichen Abläufe und Eskalationsstufen zu beachten

  - Bei GPL mind. mit Cc an PC

  - BPL mind. mit Cc an Stellvertretung und GPL

  - LP/LR mind. mit Cc an Stellvertretung und GPL

- Anfragen oder Aufgaben sind immer direkt an den/die Empfänger zu richten. Mails an Cc-Empfänger haben rein informativen Charakter und benötigen keine Handlung des Cc-Empfängers

Absender: Signatur mit relevanten Angaben

## Informations- und Kommunikationsregelung

Grundsatz

Innerhalb vom Projekt wird eine offene Kommunikation gelebt. Gegenüber Dritten sind alle Projektdokumente und Tatsachen vertraulich zu behandeln, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind.

#### Aufgaben und Kompetenzen

Die Gesamtverantwortung für die Richtigkeit und den Zeitpunkt der Verbreitung von Informationen liegt bei der GPL, resp. gemäss nachfolgender Tabelle.

Sämtliche Kommunikationsaktivitäten ausserhalb der Projektorganisation gegenüber Dritten, Medien und Öffentlichkeit müssen über die Gesamtprojektleitung mit dem Generalsekretariat der BVE abgesprochen werden.

#### Zielgruppen und Massnahmen

Die Zielgruppen und die daraus resultierenden Massnahmen sind detailliert im Kommunikationskonzept (s. Beilagen Ziff. 8.1) festgehalten.

| Zielgruppe | Ziele | Tätigkeit | Verantwortung |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne Zielgruppen |  |  |  |
| Betroffene Stamm- und Linien- Organisationen: - Direktionen - Betrieb | - Führungsebene steht hinter dem Projekt, kennt die wichtigsten Elemente und Meilensteine und kann diese intern vertreten | - regelmässige Informationen - Infos bei wichtigen Änderungen | - AG Information formulieren verbreiten GPL Information Verdichten |
| Von der BPL Geführte: - Nutzer- und Betreiberausschuss - ext. Beauftragte, | - Zielgruppe hat zeitnah die für sie relevanten Informationen - Entscheidungen hinsichtlich eingebrachter Belange werden kommuniziert - Über Projektänderungen (und Hintergründe) wird frühzeitig informiert | - regelmässige Projektinfos | BPL Information verdichten formulieren verbreiten |
| Von der LP/LR Geführte: - Planer | - Zielgruppe hat zeitnah die für sie relevanten Informationen - Entscheidungen hinsichtlich eingebrachter Belange werden kommuniziert - Über Projektänderungen (und Hintergründe) wird frühzeitig informiert | - regelmässige Projektinfos | LP/LR Information verdichten formulieren verbreiten |
| Externe Zielgruppen |  |  |  |
| Öffentlichkeit: - Politik - Behörden - Nachbarschaft - Interessierte (u.a. Medien) | - Öffentlichkeit unterstützt das Projekt und weiss um seine Bedeutung - konsistente, widerspruchsfreie Informationen nach innen und aussen | - Medienarbeit - regelmässige, transparente Projektinfos (Newsletter, Internet, Flyer,, etc.) - Networking - Argumentarien für eine klare Sprachregelung - Infoveranstaltungen | - AG Information formulieren verbreiten - GPL Information verdichten |

| Zielgruppe | Ziele | Tätigkeit | Verantwortung |
| --- | --- | --- | --- |
| Vom Bau Betroffene: - Betreibende - Nutzende (Personal, BesucherInnen) | - Verständnis wecken für mögliche betriebliche Einschränkungen und "Missstände" | - regelmässige, transparente Projektinfos (Newsletter, Flyer, Internet, etc.) - Intranet (falls vorhanden) - Info bei Betriebs-versammlungen | - BPL* Information verdichten formulieren verbreiten |

* in Abstimmung mit GPL

# Projektdokumentation

Die Nachvollziehbarkeit von bedeutsamen Informationen sowie eine vollständige Dokumentation des Bauwerks (Projektdokumentation und Anlagedokumentation) sind zu gewährleisten.

Eine Dokumentation umfasst jeweils mindestens den aktuellen Planungsstand über alle Gewerke, den phasengerechten Baubeschrieb mit ergänzenden Berichten und Dokumenten zu Spezialthemen, das mit den Plänen übereinstimmende Raumprogramm, eine phasengerechte Kostenkalkulation und Terminplanung sowie alle weiteren relevanten Dokumente.

## Dokumentation

Die Regelungen zu Dokumentations-, Aufbewahrungspflicht, Datensicherheit, Dokumentations-qualität und Urheberrecht sind im „Merkblatt für Ersteller von Bauwerksdokumentationen“ (s. Beilagen Ziff. 8.1) aufgeführt.

Sämtliche Vorgaben, Dokumente und Vorlagen zur Bauwerksdokumentation können vom Datenmanagement (DM)-Handbuch des AGG online heruntergeladen werden.

Zugang DM Handbuch: http://www.dmhandbuch.ch

User:	cad\0467_Public

PW:	ggk01Public

## Dokumentenbezeichung

Sämtliche Dokumente sind mit dem Dokumentencode gemäss Checkliste Bauwerksdokumentation (s. Beilagen Ziff. 8.1), Angaben zu Version, Datum und Ersteller zu versehen. Weiter gelten die gültigen Richtlinien zur Bauwerksdokumentation im Hochbau.

Planbezeichnungen richten sich nach den Vorgaben des AGG.

## Archivierungsrichtlinien

Es gelten die Archivierungsrichtlinien des AGG.

## CAD / CAFM

Es gelten die CAD- und CAFM-Richtlinien gemäss DM Handbuch des AGG (Link s. Ziff.8.2)

Die Schnittstellen zwischen CAD- und CAFM-Daten sind sicherzustellen.

# Beilagen

## Beilagenverzeichnis

- Grobkostenschätzung vom 19.02.2019	pdf

- Betriebskonzept Nutzer vom 12.12.2018	pdf

- Möblierungspläne vom 14.02.2019	pdf

- Leistungs- und Budgetzuordnung (LBZ),
Form der Zusammenarbeit Nutzer - AGG vom 01.05.2019	pdf

- Grobterminplan 	pdf

- Merkblatt für Ersteller von Bauwerksdokumentationen	pdf

## Nützliche Links

| Projektwebsite | … |
| --- | --- |
| AGG | Amt für Grundstücke und Gebäude, Homepage: http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/agg.html |
|  | Vergaben und Verträge; Tragwerksplanung; Systemtrennung; Umwelt & Ökologie; Haustechnik: http://www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke_gebaeude/grundstuecke_gebaeude/formulare_dokumente.html |
| Kanton Bern | Baugesetz und Bauverordnung des Kantons Bern: www.belex.sites.be.ch |
| KBOB | - Empfehlungen: https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home.html |
| DM Handbuch | Datenmanagement Handbuch Gemeindestandard: http://www.dmhandbuch.ch (Passwort siehe Ziff. 7.1) |
| Geoportale | Diverse Karteninformationen, Geoinformation Bern - Mittelland: http://geoinformation-bern-mittelland.ch |
|  | Geoportal des Kantons Bern: http://www.map.apps.be.ch/pub/ |
| Minergie | Das Reglement zur Nutzung der Marke MINERGIE-P-ECO. http://www.minergie.ch |
| NachhaltigkMeit | SIA Empfehlung 112/1 Nachhaltiges Bauen - Hochbau und die Merkblätter des Vereins eco-bau: http://www.ecobau.ch |
| SNBS | Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz, Homepage: http://www.nnbs.ch/standard-snbs/ |
| SIA | Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein: http://www.sia.ch |
| SBFI | Subventionsbehörde (Hochschulen): https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home.html |
| Sicherheit | Brandschutz, Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen - Brandschutzarbeitshilfe: www.vkf.ch/VKF/Services/Brandschutzvorschriften.aspxx |
|  | Sicherheit im öffentlichen Raum: www.jgk.be.ch/jgk/de/index/raumplanung/raumplanung/arbeitshilfen.html |
|  | Empfehlung zur Vermeidung von Lichtemissionen: www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/publikationen-studien/publikationen/empfehlungen-zur-vermeidung-von-lichtemissionen.html |

## Abkürzungsverzeichnis

AG			Auftraggeber

AGG			Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

AV			Amtsvorsteher AGG

bbFM		Baubegleitendes Facility Management

BPL			Betriebsprojektleitung

BKP		Baukostenplan (Standard für die Bauadministration)

BIM		Building Information Modelling

BPM			Abteilung Bauprojektmanagement AGG

BVE			Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

ETH		Eidgenössisch Technische Hochschule

FM			Facility Management

GF		Geschossfläche

GPL			Gesamtprojektleitung

GR			Grosser Rat

GRB			Grossratsbeschluss

HNF		Hauptnutzfläche (nach SIA 416, resp. DIN 277)

KF		Konstruktionsfläche (nach SIA 416, resp. DIN 277)

KV		Kostenvoranschlag

KS		Kostenschätzung

LCC		Life-Cycle-Cost (Lebenszykluskosten)

LP			Leitung Planung

LR			Leitung Realisierung

NNF		Nebennutzfläche (nach SIA 416, resp. DIN 277)

PHB			Projekthandbuch

PPH			Projektpflichtenheft

PFE			Abteilung Portfolioentwicklung AGG

PLT			Projektleitungsteam

RR			Regierungsrat

SIA		Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (www.sia.ch)

TPL			Teilprojektleitung

TU			Totalunternehmung

VF		Verkehrsfläche (nach SIA 416, resp. DIN 277)

# Anhang 1: Rollendefinition, Aufgaben und Kompetenzen

## Projektbeteiligte

Die Aufgaben und Kompetenzen aller Projektbeteiligten aus der Projektlenkung und Projektdurchführung gemäss Organigramm (Abbildung 1) werden nachstehend festgelegt.

## Auftraggeber (AG)

Der Auftraggeber vertritt die Bauherrschaft, das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, im Rahmen des Projektauftrags.

Stellvertretung

Für Entscheidungen, Stufe Stv. Co-AV AGG

Für Informationen, Gesamtprojektleitung

Hauptaufgaben / Kompetenzen

Führen, entscheiden

Erteilt den Projektauftrag

Führt den GPL

Entscheidet in allen Fällen der ersten Stufe, gemäss Ziff. 4.5.2, Eskalationsabläufe, solange die übrigen Direktionen oder der Betrieb nicht direkt davon betroffen sind.

Bildet die Projektlenkung und entscheidet in Absprache mit den Nutzern:

  - über die Freigabe des Projekthandbuchs und der Projektanforderungen

  - über die Freigabe des Phasen- und Terminplans

  - über die Freigabe von Phasenabschlüssen

  - über die Freigabe der Projektorganisation und über deren Auflösung

  - in allen Eskalationsfällen der zweiten Stufe, gemäss Ziff. 4.5.3, Eskalationsabläufe

- Bearbeiten, beantragen

Stellt Ressourcen und Mittel bereit

Resultate

Projektauftrag

Projekt-Teilfreigaben (Phasenabschlüsse: Vor-, Bauprojekt, Ausschreibung)

Projektentscheide der ersten Stufe, gemäss Ziff. 4.5.2, Eskalationsabläufe

## Gesamtprojektleitung (GPL)

Die Gesamtprojektleitung ist verantwortlich für das Projekt. Sie stellt sicher, dass die spezifizierte Leistung und der vorgegebene Termin- und Kostenrahmen in Übereinstimmung mit den Projektanforderungen mit der Projektorganisation erreicht wird. Sie stellt die klare Abgrenzung von Aufgaben und Kompetenzen über alle Phasen des Projektes und die Optimierung des Projekts mit dem Betriebsprojekt sicher.

Stellvertretung

Mit Entscheidungsbefugnis, Stufe Baumanager des AGG

Für Informationen, Stufe Baumanager des AGG

Hauptaufgaben / Kompetenzen

Führen, entscheiden

Definiert Rahmenbedingungen für die Projektdurchführung.

Koordiniert und führt die ihm unterstellten Projektleitenden im Projektleitungsteam inkl. Projektstab.

Koordiniert und überwacht die wirtschaftliche, leistungs-, qualitäts-, kosten- und termingerechte Abwicklung des gesamten Projekts.

Prüft phasengerecht alle Projektoptimierungen bezüglich Leistung, Kosten, Termine und Ressourcen zusammen mit dem Projektleitungsteam.

Überwacht die Einhaltung der Projektziele und Projektanforderungen.

Entscheidet über Projektänderungen innerhalb des Projektauftrags.

Sorgt für die Durchführung der notwendigen Projekt-Genehmigungsverfahren, inkl. der Anträge an die Subventionsbehörden.

Stellt die Projekt-Information und -Kommunikation nach innen und aussen sicher.

Bearbeiten, beantragen

Klärt die Aufgabenstellung des Projektauftrags.

Erstellt die Projektanforderungen und die Projektorganisation.

Ermittelt und budgetiert die Kosten für das Projekt und stellt die Finanzierung und die Rechnungsführung sicher.

Erarbeitet projektspezifische Entscheidungsgrundlagen und stellt Anträge zuhanden des Auftraggebers.

Erarbeitet Stellungnahmen bezüglich der Einwirkungen auf das Projekt bei Projektänderungen.

Erstellt den periodischen Bericht über das Projekt zuhanden des Auftraggebers.

Stellt sicher, dass die notwendigen projektspezifischen Bauherrenversicherungen abgeschlossen werden.

Resultate

Periodischer Bericht

Phasen- und Terminplan, Phasenberichte

Durchführungsentscheide

Finanz- und Termin-, Controllingberichte

Übergabeprotokolle

Bauabrechnung, Schlussbericht

## Betriebsprojektleitung (BPL)

Die Betriebsprojektleitung ist verantwortlich für die Nutzer- und Betreiberanforderungen über sämtliche Phasen des Bauvorhabens. Sie leitet das Betriebsprojekt, unterstützt die Gesamtprojektleitung in allen projektbezogenen betrieblichen Belangen und reicht zeitgerecht die nötigen Projektanforderungen in das Bauvorhaben ein. Sie koordiniert die termin- und kostengerechte Betriebsprojektabwicklung gemäss den vorgegebenen Projektanforderungen und Randbedingungen und stellt die klare Abgrenzung von Aufgaben und Kompetenzen über alle Phasen des Betriebsprojektes sicher.

Stellvertretung

Die Stellvertretung wird durch … sichergestellt.

Hauptaufgaben / Kompetenzen

Führen, entscheiden

Leitet das Betriebsprojekt.

Definiert die nutzerspezifischen und betrieblichen Rahmenbedingungen zur Durchführung des Projekts und wirkt bei betriebskostenrelevanten Entscheidungen in der Bauplanung mit (z.B. Wahl von haustechnischen Anlagen mit gebundenen Wartungs- Service- und Lieferantenverträgen).

Führt die ihr unterstellten Mitarbeitenden im Nutzer- und Betreiberausschuss und Arbeitsgruppen und leitet die entsprechenden Sitzungen gemäss der Projektorganisation der BPL.

Ist für die zeitgerechte Planung, Beschaffung, Finanzierung und Inbetriebnahme der nutzerspezifischen Ausstattung (gemäss LBZ) verantwortlich.

Terminiert in Abstimmung zur Baurealisierung die Umzüge und ist für die zeitgerechte Planung und Durchführung der Umzüge verantwortlich.

Ist für die Planung und Durchführung von Räumungen der Altstandorte verantwortlich (ohne Rückbau).

Entscheidet über Projektänderungen innerhalb des Betriebsprojekts.

Stellt die zeitgerechte Orientierung der vom Bauvorhaben Betroffenen innerhalb des Betriebs sicher.

Übernimmt das Bauwerk für den Betrieb gleichzeitig mit der baulichen Abnahme.

Ist für die Planung und Einführung des Gebäudemanagements am neuen Standort verantwortlich.

Bearbeiten, beantragen

Klärt die Aufgabenstellung des Betriebsprojektauftrags zusammen mit der GPL.

Organisiert und koordiniert die Bedarfsabklärung der Nutzer und Betreiber.

Erarbeitet und analysiert innerhalb des Betriebsprojekts Lösungen und vergleicht sie mit den Anforderungen. Beurteilt Abweichungen und Schwachstellen und schlägt wirkungsvolle Massnahmen zur deren Behebung vor.

Koordiniert projektrelevante Belange des Gebäude- und Hochschulbetriebs.

Koordiniert und überwacht die wirtschaftliche, leistungs-, qualitäts-, kosten- und termingerechte Abwicklung des gesamten Betriebsprojektes.

Definiert zeitgerecht zur vereinbarten Projektierung und -realisierung des Projekts die betrieblichen Rahmenbedingungen und erstellt die Phasenpläne aus betrieblicher Sicht.

Klärt die Schnittstelle Bau-Betriebsprojekt mit der GPL.

Liefert zeitgerecht alle für das Projekt notwendigen Informationen über die nutzerspezifische Ausstattung, die Einfluss auf den Bau oder die Gebäudetechnik haben

Ermittelt und budgetiert die Kosten für das Betriebsprojekt und stellt die Finanzierung und die Rechnungsführung sicher (inkl. Abrechnung mit der Subventionsbehörde)

Prüft phasengerecht alle Optimierungsmöglichkeiten bezüglich Leistung, Kosten, Termine und Ressourcen innerhalb des Betriebsprojekts in Zusammenarbeit mit dem Projektleitungsteam und den Stabstellen

Holt die notwendigen Betriebsbewilligungen ein

Erarbeitet projektspezifische Entscheidungsgrundlagen und stellt Anträge zu Handen der GPL

Erarbeitet Stellungnahmen zu Projektänderungen mit betrieblichem Einfluss

Prüft die Phasenabschlüsse (Vorprojekt, Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung und Abnahmen) aus betrieblicher Sicht

Erstellt die periodisch vereinbarten Berichte über das Betriebsprojekt zu Handen der GPL

Liefert die von der GPL eingeforderten projektbezogenen betrieblichen Stellungnahmen und Informationen für die Berichterstattung

Mitarbeiten, beraten

Verfasst auf Anfrage der GPL betriebliche Kriterien zur Wahl von Fachplanenden und Unternehmungen für die Ausschreibung von Projektarbeiten

Unterstützt die GPL und die Stabstellen bei der Informationsbeschaffung über das Betriebsprojekt

Begleitet den Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprozess des gesamten Bauwerks

Resultate

Betriebskonzepte, betriebliche Anforderungen und Bedarfsermittlung

Terminpläne Betriebsprojekt

Periodischer Bericht Betriebsprojekt

Protokolle Nutzer- und Betreiberausschuss und Arbeitsgruppen

Stellungnahmen

Schlussbericht über das Betriebsprojekt

## Leitung Planung / Realisierung (LP / LR)

Die Leitung Planung / Realisierung ist im Rahmen des Planervertrages verantwortlich für die Durchführung der Projektierungsphase und Realisierung des gesamten Bauvorhabens gemäss den vertraglichen Abmachungen.

Die Leitung Planung / Realisierung unterstützt die Gesamtprojektleitung in allen projektspezifischen baulichen Belangen. Sie koordiniert und stellt sicher, dass die spezifizierte Leistung und der vorgegebene Termin- und Kostenrahmen in Übereinstimmung mit den Projektanforderungen mit der Projektorganisation erreicht wird. Sie stellt die klare Abgrenzung von Aufgaben und Kompetenzen für alle Leistungsträger über alle Phasen der Projektierung in Abstimmung mit dem Betriebsprojekt sicher. Sie bestimmt die Projektorganisation innerhalb des Planerteams.

Stellvertretung

- Die gleichwertige Stellvertretung wird durch die beauftragte Firma sichergestellt.

Hauptaufgaben / Kompetenzen

Führen, entscheiden

Definiert die Rahmenbedingungen zur Durchführung des Projektauftrags

Führt die ihr unterstellten Planenden und Unternehmungen

Sorgt für die Durchführung der notwendigen Projekt-Genehmigungsverfahren

Ermittelt und überwacht die Leistungs-, Termin-, Kosteneinhaltung sowie die Durchführung der Qualitätssicherungsmassnahmen innerhalb des Projektauftrags

Führt Probleme und Änderungen innerhalb des Projektauftrags zum Entscheid

Entscheidet über Probleme und Änderungen innerhalb des Projektauftrags zusammen mit dem Projektleitungsteam

Leitet die notwendigen Sitzungen mit den ihr unterstellten Planerfirma und Unternehmungen zur Planung des Projektes wie Planungssteam- (PT), und Koordinationssitzungen sowie Workshops mit den Nutzenden

Vertritt den Auftraggeber gegenüber Dritten im vereinbarten Rahmen

- Bearbeiten, beantragen

Klärt die Aufgabenstellung des Projektauftrags

Erarbeitet und analysiert projektspezifische Lösungen und vergleicht sie mit den Anforderungen.

Beurteilt Abweichungen und Schwachstellen und schlägt wirkungsvolle Massnahmen zu deren Behebung vor

Koordiniert und überwacht die wirtschaftliche, leistungs-, qualitäts-, kosten- und termingerechte Abwicklung des gesamten Projektauftrags

Definiert zeitgerecht zur Betriebsplanung und -realisierung die logistischen und baulichen Rahmenbedingungen für das Betriebsprojekt und erstellt die Phasenpläne und Beschriebe über das Projekt

Prüft phasengerecht alle Optimierungsmöglichkeiten bezüglich Leistung, Kosten, Termine und Ressourcen innerhalb des Projektauftrags in Zusammenarbeit mit dem Projektleitungsteam und den Stabsstellen

Erarbeitet projektspezifische Entscheidungsgrundlagen und stellt Anträge zu Handen der GPL

Erarbeitet Stellungnahmen zu Projektänderungen mit Einfluss auf das Projekt

Liefert die von der GPL eingeforderten projektbezogenen Stellungnahmen und Informationen für die Berichterstattung

Erstellt und betreibt das planerseitige projektbezogene Qualitätsmanagement (PQM)

Resultate

Vorgehenskonzepte

Terminpläne

Pläne / Konzepte und Beschriebe

Kostenberechnungen, Detailgrundlagen für die Finanzplanung (jährlicher Finanzbedarf)

Baubuchhaltung

Periodische Berichte

Stellungnahmen

Protokolle

Gutachten

Dokumentationen

## Projektleitungsteam (PLT)

Das Projektleitungsteam setzt sich aus der Gesamtprojektleitung, der Betriebsprojektleitung, der Leitung Planung / Realisierung zusammen.

Das Projektleitungsteam tagt periodisch oder zusätzlich auf Antrag eines Mitglieds.

Hauptaufgaben / Kompetenzen

Aufgabe des Projektleitungsteam ist die Klärung, Bereinigung und Koordination von Schnittstellen und Aufgaben im Rahmen der Projektdurchführung im Gesamtprojekt und zwischen den einzelnen Teilprojekten. Es stellt den Einbezug entsprechender Resultate in die Projektentwicklung sicher und erstellt Entscheidungsgrundlagen für Anträge.

## Projektstab: Fachcontrolling

Der Projektstab unterstützt und berät die Gesamtprojektleitung in projektbezogenen Fachfragen und erarbeitet notwendige Grundlagen zur Entscheidungsfindung bei Themen innerhalb der Projektorganisation. Bei Themen innerhalb der Projektlenkung erarbeitet der Projektstab, im Auftrag der Gesamtprojektleitung, die notwendigen Grundlagen zur Entscheidungsvorbereitung zu Händen des Auftraggebers.

Das Fachcontrolling überprüft und wahrt die Grundsätze und Richtlinien des AGG in projektbezogenen Fachfragen zur Haustechnik (Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär), Elektroinstallationen und MSRL, Umwelt/Ökologie, Systemtrennung sowie Tragwerksplanung.

Die Leistungen zu den einzelnen Fachbereichen werden separat in Auftrag gegeben.

Hauptaufgaben / Kompetenzen

Mit- und bearbeiten, beraten

Mitarbeit bei der Bedarfsermittlung und Erstellen von Projektanforderungen

Überprüfung der Anforderungen und Konzepte nach jeder Phase

Ist Anlaufstelle für sämtliche Fachfragen

Resultate

Berichte bei Phasenabschluss

Stellungnahmen