Foyer de Bouleyres à Bulle

Assainissement de la distribution d’eau, des fenêtres et stores

#### CAHIER DES CHARGES CONCERNANT L’APPEL D’OFFRE

D’UN MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

PAR LA PROCÉDURE OUVERTE

Mandat de l’architecte pour la phase Exécution – Direction des travaux

(Définition selon SIA 102/2018)

###### Lu et approuvé

| Lieu et date : | Signature et timbre du soumissionnaire : |
| --- | --- |
| …………………………………………. | ………………………………………………………………….. |

TABLE DES MATIERES

1.	Introduction	3

2.	Diagnostic du bureau d’étude (avant-projet)	3

3.	Description du projet et des travaux	3

4.	Planification	5

5.	Rémunération	5

6.	Honoraires mandataire	5

7.	Prestations	6

8.	Délais	6

9.	Documents	6

DESCRIPTION DU MARCHÉ

# Introduction

Construit en 1985 – 1986, occupé dès lors à un taux de plus de 98 % et devant faire face à l’évolution des besoins de ses résidents, le Foyer de Bouleyres a fait l’objet d’un entretien de fond et une remise à niveau conséquente de ses locaux en 2014. Il a une capacité actuelle de 85 lits, dont 21 en unités spéciales en démence (USD). Cette unité est la seule de ce type dans le district.

# Diagnostic du bureau d’étude (avant-projet)

- Lors de la dernière rénovation, les conduites de distribution d’eau chaude et d’eau froide ont été renforcées par injection d’époxy. Aujourd’hui, ce produit se décolle et obstrue les conduites au point de priver d’eau certains secteurs de l’établissement. Cette situation met en péril la pérennité de l’exploitation. De plus, des investigations récentes démontrent que les conduites d’évacuation des eaux usées deviennent poreuses et doivent être changés dans un bref avenir.

- Deux variantes d’intervention ont été étudiées. Une première variante pour un montant estimé à Fr. 5,3 millions n’agissant que sur les distributions d’eau, entravait fortement l’exploitation. La deuxième variante, ménageant au mieux la vie de l’institution, permettra d’assainir également les conduites d’eau usée et ainsi de rénover entièrement les salles de bain. Elle nécessite une intervention par l’extérieur, intervention possible uniquement en déposant les fenêtres. Ces éléments, ainsi que les façades en béton préfabriqué, datent de l’origine de la construction du bâtiment. Par conséquent elles ne correspondent plus aux normes d’isolation thermique exigibles aujourd’hui. Indépendamment de la variante choisie, des dispositions particulières pour libérer les chambres impactées par les travaux devront être prises. Les dépenses y relatives ainsi que les pertes d’exploitation ont été prises en compte dans le devis global.

- Au final, le choix de la variante retenue par les différentes instances de décision s’est porté sur la variante 2, avec une intervention par colonnes verticales et accès depuis les façades. Cette façon de procéder permettra une suite de l’exploitation du bâtiment sans inconvénients excessifs dû aux travaux.

# Description du projet et des travaux

  - Principe de base

- Le principe constructif retenu pour l’ensemble des travaux d’assainissement est de travailler par colonnes verticales, comprenant au total 11 colonnes pour les chambres et 7 colonnes pour les communs. En préambule à la réalisation des travaux dans les chambres, toute la distribution eau chaude et eau froide devra être effectuée. De plus, des chambres provisoires de remplacement seront installées (hors mandat). Une fois cette première étape terminée, les travaux dans les pièces pourront réellement débuter. Il faut tenir compte dans ce mandat que la réalisation des travaux est faite en plusieurs étapes nécessitant une planification très précise, ainsi qu’une coordination soignée entre les différents partenaires et utilisateurs.

  - Travaux préparatoires

- Dans ce chapitre, il faudra prévoir les différents démontages et démolitions, le désamiantage des parties touchées, les protections provisoires, les installations de chantier et provisoires ainsi que les adaptations au bâtiment existant.

  - Gros œuvre

- Les travaux seront réalisés sur la base du coût de construction du 5 avril 2019 et devront comprendre entre autres les montages/démontages selon les étapes, les accès provisoires et les échafaudages. Le changement des fenêtres, l’assainissement des joints de façades et le changement de tous les stores sont prévus. De plus, les vitrages de toit en pente seront changés et les revêtements/obturations coupe-feu seront refaits une fois les nouvelles conduites posées.

  - Installations électriques et chauffage/ventilation

- Les travaux prévus pour ces installations sont principalement liés aux travaux dans les salles de bains, chambres et locaux communs. ll n’y a pas d’ingénieurs techniques prévus pour ces travaux et l’architecte DT devra s’en charger tant pour les appels d’offre que pour la coordination et l’exécution.

  - Installations sanitaires

- Les travaux sanitaires comprennent toutes les nouvelles distributions eau chaude et froide ainsi que les écoulements EU. L’ensemble des appareils sanitaires courants et spéciaux seront changés. Le calorifugeage des conduites est aussi prévu sur la nouvelle distribution. Cette partie des travaux sera suivie par un ingénieur sanitaire (à mandater à part par le MO). Le mandataire principal sera en charge de la coordination générale de ces travaux.

  - Aménagements intérieurs et revêtements

- La plâtrerie et la menuiserie feront l’objet de travaux ponctuels, soit de démontage/remontage et/ou rhabillage en fonction des besoins. Les revêtements de sols, de parois et de plafond dans les salles de bains et locaux touchés par les travaux seront refait à neuf.

  - Bâtiment provisoire

- Afin de remplacer les chambres inutilisables lors des travaux sur l’ensemble de la période, le Maître d’ouvrage a opté pour la construction de pavillons provisoires annexés au bâtiment. Cette partie d’ouvrage ne fait pas partie du mandat décrit dans le présent cahier des charges.

  - Aménagements extérieurs

- Les travaux d’aménagements extérieurs prévus consistent essentiellement à une remise en état après travaux.

# Planification

Concernant la planification générale du projet, le Maître d’ouvrage a effectué une projection des phases significatives avec la réalisation des travaux par étapes. Le calendrier intentionnel est le suivant :

- Attribution des mandats : fin janvier 2020

- Etudes, prise en mains du dossier : février-mars 2020

- Appel d’offre auprès des entreprises : avril-mai 2020

- Adjudication des travaux : juin 2020

- Début des travaux, 1ère étape : juillet 2020

- Fin des travaux : septembre 2021

Il s’agit d’indications prévisionnelles soumises aux décisions politiques à prendre par les autorités compétentes.

# Rémunération

L’appel d’offres pour la direction des travaux (DT) est une mise en concurrence avec cahier des charges. Le soumissionnaire présentera son offre financière en utilisant l’annexe N1. Les frais accessoires tels que décrits dans la norme SIA 102, art. 5.4 et 5.5 sont compris dans les prix. Seuls les frais de reproduction seront payés sur la base de justificatifs et selon le tarif de l’état de Fribourg, montant plafonné à 4% du montant des honoraires.

Les éventuelles prestations de tiers (SIA 102, art. 5.4.5) seront effectuées avec l’accord du mandant uniquement.

# Honoraires mandataire

Ce chapitre correspond à l’annexe N1 du cahier des charges de l’offre. La phase de DT comprendra l’ensemble des prestations nécessaires pour la mise en service des infrastructures à l’automne 2021. Il s’agira pour le mandataire d’assurer toute la phase de réalisation sur la base des études actuelles, d’assurer la bonne coordination entre tous les intervenants (mandataires, entreprises et utilisateurs) et réaliser un assainissement cohérent, tout en respectant l’esprit des lieux et les directives des différents services communaux et cantonaux. Un soin et une attention toute particulière sera apportée afin de planifier et organiser les travaux en tenant compte des impératifs des utilisateurs. Le foyer pour personnes âgées de Bouleyres restera en fonction pendant toute la période des travaux.

# Prestations

Pour cette phase, l’architecte mandaté agira en tant que mandataire principal pour l’ensemble des prestations décrites. Des mandats particuliers, indépendant de cet appel d’offre, seront sollicités auprès d’autres professionnels spécialisés selon la nature des travaux à étudier et à entreprendre (ingénieur sanitaire en particulier). Les prestations d’architecte sont décrites en détail dans l’annexe N1 du dossier d’appel d’offres.

# Délais

Appels d’offres entreprises : 	Avril-mai 2020

Début des travaux : 	juillet 2020

Fin des travaux / mise en service :	septembre 2021

# Documents

Documents à remettre :

- selon page 1 du cahier d’appel d’offre

Documents remis :

- selon page 1 du cahier d’appel d’offre

Bulle, le 03.12.2019 - via