## Honorarberechnung
Departement Bau
Amt für Städtebau
Hochbau
VB 2 Honorarberechnung
I | Honorarberechnung (Architekturleistungen)
Für Honorarofferten sind die gelben Felder auszufüllen / anzupassen!
| Planer |  | ….. | [5 empty] | Datum | 2020-03-27
| Planeradresse |  | ..... | [5 empty] | BIS-Nr. | 259
| Objektbezeichnung |  | Villa Frohberg | [5 empty] | Objekt-Nr. | ….
| Objektadresse |  | Heiligbergstrasse 50, 8400 Winterthur
| Projektbezeichnung |  | Gesamtsanierung und Umnutzung
| Verantwortlicher PL Bau |  | ….
| Grundlagen |  | Angebotsunterlagen für Planungsleistungen resp. Vertragsurkunde des Amts für Städtebau
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Juli 2008
SIA Ordnung 102 (Ausgabe 2014)
| Freigabe der Honorare/Leistungen |  | Die Leistungen und die damit verbundenen Honorare werden phasenweise schriftlich freigegeben
Teilaufträge (Teilhonorare) werden akonto an das Gesamthonorar angerechnet
| Änderungen |  | Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und vom Amt für Städtebau bestätigt werden
| Nebenkosten |  | Gemäss Vertrag
| Bemerkungen |  | ...
Objekte / Anlageteile
| Phase | Bezeichnung | Auftragsphase |  | Honorarberechnung
| A | Architekturleistungen | Teilauftrag 1 |  | nach Baukosten (Kostendach oder Pauschale)
| B | Architekturleistungen | Teilauftrag 2 |  | nach Baukosten (approximativ; nach KV evtl. Pauschalisierung)
| C | Architekturleistungen | Teilauftrag 3 |  | ...
| D | Zusatzleistungen | Teilauftrag 1 |  | nach effektivem Zeitaufwand (Kostendach)
| E | Zusatzleistungen | Teilauftrag 2 |  | nach effektivem Zeitaufwand (Kostendach)
| F | Zusatzleistungen | Teilauftrag 3 |  | ...
Honorarzusammenstellung
| Phase | Bezeichnung Objekt / Anlageteil |  | A | B | C | D | E | F | Total
|  |  |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
| H | Gesamthonorar exkl. MWSt (*) |  | 171000 | 398900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569900
| TA1 | Teilauftrag 1 exkl. MWSt |  | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000
| TA2 | Teilauftrag 2 exkl. MWSt |  | 0 | 398900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398900
| TA3 | Teilauftrag 3 exkl. MWSt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mehrwertsteuer (*) |  | 13200 | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43900
| H | Gesamthonorar inkl. MWSt (*) |  | 184200 | 429600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613800
| TA1 | Teilauftrag 1 inkl. MWSt |  | 184200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184200
| TA2 | Teilauftrag 2 inkl. MWSt |  | 0 | 429600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429600
| TA3 | Teilauftrag 3 inkl. MWSt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) = gerundet auf CHF 100
Nebenkosten
| Phase | Bezeichnung Objekt / Anlageteil |  | A | B | C | D | E | F | Total
|  |  |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
|  | Reproduktions-/Druck-/Plotkosten |  | Nachweis | Nachweis |  |  |  |  | 0
|  | Spezielle Dokumentationskosten |  | Enthalten | Enthalten |  |  |  |  | 0
|  | Modelle (ausser Arbeitsmodelle) | [7 empty] | 0
|  | Reisekosten (ausserhalb Rayon) |  | Enthalten | Enthalten |  |  |  |  | 0
|  | Ausserordentliche Spesen |  | Enthalten | Enthalten |  |  |  |  | 0
| N | Nebenkosten exkl. MWSt (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA1 | Teilauftrag 1 exkl. MWSt |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TA2 | Teilauftrag 2 exkl. MWSt |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TA3 | Teilauftrag 3 exkl. MWSt |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Mehrwertsteuer (*) | 7.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N | Nebenkosten inkl. MWSt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA1 | Teilauftrag 1 inkl. MWSt |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TA2 | Teilauftrag 2 inkl. MWSt |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TA3 | Teilauftrag 3 inkl. MWSt |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
(*) = gerundet auf CHF 100
Unterschriften
| Rechtsgültige Unterschriften |  | Planungsbüro: |  |  |  |  | Ort: | Datum:
Departement Bau
Amt für Städtebau
II | Honorar nach den aufwandbestimmenden Baukosten
Für Honorarofferten sind die gelben Felder auszufüllen / anzupassen!
| Planer |  | ….. | [5 empty] | Datum | 2020-03-27
| Planeradresse |  | ..... | [5 empty] | BIS-Nr. | 259
| Objektbezeichnung |  | Villa Frohberg | [5 empty] | Objekt-Nr. | ….
| Objektadresse |  | Heiligbergstrasse 50, 8400 Winterthur | [6 empty] | 0
| Projektbezeichnung |  | Gesamtsanierung und Umnutzung | [6 empty] | 0
| Honorarordnung |  | SIA Ordnung 102 (Ausgabe 2014); Art. 7 (Honorarberechnung nach den aufwandbestimmenden Baukosten)
| Leistungen |  | Grundleistungen nach SIA 102, Art. 4
Detaillierte Leistungsvereinbarung gemäss Vertragsentwurf
| Berechnungsfaktoren |  | Die Faktoren sind fest über die gesamte Projektierungs- und Realisierungszeit
| Teamfaktor (i) |  | 1
| Anpassungsfaktor (r) |  | Begründung (bei Abweichung von r = 1.00, r max. 1.2): ...
| Stundenansatz (h) |  | Der Stundansatz ist fest über die gesamte Projektierungs- und Realisierungszeit
| Bemerkungen |  | ...
Grundfaktor (p)
| Abk. | Bezeichnung |  | A | B | C | D | E | F | Total
| B | Aufwandbest. Gesamtbaukosten | CHF | 2907000 | 2907000
| Z1 | SIA 2011 |  | 0.062 | 0.062
| Z2 | SIA 2011 |  | 10.58 | 10.58
| p | Grundfaktor |  | 0.13613 | 0.13613 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundleistungen (q)
| Abk. | Bezeichnung |  | A | B | C | D | E | F | Total
| Phase | Teilleistung | SIA (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
| 31 | Lösungsmöglichk./ Grobschätzung | 3% | 3% | [5 empty] | 3%
|  | Vorprojekt / Kostenschätzung | 6% | 6% | [5 empty] | 6%
| 32 | Bauprojekt | 13% | 13% | [5 empty] | 13%
|  | Detailstudien | 4% | 4% | 0% |  |  |  |  | 4%
|  | Kostenvoranschlag | 4% | 4% | 0% |  |  |  |  | 4%
| 33 | Bewilligungsverfahren | 2.5% |  | 2.5% |  |  |  |  | 2.5%
| 41 | Ausschreibungspläne | 10% |  | 10% |  |  |  |  | 10%
|  | Ausschreibung und Vergabe | 8% |  | 8% |  |  |  |  | 8%
| 51 | Ausführungspläne | 15% |  | 15% |  |  |  |  | 15%
|  | Werkverträge | 1% |  | 1% |  |  |  |  | 1%
| 52 | Gestalterische Leitung | 6% |  | 6% |  |  |  |  | 6%
|  | Bauleitung | 23% |  | 23% |  |  |  |  | 23%
| 53 | Inbetriebnahme | 1% |  | 1% |  |  |  |  | 1%
|  | Dokumentation | 1% |  | 1% |  |  |  |  | 1%
|  | Garantiearbeiten | 1.5% |  | 1.5% |  |  |  |  | 1.5%
|  | Schlussabrechnung | 1% |  | 1% |  |  |  |  | 1%
|  | Total | 100% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Honorar nach Baukosten (H)
| Abk. | Bezeichnung |  | A | B | C | D | E | F | Total
| B' | Aufwandbest. Teilbaukosten | CHF | 2907000 | 2907000 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | Schwierigkeitsgrad |  | 1 | 1
| r | Anpassungsfaktor (Komplexität) |  | 1 | 1
| U | Faktor Umbauten/ Denkmalpflege |  | 1.2 | 1.2
| Tm | Durchschnittlicher Zeitaufwand | Std. | 1424.6455 | 3324.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748.8184
| i | Teamfaktor |  | 1 | 1
| Tp | Prognostizierter Zeitaufwand | Std. | 1424.6455 | 3324.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748.8184
| s | Faktor für Sonderleistungen |  | 1 | 1
| h | Stundenansatz | CHF | 120 | 120
| H | Honorar exkl. MWSt (*) | CHF | 171000 | 398900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569900
| TA1 | Teilauftrag 1 exkl. MWSt | CHF | 171000 |  |  | 0 |  |  | 171000
| TA2 | Teilauftrag 2 exkl. MWSt | CHF |  | 398900 |  |  | 0 |  | 398900
| TA3 | Teilauftrag 3 exkl. MWSt | CHF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Mehrwertsteuer (*) | 7.7% | 13200 | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43900
| H | Honorar inkl. MWSt (*) | CHF | 184200 | 429600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613800
| TA1 | Teilauftrag 1 inkl. MWSt | CHF | 184200 |  |  | 0 |  |  | 184200
| TA2 | Teilauftrag 2 inkl. MWSt | CHF |  | 429600 |  |  | 0 |  | 429600
| TA3 | Teilauftrag 3 inkl. MWSt | CHF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
(*) = gerundet auf CHF 100
Departement Bau
Amt für Städtebau
III | Aufwandbestimmende Baukosten (Grundannahme zur Honorarkalkulation)
Für Honorarofferten sind die gelben Felder auszufüllen / anzupassen!
| Planer |  | ….. | [5 empty] | Datum | 2020-03-27
| Planeradresse |  | ..... | [5 empty] | BIS-Nr. | 259
| Objektbezeichnung |  | Villa Frohberg | [5 empty] | Objekt-Nr. | ….
| Objektadresse |  | Heiligbergstrasse 50, 8400 Winterthur | [6 empty] | 0
| Projektbezeichnung |  | Gesamtsanierung und Umnutzung | [6 empty] | 0
| Honorarordnung |  | SIA Ordnung 102 (Ausgabe 2014); Art. 7 (Honorarberechnung nach den aufwandbestimmenden Baukosten)
| Kostenbasis |  | Kostenschätzung vom 21.09.2018
| Bemerkungen |  | ...
Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten
| BKP | Bezeichnung | [5 empty] | Kosten | Anteil | Berechtigt
|  |  | Bemerkungen |  |  |  |  | CHF | % | CHF
| 0 | Grundstück
| 00-04 | Grundstückerwerb usw. | nicht aufwandberechtigt |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 05,06 | Erschl. Leitungen, Verkehrsanl. | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren |  |  |  |  | 0 | 70% | 0
| 1 | Vorbereitungsarbeiten
| 10 | Aufnahmen, Baugrundunters. | 50%, falls durch Bauingenieur geplant/ausgeführt |  |  |  |  | 0 | 100% | 0
| 11 | Räumungen, Terrainv., Abbrüche | 50%, falls durch Bauingenieur geplant/ausgeführt |  |  |  |  | 79000 | 100% | 79000
|  | Entsorgungsgebühren | nicht aufwandberechtigt | [6 empty] | 0
| 12 | Sicherungen, Provisorien | 50%, falls durch Bauingenieur geplant/ausgeführt |  |  |  |  | 18000 | 100% | 18000
| 13 | Gemeinsame Baustelleinrichtung | [5 empty] | 28000 | 100% | 28000
| 14 | Anpassungen an best. Bauten | [6 empty] | 100% | 0
| 15 | Anpassungen Erschl.leitungen | [5 empty] | 12000 | 70% | 8400
| 16 | Anpassungen Verkehrsanlagen | 50%, falls durch Ingenieur geplant/ausgeführt |  |  |  |  | 0 | 50% | 0
| 17 | Spez. Fundationen, Baugrubensich. | 50%, falls durch Bauingenieur geplant/ausgeführt |  |  |  |  | 0 | 50% | 0
| 2 | Gebäude
| 20 | Baugrube | 50%, falls durch Bauingenieur geplant/ausgeführt |  |  |  |  | 0 | 100% | 0
| 21 | Rohbau 1 | [5 empty] | 467000 | 100% | 467000
| 22 | Rohbau 2 | [5 empty] | 571000 | 100% | 571000
| 23 | Elektroanlagen | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren |  |  |  |  | 192000 | 70% | 134400
| 237 | MSRL-Technik (HLKSE-Anlagen) | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren | [5 empty] | 70%
| 24 | Heizungsanlagen | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren | [5 empty] | 70% | 0
|  | Lüftungs-, Klima-, Kälteanlagen | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren |  |  |  |  | 129000 | 70% | 90300
| 25 | Sanitäranlagen | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren |  |  |  |  | 412000 | 70% | 288400
| 258 | Kücheneinrichtungen | 70% berechtigt bei Beizug von Küchen-/Gastroplanern |  |  |  |  | 0 | 100% | 0
| 26 | Transportanlagen | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren |  |  |  |  | 0 | 100% | 0
| 27 | Ausbau 1 | [5 empty] | 716000 | 100% | 716000
| 28 | Ausbau 2 | [5 empty] | 473000 | 100% | 473000
| 3 | Betriebseinrichtungen
| 3 | Normbetriebseinrichtungen | 50% berechtigt an Normbetriebseinrichtungen |  |  |  |  | 2000 | 50% | 1000
| 4 | Umgebung
| 40 | Terraingestaltung | 25% berechtigt bei Beizug von Landschaftsarchitekten |  |  |  |  | 130000 | 25% | 32500
| 41 | Roh- und Ausbauarbeiten | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| 42 | Gartenanlagen | 25% berechtigt bei Beizug von Landschaftsarchitekten |  |  |  |  | 0 | 25% | 0
| 44 | Installationen | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren |  |  |  |  | 0 | 70% | 0
| 45 | Erschliessung durch Leitungen | 70% berechtigt bei Beizug von Ingenieuren |  |  |  |  | 0 | 70% | 0
| 46 | Strassen, Plätze, Parkplätze | 25% berechtigt bei Beizug von Landschaftsarchitekten, |  |  |  |  | 0 | 25% | 0
| 47 | Kunstbauten | wenn diese sämtliche Leistungen erbringen |  |  |  |  | 0 | 25% | 0
| 5 | Baunebenkosten
| 50-56 | Allgemeine Baunebenkosten | nicht aufwandberechtigt |  |  |  |  | 193000 |  | 0
| 6 | Rückstellungen und Reserven | nicht aufwandberechtigt |  |  |  |  | 410000 |  | 0
| 7 | ... | [5 empty] | 0 |  | 0
| 8 | ... | [5 empty] | 0 |  | 0
| 9 | Ausstattung | [5 empty] | 0 | 100% | 0
|  | Normausstattung | 50% berechtigt an Normmobiliar |  |  |  |  | 0 | 50% | 0
|  | Stadt Winterthur-Mobiliar | nicht aufwandberechtigt |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 98 | Kunst am Bau | 50% für Bauobjekte; 25-50% für bewegliche Objekte |  |  |  |  | 0 | 50% | 0
|  | Honorare | nicht aufwandberechtigt | [6 empty] | 0
|  | Mehrwertsteuer | nicht aufwandberechtigt |  |  |  | 7.7% | 295064 |  | 0
| B | Total (*) | [5 empty] | 4127000 |  | 2907000
(*) = gerundet auf CHF 1'000
Departement Bau
Amt für Städtebau
IV | Honorar nach dem effektiven Zeitaufwand
Für Honorarofferten sind die gelben Felder auszufüllen / anzupassen!
| Planer |  | ….. | [5 empty] | Datum | 2020-03-27
| Planeradresse |  | ..... | [5 empty] | BIS-Nr. | 259
| Objektbezeichnung |  | Villa Frohberg | [5 empty] | Objekt-Nr. | ….
| Objektadresse |  | Heiligbergstrasse 50, 8400 Winterthur | [6 empty] | 0
| Projektbezeichnung |  | Gesamtsanierung und Umnutzung | [6 empty] | 0
| Honorarordnung |  | SIA Ordnung 102 (Ausgabe 2014); Art. 6 (Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand)
| Leistungen |  | Besonders zu vereinbarende Leistungen nach SIA 102, Art. 4
Detaillierte Leistungsvereinbarung gemäss Vertragsentwurf
| Stundenansatz (h) |  | Max. Stundenansätze gemäss Empfehlung KBOB 2016
Die Stundenansätze sind fest über die gesamte Projektierung- und Realisierungszeit
| Anforderungsfaktor (a) |  | Anforderungsfaktor (a) für den mittleren Ansatz gemäss Empfehlung KBOB 2016
Der Faktor ist fest über die gesamte Projektierung- und Realisierungszeit
| Teuerung |  | Keine Teuerungsanpassung
| Abrechnung |  | Die Abrechnung erfolgt monatlich. Beizulegen sind Stundenliste und Leistungsverzeichnis
| Kostenbasis |  | Kostenschätzung vom ...
| Bemerkungen |  | ...
| Vereinbarte Stundenansätze | [6 empty] | Kategorie | Ansatz | Anteil
|  |  | Bemerkungen |  |  |  |  | Kat. | h (CHF) | %
[8 empty] | A | -- | --
|  |  | Max. Qualifikationskategorie |  |  |  |  | B | 180 | 5%
[8 empty] | C | 148 | 30%
[8 empty] | D | 130 | 30%
[8 empty] | E | 110 | 20%
[8 empty] | F | 100 | 5%
[8 empty] | G | 95 | 10%
|  |  | Mittlerer Ansatz (Zeitmitteltarif, max. 130) |  |  |  |  | MA | 128.9 | 100%
Honorar nach dem effektivem Zeitaufwand (H)
| Abk. | Bezeichnung | [5 empty] | Aufwand | Ansatz | Honorar
| Phase | Teilleistung | Bemerkungen |  |  |  |  | Tt (Std.) | h (CHF) | H (CHF)
| TA1 | ... | [7 empty] | 0
| TA1 | ... | [7 empty] | 0
| TA1 | ... | [7 empty] | 0
| TA1 | ...
| TA1 | ...
| TA2 | ... | [7 empty] | 0
| TA2 | ... | [7 empty] | 0
| TA2 | ... | [7 empty] | 0
| TA2 | ...
| TA2 | ...
| TA3 | ... | [7 empty] | 0
| TA3 | ... | [7 empty] | 0
| TA3 | ... | [7 empty] | 0
| TA3 | ...
| TA3 | ...
|  | Total | [5 empty] | 0 |  | 0
| Phase | Objekt / Anlageteil |  | A | B | C | D | E | F | Total
|  | Bezeichnung |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
| H | Honorar exkl. MWSt (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA1 | Teilauftrag 1 exkl. MWSt |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| TA2 | Teilauftrag 2 exkl. MWSt | [5 empty] | 0 |  | 0
| TA3 | Teilauftrag 3 exkl. MWSt | [6 empty] | 0 | 0
|  | Mehrwertsteuer (*) | 7.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H | Honorar inkl. MWSt (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA1 | Teilauftrag 1 inkl. MWSt |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| TA2 | Teilauftrag 2 inkl. MWSt | [5 empty] | 0 |  | 0
| TA3 | Teilauftrag 3 inkl. MWSt | [6 empty] | 0 | 0
(*) = gerundet auf CHF 1'000