# Cahier des charges pour la finalisation du Plan directeur communal et du Plan directeur des chemins pour piétons de Chêne Bougeries.

- Contexte

La Commune de Chêne-Bougeries a entamé en 2017 sa planification territoriale de nouvelle génération. Ce document se base sur de nombreuses études préalables, dont font partie le premier PDCom de la Commune, adopté par le Conseil municipal le 15 décembre 2011 (mais dont l’approbation par le Conseil d’État avait été suspendue). Le PDCom 2030 de Chêne-Bougeries est également le fruit d’un long processus de participation avec l’exécutif et le délibératif de la Commune : trente-quatre séances impliquant des membres  du Conseil municipal, plusieurs séances de présentation avec le Conseil administratif dont une lors d’une séance plénière du Conseil municipal. L’ensemble des principes fondateurs du document sont rédigés :

- diagnostic territorial (introduction)

- stratégie d’évolution de la 5ème zone,

- périmètre de développement en ZD3 et MZ-ZD3,

- mobilité

- environnement

- énergie

A deux reprises, les principales associations de quartier ont été consultées en séance d’ateliers, afin de les entendre au sujet des orientations et choix de la Commune en matière de développement. Dans la mesure du possible, les observations et remarques ont été intégrées dans le document. Cette initiative de la Commune a été saluée par les trois associations concernées.

De plus, le document a également suivi le processus de l’enquête technique auprès des services de l’Etat. Suite aux retours de ces derniers, sous forme de préavis, une séance d’arbitrage entre la Commune et l’Etat a eu lieu, permettant d’intégrer certaines demandes et remarques des services, mais permettant également de ne pas avoir à traiter certaines observations.

La Commune est aujourd’hui prête à lancer le processus de consultation publique sur la base d’un document de planification directrice communale finalisé. Cependant, le processus en cours, qui a nécessité davantage de séances de travail et davantage de modifications sur demande du Conseil administratif que ce qui était prévu initialement, a pratiquement épuisé les ressources financières de l’enveloppe du crédit d’étude dédiée à l’élaboration du Plan directeur communal. Afin de mener à bien le projet dans des conditions professionnelles, le Conseil municipal devra se prononcer sur un nouveau crédit d’étude de finalisation.

Un changement de législature intervenant en cours de processus, il s’agit par ailleurs plus de tenir compte des changements de composition du Conseil administratif et du Conseil municipal de la Commune de Chêne-Bougeries, qui nécessiteront, au minimum, des présentations complémentaires permettant au délibératif communal de prendre connaissance du document (tranche fixe), et qui appelleraient potentiellement des modifications plus substantielles du document si les autorités l’estiment indispensable (tranche optionnelle).

Il est attendu des soumissionnaires qu’ils étudient et chiffrent les deux tranches du cahier des charges ; il faut relever à ce propos que l’attribution des tranches du marché (fixe ou fixe + optionnelle) est subordonnée au vote d’un crédit par le Conseil municipal.

- Objectifs

L’objectif de la tranche fixe du mandat est de soumettre, dans les meilleures conditions possibles et dans les meilleurs délais, le PDCom à consultation publique. Les orientations générales du document du 25.02.2020 constituent la base consolidée du Plan directeur communal et il n’est pas demandé, dans cette partie du mandat, de les remettre en cause ; une version légèrement actualisée de cette version pourra le cas échéant servir de base de travail.

Le mandataire aura comme première mission de livrer rapidement un PDCom finalisé, ce qui impliquera d’analyser le document dans sa mouture au jour du mandat, de préparer un tableau de synthèse afin de soumettre à la commission territoire du Conseil municipal, d’éventuelles modifications minimes qu’il s’agira d’intégrer au document avant l’étape de planification suivante.

La deuxième phase du mandat consistera à accompagner les procédures permettant l’entrée en force du PDCom, et inclut toutes les étapes nécessaire à l’adoption du document par le Conseil municipal et jusqu’à l’approbation du PDCom par le Conseil d’État.

La tranche optionnelle (VII. Cahier des charges, points 3 et 4) consisterait à rouvrir, si nécessaire et le cas échéant, des discussions de fond avec les différents partenaires et institutions telles que les associations, groupes politiques, services de l’Etat, Conseil municipal et administratif afin d’intégrer des modifications plus conséquentes du document daté du 25.02.2020 ou une légère évolution de celui-ci. Le but serait alors de revoir le document et ses principes généraux, afin de trouver un consensus entre tous les partenaires, tout en conservant la structure actuelle du document et maintenir une lecture et un langage connu de la majorité des partenaires et institutions déjà consultées dans le cadre du processus en cours.

Cette tranche optionnelle, dont l’opportunité sera déterminée par le Conseil administratif, serait le cas échéant à réaliser en début de mandat. La suite du mandat consisterait en la soumission d’un PDCom pour adoption dans les meilleures conditions possibles et dans des délais raisonnables – bien que nécessairement rallongés –d’un document final au Conseil municipal.

- Gouvernance :

En plus des acteurs mentionnés cahier des charges (texte d’introduction et détail ci-après), l’ensemble du mandat se déroule en étroite collaboration avec la Commune de Chêne-Bougeries, et en particulier avec son Service du territoire, de la qualité urbaine et de la biodiversité ainsi que le Conseiller administratif délégué et le/la président.e de la Commission territoire du Conseil municipal.

Des séances intermédiaires de préparation et de bilan sont donc à prévoir dans le cadre de la plupart des étapes prévues au cahier des charges. La consultation/implication d’autres acteurs non-mentionnés dans le présent cahier des charges peut être suggérée par les soumissionnaires si jugé pertinent pour réaliser le mandat dans de bonnes conditions.

- Critères de notation

Au vu de la complexité de ce mandat, consistant à finaliser ou à reprendre un document existant, les critères d’évaluations seront repartis de la manière suivante :

- Planning / organisation  – 25%

- Références – 30%

- Compréhension du mandat  – 25%

- Prix – 20% (méthode T2)

- Livrables

- un planning réaliste accompagné d’une note explicative (des adaptations aux étapes proposées sont possibles si jugées pertinentes)

- personnes clés et organisation interne

- au minimum trois références d’élaboration d’un Plan directeur communal adopté ou en cours d’adoption par le Conseil municipal ou par le Conseil d’Etat genevois

- au minimum trois références réalisées et analysées d’organisation de consultation publique en lien avec un Plan directeur communal sur le canton de Genève

- au minimum une référence d’organisation d’une démarche participative réalisée et analysée en lien avec un Plan directeur communal sur le canton de Genève

- au minimum une référence d’organisation d’ateliers de travail en lien avec un Plan directeur communal sur le canton de Genève

- une réflexion générale sur la future conduite du mandat

- une offre estimée à +/- 15% en tenant compte des particularités de chaque scénarios et sur une estimation du nombre de séances de travail nécessaires pour assurer la réussite du mandat

L’offre globale devra être organisée de manière à permettre une analyse efficace de la tranche fixe et de la tranche optionnelle du mandat. Les documents administratifs seront séparés et constitueront un chapitre spécifique de l’offre.

Le planning et l’offre devront tenir compte de la situation actuelle liée au Covid-19 et les incertitudes liées aux dates de reprise d’un rythme de travail politique et administratif habituel.

Concernant la procédure de consultation publique, il est notamment attendu que les soumissionnaires proposent une alternative numérique pour la transmission des informations aux habitants de la commune.

- Planning :

A compter du jour de publication sur le site SIMAP, les soumissionnaires ont 25 jours pour retourner leur offre selon les conditions de participation fixées dans le dossier d’appel d’offres « light ».

A réception, l’adjudicateur dispose de 5 jours ouvrables pour étudier les offres.

La décision d’adjudication sera conditionnée à l’obtention du crédit d’étude voté par le conseil municipal.

Le mandat ne débutera qu’aux termes des voies de recours et du délai référendaire suivant le vote du crédit par le Conseil municipal.

- Cahier des charges pour la finalisation du PDCom et PDCP de Chêne-Bougeries ; organisation, suivi et animation de la procédure de consultation publique et d’adoption du PDCom.

- Prise de connaissance du PDCom et du PDCP élaboré par urbaplan

  - Lecture du document dans sa version du 25.02.2020 ou légère évolution de celui-ci

  - Prise de connaissance des finalités stratégiques du PDCom de Chêne-Bougeries et de l’historique de son élaboration

  - Prise de connaissance et analyse de l’ensemble des demandes de modification du PDCom émanant des différentes entités politiques et administratives communales.

  - Optionnel : élaboration d’une liste de recommandations pour l’adaptation et la finalisation du PDCom

Livrable : Tableau de synthèse des remarques du mandataire en vue de la finalisation du PDCom ; conseil à la Commune pour la suite de la procédure ; élaboration d’un échéancier.

Optionnellement : production d’une liste de recommandations pour l’adaptation du PDCom

- Présentation du PDCom en commission municipale (territoire ou élargie)

  - Préparation d’un support de présentation (type PowerPoint)

  - Présentation du PDCom, synthèse des modifications possibles en fonction de la variante retenue (avec ou sans tranche optionnelle), réponses aux questions des conseillères et conseillers municipaux.

Livrables : Présentation et tableau de synthèse des remarques des commissaires

Tranche optionnelle (points 3 et 4)

- Organisation d’ateliers thématiques et participatifs en vue de la modification du PDCom

  - Sur la base des thématiques à approfondir identifiées au point 1 du cahier des charges et avalisées par les commissaires (pt. 2 CdC), organisation d’ateliers participatifs avec (et éventuellement en commun) :

    - la commission territoire

    - les associations communales

    - les services administratifs communaux

  - Synthèse des discussions en atelier et propositions pour l’intégration de modifications au PDCom

Livrable : Tableau de synthèse des modifications à apporter au PDCom

- Présentation du tableau de modifications aux diverses instances concernées

  - Prise de connaissance des éventuelles prises de position des groupes politiques du Conseil municipal et des associations

  - Préparation d’un support de présentation (type PowerPoint)

  - Présentation devant :

    - Le Conseil administratif

    - La Commission territoire (éventuellement élargie)

  - Synthèses des remarques et décisions prises à la suite de chacune de ces présentations, intégration d’un tableau résumant les différents points discutés à la présentation.

  - Élaboration de réponses aux participants des ateliers (pt. 3 CdC) (éventuelle présentation/restitution commune)

Livrable : 2 à 3 Présentations et synthèse des remarques et décisions

- Élaboration d’une version du PDCom pour consultation publique

  - Intégration des remarques/demandes de modifications

  - Élaboration d’une présentation à destination de la Commission territoire

  - Présentation du PDCom dans sa version pour consultation publique devant la Commission territoire (éventuellement élargie)

Livrables : Version finalisée du PDCom pour consultation publique et présentation

- Organisation, suivi et animation de la procédure de consultation publique

  - Lancement de la procédure de consultation publique

  - Diffusion de l’information et publication dans la FAO

  - Organisation d’une séance de présentation publique du PDCom à la salle communale de Chêne-Bougeries

  - Présentation du PDCom

    - Élaboration du support

    - Présentation

    - Animation de la séance

  - Organisation de permanences (au minimum deux) pendant la période de consultation publique, afin de répondre aux questions des habitants.

  - Réception et analyse des remarques envoyées dans le cadre de la consultation publique

  - Synthèse des remarques et recommandations à la Commune

  - Réponse aux habitants et associations qui se sont exprimé-e-s durant la procédure de consultation publique.

Livrable : Tableau de synthèse des remarques reçues suite à la procédure de consultation publique et des réponses données

- Présentation du tableau de synthèse des remarques reçues suite à la procédure de consultation publique et des adaptations proposées au PDCom

  - Préparation d’un support de présentation (type ppt)

  - Présentation de la synthèse des remarques reçues suite à la procédure de consultation publique et des adaptations proposées au PDCom :

    - A la Commission territoire

    - Au Conseil administratif

Livrable : Présentation

- Préparation d’un PDCom pré-finalisé, pour contrôle de conformité par le Canton

  - Intégration des modifications suite à la consultation publique

  - Impression et envoi des versions aux offices cantonaux avec courrier d’accompagnement.

Livrable : Version pré-finalisée du PDCom (format numérique et papier)

- Accompagnement de la procédure de contrôle de conformité auprès du Canton

  - Suivi administratif si nécessaire et réponses aux questions des offices cantonaux.

  - Réception et analyse des préavis reçus dans le cadre du contrôle de conformité.

  - Synthèse des préavis et recommandations à la Commune

Livrable : Tableau de synthèse des préavis reçus suite au contrôle de conformité et des réponses données

- Présentation du tableau de synthèse des préavis reçus suite au contrôle de conformité et des adaptations proposées au PDCom

  - Préparation d’un support de présentation (type ppt)

  - Présentation de la synthèse des préavis reçus suite au contrôle de conformité et des adaptations proposées au PDCom :

    - A la Commission territoire

    - Au Conseil administratif

Livrable : Présentation

- Finalisation du document avant remise pour adoption par le Conseil municipal

  - Intégration des remarques des offices cantonaux selon retours de la Commission territoire et du Conseil administratif

  - Élaboration du document final

Livrable : PDCom, format PDF

- Présentation du PDCom au Conseil municipal en vue de son adoption

  - Préparation d’un support de présentation (type PowerPoint)

  - Présentation du PDCom finalisé et réponse aux dernières questions avant le vote du Conseil municipal.

- Préparation du document final pour adoption du Conseil d’Etat

  - Impression et envoi du document final avec courrier d’accompagnement.

Livrable : PDCom finalisé, format imprimé en nombre suffisant et nécessaire.