## Grundhonorar leer
N13/28 Wildtierquerung Vaduz SG08, Neubau Überführung
Honorartabelle Ausschreibung Umweltbaubegleitung und Fachperson Fauna
Vom Anbieter auszufüllende Zellen
Übertrag in Beilage B 4.1 Angebotsunterlagen, Kapitel 2.1.1.2
Übertrag in Beilage B 4.1 Angebotsunterlagen, Kapitel 2.1.1.2
Die Berechnung für die offerierte Vergütung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten:
Vorgaben dienen lediglich zur Vergleichbarkeit der Angebote. Die vorgegebnene Anzahl Stunden sowie deren Aufteilung auf Leistungen / Funktionen sind lediglich Schätzungen, von welchen in der Vertragsabwicklung abgewichen werden kann.
Daraus lassen sich keinerlei Ansprüche ableiten. Angebote mit Zeitmitteltarifen werden als unzulässige Preisvariante ausgeschlossen. Gleiche Stundenansätze für unterschiedliche Honorarkategorien gelten als Zeitmitteltarife und können deshalb
zum Ausschluss führen. Die Honoraransätze müssen dem folgenden Muster entsprechen: Kat. A > Kat. B > Kat. C > Kat. D > Kat. E > Kat. F > Kat. G > Kat. 3/4G > Kat. 1/2G.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle rot markierten Feder auszufüllen. Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu kontrollieren. Es gelten die Bestimmungen gemäss Angebotsunterlagen. Grundsätzlich gelten die veröffentlichten
Maximalansätze KBOB 2017. Die Honorarkalkulation (Beeinflussung Kriterium Preis) erfolgt lediglich über die offerierten Ansätze bzw. den offerierten Rabatt; Anpassungen der Stunden sind nicht erlaubt und können zum Ausschluss führen.
Die projektspezifische Mitarbeiterliste ist als Beilage zum Honorarangebot abzugeben. Darauf sind die für diesen Auftrag zum Einsatz kommenden MitarbeiterInnen aufzuführen (vgl. Beilage B 4.1, Punkt 2.0.6).
Funktion | Name | Kat. | Variantenstudium | 3. Projektierung |  | 4. Ausschreibung | 5. Realisierung |  |  | Optionen / Mehraufwendungen | h | CHF/h | CHF
|  |  | Vorgelagertes Variantenstudium | Phase 33 Ausführungsprojekt | Phase 32 Detailprojekt | Phase 41 Ausschreibung | Phase 51 Unterlagen für die Ausführung | Phase 52 Ausführung | Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Mehraufwand Variantenstudium AP
Schlüsselpersonen:
Projektleiter |  |  | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 60 | 290 |  | 0
Fachperson Fauna |  |  | 100 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 30 | 170 | 630 |  | 0
Bodenkunlicher Baubegleiter |  |  | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 140 | 20 |  | 350 |  | 0
weiteres Personal:
diverse | ohne | A | [8 empty] | 0 |  | 0
diverse | ohne | B |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 50 | 130 |  | 0
diverse | ohne | C |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 40 | 120 |  | 0
diverse | ohne | D |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 40 | 120 |  | 0
diverse | ohne | E |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 120 |  | 0
diverse | ohne | F |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 60 |  | 0
diverse | ohne | G |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 60 |  | 0
diverse | ohne | 3/4G |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 60 |  | 0
diverse | ohne | 1/2G |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 60 |  | 0
Summe |  |  | 160 | 230 | 200 | 210 | 280 | 360 | 160 | 400 | 2000 |  | 0
* Die Optionen werden ausschliesslich vom Projektleiter ASTRA bewirtschaftet und freigegeben.
Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit:
Bitte nur die Zuschläge ohne Grundhonorar eintragen. |  |  | Nachtarbeit: Mo - Fr, 23h - 06h |  | Wochenendarbeit: Sa 06h - Mo 06h |  | Angebot
|  |  | Aufwand | Zuschlag | Aufwand | Zuschlag
Funktion | Name | Kat. | h | CHF/h | h | CHF/h | CHF
Schlüsselpersonen:
Projektleiter |  |  | 5 |  | 5 |  | 0
Fachperson Fauna |  |  | 5 |  | 5 |  | 0
Bodenkundlicher Baubegleiter |  |  | 5 |  | 5 |  | 0
Weiteres Personal:
diverse | ohne | A |  |  |  |  | 0
diverse | ohne | B | 5 |  | 5 |  | 0
diverse | ohne | C | 5 |  | 5 |  | 0
diverse | ohne | D | 5 |  | 5 |  | 0
diverse | ohne | E | 5 |  | 5 |  | 0
diverse | ohne | F | 5 |  | 5 |  | 0
diverse | ohne | G | 5 |  | 5 |  | 0
diverse | ohne | 3/4G | 5 |  | 5 |  | 0
diverse | ohne | 1/2G | 5 |  | 5 |  | 0
Summe |  |  | 55 |  | 55 |  | 0
Zusammenstellung der Vergütung: |  |  |  |  | Betrag
Vorgelagertes Variantenstudium |  |  |  |  | 0
Phase 33 Ausführungsprojekt |  |  |  |  | 0
Phase 32 Detailprojekt |  |  |  |  | 0
Phase 41 Ausschreibung |  |  |  |  | 0
Phase 51 Unterlagen für die Ausführung |  |  |  |  | 0
Phase 52 Ausführung |  |  |  |  | 0
Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss |  |  |  |  | 0
Option Mehraufwand Variantenstudium |  |  |  |  | 0
Zuschläge Nacht- und Wochendarbeit |  |  |  |  | 0
Zwischentotal |  |  |  |  | 0
Rabatt |  |  |  |  | 0
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 |  |  |  |  | 3000
(2. Abschnitt) der Vertragsurkunde
Vereinbarte Vergütung Netto |  |  |  |  | 3000
MwSt 7.7% |  |  |  |  | 231
Total Vergütung inkl. MwSt |  |  |  |  | 3231