Département du territoire (DT)

COOL-CITY PROJET PILOTE "OASIS" DU CO DE SECHERON ETUDE ET REALISATION

Mandat pour groupement pluridisciplinaire d'architecte paysagiste, d'ingénieur civil, d'ingénieur environnement.

K2.1 Cahier des charges Procédure ouverte

CONTENU

1.	Clauses relatives à l’appel d’offres et dispositions générales	3

1.1	Eléments contractuels et ordre de priorité	3

1.2	Contexte et maîtrise d’ouvrage	3

1.3	Objectifs du MO	5

1.3.1	Estimation financière	5

1.3.2	Planning intentionnel	5

1.4	Périmètres des prestations	6

1.4.1	Périmètre de projet	6

1.4.2	Périmètre d’étude	6

1.5	Offre d’honoraires	7

1.5.1	Calcul du montant de l’offre	7

1.5.2	Renchérissement	7

1.6	Organisation	7

1.6.1	Organisation du groupement	7

1.6.2	Organisation des séances	7

2.	Objet de l’étude et programme	9

2.1	Contexte climatique	9

2.2	Situation initiale	9

2.3	Etat des lieux	10

2.4	Objectifs	10

2.5	Points d’attention	11

2.5.1	Protection de la végétation	11

2.5.2	Projet des CFF	12

2.5.3	Projet de le l'Armée du Salut	13

2.5.4	HEPIA UNIGE, Nos-Arbres	13

2.6	Données de base	14

2.6.1	Etudes diverses	14

2.6.2	Sites Internet	16

2.6.3	Lois, normes, règlements et directives applicables	16

3.	Prestations fournies par le MO ou par d'autres mandataires	18

3.1	Relations publiques, et suivi des oppositions	18

3.2	Concertation et participation	18

4.	Prestations à accomplir par le groupement	19

4.1	Coordination générale du projet	19

4.1.1	Direction du groupement	19

4.1.2	Coordination avec le MO et suivi financier	19

4.1.3	Coordination avec les sous-traitants	20

4.1.4	Planning spatiotemporel	20

4.2	Tranche ferme : Avant-projet (AVP)	20

4.2.1	Attendus de l’AVP	20

4.2.2	Prestations pour l’AVP	21

4.3	Avenant n°1 : Etudes du projet de l'ouvrage, procédure d’autorisation et appel d’offres	21

4.3.1	Prestations pour le projet de l’ouvrage et la procédure d’autorisation	22

4.3.2	Appels d'offres, comparaisons des offres et propositions d'adjudication	23

4.4	Avenant N°2 – Projet d'exécution et exécution de l'ouvrage	24

4.4.1	Projet d'exécution	24

4.4.2	Exécution de l'ouvrage	24

4.4.3	Mise en service et achèvement	25

# Clauses relatives à l’appel d’offres et dispositions générales

## Eléments contractuels et ordre de priorité

Données relatives au projet selon chapitre 2 Programme.

Description des prestations à fournir selon chapitre 4 Prestations à accomplir par le groupement.

## Contexte et maîtrise d’ouvrage

Le projet pilote du cycle d’orientation de Sécheron s’inscrit dans l’étude cantonale « Cool-City – identification de mesures efficaces pour maintenir des ilots de fraîcheur ». Cette étude est suivie au niveau de l’Etat de Genève par le service du paysage et des forêts de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), et par le service cantonal du développement durable (SCDD). Elle fait l’objet d’un partenariat avec l’HEPIA et l’UNIGE. Cette étude est soutenue et co-financée par la Confédération dans le cadre de la phase 2 de son programme pilote « Adaptation aux changements climatiques ».

Le mandant et maître d’ouvrage (MO) du projet du CO de Sécheron est le Département du territoire (DT), représenté par son Office de l'urbanisme (OU). Ce dernier est en effet en charge de la stratégie cantonale des espaces publics.

L'organigramme de la gouvernance du projet est le suivant :

Figure 1 : Organigramme

## Objectifs du MO

### Estimation financière

Le financement du projet pilote du CO de Sécheron a été intégré au plan décennal des investissements (PDI) avec un coût estimé plafond à Fr. 5'500’000.- TTC (prix sur base 2020) y compris honoraires et frais.

Cette estimation correspond à la fourchette haute pour des aménagements extérieurs potentiels, calculée par le bureau EDMS en mai 2020, dans le cadre d’une étude préalable.

### Planning intentionnel

| Phase | Délai | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Appel d’offres | Fin juin à fin aout 2020 | Déroulement procédure ouverte |
| Adjudication du mandat | Courant septembre 2020 | Choix du groupement |
| 31 Avant-projet et estimatif des coûts | Octobre 2020 à avril 2021 | Contrat de base (tranche ferme) |
| Intervention/opération ponctuelle et APA | Printemps 2021 |  |
| 32 Projet de l’ouvrage et devis général 33 Dossier d’autorisation de construire 41 Appel d’offres | De Septembre 2021 à avril 2022. Mai 2022 – Décembre 2022 Janvier 2023 – Mars 2023 | Avenant n°1 (tranche conditionnelle) |
| 5.1 Dossier d’exécution | Décembre 2022 à avril 2023 | Avenant n°2 (tranche conditionnelle) |
| 5.2 Début des travaux | Printemps 2023 |  |
| 5.3 Fin des travaux, réceptions | Printemps 2025 | Remise finale des aménagements |
| 5.3 Dossier d’ouvrage et décompte final terminé | Hivers 2025/2026 |  |

## Périmètres des prestations

Pour son offre, le groupement s'appuiera sur les périmètres de prestations ci-après, donnés à titre indicatif.

### Périmètre de projet

Le périmètre de projet correspond au site du CO de Sécheron.

Il comprend donc les parcelles N° 5189, 5190 et 5192 (à l’exception de la zone dédiée à la construction d’un bâtiment pour l’Armée du Salut) situées sur la commune de Genève Petit-Saconnex et appartenant à l’Etat de Genève.

Le périmètre de projet comprend les différents espaces extérieurs du cycle ainsi que les bâtiments (enveloppe).

Figure 2 Périmètre de projet et parcellaire

### Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude correspond à un périmètre étendu autant que nécessaire pour garantir la qualité et l’efficacité des mesures d’atténuation des îlots de chaleur. Il s’agit de prendre en compte de manière globale les problématiques du micro-climat urbain, d’espaces publics, de biodiversité, de paysage.

Pour son offre, le groupement doit donc considérer le contexte et le voisinage du CO de Sécheron, et notamment :

L’EMS Stella et la maison de quartier,

L’école primaire de Sécheron,

Les voies ferrées,

Le futur projet de l’Armée du Salut.

Le périmètre définitif de projet sera donc fixé à l’issue de l'avant-projet (AVP). Le groupement en tiendra compte dans son offre.

## Offre d’honoraires

### Calcul du montant de l’offre

Le montant déterminant de l’offre évalué dans le critère d’adjudication n°1 "Prix" est le montant HT (y compris frais et éventuels rabais) offert par le groupement. Il est à reporter en première page du document K2 : (A compléter par le groupement)

| Libellé des montants de l’offre | % | Montant Fr. HT |
| --- | --- | --- |
| Montant total HT (selon l’annexe R1) |  | ………………….. |
| (*) Frais usuels (en % du montant des honoraires) | ……. | ………………….. |
| Montant total HT, yc frais |  | ………………….. |
| Rabais | ……. | ………………….. |
| Montant total HT après déduction du rabais pris en compte pour la notation du critère 1 "Prix" et à reporter en page titre du document K2 |  | ………………….. |

Le détail du calcul de l’offre est à fournir dans l'Annexe R1 du document K2.

(*) Le groupement précisera le montant global de ses frais en % des honoraires HT (hormis les frais d’impressions non usuels).

### Renchérissement

Le mandat du groupement durera jusqu’en août 2024.

Dans le calcul des honoraires, le groupement tiendra compte que :

le tarif horaire moyen sera bloqué jusqu’à décembre 2023 (3 ans) ;

le renchérissement (sur le prix horaire uniquement) s’appliquera ainsi à partir du  1er janvier 2024 selon la formule du KBOB en vigueur.

## Organisation

### Organisation du groupement

L'organisation attendue du groupement est décrite au chiffre 4.1.1 Direction des études.

### Organisation des séances

Le tableau ci-après est fourni à titre indicatif pour aider le groupement dans le calcul de son offre. Son contenu ne pourra pas donner lieu à des revendications.

Pour ces séances, le groupement est responsable des PV.

Toutes les autres séances non énumérées ci-après (séance d'adjudication, chantier, réception, bilatérales technique, etc.) sont considérées comme faisant partie des prestations ordinaires.

La durée moyenne des séances est d’environ 2 heures. Dans le tableau de la page suivante est indiqué le nombre approximatif de séances à prendre en compte dans l’offre.

| Séances | Nombre : 83 à 90 |
| --- | --- |
| Prise de connaissance du dossier |  |
| Séance de lancement yc PV | 1 |
| Récupération et prises en compte des demandes des partenaires |  |
| 1 avec la Ville de Genève 1 avec l’OCBA 1 avec l'OCAN 1 avec DIP | 4 à 8 |
| Séances de coordination avec le Groupe de suivi (GS) et/ou l'OU-SIC |  |
| 1 par mois pendant 2 ans pour revue de projet | 24 |
| Séances de coordination avec les projets tiers (Armée du Salut/CFF) |  |
| Pendant les phases AVP et PRO | 4 à 5 |
| Ateliers de concertation |  |
| Participation à certains ateliers de concertation | 6 à 7 |
| Séances de coordination avec l'OU-SCC |  |
| 6 par an pendant 2 ans | 12 |
| Echanges avec des instances externes qui réfléchissent déjà à la construction de la ville future (ex: Fondation Braillard, FAI, associations professionnelles, autre) | 3 à 4 |
| Autres séances de coordination (OCEau, OCAN, etc.) |  |
| 3 par an pendant 2 ans | 6 |
| Accompagnement procédure AUTOR, y compris avec l’OAC |  |
| 4 par an pendant 1 an | 4 |
| Séances avec la Direction de projet (DIRPRO) |  |
| 2 par an pendant 4 ans | 8 |
| Approbation par les partenaires (AVP de réalisation) (*) |  |
| 1 par partenaire | 4 |
| Approbation par les partenaires (projet d’exécution) (*) |  |
| 1 par partenaire | 4 |

CFF		Chemins de fer fédéraux

OU-SIC	Office de l'urbanisme – Service Interfaces CEVA

OU-SCC	Office de l'urbanisme – Service concertation et communication

OCEau	Office cantonal de l’eau

OCAN	Office cantonal de l’agriculture et de la nature

OAC		Office cantonal des autorisations de construire

(*)		Ville de Genève, OCAN, DIP, OCBA.

# Objet de l’étude et programme

## Contexte climatique

L’Europe centrale connaît des changements climatiques qui en font l’une des régions du monde où le nombre de jours tropicaux a le plus augmenté durant les dernières décennies. La poursuite du changement climatique entraînera des épisodes caniculaires (baisse de l’amplitude thermique entre le jour et la nuit) plus fréquents, plus longs, et davantage marqués.

Les scénarios climatiques pour la Suisse publiés en 2018 décrivent l’évolution possible du climat dont les principales conséquences sont les suivantes : « Étés secs », « Fortes précipitations », « Plus de journées tropicales », « Précipitations abondantes » et « Hivers peu enneigés ».

Les villes et les agglomérations sont particulièrement concernées par les changements climatiques.

L’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) désigne le réchauffement de l’espace urbain par rapport aux zones rurales avoisinantes, notamment durant la période estivale. L’ICU est le plus fort le soir et la nuit. Dans ces zones, les températures moyennes annuelles sont supérieures de 0,5 à 1,5 °C à celles des zones rurales avoisinantes. Les causes sont multiples et on peut citer notamment l’imperméabilisation des surfaces et l’intensification des activités humaines.

L’ICU est un phénomène ayant lieu à l’échelle d’une agglomération. Il existe cependant au sein d’une ville des températures différentes qui dépendent du microclimat de la couche d’air proche du sol influencé par les conditions locales (sol, imperméabilisation, végétation, géométrie urbaine, etc.). Des disparités dans le terrain et la végétation peuvent en effet déjà contribuer à des différences de température ou d’écoulement de l’air dans un espace restreint.

## Situation initiale

Une cartographie de l’ensemble des écoles de responsabilité cantonale a été croisée avec une première esquisse de cartographie des îlots de chaleur urbains réalisée par l’UNIGE

Le périmètre dans lequel s’inscrit le cycle d’orientation de Sécheron fait partie des secteurs identifiés au niveau cantonal comme « ilot de chaleur ».

La carte mise à disposition par le projet « Nos arbres », complétée par des estimations de températures, sont les supports qui ont permis d’orienter le choix d’une intervention prioritaire sur ce CO.

Ce premier diagnostic a été complété en été 2019 par un relevé de température in situ par l’HEPIA grâce au microclimat mètre. Le parcours réalisé a mesuré la température ressentie dans un périmètre élargit comme le montre l’image ci-dessous (HEPIA, juillet 2019).

Le Service cantonal du développement durable (SCDD) travaille actuellement à la réalisation d’un référentiel cartographique genevois. Une carte extraite de ce travail en cours est proposée ci-dessous. La cartographie de la situation actuelle finale sera mise à disposition du mandataire dès le début du mandat.

## Etat des lieux

Suite à cette identification comme îlot de chaleur, le CO de Sécheron a fait l’objet d’un premier état des lieux réalisé d’octobre 2019 à février 2020 dans le cadre d’une étude préalable et d’un premier atelier de concertation.

L’étude préalable a été menée par le bureau edms. Elle a permis de connaître le contexte du CO de Sécheron (cadastre, affectation, patrimoine, planification, environnement, géologie, réseaux, nature). Par ailleurs, un inventaire des différentes zones du cycle et de leurs usages a été fait (toitures/façades, préau inférieur, préau supérieur, zones sportives, cheminement arrière, parking, franges), soulevant différentes contraintes à prendre en compte ou à faire évoluer dans le cadre du projet. Enfin, des informations ont pu être obtenues sur les projets connexes menés par les CFF et l’Armée du Salut (voir paragraphe)

Une démarche de concertation a été mise en place, conduite par le bureau urbz. Elle a dû être suspendue en raison de la situation sanitaire. Un atelier a cependant été organisé au mois de février. Il a permis de compléter l’analyse plutôt technique du bureau edms, par des considérations sur les usages et les ressentis des élèves du cycle. Ce premier atelier a révélé que les élèves trouvaient la plupart des espaces extérieurs du cycle trop minéraux et gris, et peu conviviaux.

Les rapports de synthèse du bureau edms et du bureau urbz figurent dans les Annexes.

## Objectifs

L’objectif du projet Cool-City au CO de Sécheron est double : il s’agit de mettre en place un projet qui, d’un côté crée un îlot de fraicheur, et de l’autre améliore la qualité de vie et le vivre ensemble des différents groupes d’usagers du cycle.

L’objectif initial du projet est la conception et mise en œuvre de mesures qui permettent d’offrir un microclimat de qualité adapté aux changements climatiques, notamment durant la période estivale. Dans ce sens, la zone de chaleur identifiée au CO de Sécheron devrait se transformer en une oasis de fraicheur.

Le CO du Sécheron étant un des projets pilotes du programme cantonal Cool City, il doit être en mesure de penser un espace au regard de l’adaptation aux changements climatiques en y intégrant les principales composantes qui ont prouvé leur efficacité : la végétation (végétalisation des sols, des façades et des toits), l’eau (perméabilité, gestion des eaux à ciel ouvert, utilisation de l'eau comme ressource pour le sol et la végétation, jeux d’eau, fontaines, brumisateurs), les revêtements (des sols et des façades).

Ce projet pilote est une opportunité pour enclencher une nouvelle dynamique dans la conception et la requalification des espaces extérieurs des écoles au niveau cantonal. Plus largement il pourrait servir d'exemple, de vitrine, éventuellement de laboratoire sur la conception d'espaces adaptés aux changements climatiques.

Le CO de Sécheron a déjà une activité engagée et une sensibilité environnementale forte (bacs potagers, groupe Climat, contacts avec l’EMS, etc.) ce qui assure un soutien et un accompagnement forts de la démarche par l’établissement.

Par ailleurs, la démarche de participation sera poursuivie avec le cycle mais également avec son voisinage. L’objectif est d'alimenter le projet et la réalisation d’une cour pour le cycle d'orientation adaptée aux besoins du CO et des autres utilisateurs, qui reflète notamment la convivialité et le vivre ensemble.

Le groupement de mandataires devra participer activement à la démarche de concertation et devra être prêt à faire évoluer son projet en conséquence.

## Points d’attention

### Protection de la végétation

L’étude Nos arbres a été menée de 2016 à 2018 grâce au financement du fonds G’innove de la Ville de Genève, dans le but d’établir un document de référence pour guider les actions en matière de végétalisation.

Différentes cartes ont été réalisées dans le cadre de l’étude selon lesquelles le site du CO de Sécheron fait partie des zones ayant :

Une priorité intermédiaire pour des plantations d’arbres en fonction des besoins d’accessibilité aux espaces de détente (parcs et lac) ;

Une priorité élevée pour des plantations d’arbres pour l’atténuation des îlots de chaleur urbains;

Une priorité élevée pour des plantations d’arbres pour l’épuration des micropolluants.

Concernant la priorisation des espaces de plantation, la valeur de la zone du CO de Sécheron est comprise entre 7 et 10. Cette pondération correspond à une zone passante et dense, où l’apport de nouveaux arbres bénéficierait à de nombreux citoyens.

- Ainsi, suite à la priorisation des lieux en termes d’arborisation et à l’évaluation des contraintes physiques, une carte identifie les espaces disponibles pour des plantations, auxquels le préau du CO de Sécheron fait partie.

Plan stratégique de végétalisation

En 2019, la Ville de Genève a édité un plan stratégique de végétalisation 2030 (PSV) qui est un outil à part entière du plan directeur communal. Ce dernier s’inscrit dans le programme communal Urbanature, et détermine les potentiels de végétalisation par quartiers.

Le CO de Sécheron fait partie du secteur 16 Sécheron – Prieuré.

Les espaces verts de référence situés à proximité du cycle et répertoriés par le PSV sont :

Le coeur d’îlot du foyer de Sécheron au Nord ;

Le parc du château Banquet et le parc Mon-Repos à l’Est.

Dans le PSV, un potentiel de végétalisation du site du CO de Sécheron est identifié, sachant que le préau du cycle est répertorié comme noyau d’envergure pour le quartier.

Le plan stratégique préconise de végétaliser :

Le préau du cycle de Sécheron, en tant que noyau de ville ;

L’avenue Blanc et la rue Anne-Torcapel, en tant que connecteurs de quartier.

### Projet des CFF

- Dans le cadre des travaux d’extension de la capacité du nœud de Genève et de renouvellement de l’enclenchement (travaux anticipés pour la future gare souterraine), les CFF utilisent depuis janvier 2020 la zone sportive du cycle située le long des voies ferrées comme installation de chantier. Cette occupation provisoire devrait durer 4 ans. Elle fait l’objet d’une convention de prise de possession temporaire entre les CFF et l’OCBA. Ainsi, la parcelle n° 5192 est occupée et clôturée, donc non accessible.

- Par contre la parcelle n° 5190 est utilisée uniquement pour le transit des véhicules de chantier (machines, camions, etc.), il est donc toujours possible d’y cheminer à pied.

La remise en état de la zone sportive fait partie de la convention. Elle devra être réfléchie dans le cadre du projet Cool-City.

### Projet de le l'Armée du Salut

- Un projet de construction d’un accueil de nuit pour l’Armée du Salut est prévu sur la parcelle n° 5192 le long des voies ferrées, au Sud des terrains sportifs du CO de Sécheron. Une demande préalable (DP 18597/1) a été déposée en janvier 2015 et acceptée en septembre 2015. Une demande de prolongation de l’autorisation préalable a été acceptée en septembre 2017. Une demande définitive (DD 110902/1) a été déposée en octobre 2017 et acceptée en juillet 2018. Une demande avec une nouvelle entrée et une modification des aménagements extérieurs a été déposée en novembre 2018 (DD 110902/2) et acceptée en février 2019.

- Le projet de l’Armée du Salut aura un accès piétonnier par un escalier depuis la rue du Valais, qui impactera le talus arboré du cycle, et un accès pour des livraisons par triporteurs par la voie longeant les voies ferrées depuis la rue Anne-Torcapel.

- L’accès SIS prévu à ce jour, selon le dossier de DD consulté, passe le long des terrains de sport du cycle, sur le cheminement actuellement en concassé. Or, après discussion sur place avec des représentants des SIS de la Ville de Genève, cet accès pourrait être envisagé sur la rue Anne-Torcapel, ce qui permettrait de valoriser la zone en concassé dans le cadre du projet Cool-City.

- L’installation de chantier pour le projet de l’Armée du Salut est prévue pour 2 ans sur une partie de l’emprise provisoire des CFF.

### HEPIA UNIGE, Nos-Arbres

- Ce projet participatif a produit une cartographie des services écosystémiques principaux qui découlent des arbres dans le canton de Genève. Ses recommandations sont les suivantes, en ordre décroissant d’importance :

- Augmenter la couverture arborée dans les zones identifiées comme prioritaires et augmenter le taux à 25% d’ici 2050, afin de promouvoir une ville équitable, durable et prospère ;

- Produire de futurs grands arbres avec des conditions exemplaires (par exemple, 10-100m3 de sol de très bonne qualité), car les grands arbres contribuent de manière particulièrement importante au bien-être humain ;

- Offrir des incitations pour planter des arbres sur le foncier privé ;

- Mieux considérer et inclure les arbres dans la planification de quartier et du territoire (PLQ, concours d’architectures, zones industrielles) ; maintenir la diversité taxonomique des espèces en choisissant des espèces avec une fréquence dans la commune inférieure à 5% ;

- Expérimenter avec des sous-espèces et espèces d’autres régions voisines et méridionales ;

- Créer des plantations d’arbres de tailles variées avec une hétérogénéité de structure pour produire un large éventail de services écosystémiques qui contribuent au bien-être.

http://www.ge21.ch/index.php/portfolio/nos-arbres

- Il est demandé au groupement d’intégrer les recommandations précitées à sa conception et d’expliciter de quelle manière il y répond dans son projet.

## Données de base

Les données ci-après, regroupées par thématiques, sont en possession du MO et transmises pour partie dans le dossier d'appel d'offre. Les autres données listées ci-dessous pourront être transmises par la suite au groupement.

### Etudes diverses

L'Annexe 01 du document K2 liste les études disponibles par catégorie:

Etude préalable EDMS

Bilan de la phase 1 de concertation et synthèse du 1er atelier, urbz

Publication fédérale « Quand la ville surchauffe, Bases pour un développement urbain adapté aux changements climatiques, OFEV, 2018 » :

- Le rapport de l’OFEV identifie différentes mesures de planification et d’urbanisme visant à réduire les effets induits par les îlots de chaleur :

Développer les espaces verts publics, dans l’environnement professionnel ou résidentiel ;

Varier les aménagements des espaces ouverts pour augmenter la diversité climatique, et ombrager les espaces ouverts et les chemins avec des arbres ;

Préserver et planter des arbres et des arbustes dans les espaces routiers ;

Protéger, agrandir et aménager des plans d’eau ;

Désimperméabiliser les surfaces et intégrer la gestion des eaux de pluie dans les espaces publics et comme ressource pour le sol et la végétation ;

Végétaliser les toits et les façades, et ombrager les bâtiments avec des arbres ;

Utiliser des matériaux avec une faible capacité thermique, que ce soit pour les constructions ou les espaces extérieurs ;

Utiliser des moyens d’ombrage artificiels.

- Selon le rapport de l’OFEV, les paramètres à prendre en compte pour la planification des mesures urbanistiques sont les suivants :

Impact de la mesure dans l’espace de la régulation bioclimatique (micro, méso ou macro) ;

Impact de la mesure pour la production et l’écoulement d’air froid ;

Fonction de la mesure au niveau de la régulation thermique ;

Espace de mise en œuvre (privé, semi-public, public) ;

Charges liées à la réalisation de la mesure (acquisition, construction, aménagement) ;

Charges d’entretien suite à la réalisation de la mesure ;

Temps nécessaire ou disponible pour la planification et la mise en œuvre de la mesure.

- Cette publication de référence est la déclinaison de la stratégie fédérale en matière d’adaptation aux changement climatiques.

- Les publications suivantes en précisent les lignes stratégiques et opérationnelles :

- Objectifs, défis et champs d’action. Premier volet de la stratégie du Conseil fédéral du 2 mars 2012, OFEV.

- Plan d’action 2014–2019. Deuxième volet de la stratégie du Conseil fédéral du 9 avril 2014, OFEV.

- Impulsions pour une adaptation de la Suisse aux changements climatiques Conclusions de 31 projets pilotes sur l’adaptation aux changements climatiques, 2017, OFEV

- UNIGE, GE21, Ville de Genève, Plante et Cité « Nos-Arbres »

- http://ge21.ch/index.php/portfolio/nos-arbres

- L’étude NOS ARBRES a été menée de 2016 à 2018 grâce au financement du fonds G’innove de la Ville de Genève, dans le but d’établir un document de référence pour guider les actions en matière de végétalisation.

- Les constats suivants sont issus de la synthèse rédigée pour les instances de décision :

La plupart des services écosystémiques qui découlent des arbres sont liés à la canopée (surface foliaire) ;

Un volume de 100 m3 de terre (soit un bol de 9 mètres de rayon et de 2 mètres de profondeur) est indispensable pour le bon développement d’un grand arbre ;

L’OMS recommande que chaque habitant ait un espace de détente à moins de 
300 m à pied de son domicile (petit espace vert d’au moins 0.5 ha).

- Concernant le canton de Genève, voici les éléments relevés par l’étude :

En 2009, le canton comptait plus d’un million d’arbres isolés ou en forêt, ce qui représentait environ 43 arbres à l’hectare, et environ 21 % du sol ombragé par des arbres ;

L’objectif cantonal pour 2050 est d’atteindre un taux de couverture arborée du canton d’au moins 25 %, ce qui nécessiterait une plantation annuelle de 80 arbres (8m de couronne) et 20 très grands arbres (21 m de couronne), pendant 15 ans, par chaque commune.

- Ainsi, différentes cartographies ont été réalisées dans le cadre de cette étude afin de prioriser les lieux du canton en termes d’arborisation, d’évaluer les contraintes physiques, et enfin d’identifier les espaces disponibles pour des plantations.

- L’étude NOS ARBRES fournit par ailleurs différentes recommandations :

Planter des massifs avec des structures hétérogènes et complexes, avec des arbres qui se touchent, dans des espaces de plantation continus, avec un sol de bonne qualité, et un volume suffisant ;

Privilégier les arbres qui ont le potentiel d’atteindre au moins 20 m de hauteur, car ils contribuent de manière disproportionnée au bien-être humain, et ils sont particulièrement efficaces pour atténuer les îlots de chaleur ;

Laisser les arbres en place aussi longtemps que possible car en général un arbre génère un surplus net 10 ou 20 ans après sa plantation ; pour cela, garantir des fosses de plantation et une qualité du sol adaptés ;

Planter des essences provenant de régions méridionales, qui supporteront l’évolution climatique et seront plus adaptées au chaud et au sec (micocoulier de Provence, noisetier de Byzance, chêne vert, sophora du Japon, alisier blanc, sorbier commun, etc.) ;

Garantir une diversité taxonomique (choix d’espèces avec une fréquence dans la commune inférieure à 5 %).

### Sites Internet

Système d’information du territoire Genève (SITG) :

- https://ge.ch/sitg/

Plan directeur cantonal :

- https://www.ge.ch/consulter-plans-amenagement-adoptes/plan-directeur-cantonal

Etude cantonale Cool-City :

- https://www.ge.ch/actualite/cool-city-16-09-2019

Programme pilote de la Confédération :

- https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/adaptation-aux-changements-climatiques/programme-pilote-adaptation-aux-changements-climatiques.html

Scénarios climatiques suisses

www.scenarios-climatiques.ch

Eau en ville – Gestion des eaux pluviales : vers un changement de pratiques (avril 2020) https://www.ge.ch/document/eau-ville-gestion-eaux-pluviales-changement-pratiques

### Lois, normes, règlements et directives applicables

Les prestations du groupement seront conformes aux prescriptions légales et aux directives des organes spécialisés de l’Etat de Genève, notamment :

##### Lois cantonales

- Recueil systématique des lois genevoises : https://www.ge.ch/legislation/

##### Directives, normes et règlements

Règlements SIA

Normes VSS SN, notamment sur le dimensionnement des voies de communication

Directive VSA, notamment sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations (VSA 2002, mise à jour 2008)

Autres normes applicables au projet

##### Directives cantonales

Directives pour la gestion du trafic et autres, selon la dernière mise à jour auprès de l’OCT

Directives relatives à la gestion et à l’évacuation des eaux selon la dernière mise à jour auprès des offices spécialisés

Eau en ville – Gestion des eaux pluviales : vers un changement de pratiques (avril 2020) https://www.ge.ch/document/eau-ville-gestion-eaux-pluviales-changement-pratiques

Directive sur la plantation et l'entretien des arbres : http://ge.ch/nature/bases-legales/arbres

Directives liées aux prescriptions environnementales (matériaux de construction, déchets de construction, etc.) selon la dernière mise à jour auprès des offices spécialisés

Autres directives applicables au projet

##### Directives fédérales

Directives de l'OFEV sur les matériaux d'excavation (1999)

Directives de l'OFEV pour la valorisation des déchets de chantier minéraux (2006)

Recommandation de l'OFEV sur l'élimination des matériaux goudronneux de démolition des routes dans des usines de revêtement

Autres directives fédérales applicables au projet.

# Prestations fournies par le MO ou par d'autres	mandataires

## Relations publiques, et suivi des oppositions

Le MO accomplira les prestations suivantes, pour lesquelles la participation du groupement sera requise :

relations publiques avec les autorités et les associations, en amont ou en complément de la prestation du groupement liée à la participation ;

traitement et suivi des oppositions.

## Concertation et participation

Sous le pilotage du MO, une démarche de concertation et de participation alimentera le projet tout au long du processus.

Il sera demandé au groupement de contribuer à une présentation pédagogique du projet à ses différentes étapes, de suivre et d’accompagner cette démarche et de considérer le résultat comme une composante stratégique du projet.

Le projet du CO de Sécheron se réalisera avec et pour les publics qui le composent.

# Prestations à accomplir par le groupement

## Coordination générale du projet

Les prestations incluent toutes les prestations nécessaires aux études, aux procédures et à la réalisation du projet CO Sécheron décrites dans les règlements 103, 105 et 112 y compris les prestations complémentaires listées ci-dessous.

Toutes les prestations de coordination sont à prendre en compte dans l’offre. La liste des prestations à accomplir par le groupement n'est pas exhaustive. Il veillera à mentionner dans son offre toute prestation supplémentaire qu'il juge nécessaire à la réalisation du mandat.

Sont notamment comprises dans le mandat :

la coordination interne au groupement. Outre les prestations décrites dans la SIA 112 "Etude et conduite de projet", il s'agit notamment de la circulation de l'information, de la répartition des tâches, de la gestion financière, de la gestion de la qualité et de la gestion du temps ;

les prestations de coordination entre le projet du CO Sécheron (périmètres d'étude et de projet) et les projets tiers, y compris la recherche et la documentation des projets tiers en continu pendant toute la durée du mandat, ainsi que la mise à jour de la liste des études et projets tiers impactés par le CO Sécheron ;

la coordination de l’ensemble des études et des travaux pour le CO Sécheron, y compris la coordination avec les offices spécialisés de la Confédération, et de l'Etat  ;

La coordination avec le bureau en charge de la concertation et le service concertation et communication de l'office d'urbanisme.

### Direction du groupement

L’architecte paysagiste ou l'ingénieur civil est le pilote du groupement. Le chef de projet désigné est l’interlocuteur du MO. Il exécute personnellement les tâches lui incombant. Son remplacement nécessite l’accord préalable du MO. Une disponibilité suffisante durant toute la durée du projet ainsi que du chantier est exigée. Il est attendu du pilote qu’il s’approprie le projet, car il sera appelé à le défendre et à le porter dans le cadre de la coordination avec les autres intervenants sur le site et des négociations pour les procédures.

Le remplaçant du chef de projet doit être en mesure de remplacer ce dernier en tout temps et, le cas échéant, pour toute la durée du projet.

### Coordination avec le MO et suivi financier

Le mandat implique la participation du groupement à un certain nombre de séances de coordination avec le MO, à savoir :

séances de coordination avec la direction de projet ;

séances bilatérales avec les chefs de projet et avec des membres de la direction de projet ;

séances de coordination avec la cheffe de projet concertation du SCC ;

séances bilatérales avec les offices et autres partenaires concernés.

Il est demandé au groupement, tout au long des phases d'études et de réalisation d'établir les PV et d’en gérer le classement.

Il est demandé au groupement de fournir au MO un outil de pilotage et de suivi des coûts prévisionnels de l'opération sous forme de tableau excel. Ce suivi doit comprendre une analyse des plus-values et des moins-values avec propositions de mesures correctrices permettant de respecter le budget de l'opération.

### Coordination avec les sous-traitants

Toutes prestations de pilotage et de coordination avec ses sous-traitants incombent au groupement et sont à prendre en compte dans l’offre, quel que soit le domaine de prestations du sous-traitant.

### Planning spatiotemporel

Le périmètre de projet étant un établissement scolaire, le groupement devra remettre un planning de travaux tenant compte des congés scolaires et proposer des méthodes de travail qui limitent l'impact sonore des travaux et qui tiennent compte des aspects de sécurité.

Pour l’ensemble de la communauté scolaire, la gêne peut être occasionnée par la co-activité (bruit,

poussière, chute d’outil depuis un échafaudage), par les difficultés d'adaptation liées au rythme de

l'entreprise extérieure, par méconnaissance des activités donc des risques induits (amiante…).

Le bruit peut nuire gravement à la santé des occupants des locaux et au bon déroulement des enseignements.

Il en est de même pour la poussière qui peut provoquer inconfort et allergie chez certains occupants.

D’un point de vue sécurité, le flux des travailleurs ne devrait pas croiser ceux des utilisateurs (enseignants, élèves, parents).

Par conséquent, les travaux les plus bruyants devront être réalisés hors temps scolaire (soit pendant les congés scolaires, soit hors des heures d'enseignement). Le groupement doit tenir compte de cette contrainte forte dans son offre de prix et dans le devis estimatif.

## Tranche ferme : Avant-projet (AVP)

### Attendus de l’AVP

Le dossier d’AVP comprend notamment :

Un cahier explicatif spécifique comprenant :

  - un justificatif de la solution retenue incluant l'analyse des contraintes, des atouts, le calcul du dimensionnement des ouvrages (notes de calcul) ;

  - une notice paysagère de la solution retenue avec ses caractéristiques principales : typologie des plantations, phasage et entretien, choix des matériaux et revêtements de sol, choix de l'éclairage ;

  - l’avant-métré détaillé ;

  - l’estimation du montant des travaux par mesure, y compris honoraires er frais secondaire et à +/- 20% ;

  - Le planning du déroulement de l’opération ;

  - l’ébauche de planning spatiotemporel incluant les projets tiers connexes au CO Sécheron ou concernés par la coactivité ;

le concept d'aménagement ;

le concept lumière ;

le concept de gestion des eaux ;

un plan d’ensemble du CO Sécheron au 1/1’000e superposant le principe d’aménagement et son insertion dans le tissu urbain (support photo aérienne) ;

des coupes d’insertion pour chaque point singulier, au 1/200e et éventuellement au 1/100e ;

des plans de principe d’aménagement (végétation, mobilier, revêtement, etc.).

Mobilier urbain, yc équipements pour les malvoyants

Le groupement ne conçoit pas ses propres prototypes de mobilier. Aucune prestation de designer ne pourra donc être revendiquée et les éventuels droits de conception ne pourront pas faire l’objet de prétentions de la part du groupement. Dans tous les cas, le niveau de confort devra être conforme aux attentes de l’association Handicap Architecture Urbanisme (HAU) à Genève, ou autres.

### Prestations pour l’AVP

Elles correspondent aux prestations SIA 112, 103 et 105, article 4.3.31 (dernière édition), précisées et complétées des prestations décrites ci-après :

Estimation des coûts d'exploitation et d'entretien (précision ± 20%) ;

- Il établit également :

le relevé de la végétation impactée ;

la présentation pédagogique du projet à ses différentes étapes, traitement et prise en compte de la concertation.

- En outre, il participe à la concertation, ainsi qu’à des rendez-vous sur place avec des riverains, aux séances de travail et de validation de l’AVP avec l'OCBA, l’OCAN, l’OCEau.

##### Prestations du concepteur lumière

Le concepteur lumière établit le concept d'éclairage de l'avant-projet :

éclairage adapté au contexte urbain ;

mise au point de l'ambiance lumineuse et du confort des usagers ;

éclairage et mise en lumière des points critiques de nuit,

prise en compte des économies d'énergie et réduction de la pollution lumineuse nocive pour la faune.

##### Prestations de l'ingénieur en environnement

L'ingénieur en environnement établit :

un document de synthèse récapitulant les contraintes et données environnementales dont doivent tenir compte les projeteurs pour le projet de l'ouvrage, notamment :

  - protection des eaux, eaux souterraines, de surface et à évacuer, biodiversité, bruit, air : il est attendu de l’ingénieur environnement qu'il coordonne son travail avec l’architecte-paysagiste, l'ingénieur civil, les offices spécialisés du Canton, concernant les réseaux d'assainissement des eaux conformément aux PGEE, ainsi qu’avec l’OCEau.

## Avenant n°1 : Etudes du projet de l'ouvrage, procédure d’autorisation et appel d’offres

Cet avenant, qui concerne les phases SIA 32, 33 et 41, est conditionnel. Le maitre d'ouvrage sera libre de renoncer à adjuger ces prestations au groupement. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due au groupement.

Le projet de l’ouvrage doit permettre au MO :

de confirmer la décision de réaliser le projet du CO Sécheron dans son périmètre définitif et provisoire (chantier) ;

d’arrêter le budget définitif des travaux, y compris honoraires et frais secondaire ainsi que le budget de la maintenance ;

d’arrêter le planning définitif ;

de communiquer sur un projet détaillé ;

de lancer les phases appel d’offres et réalisation.

### Prestations pour le projet de l’ouvrage et la procédure d’autorisation

Elles correspondent aux prestations SIA 112, 103 et 105, articles 4.3.32 et 4.3.33 (dernière édition), précisées et complétées des prestations décrites ci-après.

#### Etudes de PROJET

##### Prestations de l’architecte paysagiste

L’architecte paysagiste établit le projet d’espace public dans le cadre de la démarche de concertation avec des différents acteurs précités. Il conçoit aussi les solutions techniques (en surface ou en sous-sol) pour la gestion des eaux, avec l’ingénieur en environnement et hydraulique urbaine. Il contribue activement à optimiser la gestion des sols avec l’ingénieur en environnement (sites pollués et déchets).

En outre, le groupement établit :

le coût d'exploitation et d'entretien (précision ± 10%) : établissement d’un plan d’entretien comprenant, par type de surface, un plan, le métré, le descriptif de l’entretien et l’établissement d’une série de prix pour chiffrage.

vérification du fait que certaines variantes doivent ou non  être mises à l'enquête.

- Il établit également :

le projet paysager de plantations ;

l’étude détaillée de la position de chaque plantation en relation avec les réseaux en sous-sol existants et futurs, et l’élaboration si nécessaire d'un catalogue ;

le relevé des arbres touchés ou potentiellement touchés par le projet ;

le bilan global des abattages et replantations avec l’établissement si nécessaire du dossier de défrichement ou des demandes d’abattage ;

En outre, il participe à la concertation, ainsi qu’à des rendez-vous sur place avec des riverains, aux séances de travail et de validation du projet avec, l'OCBA, l’OCAN, l’OCEau, et à la procédure d’autorisation de construire avec l’OAC.

##### Prestations du concepteur lumière

Le concepteur lumière établit le concept d'éclairage du projet sur le périmètre de projet.

##### Prestations de l'ingénieur en environnement

L'ingénieur en environnement établit :

le concept de gestion et d’évacuation des eaux, en collaboration avec l’OCEau. Le dossier se présente sous la forme d'un ou plusieurs plans, ainsi que d'un rapport explicatif succinct.

- A traiter : étude de l'opportunité de réaliser une gestion quantitative des eaux de ruissellement avant rejet sous la forme de solutions à ciel ouvert, centralisées ou décentralisées. Le document sera soumis pour validation à l’OCEau. Les dimensionnements, dans le cadre du dossier d’AUTOR, font l’objet d’une note de calcul sommaire.

A noter que les analyses de matériaux sont payées par le département, mais les prestations d’ingénierie liées à cette analyse font partie des prestations du groupement pour la tranche conditionnelle.

#### Suivi de la procédure d’AUTOR

Le groupement accompagnera la procédure d’AUTOR.

###### Selon les besoins et à la demande du MO :

participation aux séances d’information aux riverains et utilisateurs du site, y compris préparation et présentation éventuelle (présentations PowerPoint, plans et croquis détaillés etc..).

A noter que certaines séances pourront se tenir en soirée.

### Appels d'offres, comparaisons des offres et propositions d'adjudication

Cette phase correspond aux prestations SIA 112, 103 et 105, articles 4.3.41 (dernière édition), précisées et complétées des prestations décrites ci-après.

##### Direction du projet

adaptation de l’organisation de projet ;

définition de la stratégie et de l’organisation de l’appel d’offres; mise en évidence des procédures possibles d’appel d’offres, y compris du déroulement et du calendrier ;

mise en place d’un système comptable et de contrôle des engagements financiers sur excel ;

##### Elaboration des données et des dossiers d’appels d’offres

élaboration des concepts relatifs au déroulement des travaux, aux procédés de construction, aux matériaux et à la construction ainsi que des plans à l’échelle appropriée pour les appels d’offres ;

élaboration des conditions générales (CG) et particulières (CP) d’exécution, y compris des conditions de chantier et des exigences relatives à l’environnement (cahier des charges fourni par le spécialiste en environnement) ;

##### Analyse et comparaison des offres

Participation au traitement des recours.

##### Coûts, financement, délais

détermination et motivation des éventuels écarts de coûts entre devis général et les offres proposées pour adjudication ;

vérification de la rentabilité économique du point de vue des montants d’investissement ainsi que des charges d’exploitation et d’entretien.

##### Prestations de l'ingénieur en environnement

L'ingénieur en environnement vérifie que les soumissions aux entreprises intègrent les clauses environnementales nécessaires à une réalisation du projet conforme à la législation environnementale.

## Avenant N°2 – Projet d'exécution et exécution de l'ouvrage

Cet avenant, qui concerne les phases SIA 51, 52 et 53, est conditionnel. Le MO sera libre de renoncer à adjuger ces prestations au groupement. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due au groupement.

La liste des prestations à accomplir par le groupement et ses sous-traitants n’est pas exhaustive. Il veillera à inclure dans son offre toute prestation supplémentaire qu’il juge nécessaire à la réalisation du mandat.

### Projet d'exécution

Cette phase correspond aux prestations SIA 112, 103 et 105, article 4.3.51 (dernière édition), précisées et complétées des prestations décrites ci-après.

##### Direction du projet

maîtrise de la compatibilité des variantes d’entrepreneurs dont l’exécution est envisagée avec les exigences du projet ;

examen technique des variantes d’entrepreneurs et élaboration complémentaire de plans pour la variante choisie pour l’exécution ;

analyse des risques liés au projet ;

maîtrise de la coordination pluridisciplinaire des documents d’exécution ;

élaboration d’un plan de contrôles de sécurité ;

contribution aux séances d'information des futurs usagers.

##### Élaboration du projet d’exécution de l’ouvrage et de ses équipements

détermination des conditions cadres relatives aux installations de chantier ainsi qu’à l’approvisionnement et à l’évacuation du chantier (logistique, livraisons, évacuation des eaux, etc.)  ;

élaboration et/ou report de plans d’exécution (distribution électrique, éclairage, signalisation marquage, etc.) y compris des schémas d’alimentation électrique des équipements ;

vérification ou élaboration des plans de fabrication et d’atelier des entrepreneurs et fournisseurs ;

vérification et appréciation de propositions d’entrepreneurs relatives à des variantes et détails d’exécution ;

tenue d’une liste des modifications de projet ;

adaptation du projet d’exécution sur la base de faits qui ne pouvaient pas, ou seulement avec des efforts disproportionnés, être élucidés avant le début de l’exécution ;

mise à jour du planning spatiotemporel.

### Exécution de l'ouvrage

Cette phase correspond aux prestations SIA 112, 103 et 105, article 4.3.52 (dernière édition), précisées et complétées des prestations décrites ci-après.

##### Direction globale de l’exécution ainsi que maîtrise de l’organisation de projet

description et délimitation de la mission ainsi que définition de l’organisation de projet correspondante ;

organisation des modifications de projet ;

formulation de demandes d’investigations spéciales ;

dépôt de demandes de contrôles officiels ;

Collaboration dans le cadre des relations publiques.

##### Gestion des coûts

contrôle du respect du crédit de construction approuvé ;

projections financières des coûts en fin de travaux ;

constatation et annonce de moins-values et plus-values sur les coûts, ainsi que proposition de mesures correctives ;

constitution de sécurités financières (cautions solidaires, garanties).

##### Gestion des délais

annonce d’écarts et formulation de propositions de mesures correctives ;

mise à jour du planning spatiotemporel incluant les projets tiers connexes au réaménagement du CO Sécheron ou concernés par la coactivité.

##### Prestations de l'ingénieur en environnement

L'ingénieur en environnement établit :

le cahier des charges du suivi environnemental de réalisation (SER) et, le cas échéant, celui du suivi pédologique et gestion des matériaux, qui sont à faire approuver par l’office spécialisé. Leur contenu tiendra compte des lois, normes et directives en vigueur.

vérifie le respect des directives de plantation cantonales.

### Mise en service et achèvement

Cette phase correspond aux prestations SIA 112, 103 et 105, article 4.3.53 (dernière édition), précisées et complétées des prestations décrites ci-après.

##### Mise à disposition du dossier d’ouvrage avec la documentation complète pour l’exploitation de l’ouvrage

élaboration des plans conformes à l‘exécution, selon ou compatible avec le standard AutoCad du Canton de Genève et des exigences de l’OCBA

établissement et mise à jour des documents listés dans la Directive "Documents à fournir relatifs à l'exploitation et à la maintenance des ouvrages d'art" (version 3.5, octobre 2018) ;

élaboration d’instructions d’exploitation ;

cadastration des ouvrages.

##### Maintenance

mise à jour du plan d’entretien comprenant, par type de surface, un plan, le métré, le descriptif de l’entretien et l’établissement d’une série de prix pour chiffrage.

Confédération suisse, OFEV, Quand la ville surchauffe, 2018