mit Taste [F11] weiterspringen

| Datum | Zuständig | Reg.-Nr. | Dateiname |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. März 2020 | Marco Schnüriger | 1.1.0216.01 | L_20190517_390 Feldmoosstr Forderungen.docx |

390 / Feldmoosstrasse, Lachen
Liste von Auflagen und Forderungen in diversen Projektphasen

| Keine Massnahme |  | Massnahme in späterer Phase |  | Erledigt |  | In Arbeit |  | Zu erledigen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Landerwerb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Wer | Auflagen / Forderungen | Vorgehen zur Erledigung | Verantwortlicher | Termin / Stand |
| A 1 | ASTRA | Vor Baubeginn mit ASTRA eine Objektvereinbarung in Sachen Sprayereien und dessen Entfernung mittels Objektvereinbarung regelen. | Absprache mit Anstösser | PL Abt. R |  |
| A 2 | ASTRA | Anpassungen in der Dienstbarkeit; bei Anpassungen der Nationalstrasse im Bereich der Feldmoosstrasse gehen die Kosten zu Lasten des Kanton SZ | Absprache mit Anstösser | PL Abt. R |  |
| A 3 | KTN 1095 KTN 1100 (ASTRA) | Landerwerbsvertrag (Dienstbarkeit) noch nicht unterzeichnet zurück | Absprache mit HBA | PL Abt. P | 21.02.2020 |
| A 4 | KTN 570 (SBB) | Landerwerbsvertrag (Dienstbarkeit) noch nicht unterzeichnet zurück | Absprache mit HBA | PL Abt. P | 21.02.2020 |
| A 5 | KTN 1010 | Umgebungsgestaltung auf KTN soll mit der Realisierung Feldmoostrasse erfolgen | Absprache mit Anstösser | PL Abt. R | 24.03.2017 |
| A 6 | KTN 1060 | Bei einer allfälligen Sanierung des Regenklärbecken erwartet man von Seitens TBA, das Hand geboten wird. | Absprache mit Anstösser | PL Abt. R | 24.03.2017 |
| A 7 | KTN 1060 (ARA) | Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet zurück | Absprache mit HBA | PL Abt. P | 21.02.2020 |
| A 8 | KTN 1109 und KTN 1259 | Es wurde ein illegaler PP auf KTN 1109 erstellt. Nun ist eine Baubewilligungsverfahren für PP’s auf Niveau der Ausstellfläche am Laufen. Ob die Gemeinde die Baubewilligung erteilt hat ist offen. Der Gesamtentscheid des ARE ist auf jeden Fall positiv ausgefallen und wurde an der Gemeinde zugestellt. Die vorgesehenen PP’s auf Niveau Ausstellfläche ist auf das Strassenbauprojekt abgestimmt (gleicher Planer wie für Strassenausbau, Marty AG). Die Ausführung der genehmigten Ausstellfläche wird nach Absprache mit Hr. Güntesperg mit dem Projekt des Strassenausbaus zusammen realisiert. Für die Verlängerung der Baubewilligung ist Hr. Güntesperg selbst verantwortlich. | Dient als Info Dient als Memo | PL Abt. R PL Abt. R | 24.01.2020 06.03.2020 |
| A 9 | KTN 1259 | Es findet ein intensiver Kundenfluss infolge der Tankstelle statt | Bei den Ausbauetappen berücksichtigen. | PL Abt. R |  |
| A 10 | KTN 1109 KTN 1259 | Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet zurück | Absprache mit HBA | PL Abt. P | 21.02.2020 |
| A 11 | KTN 1123, KTN 1212 und Baurecht (600001) | Estée Lauder erwartet das bezüglich Terminierung der Ausführung sie frühzeitig orientiert werden, da ev. auch noch Bautätigkeiten auf ihren Grundstücken sowie die Anlieferung von und ab der Estéee Lauder berücksichtigt werden müssen. | Kontakt mit Estée Lauder, Herr Stefan Hess aufnehmen. | PL Abt. R | 22.10.2018 |
| A 12 | KTN 1123 KTN 1212 (Estée Lauder) | Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet zurück | Absprache mit HBA | PL Abt. P | 21.02.2020 |
| A 13 | KTN 1258 | Im Zusammenhang mit der Sichtweite der Ausfahrt ab Estée Lauder (Baurecht 600001) ist zu prüfen wo hin der als Dientsbarkeit eingetragene Elektromotor der Firma Kürzi (KTN 1582) verschoben werden kann. | Absprache mit Martin Bingisser und Josef Kürzi-Gisler tätigen | PL Abt. R | 20.02.2020 |
| A 14 | KTN 1297 | Eventuell soll auf dem Grundstück ein Wendeplatz auf eigene Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Feldmoosstrasse erstellt werden. Bis dato ist aber keine Baueingabe erfolgt. | Kontakt mit Robert Schätti aufnehmen. | PL Abt. R | 20.02.2020 |
| A 15 | KTN 1402 | Die Kandelaberstandorte nicht auf Stützmauer, respektive in Vorplatz von Nufa aufstellen | In Ausführungsplanung berücksichtigen | PL Abt. R | 20.02.2020 |
| A 16 | KTN 1402 | Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet zurück | Absprache mit HBA | PL Abt. P | 21.02.2020 |
| A 17 | KTN 1468 | Eventuell soll der Kiesplatz im Zusammenhang mit dem Ausbau der Feldmoosstrasse belagisiert werden. Es ist aber dazu noch keine Baueingabe eingereicht worden | Dient als Info | PL Abt. R | 21.02.2020 |
| A 18 | KTN 1450 | Granitquadersteine müssen projektbedingt versetzt werden. Dazu sollen die bestehenden Steine unbedingt verwendet werden. Absturzsicherung (Zaun) mit Baurechtsnehmer zusammen definieren. | Absprache mit Baurechtsnehmer tätigen | PL Abt. R | 21.02.2020 |
| A 19 | KTN 1615 | Die Granitquadersteine sind auf Parzelle zu entfernen. Dafür wird der Eigentümer oder Baurechtsnehmer entschädigt. Die Granitquadersteine können auf der KTN 1450 wieder verwendet werden. Achtung: Die bestehende Gartenmauer soll mit Bewuchs stehen blieben. Dazu ist vorgesehen, das die Gartenmauer mit einer etappierten Differenzmauer zu unterfangen. Der bestehende Bewuchs der hinter liegenden Gartenmauer soll erhalten bleiben. Ein Absterben der Bepflanzung wird entschädigt oder ersetzt (Siehe LE Vertrag). | In Ausführungsplanung berücksichtigen | PL Abt. R |  |
| A 20 | KTN 1618 | Es findet ein intensiver Kundenbesuch (Autogargage) statt. Absturzsicherung (Zaun) mit Baurechtsnehmer zusammen definieren. | In der Planung der Ausbauetappen berücksichtigen Absprache mit Baurechtsnehmer tätigen | PL Abt. R |  |
| A 21 | KTN 836 | Es findet ein intensiver Kundenbesuch (Tankstelle) statt | In der Planung der Ausbauetappen berücksichtigen | PL Abt. R |  |

| - Projektreview TBA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Wer | Auflagen / Forderungen | Vorgehen zur Erledigung | Verantwortlicher | Termin / Stand |
| B 1 | TBA, S | Es ist definitiv zu klären welcher Belagstyp nun eingebaut wird | Absprechen mit AL P | PL Abt. R |  |
| B 2 | TBA, S | Signalisationen und Markierungen in Reflektionsstufe III ausführen | Bei Submission entsprechend berücksichtigen | PL Abt. R |  |
| B 3 | TBA | Verkehrsführungen auf der Feldmoosstrassse während Bauzeit genau festlegen. Ev. auch grosszügige Umleitungen überlegen. Achtung Blaulichtorganisationen berücksichtigen. | Eine Absprache mit der Gemeinde Lachen, bezüglich gleichzeitigen Baustellen auf Gemeindestrassen muss zwingend erfolgen. | PL Abt. R. |  |
| B 4 | TBA/ASTRA | Für die im Strassenbauprojekt der Feldmoosstrasse liegenden Bauteile für den Kontrollkanal Mosenbach sowie für den Ölabscheider muss die Sanierung und Erneuerung (Abdichtungsmassnahmen) mit dem Ausbau der Feldmoosstrasse erfolgen. | Mit ASTRA absprechen | PL Abt. R |  |
| B 5 |  |  |  |  |  |

| - Projektvorstellung Gemeinde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Wer | Auflage / Forderungen | Vorgehen zur Erledigung | Verantwortlich | Termin / Stand |
| C 1 | Lachen | Umsetzung der Kreiselanlage | Monitoring auswerten und endgültiger Entscheid fällen | DV/KI/AL P und AL R |  |
| C 2 | Lachen | AGGLO Beiträge für Kreiselanalge! ->Diese sind auf der B-Liste in der zweiten Generation vorhanden. In der 3. Generation wurde dieses Projekt nicht mehr aufgeführt. Somit besteht kein Anspruch auf AGGLO Beiträge. | Es ist zu prüfen ob eine Eingabe des Teilprojektes (Kreisel) in der 4. Generation Sinn macht. Nach aktuellem Stand des AGGLO Programm der 4. Generation werden die Eingaben im Sommer 2021 getätigt. | KI/S/AL R |  |
| C 3 | Lachen | Strassenbelechtung in LED ausführen. ->Im Projekt ist eine neue Beleuchtung mit Elektro Bähler erarbeitet worden | EW Lachen als Lieferant und Ersteller offerieren lassen | PL Abt. R |  |
| C 4 |  |  |  |  |  |
| C 5 |  |  |  |  |  |

| - Interne Vernehmlassung zur Projektauflage |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Wer | Auflagen / Forderungen | Vorgehen zur Erledigung | Verantwortlicher | Termin / Stand |
| D 1 | AWN | Bewilligung für temporäres Roden verfällt definitiv per 31.12.2030 (inkl. zweijähriger Verlängerung) | Rodung sowie Umsetzung des Projektes rechtzeitig umsetzten | PL Abt. R |  |
| D2 | AWN | Die Aufforstung der Ersatzfläche hat bis zum 31.12.2032 zu erfolgen (inkl. zweijähriger Verlängerung) | Aufforstung der Ersatzfläche rechtzeitig umsetzen | PL Abt. R |  |
| D 3 | AWN | Mit AWN die Rodung sowie die Aufforstung terminlich absprechen (Revierförster) | Mit AWN Kontakt aufnehmen | PL Abt. R |  |
| D 4 | ASTRA | Objektvereinbarung über Stützmauer entlang der Autobahn mit ASTRA vereinbaren | Mit ASTRA absprechen | PL Abt. R |  |
| D 5 | ASTRA | Dienstbarkeitsregelung über Rückbau von Stützmauer bei Ausbau N3 regeln | Mit ASTRA absprechen | PL Abt. R und SB LE |  |
| D 6 | ASTRA | Vor Baubeginn dem ASTRA das Ausführungsprojekt zur Genehmigung vorlegen | Ausführungsprojekt erarbeiten | PL Abt. R |  |
| D 7 | SBB | 8 Wochen vor Baubeginn mit SBB Kontakt aufnehmen und Sicherheitsprobleme mit Bahnbetrieb lösen. Ebenfalls ist das Erdungsproblem von Baugeräten mit der SBB zu klären. | Rechtzeitig Kontakt mit SBB, respektive mit Securitrans, Herr Patrick Meier, aufnehmen ( | PL Abt. R |  |
| D 8 | SBB | 2 Wochen vor Baubeginn mit SBB Kontakt um die Sicherungs- und Überwachungsmassnahmen abzusprechen | Rechtzeitig Kontakt mit SBB, respektive mit AXPO, Herr Roger Baumgartner, aufnehmen | PL Abt. R |  |
| D 9 | SBB | Vor Baubeginn eine vorsorgliche Beweisaufnahme der Pfeiler neben den geplanten Fahrbahnen durchführen | Rechtzeitig Beweissicherung ausführen lassen | PL Abt. R |  |
| D 10 | SBB | Zustellung der Baubewilligung (RRB) an SBB | Zustellen des RRB’s | PL Abt. P | 18.02.2020 |

| - Einsprachen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Wer | Auflage / Forderungen | Vorgehen zur Erledigung | Verantwortlicher | Termin / Stand |
| E 1 | Friedlos | Nicht einverstanden mit Erleichterung für Strassenlärm: ->Wollte Sichtschutzwand (Steinkorbmauer) als Lärmschutzwand erstellt haben. Einsprache wurde durch RR abgewiesen. Da er für diesen Wunsch zur Kasse gebeten worden wäre. Ein Weiterzug an die Beschwerdeinstanz wurde nicht erhoben. | Dient als Info |  |  |
| E 2 |  |  |  |  |  |
| E 3 |  |  |  |  |  |
| E 4 |  |  |  |  |  |

| - Allgemeines |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Wer | Auflage / Forderungen | Vorgehen zur Erledigung | Verantwortlicher | Termin / Stand |
| F 1 | ASTRA | Vor Baubeginn an ASTRA ein Ausführungsprojekt zur Genehmigung vorlegen. |  |  |  |
| F 2 | AWN | TBA wurde von AWN aufgefordert die Aufforstungsfläche in AV GIS einzutragen und die Aufforstung auszuführen. Mit Peter Schilliger (Forstwart) und Christoph Angst (AWN) abgemacht, dass die Aufforstung frühestens im 2021 (Januar bis März) stattfindet. Da erst ab diesem Zeitpunkt die Rodung stattfindet. | Wenn es sicher ist, dass die Bautätigkeiten am Kreisel beginnen, so mit Peter Schilliger Kontakt aufnehmen und Bepflanzung organisieren. | PL TBA (R) | 17.02.2020 |
| F 3 | LSP | Auszahlungen von bereits erstellten Lärmsanierungsmassnahmen (LSF) an Gebäuden | Rückerstattung an Eigentümer | PL Abt. R |  |
| F 4 | ASTRA | Grundwasserabsenkung im Bereich Mosenbach wurde vom ASTRA 2016 – 2017 saniert. | Dient als Info! |  | 20.02.2020 |
| F 5 | ASTRA | Die Umzäunung im Bereich des Ölabscheiders genau definieren. | Kontakt zu ASTRA Unterhalt | PL Abt. R | 21.02.2020 |