## RUTS Bauherrenverm. Süd)
Honorarangebot
N06 EP Thun Nord - Spiez - Bauherrenvermessung, Phase Detailprojekt bis Inbetriebnahme Fachbereiche T/U, K und T/G
Durch den Anbieter auszufüllen |  |  | Vorgabe Bauherr
Die Berechnung für die offerierte Vergütung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten: Vorgaben dienen lediglich zur Vergleichbarkeit der Angebote. Die vorgegebenen Anzahl Stunden sowie deren Aufteilung auf Leistungen/Funktionen sind lediglich Schätzungen, von welchen in der Vertragsabwicklung abgewichen werden kann. Daraus lassen sich keinerlei Ansprüche ableiten. Angebote mit Zeitmitteltarifen werden als unzulässige Preisvariante ausgeschlossen. Einzurechnen sind: - Alle Nebenkosten wie Fahrspesen, Fahrzeugkosten, Geräte und Material sind in die Honoraransätze einzurechnen. - Die Honoraransätze müssen dem nachfolgenden Muster entsprechen: A>B>C>D>E>F>G. Separat vergütet werden: - Nacht- und Wochenendzuschlag, CHF/h - Kosten für Materialisierung zusätzlicher Fixpunkte (Kosten pro Stück): Typ 1: Bolzen und Messspiegel / Reflexzielmarke (20.00 CHF / Stück) Typ 2: Bolzen und Betonrohr (mind. 50 cm Länge) für Bodenpunkte (50.00 CHF / Stück)
In der nachfolgenden Tabelle sind alle gelb hinterlegten Felder auszufüllen. Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu kontrollieren. Es gelten die Bestimmungen gemäss der Angebotsunterlagen. Die Leistungstabelle ist rechtsgültig zu unterzeichnen. Die Honorarkalkulation (Beeinflussung Kriterium Preis) erfolgt lediglich über die offerierten Ansätze bzw. den offerierten Rabatt; Anpassungen der Stunden sind nicht erlaubt und können zum Ausschluss führen. Die projektbezogene Mitarbeiterliste ist als Beilage zum Honorarangebot abzugeben. Darauf sind die für diesen Auftrag zum Einsatz kommenden Mitarbeiter aufzuführen (vgl. Kap. 2.1.2 in den Angebotsunterlagen).
Stundenvorgaben
|  |  | Projektierungsphasen |  | Ausführungsphasen |  |  | Reserve*
Funktion | Name | Kat. KBOB | Detailprojekt | Ausschreibung | Unterlagen für die Ausführung | Bau | Inbetriebnahme, Abschluss |  | Total [h] | Honoraransatz [CHF/h] |  |  |  | Honorar [CHF]
Schlüsselpersonen
Projektleiter | Vorname Name |  | 200 | 100 | 200 | 200 | 50 | 250 | 1000 |  |  |  |  | 0
Projektleiter Stv. | Vorname Name |  | 125 | 50 | 200 | 250 | 150 | 375 | 1150 |  |  |  |  | 0
Weitere Mitarbeitende
Diverse | ohne | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Diverse | ohne | B | 100 | 0 | 125 | 150 | 75 | 375 | 825 |  |  |  |  | 0
Diverse | ohne | C | 250 | 50 | 250 | 300 | 125 | 375 | 1350 |  |  |  |  | 0
Diverse | ohne | D | 250 | 75 | 250 | 550 | 250 | 375 | 1750 |  |  |  |  | 0
Diverse | ohne | E | 175 | 50 | 125 | 400 | 200 | 375 | 1325 |  |  |  |  | 0
Diverse | ohne | F | 75 | 50 | 125 | 200 | 150 | 375 | 975 |  |  |  |  | 0
Diverse | ohne | G | 50 | 0 | 50 | 125 | 75 | 375 | 675 |  |  |  |  | 0
Diverse | ohne | G 3/4 | 25 | 0 | 50 | 75 | 50 | 0 | 200 |  |  |  |  | 0
Diverse | ohne | G 1/2 | 25 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 150 |  |  |  |  | 0
|  | Total h | 1275 | 375 | 1425 | 2300 | 1150 | 2875 | 9400 |  |  |  |  | 0
9400
|  | Total CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektbezogene Einstufung der weiteren Mitarbeitenden
Die Einteilung nach Honorarkategorie erfolgt gem. SIA 103 resp. SIA 108 Art. 6. Zur Präzisierung der Stufen 1 bis 3: Als abgeschlossene sekundäre Ausbildung wird eine Lehre verstanden. Unter die tertiäre Ausbildung fallen: HF, FH, Hochschule und Universität. | [7 empty] | * Die Reservestunden werden ausschliesslich vom Projektleiter ASTRA bewirtschaftet und freigegeben.
Die eingesetzten Mitarbeitenden gemäss Offerte sind in den Mitarbeiterlisten als solche zu kennzeichnen (z.B. fett markieren). Die Mitarbeiterliste muss pro Mitarbeiter ausweisen: die vorgesehene Funktion, Jahrgang, Anzahl Berufsjahre, Ausbildung/Abschluss, Kategorie.
Schlüsselpersonal ist durch den Anbieter mit Offertstellung namentlich sowie mit Kategorie bekannt zu geben. Deren Leistung inkl. Kategorie wird explizit beauftragt.
[8 empty] | Honorar Phase Detailprojekt / Massnahmeprojekt |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Honorar Phase Ausschreibung |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Honorar Phase Unterlagen für die Ausführung |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Honorar Phase Bau |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Honorar Phase Inbetriebnahme, Abschluss |  |  |  |  | CHF | 0
Die in diesem Dokument verwendeten Rollenbezeichnungen für Personenprofile sind unabhängig vom Geschlecht einer Person. Sie können sowohl von Frauen als auch von Männern wahrgenommen werden. | [7 empty] | Zwischentotal 1 |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Honorar Reserve |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Zwischentotal 2 |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Zuschläge für 1'000h Nachtarbeit (Mo - Fr, 23h - 6h) |  |  |  | % | CHF | 0
[8 empty] | Zuschläge für 100h Wochenendarbeit (Sa 6h - So 23h) |  |  |  | % | CHF | 0
[8 empty] | Total Zuschläge |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Honorar inkl. Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (1.Abschnitt) der Vertragsurkunde |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Rabatt |  |  |  | % | CHF | 0
[8 empty] | Zwischentotal 3 |  |  |  |  | CHF | 0
[8 empty] | Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) der Vertragsurkunde |  |  |  |  | CHF | 100000
[8 empty] | Total Vergütung Netto, ohne Mehrwertsteuer** |  |  |  |  | CHF | 100000
[8 empty] | Mehrwertsteuer |  |  | 7.7 | % | CHF | 7700
[8 empty] | Total Vergütung inkl. Mehrwertsteuer |  |  |  |  | CHF | 107700
Ort und Datum |  | Firmenstempel, Name/Vorname und rechtsgültige Unterschrift(en) | [5 empty] | ** zu übertragen auf Titelseite Dokument 1: Angeobtsunterlagen
04