## Slide 1: IP-Netz BSA Migrationsplanung 2020ff Gesamtübersicht V1.01
25.03.2020 / Ga, Scj
Anmerkung für Ausschreibung BHU BSA / OBL «IP-Netz BSA F4»: Beilage 24 zur PG wurde durch diesen (aktuelleren) Foliensatz ersetzt.

## Slide 2: Angestrebte Migrationstermine
Migrationsschritte 1 und 2:
  MS1- bis Ende 2021:
    redundante Anbindung BB IP-Netz BSA
    Migration der VDV-Services auf den neuen BB IP-Netz BSA
  MS1.1 - bis Mitte 2022:
    vollständiger Rückbau VDV (PS: durch BIT)
Migrationsschritt 3 – Konformität zur Richtlinie 13040 erreichen:
  MS2 - bis Ende 2022:
    IPAM-Tool in den GE eingeführt und operativ etabliert zur Verwaltung der IPv6-Adressen (und nach Möglichkeit auch der IPv4-Adressen) und Steuerung der DNS- und DHCP-Server
  MS3 - bis Ende 2023:
    NMS gemäss Vorgaben der Richtlinie im Betrieb eingeführt und operativ etabliert
    NAC gemäss Vorgaben der Richtlinie im Betrieb eingeführt und operativ etabliert
  MS4 - bis Mitte 2025:
    Aufbau der Erschliessungsringe (MPLS) gem. Richtlinie abgeschlossen
    Alle Abschnitte vom bestehenden BKN auf die neuen Erschliessungsringe umgehängt
    Min. 30% der Abschnitte (Accessbereich) auf Konformität gem. Richtlinie umgebaut
  MS5 - bis Ende 2028:
    90% aller Abschnitte (Accessbereich) auf Konformität gem. Richtlinie umgebaut, für die restliche, befristete Ausnahmen müssen bewilligt werden

## Slide 3: Jalons cibles de la migration
Migration des étapes 1et 2:
  MS1- jusqu’à la fin de 2021:
    Connexion redondante au réseau IP BSA BB
    Migration des services VDV vers le nouveau réseau IP BSA BB
  MS1.1 – jusqu’au milieu de 2022:
    Démontage complet du VDV (PS: par le OFIT/BIT)
Migration de l’étape 3 – mise en conformité avec la directive 13040 :
  MS2 – jusqu’à la fin de 2022:
    Outil IPAM introduit dans l’UT et établi opérationnellement pour gérer les adresses IPv6 (et préférablement les adresses IPv4) et configurer les serveurs DNS et DHCP
  MS3 - jusqu’à la fin de 2023:
    NMS introduit et opérationnellement établi conformément à la directive
    NAC introduit et opérationnellement établi conformément à la directive
  MS4 - jusqu’à la mi-2025:
    Réalisation des anneaux de raccordement (niveau MPLS) selon la directive
    Toutes les sections (niveau accès) du RCOM existant sont attachées aux anneaux de raccordement
    Min. 30% des sections converties (niveau accès) en conformité avec la directive
  MS5 - jusqu’à la fin de 2028:
    90% de toutes les sections (niveau accès) sont conformes à la directive, pour les autres une exception limitée dans le temps sera exigée
Version F

## Slide 4: Anmerkungen zu den angestrebten Migrationsterminen MS1-5
MS1
  In der Detailplanung zu MS1 muss im Detail aufgezeigt werden, welche Services über den VDV verbunden sind und wie die einzelnen Services migriert werden sollen.
MS2 und MS3:
  Der Aufbau und die Einführung von neuen Tools (dort wo notwendig) soll möglichst rasch erfolgen, um die Betriebsmaturität zu erhöhen. Die Einführung eines herstellerunabhängigen NMS, eines IPAM-Tools oder eines NAC kann grossteils auch mit bestehender Netzwerkausrüstung erfolgen. In vielen Gebietseinheiten ist beispielsweise ein NMS vorhanden und es geht noch darum, den Funktionsumfang des NMS zu erweitern bzw. zu nutzen.
MS4
  Mit dem MS4 soll die Standardisierung top-down bis auf Ebene Erschliessungsringe (MPLS) in einem überschaubaren Zeitfenster umgesetzt werden und dadurch sollen GE-übergreifende Systeme standardisiert eingeführt werden können.
  Die Einführung der Erschliessungsringe gemäss Richtlinie setzt nicht zwingend voraus, dass die Abschnitte (Access-bereich) ebenfalls auf Richtlinienkonformität umgebaut werden müssen. Die Abschnitte können i.d.R. mit einigen wenigen einfachen Modifikationen auch mit dem bestehenden Design mit den Erschliessungsringen verbunden werden.
  Der angestrebte Termin Mitte 2025 ist ein Kompromiss zwischen Erreichen der Konformität, Lifecycle-Kosten und dem Betrieb eines Netzwerksystems ab 2025 (nicht alter Backbone GE und neue Erschliessunsgringe parallel).
MS5
  Der Zeitraum von heute bis 2028 ist ein Lifecycle-Zyklus der Netzwerkausrüstung. Aus technisch-funktionaler und betrieblicher Sicht (Betriebskosten) ist es ungünstig, den Migrationszeitraum weiter auszudehnen.

## Slide 5: Commentaires sur les jalons cibles de migration MS1 à 5
MS1
  La planification détaillée pour MS1 doit montrer en détail quels services sont connectés via le VDV et comment les différents services doivent être migrés.
MS2 et MS3:
  La réalisation et l'introduction opérationnelle de nouveaux outils (si nécessaire) devraient avoir lieu le plus tôt possible afin d'accroître la maturité opérationnelle. L'introduction d'un NMS indépendant du fabricant, d'un outil IPAM ou d'un NAC peut être réalisée en grande partie avec les équipements réseau existants. Dans de nombreuses unités territoriales, par exemple, un NMS est disponible et il s'agit encore d'étendre ou d'utiliser la portée fonctionnelle du NMS.
MS4
  Avec MS4, la standardisation de manière « top-down » jusqu'au niveau des anneaux de raccordement doit être mise en œuvre dans des délais gérables. Ceci permet d’introduire de nouveaux systèmes d’une manière (nationalement) standardisée.
  L'introduction des anneaux de raccordement conformément à la directive n'exige pas nécessairement que les sections (niveau accès) soient converties simultanément. En règle générale, les sections existantes peuvent être attachées à l’anneaux de raccordement avec quelques modifications simples.
  La date cible de mi-2025 est un compromis entre la réalisation de la conformité, les coûts du cycle de vie anticipé et à l’utilisation d’un unique NMS partir de 2025 (et non 2 systèmes NMS).
MS5
  La période d'aujourd'hui à 2028 est un cycle de vie des équipements de réseau. D'un point de vue technico-fonctionnel et opérationnel (coûts d’exploitation), il est défavorable de prolonger la période de migration au-delà de 2028.
Version F

## Slide 6: Migrationsplanung F1 (1) (finale Dokumente UTII: 12.03.2020, UTIX: 21.02.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
UTII
UTIX
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
Realisation IP-Netz BSA Genf, Anpassung RCOM FR-VD, Realisation erste Erschliessungsringe
LWL Projekt F1
Projektplanung, Beschaffung Netzwerkausrüstung
Realisation Anpassung erste Abschnitte gem. RiLi (3 UPlaNS Projekte)
Realisation restliche ER
Realisation BB Stao
Realisation Access nächste Abschnitte gem. RiLi (2 UPlaNS Projekte)
Realisation restliche Abschnitte Access gem. RiLi in dediziertem Projekt
Realisation IP-Netz BSA Neuenburg, Anpassung RCOM JU, Realisation erste Erschliessungsringe
LWL Projekt F1
Realisation restliche ER
Realisation BB Stao
Realisation Access nächste Abschnitte gem. RiLi (2 UPlaNS Projekte)
Realisation restliche Abschnitte Access gem. RiLi in dediziertem Projekt
Anschluss restliche Abschnitte an ER
Anschluss restliche Abschnitte an ER
Projektplanung, Beschaffung Netzwerkausrüstung
Auswirkung zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung:
KEINE Auswirkung auf den Terminplan
ABER Entlastung des Projektteams in der Planungsphase
Auswirkung zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung:
KEINE Auswirkung auf den Terminplan
ABER Entlastung des Projektteams in der Planungsphase

## Slide 7: Migrationsplanung F1 (2) (finale Dokumente UTII: 12.03.2020, UTIX: 21.02.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
UTII
UTIX
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
GEII und GEIX:
Das Migrationsvorhaben wird bis mind. MS2 über ein bestehendes Projekt abgewickelt (inkl. Beschaffung von neuer Netzwerkausrüstung) d.h. es ist keine Projektgenerierung und keine zusätzliche Beschaffung eines Projektverfassers notwendig.
Die Realisation der Erschliessungsringe, welche nicht über das bereits bestehende Projekt realisiert werden, sollen über ein dediziertes Projekt abgewickelt werden. Ebenso sollen die Anpassungen der BSA-Abschnitte an die RiLi, welche nicht über ordentliche EP’s laufen, über ein dediziertes Projekt abgewickelt werden (Zeitraum 2027-28).
Das vorgeschlagene Migrationsvorgehen ist durchdacht und zielführend und soll so abgewickelt werden.
Damit die LWL-Grundinfrastruktur auf die vorgegebene Topologie ausgerichtet werden kann, wird ein LWL-Teilprojekt für die ganze F1 gestartet.
Da die ersten Migration in einem laufenden Projekt realisiert werden, können bereits in den nächsten 1-2 Jahren konkrete Erfahrungen mit der neuen Topologie und Technologie gesammelt werden.

## Slide 8: Migrationsplanung F2 (1) (finale Dokumente GEI: 23.03.2020, GEIII: 10.03.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEI
GEIII
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
Anbindung BB, Migration VDV
Integration IPAM
Projektgenerierung und Beschaffung PV
Vorbereitung der Standorte Erschliessungsring (LWL, Räume, Schränke, etc.)
Projektplanung
Bereitstellen BB Standorte
Bei einer zentralen
Beschaffung von
Netzwerkausrüstung
kann die Realisierung
um 1 Jahr vorgezogen
werden, gilt auch für
die Beschaffung NMS.
Beschaffung MPLS Router
Realisierung Erschliessungsring (ER)
Aufbau neues NMS
Realisierung erste Abschnitte (Access) gemäss RiLi, Anschluss an ER
Beschaffung Access Switche
Beschaffung NMS
Realisierung der restlichen Feldnetzwerke/Abschnitte (Access) gemäss RiLi
Anschluss restliche Abschnitte an ER
(Parallelbetrieb alter BB und neuer ER)
Aufbau BB Stao, Anbindung BB, Migration VDV
Schrittweiser Aufbau neuer Erschliessunsgring und Anpassung Access im Zuge EP
Projektplanung
Auswirkung zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung:
Nicht relevant., da Netzwerkausrüstung bereits beschafft ist
Auswirkung zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung:
Projektrealisierung kann früher gestartet werden (siehe blauer Kommentar)
LWL Projekt GEI
Laufende Projekte NICHT gem RiLi
Realisierung restliche Erschliessungsringe
Schrittweise Anpassung Access im Zuge EP oder dediziertem Migrationsprojekt
Kritischer Punkt , da MS4 NICHT erfüllt wird

## Slide 9: Migrationsplanung F2 (2) (finale Dokumente GEI: 23.03.2020, GEIII: 10.03.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEI
GEIII
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
GEI:
Das Migrationsvorhaben wird über ein bestehendes Projekt abgewickelt d.h. es ist keine Projektgenerierung und keine zusätzliche Beschaffung eines Projektverfassers notwendig.
Die Beschaffung von neuer Netzwerkausrüstung ist bereits erfolgt. Es besteht kein zusätzlicher Handlungsbedarf.
Die Realisation der Erschliessungsringe, welche nicht über das bereits bestehende Projekt realisiert werden, sollen über ein dediziertes Projekt abgewickelt werden. Ebenso sollen die Anpassungen der BSA-Abschnitte an die RiLi, welche nicht über ordentliche EP’S laufen, über ein dediziertes Projekt abgewickelt werden (Zeitraum 2026-28).
Das vorgeschlagene Migrationsvorgehen ist durchdacht und zielführend und soll so abgewickelt werden.
Damit die LWL-Grundinfrastruktur auf die vorgegebene Topologie ausgerichtet werden kann, wird ein LWL-Projekt für die GEI gestartet.
Da die ersten Migration in einem laufenden Projekt realisiert werden, können bereits in den nächsten 1-2 Jahren konkrete Erfahrungen mit der neuen Topologie und Technologie gesammelt werden. Weitere Anpassungen an die RiLi sind zu prüfen.
GEIII:
Die Projektgenerierung und die Beschaffung eines Projektverfassers muss erst noch erfolgen. Erste Schritte zur Beschaffung eines PV wurden eingeleitet.
Das Projekt geht davon aus, dass die Netzwerkausrüstung selber beschafft werden muss. Wenn diese Beschaffung zentral erfolgen könnte, könnte damit das Projekt bereits ein Jahr früher und die Migration bis Ende 2026 abgeschlossen werden.
Bei einer eigenen Beschaffung von Netzwerkausrüstung wird ein Parallelbetrieb von altem und neuem GE-Backbone/Erschliessungsring bis Ende 2027 notwendig sein, da die Migration erst 2027 abgeschlossen werden kann.
Das angestrebte Migrationsvorgehen ist zielführend und soll wie vorgeschlagen abgewickelt werden.

## Slide 10: Migrationsplanung F3 (1) (finales Dokument F3: 23.03.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEVIII
GEX
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
GEXI
Beschaffung BHU, PV *
Projektplanung, Beschaffung Unternehmer
Teilschritt 3.1/3.2: MPLS-Aufbau, Kopplung an Access
Pilot MPLS
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 3
Pilot Access
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 7
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 8
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitte 1, 2, 4 und 6 noch nicht definiert; Planung grundsätzlich gemäss EP, Streckenabschnitt 5 in 2034
Aufbau BB Stao, Anbindung BB, Migration VDV
Beschaffung BHU, PV *
Projektplanung, Beschaffung Unternehmer
Teilschritt 3.1/3.2: MPLS-Aufbau, Kopplung an Access
Pilot MPLS
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 2
Pilot Access
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 5
Aufbau BB Stao, Anbindung BB, Migration VDV
Beschaffung BHU, PV *
Projektplanung, Beschaffung Unternehmer
Teilschritt 3.1/3.2: MPLS-Aufbau, Kopplung an Access
Pilot MPLS
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitte 1 und 2
Pilot Access
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 3
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 4 2026-30
Aufbau BB Stao, Anbindung BB, Migration VDV
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 4
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt1 und 3 2028ff
Teilschritt 3.3: Aufbau Access Streckenabschnitt 5
* 1 Projekt mit je einem Teilprojekt pro GE
Auswirkung zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung:
KEINE Auswirkung auf den Terminplan
ABER Entlastung des Projektteams in der Planungsphase
Kritischer Punkt , da MS4 NICHT erfüllt wird

## Slide 11: Migrationsplanung F3 (2) (finales Dokument F3: 23.03.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEVIII
GEX
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
GEXI
GEVIII, GEX und GEXI:
Das Migrationsvorhaben ist im Grundsatz als Projekt bereits aufgesetzt, die Beschaffung von BHU und PV erfolgt bis Ende 2020.
Die einzelnen Migrationsschritte sind nur sehr grob skizziert, aber soweit nachvollziehbar. Einzelne Themen wie die Verknüpfung der neuen BB Anschlüsse mit dem bestehenden Netz oder das NMS werden nicht näher aufgeführt.
Das Durchführen von Pilotprojekten in allen GE macht Sinn und hilft, erste Erfahrungen zu sammeln und Kompetenzen aufzubauen.
GEVIII:
Der Aufbau der Erschliessungsringe erfolgt im vorgegebenen Zeitrahmen. Etwas die Hälfte der Abschnitts-Migrationen hin zu RiLi-Konformität ist aber noch nicht terminiert und es ist deshalb offen, wann diese Migrationen erfolgen.
GEX:
Die Migrationsschritte starten zwei Jahre zu spät. Die vorgegebenen Meilensteine können dadurch nicht eingehalten werden.
GEXI:
Die Migrationsschritte starten ebenfalls sehr spät. Weil die Migration sehr konzentriert abgewickelt werden soll, können die Erschliessungsringe bis MS4 realisiert werden. Die Migration der Abschnitte kann nicht im vorgegebenen Zeitrahmen abgewickelt werden.
Das Migrationsvorhaben soll gestartet werden mit der Auflage, die Termine ausserhalb der vorgegebenen Meilensteine nochmals zu prüfen und anzupassen.

## Slide 12: Migrationsplanung F4 (1) (finale Dokumente GEIV: 01.03.2020, GEV: 28.02.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEVI
GEVII
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
Etappe 4:
Regulärer Ersatz HW der Feldebene (Access Switch) gemäss ASTRA 13040, 2. Teil (ca. 50%) der BSA Abschnitte, Umsetzung IPv6 Dienste (UeLS / AR / AS / Feldgeräte / etc.), Übergeordneter Betrieb Netzwerk F4
Teil der aktuellen Projektgenerierung.
Ob das Projekt in zwei Teilrojekten
geführt wird, ist noch nicht entschieden.
Etappe 1:
Anbindung SH 10G Georedundant.
Bereinigung Stao SH gem. 13040, Tunnel Cholfirst als PoC (MPLS, IPv6, DualStack)
Etappe 2:
Strukturelle Anpassung Ablösung Core/Dist durch neue Komponenten,
Regulärer Ersatz HW der Feldebene (Access Switch) gem. ASTRA 13040, 1. Teil (ca. 50%) der BSA Abschnitte
Etappe 0:
Vorbereitung und Anschluss 2 BB Stao , Migration VDV, PoC: Route Reflector, Abklärung NMS
Etappe 1:
Bereinigung Kerenzer gem. 13040
Beschaffung BHU, PV
Projektplanung
Etappe 0:
Vorbereitung und Anschluss 2 BB Stao , Migration VDV, PoC: Route Reflector, Abklärung NMS
Beschaffung BHU, PV
Projektplanung
Etappe 2:
Strukturelle Anpassung Ablösung Core/Dist durch neue Komponenten,
Regulärer Ersatz HW der Feldebene (Access Switch) gem. ASTRA 13040, 1. Teil (ca. 50%) der BSA Abschnitte
Etappe 4:
Regulärer Ersatz HW der Feldebene (Access Switch) gemäss ASTRA 13040, 2. Teil (ca. 50%) der BSA Abschnitte, Umsetzung IPv6 Dienste (UeLS / AR / AS / Feldgeräte / etc.), Übergeordneter Betrieb Netzwerk F4
Beschaffung Netzwerkausrüstung an Etappen angepasst
Beschaffung Netzwerkausrüstung an Etappen angepasst
Auswirkung zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung:
Etappe 2 kann um ein paar Monate vorgezogen werden
Entlastung des Projektteams in der Planungsphase

## Slide 13: Migrationsplanung F4 (2) (finale Dokumente GEIV: 01.03.2020, GEV: 28.02.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEVI
GEVII
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
GEVI und VII
Die Projektgenerierung ist erfolgt, sodass ab April/Mai 2020 der Projektleiter BSA SA-CH der F4 die Migration starten kann.
Die Bauherrenunterstützung und der Projektverfasser sollen 2020 beschafft werden, sodass die Planung und die Realisation der Migration fristgerecht gestartet werden können. Offen ist noch, ob die Migration über ein gemeinsames Projekt GEVI und VII durchgeführt wird oder ob zwei separate Projekte gestartet werden (Entscheid bei PL).
Die Grundüberlegungen zur Migration sind durchdacht und zielführend.
Die Lücken in der LWL-Topologie bspw. Anbindung Schaffhausen und die Bereinigung von Altlasten werden prioritär angegangen.
Ebenso werden frühzeitig mittels eines POC in Schaffhausen erste Erfahrungen mit der neuen Topologie, mit MPLS und IPv6 gesammelt.
Das angestrebte Migrationsvorgehen soll wie vorgeschlagen abgewickelt werden.
Der Betrieb erfolgt weiterhin getrennt durch die GEVI und VII.
Die Projektgenerierung für Etappe 4 soll bis spätestens Ende 2021 erfolgen.

## Slide 14: Migrationsplanung F5 (1) (finale Dokumente GEIV: 01.03.2020, GEV: 28.02.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEIV
GEV
Neues Netz Mappo-Morettina, Anschluss BB, Migration VDV
Realisierung der restlichen Feldnetzwerke/Abschnitte (Access) gemäss RiLi
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
Aufbau Erschliessungsringe
Umbau Access-Bereiche (mind. 80%), Umschaltung auf Erschliessungsringe
Aufbau/Erneuerung DDI-Tools/IPAM/NAC
Aufbau NMS für MPLS, Service Mgmt
Anschluss BB, Migration VDV
Projektplanung und Beschaffung Router
Kontinuierliche Anpassung BSA auf IPv6 über EP
Projektge-nerierung, Be-schaffung PV
Integration IPAM
Projektierung Erschliessungsringe
Beschaffung MPLS-Router
Projektierung Feldnetzwerke
Beschaffung Access-Switches
Realisierung Erschliessunsgring (ER)
Anpassung NMS
Realisierung erste Abschnitte (Access) gemäss RiLi
Anschluss restliche Abschnitte an ER
EP08
EP28
EP18
Projektge-nerierung, Be-schaffung PV
Auswirkung zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung:
Realisierung Erschliessungsringe kann massiv vorgezogen werden, dadurch kann der MS4 eingehalten werden
Auswirkung zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung:
KEINE Auswirkung auf den Terminplan
ABER Entlastung des Projektteams in der Planungsphase

## Slide 15: Migrationsplanung F5 (2) (finale Dokumente GEIV: 01.03.2020, GEV: 28.02.2020)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEIV
GEV
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
GEIV:
Die Projektgenerierung und die Beschaffung eines Projektverfassers muss erst noch erfolgen.
Das angestrebte Migrationsvorgehen ist gut durchdacht und zielführend.
Das Projekt geht davon aus, dass die Netzwerkausrüstung selber beschafft werden muss. Wenn diese Beschaffung zentral erfolgen könnte, könnte damit die Realisierung der Erschliessungsringe früher gestartet und fristgerecht bis MS4 abgeschlossen werden.
Mittels eines POC in Mappo Morettina werden erste Erfahrungen mit der neuen Topologie, mit MPLS und IPv6 gesammelt.
Das angestrebte Migrationsvorgehen soll wie vorgeschlagen abgewickelt werden.
GEV:
Die Projektgenerierung und die Beschaffung eines Projektverfassers muss erst noch erfolgen. Damit dies erfolgen kann, muss der Grundsatzentscheid zur Trennung der beiden Netze ASTRA und Kanton bis Juni 2020 bestätigt werden.
Das angestrebte Migrationsvorgehen ist gut durchdacht und zielführend. Die Realisierung der Erschliessungsringe und das Umhängen der Abschnitte auf die neuen Erschliessungsringe erfolgt im vorgegebenen Zeitrahmen.
Der Umbau der Access-Bereiche erfolgt im Rahmen der üblichen Erhaltungsplanung. In diesem Bereich sollte die Planung noch ein wenig aussagekräftiger werden.
Das angestrebte Migrationsvorgehen soll wie vorgeschlagen abgewickelt werden.

## Slide 16: Übersicht Projektstatus «Start»
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
GEII
GEIX
GEI
GEIII
GEVIII
GEX
GEXI
GEVI
GEVII
GEIV
GEV
MS1
MS3
MS4
MS2
MS5
Bereits laufende Projekte: Planung und Beschaffungen im Rahmen dieser Projekte
Bereits laufendes Projekt, Beschaffungen bereits erfolgt
Projektgenerierung und Beschaffung PV
Projektplanung
Beschaffung Router und Switches
Beschaffung BHU, PV
Projektplanung
Beschaffung Netzwerkausrüstung an Etappen angepasst
Beschaffung BHU, PV
Projektplanung
Beschaffung Netzwerkausrüstung an Etappen angepasst
Projektplanung und Beschaffung Router
Projektgen.,Be-
schaffung PV
Projektierung Erschliessungsringe
Beschaffung Router; Projektierung Access
Beschaffung Access-Switches
Projektgen.,Be-
schaffung PV
Fazit Projektstart
Die noch ausstehenden Projektgenerierungen sowie die Beschaffungen der BHU und der PV müssen zeitgerecht bis Ende 2020 erfolgen, damit die Projekte (MP) bzw. die Projektplanungen ab Ende 2020 starten können. Nur so lassen sich die vorgeschlagenen Projektplanungen der Filialen einhalten.
Fazit Beschaffung und Planung MS5
Die zentrale Beschaffung von Netzwerkausrüstung würde die Projektteams in den Filialen substanziell entlasten und dazu führen, dass vor allem MS4 überall eingehalten werden könnte.
Etwa 1/3 der Migrationen von BSA-Abschnitten auf die RiLi-Konformität ist noch weitgehend ungeplant und es ist deshalb schwierig abzuschätzen, bis wann die Konformität zur RiLi 13040 tatsächlich erreicht wird. Es ist davon auszugehen, dass viele dieser ungeplanten Abschnitte über ein dediziertes Migrationsprojekt an die RiLi angepasst werden müssen, da keine EP’s genutzt werden können.
Beschaffung BHU, PV
(1 Projekt mit 3 Teil-projekten)
Projektplanung, Beschaffung Unternehmer