## Titre
Maîtres de l'ouvrage :
Service des ponts et chaussées SPC |  |  | Commune de Villars-sur-Glâne
Rue des Chanoines 17 1701 FRIBOURG |  |  | Route du Petit-Moncor 1b 1752 Villars-sur-Glâne 1
Tél. : 026/305.36.86 - Fax : 026/305.37.10 |  |  | Tél. : 026/408.33.33 - Fax : 026/408.33.39
N° CHANTIER / DESIGNATION |  | PCAM 11005 – Villars-sur-Glâne - Carrefour de Belle-Croix
AXE / SECTEUR(S) / PR |  | Axe 2100 Fribourg – Prez – Payerne – Estavayer-le-Lac, PR 0170 à 0200
Axe 2210 Givisiez – Villars-sur-Glâne, PR 0400 à 0450
COMMUNE(S) |  | Villars-sur-Glâne
REAMENAGEMENT DU CARREFOUR « BELLE-CROIX »
VILLARS-SUR-GLÂNE
PRESTATIONS DE SERVICES D’INGENIERIE DU DOMAINE DU GENIE CIVIL
PROJET, APPEL D’OFFRES ET REALISATION
OFFRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Nom du candidat 1) :
| Offre du candidat |  | Offre après vérification
Montant de l’offre TTC 1) : | CHF. | 0 | CHF.
Date limite pour les questions : |  | Le 11 février 2021 avant 16 heures
Dépôt des offres : |  | Le 5 mars 2021 avant 9 heures
Adresse : rue des Chanoines 17 – 1701 Fribourg - Bureau A2.11
Ouverture des offres : |  | non publique
Lieu et date :
Signature(s) 2) :
1) report automatique depuis Q1 et A11
2)Tous les membres d’un pool de mandataires (nommé ci-après candidat) doivent signer le présent document. Par sa signature, le candidat s’engage également sur le contenu de toutes les annexes.
—
Direction de l´aménagement, de l´environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
B

## RECAP
Récapitulation des fiches et des annexes
N° de formulaire | Objet du formulaire |  | Nombre de pages
CRITERES DE QUALIFICATION (aptitude)
Q1 | Identification du candidat |  | 1 A4
Q2 | Objet de référence du candidat comparable au marché |  | 1 A4
Q3 | Organisation et garanties du candidat |  | 1 A4
Q4 | Engagement sur l’honneur (signé par tous les partenaires) |  | 2 A4
ANNEXES AUX CRITERES DE QUALIFICATION A JOINDRE AU DOSSIER
Annexe de Q1 | à | joindre en annexe la convention d’association qui lie les partenaires entre eux et avec le sous-traitant (seulement en cas de groupement) | selon modèle choisi
Annexe de Q3 | à | joindre en annexe une copie du certificat ISO 9001 (pilote uniquement) | 1 A4
CRITERES D'ADJUDICATION
Critère | 1 | Prix
A11 | Montant de l'offre financière |  | 1 A4
Critère | 2 | Management du marché
A21 | Planification et engagement des ressources (nombre et durée) |  | 1 A4 ou 1 A3
Qualifications des personnes-clés désignées pour l’exécution du marché
A22.1 | à | Chef de projet opérationnel du mandat et son remplaçant | 1 A4
A22.2 | à | Spécialiste(s) technique(s) en projets routiers | 1 A4
A22.3 | à | Spécialiste(s) technique(s) en hydraulique | 1 A4
A22.4 | à | Spécialiste(s) en DLT de travaux de génie civil routiers | 1 A4
A23 | Organigramme du marché |  | 1 A4 ou 1 A3
Critère | 3 | Qualité technique de l'offre
A31 | Analyse qualitative du marché |  | 3 A4 max
ANNEXES AUX CRITERES D'ADJUDICATION A JOINDRE AU DOSSIER
Annexes de A22.1 à A22.7 | à | joindre sur une feuille A4 max. le curriculum vitae des personnes présentées | 6 A4

## Q1
CRITERE DE QUALIFICATION | [8 empty] | Q1
Identification du candidat
Nom du candidat *
Forme juridique
Composition du candidat
Candidat individuel ou société pilote d'un groupement en société simple
Raison sociale exacte :
Abréviation pour la suite du dossier * :
Adresse :
| Tél : |  |  | Fax : |  |  | Email :
Membre associé
1. | Raison sociale exacte :
Abréviation pour la suite du dossier * :
Adresse :
| Tél : |  |  | Fax : |  |  | Email :
Sous-traitant
1. | Raison sociale exacte :
Abréviation pour la suite du dossier * :
Adresse :
| Tél : |  |  | Fax : |  |  | Email :
Pourcentages de participation dans le groupement
|  | Pilote |  |  | Membre |  |  | Sous-traitant
|  |  | % |  |  | % | N° 1 |  | %
|  | (min 51 %) |  |  | (max 49 %) |  |  | (max 15 %)
* | contenu reporté automatiquement dans d'autres fiches

## Q2
CRITERE DE QUALIFICATION |  |  |  |  | Q2
Objet de référence du candidat comparable au marché
Référence produite par le bureau :
Nom de l’objet : |  |  | Lieu de l’objet :
Maître de l'ouvrage : |  |  | Personne de contact :
n° de tél.
Montant des travaux : |  |  | Montant des honoraires :
CHF |  |  | - totaux | CHF
|  |  | - du bureau concerné | CHF
Rôle du bureau concerné : |  |  | Délais :
| seul |  | - début du projet
| pilote d’un groupement |  | - fin du projet
partenaire d’un groupement
sous-traitant
Description du projet (maximum 5 lignes)
Description des prestations effectuées en relation avec la référence requise :
La (les) personne(s) qui ont effectué les prestations précitées font-elles toujours partie du bureau ?
| oui | non, certaines ne font plus partie du bureau
Pourquoi cette référence est-elle significative et représentative dans le cadre du présent appel d’offres ?

## Q3
CRITERE DE QUALIFICATION | [9 empty] | Q3
Organisation et garanties du candidat
Activités du candidat
*) report automatique de la fiche Q1
| Pilote ou candidat individuel |  |  | Membre associé |  |  | Sous-traitant
Société * :
Activité principale :
Autres activités :
Capacité totale en personnel et formation de base des collaborateurs
| Pilote (ou candidat individuel) |  |  | Membre associé |  |  | Sous-traitant
Société * :
| Total du bureau |  | Prévus pour le mandat | Total du bureau |  | Prévus pour le mandat | Total du bureau |  | Prévus pour le mandat
Ingénieurs EPF
Ingénieurs ETS/HES
Techniciens ET
Directeurs de travaux
Dessinateurs
Autres collab. techniques
Autres collab. administratifs
Total des collaborateurs
Total des collaborateurs prévus pour le marché
Organisation qualité du candidat
Certification(s) ou label(s) |  | Oui |  |  | Oui |  |  | Oui
|  | Non |  |  | Non |  |  | Non
|  | En cours |  |  | En cours |  |  | En cours
Type de certificat/Label : | [9 empty] | Copie certificat/label en annexe
Intégrité financière
Chiffre d'affaire total du candidat (moyenne des 3 derniers exercices 2018-2020) |  |  |  |  | CA en Frs. |  | 0
Les preuves concernant les informations données dans cette fiches peuvent être demandées en tout temps par l'organisateur de la procédure conformément au chiffre e) de la fiche Q4 "Engagement sur l'honneur"
Assurance en responsabilité civile
Compagnie d'assurance : | [8 empty] | N° de la police :
Couverture pour lésions corporelles et dégâts matériels ensemble : Frs. | [7 empty] | Franchise par événement : Frs.

## Q4
CRITERE DE QUALIFICATION |  |  |  |  | Q4
Engagement sur l'honneur
Conformément à la legislation en vigueur, le candidat prend (pour lui-même, ses membres associés éventuels et/ou pour son sous-traitant) en signant ce document, les engagements suivants :
a) | il confirme avoir pris connaissance de tous les documents et reçu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre. Il confirme par ailleurs s’être rendu exactement compte de l’importance, des exigences et des contraintes du marché et qu’en conséquence, il s’engage à exécuter l’ensemble des prestations strictement justifiées pour l’exécution et le bon déroulement du mandat pour les prix indiqués dans son offre, en se conformant strictement à toutes les prescriptions d’exécution énumérées dans l’appel d’offres ;
b) | en remplissant son offre, il a tenu compte du fait que l’adjudicateur n’acceptera, après la décision d’adjudication, aucune sous-évaluation de prestations, aucun oubli de prestations ou mauvaise compréhension des prestations à exécuter. Il appartient donc au candidat de poser toute question d’éclaircissement. Le candidat ne pourra donc pas, suite au dépôt de son offre, justifier une modification de son offre par le fait que le cahier des charges n’était pas assez précis ;
c) | en déposant son offre, le candidat déclare accepter sans réserve la procédure, confirme qu’il respecte toutes les conditions du cahier des charges et qu’il s’engage à les respecter pendant la durée de la procédure de mise en concurrence jusqu’à la décision d’adjudication ainsi que pour la durée de l’exécution du marché depuis la signature du contrat. Si le candidat ne peut pas ou ne pourra pas respecter l’une ou l’autre des conditions, il devra se justifier par courrier dans le même délai fixé pour le dépôt du dossier ou de l’offre ;
d) | il confirme qu’il a rempli correctement tous les formulaires et atteste que les indications, informations et preuves fournies dans et avec son offre sont exactes et conformes à la vérité ;
e) | il autorise l’adjudicateur, ou ses représentants, à vérifier sans délai et sur simple demande, les indications, informations et preuves fournies avec son offre (confidentialité assurée par l’adjudicateur) ;
f) | il confirme que, conformément aux critères énoncés dans le cahier des charges, il possède les ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que les compétences techniques et l’expérience nécessaire à l’exécution du mandat ;
g) | il certifie qu’il est à jour avec le paiement de ses contributions sociales et de ses impôts et qu’il n’est pas impliqué à juste titre dans une procédure de faillite ou qu’il n’a pas obtenu de concordat judiciaire ou extrajudiciaire ; il garantit également que tel n’est pas le cas pour les membres du pool ainsi que pour le sous-traitant éventuel ;
h) | il s’engage à fournir à l’adjudicateur, à tout moment et dans un délai de 10 jours, l’une ou l’autre voire la totalité des attestations mentionnées ci-dessous; tous les documents ne doivent pas être antérieurs à 3 mois de la date du dépôt de l'offre ;
| Conditions | Documents ou attestations qui peuvent être requis
| Profil du candidat correspondant à la nature du marché mis en concurrence | Copie de l'extrait du registre du commerce ou copie du diplôme professionnel, ceci y compris pour le sous-traitant éventuel, sur simple réquisition
| Intégrité sociale et fiscale du soumissionnaire | Attestations du paiement des cotisations sociales (AVS, AI, APG, AC, AF, LPP ou équivalents), preuves cotisations assurance RC + assurance-accident, attestations fiscale d'entreprise, et fiscale à la source pour le personnel étranger, preuve assujettissement TVA, ceci y compris pour le sous-traitant éventuel, sur simple réquisition. L'attestation de l'organe de révision sur le chiffre d'affaire des 3 dernières années ainsi que tout document permettant d’attester la solvabilité financière du candidat. Les organes qui engagent la responsabilité du (des) bureaux doivent pouvoir prouver qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour faute professionnelle grave dans les deux ans précédant la date du dépôt de l'offre. Les indépendants fournissent uniquement les attestations AVS et fiscale, ainsi que la preuve du paiement de la cotisation assurance accident et de l'assujettissement à la TVA qui, en outre, prouvent leur statut d'indépendant.
i) | il respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et la législation sur le travail en Suisse, notamment en matière de durée du temps de travail, des vacances, de travail au noir, de travail forcé/contraint et de personnel mineur, ceci y compris pour le sous-traitant éventuel, le cas échéant ;
j) | il s’engage à respecter les dispositions contractuelles relatives à l'égalité ou à la promotion de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, notamment en matière de conditions salariales pour des compétences et fonctions équivalentes, ceci y compris pour le sous-traitant éventuel, le cas échéant ;
k) | il garantit le respect des dispositions relatives à la protection de l'environnement, ainsi que celles en matière de lutte pour la protection des eaux, la protection de l'air et la gestion des déchets et de lutte contre les nuisances sonores ;
l) | il met en place les personnes clés désignées pour l’exécution du marché. En cas de remplacement de la ou des personnes-clés, le candidat a pris note que l’adjudicateur est en droit d’exiger de l’adjudicataire qu’il mette à disposition, dans un délai déterminé, des personnes-clés de même niveau de compétence, d’expérience, de capacité et de disponibilité. S’il ne s’exécute pas, la décision d’adjudication peut être révoquée et le contrat résilié ;
m) | il accepte que son résultat, notamment les notes attribuées par critère, soit transmis aux autres candidats sous la forme d’un tableau récapitulatif ;
n) | il acceptera de suivre, le cas échéant, les directives et instructions du coordonnateur santé et sécurité désigné par le maître de l’ouvrage ;
o) | il créera une société simple selon le Code des Obligations et/ou le contrat de société SIA 1016 s’il est organisé en groupement de mandataires. Il fournira la convention avec l’offre signée par tous les membres du groupement ;
p) | il mettra en place les moyens informatiques et de transmission des données compatibles avec les exigences de l’adjudicateur, ceci sans frais supplémentaire ou avenant au contrat ;
q) | il accepte que l’adjudicateur puisse interrompre ou abandonner à tout moment la procédure sans dédommagements si des autorisations étaient refusées, en cas d’opposition au projet ou de refus, partiel ou total, de crédit par les autorités publiques ;
r) | il accepte que l’adjudicateur puisse remettre en appel d’offres ou recommencer partiellement ou totalement la procédure si, après ouverture et vérification des offres, il devait constater qu’un nombre insuffisant de dossiers remplit les conditions de participation ou les critères d’aptitude et que cela conduit à une absence de véritable concurrence ;
s) | qu’il respectera la confidentialité des dossiers et qu’il s’engage à ne pas contacter les membres de l'Equipe d’Evaluation des Offres (EEO) au sujet de la procédure. Il s’engage à ne divulguer aucune information au sujet de ses offres technique et financière directement ou indirectement à quiconque pendant toute la durée de la procédure ;
t) | il fait preuve d’intégrité morale, notamment en prenant des mesures pour lutter contre la corruption et en s’abstenant d’offrir un quelconque avantage à un membre de l’autorité adjudicatrice ou à un membre du comité d’évaluation, dans le but d’obtenir un marché au détriment d’un autre candidat ou de soustraire le marché à une mise en concurrence. Toute violation de la clause relative à l’intégrité morale entraîne en principe l’annulation de l’adjudication, ainsi que la dénonciation anticipée du contrat par l’adjudicateur, pour justes motifs. D’autres sanctions peuvent être prises par l’adjudicateur, notamment si la violation de la clause relative à l’intégrité morale devait être découverte en cours de procédure d’appel d’offres (art. 8.2 du contrat KBOB) ;
u) | il confirme qu’il n’a pas faussé la concurrence en réalisant des arrangements ou des accords entre candidats ;
v) | il accepte que le non-respect de l’une ou l’autre des conditions ci-dessus peut entraîner son exclusion immédiate de la procédure ou la résiliation du contrat en cours d’exécution du marché ;
w) | il certifie avoir pris connaissance des termes du contrat KBOB joint au dossier, qu'il en accepte la teneur et qu'il se soumet aux conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire 2006 jointes en fin dudit contrat;
|  | Société | Nom, Prénom | Signature(s) *
| Le bureau pilote : |  |  | …………………………………..
| Membre associé : |  |  | …………………………………..
| Sous-traitant : |  |  | …………………………………..
lieu, date :
* Ne sont valables que les signature des personnes qui sont autorisées à engager la société

## A11
CRITERE 1 |  | Prix | [10 empty] | A11
Sous-critère 1.1 |  | Montant de l'offre financière | [9 empty] | Coef. | 25
Les cases tramées en bleu sont imposées par le MO | [5 empty] | Seules les cases bordées en rouge sont à remplir par le candidat
DONNEES DE LA REMUNERATION APPLICABLES AU CONTRAT | [10 empty] | Facteur de base du marché en % admis par le MO | p : | 11.28%
n Prestations en % selon définition du RPH SIA 103 | [10 empty] | Degré de difficulté global du marché | n :
n Coût global de l'ouvrage B = |  | 7000000 | HT (montants réactualisés dès la phase SIA 41) | [7 empty] | Facteur d'ajustement lié aux conditions particulières du marché | r :
n Part des structures porteuses B = |  | 0 | [8 empty] | Facteur spécifique pour travail en groupe de mandataires | i :
n Taux horaire = prix de l'heure moyen calculé de l'offre |  |  | Frs./heure : | 0 | [6 empty] | Facteur pour prestations spéciales en valeur ajoutée | s :
Position selon § 2.7 du cc | PHASES DE PRESTATIONS SELON RPH SIA 103 |  | Mode de rémunération |  | Report des heures de la fiche A21 affectées à la prestation par année | [5 empty] | Total des heures reportées de A21 | Total des heures offertes | Prix de l'heure par prestation
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | [Frs./heure]
P0 | Direction et gestion du mandat |  | Forfait | [7 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre selon A21 : | 0
| Gestion générale, gestion financière, planification, qualité, communication |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P31 | Avant-projet (phase 31 SIA 103) |  | Forfait | [7 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre selon A21 : | 0
| Etudes d'avant-projet (3 variantes) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P32 | Projet de l'ouvrage (phase 32 SIA 103) |  | p % admis par le MO | 22% | [6 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre : | 0
| Dossier de l'ouvrage après validation par le MO de la variante retenue |  | Report A21 à titre indicatif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P33 | Procédure de demande d'autorisation, dossier d'enquête (phase 33 SIA 103) |  | p % admis par le MO | 2% | [6 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre : | 0
| Revue du projet après examen préalable, préparation du dossier d'enquête publique |  | Report A21 à titre indicatif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P41 | Appel d'offres, comparaison et proposition d'adjudication (phase 41 SIA 103) |  | p % admis par le MO | 10% | [6 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre : | 0
| Etablissement du dossier de soumission, analyse des offres et proposition d'adjudic. |  | Report A21 à titre indicatif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P51 | Projet d'exécution (phase 51 SIA 103) |  | p % admis par le MO | 18% | [6 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre : | 0
| Supplément pour structures porteuses |  |  | 30% | [6 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre : | 0
| Etablissement des plans et documents du projet d'exécution |  | Report A21 à titre indicatif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P52 | Exécution de l'ouvrage (phase 52 SIA 103) |  | p % admis par le MO | 37% | [6 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre : | 0
| Direction technique et administrative des travaux |  | Report A21 à titre indicatif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P53 | Mise en service, achèvement (phase 53 SIA 103) |  | p % admis par le MO | 3% | [6 empty] | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre : | 0
| Suivi des travaux dans le délai de garantie |  | Report A21 à titre indicatif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1 | Réserve du MO |  |  |  | Nombre d'heures prises en compte pour le calcul de l'offre selon A21 : | [6 empty] | 350
| Prestations sur ordre du MO pour des demandes spécifiques hors contrat |  | Heures imposées |  | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350
| TOTAL des heures par année et total général |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350
| TOTAL Honoraires HT |  |  |  | Taux horaire moyen (h) en Fr./h. qui sera appliqué au contrat | [5 empty] | 0 |  | 0
| Frais HT | [11 empty] | 0
| TVA (Hono + frais) | [10 empty] | 7.7% | 0
| TOTAL OFFRE TTC | [10 empty] | (report automatique sur la page de garde de l'offre) | 0
Rubrique « autres prestations »
Le candidat décrira dans la fiche A31 "Explications et remarques du candidat concernant son offre" toutes les prestations non mentionnées par le MO mais qu'il juge nécessaires à la bonne exécution du contrat selon l’ensemble des documents d’appel d’offre, des normes et directives en vigueur et des règles de l'art.
P.S. La feuille est verrouillée (sans mot de passe) pour éviter les erreurs de manipulation des formules

## A21
CRITERE 2 | [5 empty] | MANAGEMENT DU MARCHE | [58 empty] | A21
Sous-critère 2.1 | [5 empty] | Planification et engagement des ressources (nombre et durée) | [56 empty] | Coef. |  | 25
[6 empty] | 2021 | [6 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
Planning des activités et des échéances | [5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Etablissement de l'avant-projet et validation par le chef de projet | bar: 2021 6 to 2022 6
Examen préalable | bar: 2022 7 to 2022 9
Etablissement, adaptation et mise au net du projet d'ouvrage définitif | bar: 2022 10 to 2023 8
Enquête publique, traitement des oppositions, acquisitions, approbation | bar: 2023 9 to 2024 5
Procécus législatif : votation législatifs, octroi des crédits | bar: 2024 6 to 2024 7
Appel d'offres travaux, adjudication | bar: 2024 1 to 2024 8
Finalisation du projet d'exécution | bar: 2024 9 to 2024 12
Réalisation et DLT Travaux et mise en service | bar: 2024 10 to 2026 6
Nombre d'heures nécessaires pour l'exécution du marché par collaborateur et par phase de prestations
Prestation | Nom, Prénom | Formation | Fonctions dans le projet | Société*) | Tarif horaire | 2021 6: Plan d'engagement en heures (1 cellule = 1 mois = 168 heures) Exemple
Direction et gestion du mandat |  |  | Chef de projet
Remplaçant du CP
Avant-projet (phase 31 SIA 103)
Projet de l'ouvrage (phase 32 SIA 103)
Procédure de demande d'autorisation, dossier d'enquête (phase 33 SIA 103)
Appel d'offres, comparaison et proposition d'adjudication (phase 41 SIA 103)
Projet d'exécution (phase 51 SIA 103)
Exécution de l'ouvrage (phase 52 SIA 103)
Mise en service, achèvement (phase 53 SIA 103)
Prestations complémentaires sur commande du MO | Nombre d'heures imposé (non modifiable) à effectuer par le chef de projet ou son suppléant |  |  |  |  | 2021 12: 50; 2022 12: 100; 2023 12: 50; 2024 12: 50; 2025 12: 50; 2026 6: 50
*) Utiliser les abréviations de la fiche Q1
[5 empty] | Total des heures de gestion du mandat | 2021 6: 0
[5 empty] | Total général des heures du mandat | 2021 6: 350
80
60
80
45

## A22.1
CRITERE 2 | MANAGEMENT DU MARCHE | [6 empty] | A22.1
Sous-critère 2.2 | Qualifications des personnes-clés | [5 empty] | Coef. | 10
Chef de projet opérationnel du mandat et son remplaçant
Expérience en pilotage (études + travaux) de projets dans le domaine du génie civil
Chef de projet, responsable opérationnel |  |  | Références de la personne en relation avec le marché et la fonction demandée
Nom, Prénom : |  |  | Objet 1 (Description et fonction dans le projet) :
Société* :
Diplôme, formation :
Années de pratique :
Âge :
Dans la société* depuis :
Spécialisations :
(connaissances et expériences particulières) |  |  | Objet 2 (Description et fonction dans le projet) :
Fonction actuelle :
(indiquer une éventuelle fonction dirigeante)
Curriculum vitae joint en annexe : |  |  |  |  | oui | non
Occupe une autre fonction dans le mandat : |  |  |  |  | oui | non
Disponibilité dès le 01.06.2021 |  | oui |  |  | sinon, à partir du :
Taux d'implication pour 2021-2023 en % : |  |  |  |  | (indiquer en % d'un emploi plein-temps)
Indiquer les mandats de même nature, actuellement en cours et pour lesquels le responsable occupe une fonction similaire : |  |  |  | 1.
2.
3.
Remplaçant du chef de projet |  |  | Références de la personne en relation avec le marché et la fonction demandée
Nom, Prénom : |  |  | Objet 1 (Description et fonction dans le projet) :
Société* :
Diplôme, formation :
Années de pratique :
Âge :
Dans la société* depuis :
Spécialisations :
(connaissances et expériences particulières) |  |  | Objet 2 (Description et fonction dans le projet) :
Fonction actuelle :
(indiquer une éventuelle fonction dirigeante)
Curriculum vitae joint en annexe : |  |  |  |  | oui | non
Occupe une autre fonction dans le mandat : |  |  |  |  | oui | non
Disponibilité dès le 01.06.2021 |  | oui |  |  | sinon, à partir du :
Taux d'implication pour 2021-2023 en % : |  |  |  |  | (indiquer en % d'un emploi plein-temps)
Indiquer les mandats de même nature, actuellement en cours et pour lesquels le remplaçant occupe une fonction similaire : |  |  |  | 1.
2.
3.
*utiliser les abréviations figurant sous Q1

## A22.2
CRITERE 2 | MANAGEMENT DU MARCHE | [6 empty] | A22.2
Sous-critère 2.2 | Qualifications des personnes-clés | [5 empty] | Coef. | 6
Spécialiste(s) technique(s) en projets routiers
Expérience technique en infrastructure et superstructure routière, canalisations
Spécialiste technique projets routiers N° 1 |  |  |  | Références de la personne en relation avec le marché et la fonction demandée
Nom, Prénom : |  |  |  | Objet 1 (Description et fonction dans le projet) :
Société* :
Diplôme, formation :
Années de pratique :
Âge :
Dans la société* depuis :
Spécialisations :
(connaissances et expériences particulières) |  |  |  | Objet 2 (Description et fonction dans le projet) :
Fonction actuelle :
(indiquer une éventuelle fonction dirigeante)
Curriculum vitae joint en annexe : |  |  |  |  | oui | non
Occupe d'autre(s) fonction(s) dans le mandat : |  |  |  |  | oui | non
si oui, laquelle ou lesquelles :
Disponibilité dès le 01.06.2021 |  |  | oui |  | sinon, à partir du :
Taux d'implication pour 2021-2023 en % : |  |  |  |  | (indiquer en % d'un emploi plein-temps)
Spécialiste technique projets routiers N° 2 (facultatif) |  |  |  | Références de la personne en relation avec le marché et la fonction demandée
Nom, Prénom : |  |  |  | Objet 1 (Description et fonction dans le projet) :
Société* :
Diplôme, formation :
Années de pratique : |  | (en années)
Âge :
Dans la société* depuis :
Spécialisations :
(connaissances et expériences particulières) |  |  |  | Objet 2 (Description et fonction dans le projet) :
Fonction actuelle :
(indiquer une éventuelle fonction dirigeante)
Curriculum vitae joint en annexe : |  |  |  |  | oui | non
Occupe une autre fonction dans le mandat : |  |  |  |  | oui | non
si oui, laquelle ou lesquelles :
Disponibilité dès le 01.06.2021 |  |  | oui |  | sinon, à partir du :
Taux d'implication pour 2021-2023 en % : |  |  |  |  | (indiquer en % d'un emploi plein-temps)
*utiliser les abréviations figurant sous Q1

## A22.3
CRITERE 2 | MANAGEMENT DU MARCHE | [6 empty] | A22.3
Sous-critère 2.2 | Qualifications des personnes-clés | [5 empty] | Coef. | 6
Spécialiste(s) technique(s) en hydrologie
Expérience technique en dimensionnement de réseaux et d'ouvrages hydrauliques
Spécialiste en hydraulique N° 1 |  |  |  | Références de la personne en relation avec le marché et la fonction demandée
Nom, Prénom : |  |  |  | Objet 1 (Description et fonction dans le projet) :
Société* :
Diplôme, formation :
Années de pratique :
Âge :
Dans la société* depuis :
Spécialisations :
(connaissances et expériences particulières) |  |  |  | Objet 2 (Description et fonction dans le projet) :
Fonction actuelle :
(indiquer une éventuelle fonction dirigeante)
Curriculum vitae joint en annexe : |  |  |  |  | oui | non
Occupe d'autre(s) fonction(s) dans le mandat : |  |  |  |  | oui | non
si oui, laquelle ou lesquelles :
Disponibilité dès le 01.06.2021 |  |  | oui |  | sinon, à partir du :
Taux d'implication pour 2021-2023 en % : |  |  |  |  | (indiquer en % d'un emploi plein-temps)
Spécialiste en hydraulique N° 2 (facultatif) |  |  |  | Références de la personne en relation avec le marché et la fonction demandée
Nom, Prénom : |  |  |  | Objet 1 (Description et fonction dans le projet) :
Société* :
Diplôme, formation :
Années de pratique : |  | (en années)
Âge :
Dans la société* depuis :
Spécialisations :
(connaissances et expériences particulières) |  |  |  | Objet 2 (Description et fonction dans le projet) :
Fonction actuelle :
(indiquer une éventuelle fonction dirigeante)
Curriculum vitae joint en annexe : |  |  |  |  | oui | non
Occupe une autre fonction dans le mandat : |  |  |  |  | oui | non
si oui, laquelle ou lesquelles :
Disponibilité dès le 01.06.2021 |  |  | oui |  | sinon, à partir du :
Taux d'implication pour 2021-2023 en % : |  |  |  |  | (indiquer en % d'un emploi plein-temps)
*utiliser les abréviations figurant sous Q1

## A22.4
CRITERE 2 | MANAGEMENT DU MARCHE | [6 empty] | A22.4
Sous-critère 2.2 | Qualifications des personnes-clés | [5 empty] | Coef. | 6
Spécialiste(s) en DLT de travaux de génie civil
Expérience en direction de travaux de génie civil (infrastructure et superstructure routière, canalisations, ouvrages d'art)
Responsable DLT N° 1 |  |  |  | Références de la personne en relation avec le marché et la fonction demandée
Nom, Prénom : |  |  |  | Objet 1 (Description et fonction dans le projet) :
Société* :
Diplôme, formation :
Années de pratique :
Âge :
Dans la société* depuis :
Spécialisations :
(connaissances et expériences particulières) |  |  |  | Objet 2 (Description et fonction dans le projet) :
Fonction actuelle :
(indiquer une éventuelle fonction dirigeante)
Curriculum vitae joint en annexe : |  |  |  |  | oui | non
Occupe d'autre(s) fonction(s) dans le mandat : |  |  |  |  | oui | non
si oui, laquelle ou lesquelles :
Disponibilité dès le 01.06.2021 |  |  | oui |  | sinon, à partir du :
Taux d'implication pour 2021-2023 en % : |  |  |  |  | (indiquer en % d'un emploi plein-temps)
Adjoint du responsable DLT (facultatif) |  |  |  | Références de la personne en relation avec le marché et la fonction demandée
Nom, Prénom : |  |  |  | Objet 1 (Description et fonction dans le projet) :
Société* :
Diplôme, formation :
Années de pratique : |  | (en années)
Âge :
Dans la société* depuis :
Spécialisations :
(connaissances et expériences particulières) |  |  |  | Objet 2 (Description et fonction dans le projet) :
Fonction actuelle :
(indiquer une éventuelle fonction dirigeante)
Curriculum vitae joint en annexe : |  |  |  |  | oui | non
Occupe une autre fonction dans le mandat : |  |  |  |  | oui | non
si oui, laquelle ou lesquelles :
Disponibilité dès le 01.06.2021 |  |  | oui |  | sinon, à partir du :
Taux d'implication pour 2021-2023 en % : |  |  |  |  | (indiquer en % d'un emploi plein-temps)
*utiliser les abréviations figurant sous Q1

## A23
CRITERE 2 | MANAGEMENT DU MARCHE |  | A23
Sous-critère 2.3 | Organigramme du marché | Coef. | 5
Organigramme fonctionnel et nominatif (y compris les remplaçants) proposé
Le candidat établira, ci-dessous ou sur un document annexé au format max A4, l'organigramme fonctionnel qu'il entend mettre en place pour l'exécution des prestations attendues. Cet organigramme devra s'insérer dans l'organisation du MO donnée dans le cahier des charges. Il comprendra l'état nominatif des principaux intervenants (personnes-clés) avec leur fonction dans le projet et les liens hiérarchiques.

## A31
CRITERE 3 | QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE |  |  | A31
Sous-critère 3.1 | Analyse du marché |  | Coef. | 15
Analyse qualitative des tâches et des prestations liées au mandat, matrice des risques propres au projet (3 pages A4 max)
Risque | Classe de risque *) | Mesures correctrices proposées
Domaine d'exigence : Phase "projet" dans le cadre du marché
Domaine d'exigence : Phase "réalisation" dans le cadre du marché
*) Classe de risque à indiquer en regard | Inacceptable
de chacun des risques à traiter | Indésirable
(voir § 4.13.1 du cahier des charges) | Acceptable sous condition |  | à ne pas indiquer
| Négligeable |  | à ne pas indiquer
Analyse du marché, réserves techniques et questions du candidat en suspens
Explications et remarques du candidat concernant son offre