Projektnummer

180002

Projektbezeichnung

N02, Erhaltungsmassnahmen Osttangente Basel (EM OT)

Berichtstitel

Projektbeschrieb und Pflichtenheft Verkehrsingenieur

Inhaltsverzeichnis

1.	Ausgangslage und Projektbeschrieb	3

2.	Grundlagen	4

2.1.	Gesetze und Verordnungen	4

2.2.	Grundlagen ASTRA	4

2.3.	Projektgrundlagen	4

3.	Leistungen Projektverfasser	5

3.1.	Allgemein	5

3.2.	Schwerpunkte der zu bearbeitenden Aufgabenstellung	5

3.3.	Übergeordnete Leistungen	6

3.4.	Leistungen Phase AP/MK und DP/MP	7

3.5.	Leistungen Phase Ausführungsunterlagen und Ausführung	8

4.	Leistungsabgrenzung	9

4.1.	Leistungen des Auftraggebers	9

4.2.	Leistungen Dritter	9

Beilagen

- JSAG; EP OT / EM OT Basel, Übersichtsplan Inventarobjekte in Bearbeitung; 24.06.2020

- JSAG / nwi; Übersichtsplan Baustellen; 08.01.2021

- Jauslin Stebler Ingenieure AG; Schemaplan; 15.10.2012

Ausgangslage und Projektbeschrieb

Bau der Osttangente in den 1960/70er Jahren

In den Anfängen des Nationalstrassenbau der Schweiz wurde die Osttangente in den 60er / 70er Jahren im Osten der Stadt Basel erbaut und in Betrieb genommen. Sie erfüllt heute primär die Funktion einer Stadtautobahn, die den Ziel-, Quell- und Binnenverkehr aufnimmt (ca. 70%), und sekundär die der internationalen Transitroute Nord-Süd (Hamburg-Rom) mit einem Durchgangsverkehr von ca. 30%.

Dementsprechend sind auf kürzester Strecke eine Vielzahl von Anschlüssen angeordnet (mehr als 20 Zu- und Abfahrten auf ~ 11.2 km Hochleistungsstrasse).

GP STOT 1/2

EK STOT

Erschwerend sind die Geografischen und Geschichtlichen Randbedingen. Beim Bau der Nationalstrasse waren div. Zwangspunkte – wie die bereits bestehende starke innerstädtische Bebauung, der Rhein, die Anlagen der SBB/DB, die Kantonsgrenze, deutsche Autobahn A5, etc. – einzuhalten.

Kapazitäts- /Engpassbeseitigung GP STOT ½ (2008-2011)

Abb. 1 Perimeter der Osttangente in Basel

Mit dem permanenten Verkehrszuwachs seit Eröffnung der Anlage, sowie durch Akzentuierung des Verkehrs infolge Eröffnung der Nordtangente 2007 wurde in den 2000er Jahren die Kapazitätsgrenze der Nationalstrasse in den Spitzenstunden regelmässig überschritten. Es wurden Studien zur Behebung dieses Zustandes erstellt, die in einer durch den Kanton Basel-Stadt beauftragten Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) mündeten. Aus diesen Untersuchungen ging als Bestvariante das Projekt «Strukturverbesserung Osttangente ½ (STOT)» hervor. Massgeblichen Einfluss auf diesen Variantenvergleich hatte die Idee, den Umbau der Nationalstrasse zu nutzen, um ein gewisses Mass an «Stadtheilung» zu betreiben. Grosse Gebiete sollten, aus den gemachten Erfahrungen der Nordtangente gelernt, unter die Oberfläche (gedeckelt/ eingehaust) werden.

Im Kern sah der Kapazitätsausbau vom Tunnel Schwarzwald neu den Bau von durchgehend 2x3 Fahrspuren (von ursprünglich 2x2) bis zur Kantonsgrenze Basel-Stadt / Basel-Landschaft vor. D.h. eine Spurerweiterung im Bestand unter Beibehaltung der Anschlussbeziehungen inkl. grossflächige Einhausungen, um die Trennwirkung der inzwischen um die Autobahn gewachsenen Stadt zu reduzieren.

Erhaltungskonzept Osttangente EK STOT (2009-2012)

Mit der Engpassbeseitigung währen umfangreiche Anpassungen an den Bestand notwendig gewesen, zeitgleich besitzen zahlreiche Objekte instandsetzungsbedarf. Um Synergien zwischen Neubau und Erhalt zu heben, wurde parallel zur Engpassbeseitigung ein Erhaltungskonzept gem. UPlaNS Philosophie an den systemrelevanten Objekten der Stammlinie ausgearbeitet. Der Perimeter wurde von der D/CH Grenze bis zum Tunnel Schweizerhalle hierbei grösser gefasst.

Im Jahr 2010 änderte sich die politische Haltung zum oberirdischen Ausbauprojekt der Osttangente im Kanton Basel-Stadt und das GP STOT ½ wurde abgeschlossen. In dieser vorliegenden Form wurde das GP aber nicht dem Bundesrat zur Genehmigung eingereicht. In den Folgejahren wurden zur Behebung des Engpasses neue Variantenuntersuchungen aufgenommen.

Um den ermittelten Erhaltungsbedarf der bis dahin über 40-jährigen nur geringfügig und punktuell instandgesetzten Anlage nicht auf eine unklare Zukunft und zudem unbekannten Linienführung hinauszuzögern, wurden die dringenden Objekte in einem Erhaltungsprojekt zusammengeführt.

Rheintunnel Basel

Erhaltungsprojekt Osttangente (EP OT) / 2012 – 2025

Das derzeit in Umsetzung befindliche Erhaltungsprojekt Osttangente (kurz EP OT) umfasst die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Osttangente in Basel, ohne Ausbau der Verkehrsflächen bis ins Jahr 2025. Diese Vorgabe erfolgte unter der Annahme, dass zu diesem Zeitpunkt der Entscheid zur Beseitigung des Engpasses auf Nationalstrasse innerhalb des Grossraum Basels abgeschlossen ist.

Instandsetzungsart und -umfang sind auf die Vorgaben einer interventionsfreien Betriebszeit von 20-25 Jahren ausgerichtet. Hierbei stehen punktuelle Instandsetzungsmassnahmen einzelner Objekte, die einen schlechten Bauwerkszustand aufweisen, im Vordergrund. Diese Objekte sollen soweit ertüchtigt und erneuert werden, dass sie den Verkehr weiter zuverlässig abwickeln können. Eine Anpassung an die heute gültigen Normen erfolgt nur, wenn dies im Rahmen der Sanierungsmassnahmen mit vertretbarem Aufwand möglich ist.

Engpassbeseitigung Rheintunnel Basel / 2018-2040

Abb. 2 Linienführung des Rheintunnel

Mit einem System aus neuen Tunnelröhren, soll der Kapazitätsengpass auf der Osttangente gelöst werden. So soll der Transitverkehr aus / nach Frankreich und der Verkehr aus Deutschland unterhalb der Stadt und des Rheins geführt werden. Der Höhenunterschied resp. die Tiefenlage des Tunnels zum Bestand erlaubt ausser in den Anschlussbereichen Klybeck, Wiese und Birsfelden, keine weiteren Ein- und Ausfahrten.

Mit Realisierung des Rheintunnel Basel besteht grosser Anpassungsbedarf an den o.g. Schnittstellen. Hier werden Instandsetzungsarbeiten nur soweit als nötig umgesetzt, um den Betrieb bis zum Bau des Rheintunnel sicher zu stellen.

Zudem sind die Massnahmen zum Bau des Grossprojektes so umfassend, dass vorgängig zahlreiche Vorleistungen zu erbringen sind, die in direkter Abhängigkeit zum Bestand stehen. So sind vorgängig Leitungen (Wasser, Elektro, Abwasser) zur Versorgung der Baustelle zu legen, oder aber die verkehrlichen Auswirkungen vorgängig soweit vorzubereiten, dass während des Tunnelbau weiteren Störfaktoren auf den Verkehr minimiert werden.

Erhaltungsmassnahmen Osttangente (EM OT) / 2025 – 2040 => vorliegender Auftrag

Für die Jahre bis zur Engpassbeseitigung wurde entschieden, nach den periodisch (alle 5 Jahre) stattfindenden Bauwerkskontrollen eine Standortbestimmung durchzuführen und allfällig neue schadhafte Objekte mit Einzelmassnahmen soweit zu ertüchtigen, dass die Verfügbarkeit der Osttangente bis zur Gesamtinstandsetzung gewährleistet ist. Die Planung und Realisierung dieser zusätzlichen Instandsetzungsarbeiten werden im Projekt Erhaltungsmassnahmen Osttangente (kurz EM OT) behandelt. Das Projekt umfasst (bisher) nachfolgende massgebende Inventarobjekte:

- Tunnel TG Schwarzwald (IO-Nummer: 12.02.08.520.01, 918)

- Brücke Bäumlihof (IO-Nummer: 12.02.08.410.24, 916)

- Brücke Breite 02 (Rampe 100 AS Basel-Wettstein) Basel (IO-Nummer: 12.02.08.410.29, 914 D)

- Brücke Breite 04 (Rampe 200 AS Basel-Breite) Basel (IO-Nummer: 12.02.08.410.31, 914 B)

- Brücke Gellertstrasse Basel (IO-Nummer: 12.02.08.410.36, 509)

- Unterführung Lagerhaus an der St. Jakobsstrasse beim AS Basel-City (IO-Nummer: 12.02.08.430.11, 720)

- Brücke Schwarzwald (IO-Nummer: 12.02.08.410.26-27, 915 A+B)

Erhaltungsprojekt Osttangente Plus (EP OT +) / ab 2040

Mit dem Projekt Erhaltungsprojekt Osttangente Plus (kurz EP OT Plus) verfolgt das ASTRA zukünftig die Gesamtinstandsetzung der bestehenden Osttangente. Diese, in den 1970er Jahre erbaut, wurde bis heute keiner wesentlichen Instandsetzung unterzogen. Mit dem Projekt EP OT + stehen Anpassungen an die heute gültigen Gesetze und Normen im Vordergrund. Solch eine Gesamtinstandsetzung wird erst möglich sein, wenn mit der Engpassbeseitigung auf der Osttangente (z.B. mit dem Rheintunnel) eine redundante Streckenführung mit ausreichend Kapazität zur Bewältigung des Verkehrs vorhanden ist. Dies wird voraussichtlich nicht vor 2040 möglich sein.

Grundlagen

Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen vom ASTRA. Die folgenden Grundlagen bilden die Basis für die Erarbeitung des Projektes und gelten daher für die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen.

## Gesetze und Verordnungen

- Bundesgesetz über die Nationalstrassen (NSG) vom 8. März 1960

- Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007

## Grundlagen ASTRA

Als Grundlage gelten sämtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen für Nationalstrassen.

Standards für Nationalstrassen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

Fachdokumente und Projektierungshilfen für Nationalstrassen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente.html

## Projektgrundlagen

Es stehen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- B+S Ingenieure und Planer; Verkehrszahlen AP Rheintunnel 30.04.2020

- B+S Ingenieure und Planer; Unfallanalyse; 11.11.2020

- JSAG; EP OT / EM OT Basel, Übersichtsplan Inventarobjekte in Bearbeitung; 24.06.2020

- JSAG / nwi; Übersichtsplan Baustellen; 08.01.2021

- Jauslin Stebler Ingenieure AG; Schemaplan; 15.10.2012

- diverse Anlagenpläne (Situationspläne, Schemapläne, etc.) auf Anfrage

- diverse weitere

Leistungen Projektverfasser

## Allgemein

Der Verkehrsingenieur ist für sämtliche übergeordnete Verkehrsthemen verantwortlich. In den verschiedenen Projekt-Phasen unterstützt und begleitet er die weiteren Projektbeteiligten in den Verkehrsthemen.

Der Verkehrsingenieur ist die Schnittstelle mit den weiteren Auftragnehmern und Dienststellen für sämtliche Verkehrsthemen. Weiter ist der Verkehrsingenieur ebenfalls Schnittstelle zu den Nachbarprojekten (z.B. Reintunnel, EP OT, 4 Spurausbau Deutsche Bahn, SBB Cargo Terminal, Hafenbecken 3, 8 Spurausbau Hagnau Augst, Entflechtung Muttenz, div. Projekte Basel-Stadt, etc.) und stellt somit die verkehrliche Konsistenz dazu sicher.

Der Verkehrsingenieur nimmt im Projekt eine übergeordnete Rolle (u.a. als Experte, aber auch als Projektant) war und koordiniert die verkehrlichen Belange im Kontext zu den baulichen Ausführungen aller Inventarobjekte im Projekt. Weiter überprüft er Abhängigkeiten oder die Nutzung von Synergien beim Bauablauf der einzelnen Inventarobjekte im Projekt und stimmt diese mit den Projekten Dritter – insbesondere Projekte des Kantons Basel-Stadt (= Lokalstrassenebene)  – aufeinander ab. Hauptaufgabe des Projektverfassers Verkehr ist die Erarbeitung eines Verkehrskonzepts und Verkehrsprojekts für die Realisierung der Instandsetzungsmassnahmen einzelner Objekte im Projekt, sowohl für die Stammlinie (Nationalstrasse) als auch für das untergeordnete Lokalstrassennetz.

## Schwerpunkte der zu bearbeitenden Aufgabenstellung

Die Osttangente wurde in den 70er Jahren im Osten der Stadt Basel erstellt und musste sich verschiedenen Zwangspunkten (Tieflage Bad. Bahnhof, Hochlage in Kleinbasel, Überführung über den Rhein (Schifffahrtsprofil), Einschnitt Gellert, Überwerfungen mit der bestehenden Eisenbahnlinien, Anschlüsse für weitere Projektideen (Nordtangente, Tunnel Gundeli), etc.) unterwerfen. Zeitgleich ist sie als Stadtautobahn mit überdurchschnittlich vielen Ein- und Ausfahrtsbeziehungen pro Kilometer stark mit der Lokalstrassenebene verwoben.

2019-23
im Bau

2019
abgeschl.

realisiert

erforderlich

erforderlich

ProGen

Perlenkette

Gesamtbetrachtung Belagsinstandsetzung / Verkehrsführung

UHFB / AC

MA / GA

AC

PBD/MA

AC

AC

Grenzbrücke

Wiesebrücke

Aufg.SWAllee

Tunnel SW

Bäumlihof

Schwarzwaldbr.

Br. Breite

Ein-/Ausfahrt Lokalebene

Ein-/Ausfahrt Lokalebene

Ein-/Ausfahrt Lokalebene

Ein-/Ausfahrt Lokalebene

Ein-/Ausfahrt Lokalebene

Ein-/Ausfahrt Lokalebene

Abb. 3 Schema der aufeinanderfolgenden Instandsetzungsobjekte Osttangente

Zur Umsetzung/ Realisierung der Instandsetzungsmassnahmen müssen die aufeinanderfolgenden sanierungsbedürftigen Inventarobjekte ASTRA (Brücken, Tunnel, etc.) zeitweise, spurweise oder ganz vom Verkehr befreit werden. Aufgabe des Verkehrsingenieurs ist es, Lösungsmöglichkeiten (-varianten) aufzuzeigen, welche Ausweichrouten / Umleitungsmöglichkeiten bestehen, resp. wie diese baulich angepasst werden müssen (bauliche Verbreiterung, Anpassung Signalisation und Markierung, Aufhebung von Fahrbeziehungen, etc.), um die Baumassnahmen umzusetzen.

Wichtig zu beachten hierbei sind die bekannten und zukünftigen Baustellen im Kanton Basel-Stadt. Diese sind zusammen mit dem TBA, dem Amt für Mobilität, der Polizei (Abteilung Baustellen) und weiteren gemeinsam zu koordinieren. Es müssen Prioritäten nach Instandsetzungsbedarf / und Massnahmenumfang definiert und mit den Betroffenen besprochen und vereinbart werden.

Seitens Kanton Basel-Stadt stehen für die Koordination der Baustellen die Sitzungsgefässe KoKo - I und KoKo - EP zur Verfügung. Jedoch werden in diesen nur die baulichen Aspekte nicht aber die komplexen verkehrlichen Auswirkungen der Baumassnahmen koordiniert. So liegt heute ein mehr oder weniger exaktes Bild der zukünftigen Baumassnahmen mit Umsetzungszeitpunkt vor. Dieses ist verkehrlich bisher aber noch nicht aufeinander abgestimmt.

Lokalebene (Prüfung Umleitungsroute)

Nationalstrasse

Baustelle

Abb. 4 Untersuchung von Umleitungsrouten infolge Spurabbau auf der Nationalstrasse

Es ist ein Umsetzungskonzept zu entwickeln und die Projektbegleitung der verkehrlichen Massnahmen Baustellen sicherzustellen. Dabei ist auch zu überlegen, welche Baustellen zeitlich ggf. zu schieben, zusammenzulegen oder terminlich zu trennen sind. D.h. ob die Instandsetzung der Nationalstrasse pro Objekt, oder aber pro Fahrtrichtung erfolgt. So ist eine Umsetzung aller Objekt in eine Fahrtrichtung denkbar und nachfolgend die Instandsetzung der Objekte in die andere Fahrtrichtung. Auf der Lokalstrasse könnte dies bedeuten Massnahmen vorzuziehen, oder aber best. Kreuzungsbereiche auszulassen oder aber das Ein- / Ausfahrten für bestimmte Zeiten nicht mehr genutzt werden können.

Basis aller Entscheide sind Faktenblätter mit Varianten und Verkehrsberechnungen / Nachweise mit Angabe der Verkehrsqualitätsstufen. Ziel aller generierten Unterlagen ist, dass diese geltende Grundlage/ Leitlinie für alle beteiligten Stakeholder ist.

## Objektspezifische Herausforderungen

Allgemein

Nachfolgend werden die heutigen Bearbeitungsschwerpunkte und Erkenntnisse objektspezifisch in Stichpunkten festgehalten. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend und wird im Rahmen des Mandats Anpassungen und Erweiterungen durch den Auftraggeber erfahren. Diese Unsicherheit ist u.a. darin begründet, dass weitere instandsetzungswürdige Objekte durch die turnusmässigen Inspektionen seitens Erhaltungsplanung in die Bearbeitung aufgenommen werden oder aber die Bearbeitung und Koordination des Verkehrs auf dem kantonalen Gebiet neue Randbedingungen aufwerfen kann.

Tunnel TG Schwarzwald (IO-Nummer: 12.02.08.520.01, 918)

Instandsetzung Ebene Nationalstrasse (Röhren getrennt)

- mit Verkehrsüberleitung an den Mittelstreifenüberfahrten möglich

- im Gegenverkehr (voraussichtlich nur nachts) nur 1/1 Verkehrsführung denkbar

Instandsetzung Ebene Lokalstrasse

- das kantonale Projekt sieht bisher nur die Instandsetzung der Strasse auf der westlichen Tunnelröhre vor, d.h. es folgt eine zeitlich versetzte Etappierung der östlichen Instandsetzung der Abdichtung

- Kreisel Erlenmatt und Haltestelle Rosentalstrasse wurden bereits 2019 instandgesetzt

- Instandsetzung Kreuzung Riehenstrasse / Schwarzwaldstrasse (Ein- und Ausfahrt Bad. Bahnhof) soll mit Projekt umgesetzt werden (komplexe Verkehrssituation mit Einfluss Tram)

Brücke Bäumlihof (IO-Nummer: 12.02.08.410.24, 916)

Instandsetzung Ebene Nationalstrasse (Richtungsgetrennt)

- Verkehrsüberleitung ist zu prüfen

- inkl. Belagsinstandsetzung auf Objekt Brückenzufahrt rechtes Rheinufer

- ggf. Untersuchung Rückbau Mittelleitmauer für verkehrliche Flexibilisierung (Problem der LSW)

- Ableitung einer Spur über Lokalstrasse ist zu prüfen

Instandsetzung / Auswirkung Ebene Lokalstrasse

- Bisher keine Instandsetzungsarbeiten auf Lokalebene (Ausnahme Anbau LSW Verlängerung)

- Prüfung Ableitung NS-Verkehr über Lokalstrasse (Verkehrsmengen im Kreuzungsbereich)

- Untersuchung bauliche Anpassung (Durchfahrtsbreiten / LSA / Sign. + Markierung)

- Koordination mit kantonalen Baustellen (Fernwärme, Instandsetzung Kreuzung Grenzacherstrasse und Wettsteinallee)

Brücke Schwarzwald (IO-Nummer: 12.02.08.410.26-27, 915 A+B)

Instandsetzung Ebene Nationalstrasse (Richtungsgetrennt)

- Instandsetzung Beläge Lokalspuren

- Untersuchung Rückbau Leitmauer (verkehrliche Flexibilisierung)

- Untersuchung Einsatz der ASTRA Bridge / Flyover)

- Neubau Lärmschutzwand und Verbreiterung Trottoir), Untersuchung der Langsamverkehrsströme Bereich Kreuzung Grenzacherstrasse bis Zürcherstrasse

Ebene Lokalstrasse (= Ebene NS)

Brücke Breite 02 (Rampe 100 AS Basel-Wettstein) Basel (IO-Nummer: 12.02.08.410.29, 914 D) und Brücke Breite 04 (Rampe 200 AS Basel-Breite) Basel (IO-Nummer: 12.02.08.410.31, 914 B)

Instandsetzung Ein- und Ausfahrt Nationalstrasse (richtungsgetrennt)

- Aufrechterhaltung der wichtigsten Verkehrsbeziehungen und Träger soweit möglich (z.B. nur Bus oder eine Spur bleibt offen)

- Ggf. prüfen schliessen Ein- und Ausfahrt (hohes Verkehrsaufkommen Zürcherstrasse inkl. Trambetrieb)

Instandsetzung / Auswirkung Ebene Lokalstrasse

- Voraussichtlich keine Auswirkungen unter Brücken (nur Baustelleneinrichtung)

Brücke Gellertstrasse Basel (IO-Nummer: 12.02.08.410.36, 509)

Ersatzneubau Brücke über Nationalstrasse (richtungsgetrennt) und SBB Geleise

- Sicherstellung Verkehr Stammlinie

- Ersatzneubau unter Einsatz einer Hilfsbrücke

- Definition Zeitfenster für Brückenrückbau / Einheben neuer Teile (keine Lasten über rollenden Verkehr)

Auswirkung Ebene Lokalstrasse

- Mithilfe verkehrliche Koordination Hilfsbrücke

- Koordination Verkehrsbetriebe (BVB / BLT) inkl. Aufenthalts- Räumzeiten auf Hilfsbrücke

- Mithilfe Unterbrechung Verkehr / Buslinien

Unterführung Lagerhaus an der St. Jakobsstrasse beim AS Basel-City (IO-Nummer: 12.02.08.430.11, 720)

Instandsetzung Nationalstrasseneben / Auswirkung Ebene Lokalstrasse

- Objekt ist Anschlussbauwerk zur Nationalstrasse, damit kaum Trennung zwischen Kanton und Nationalstrasse

- Ausweichroute über Lokalstrasse mittels Spursperrung denkbar

- Definition Zeitfenster Totalsperrung UNF (lichte Höhe erfordert Arbeiten über rollendem Verkehr)

- Koordination mit Baustelle St. Jakobstrassenbrücke, Ausfahrt St. Jakobsstrasse sowie Ausfahrt St. Jakob (alle ASTRA) und Baustelle St. Jakobsstrasse (BVB / TBA BS)

- Untersuchung Einfluss LSA Zeughausstrasse

- Keine Untersuchung Projektideen Neubau Kreisel Wolf

## Schwerverkehr im Raum Nordwestschweiz

Allgemein

Im Raum Basel fällt mit dem Neubau des Hafenbecken 3 die provisorisch erweiterte Zollanlage westlich der Grenzbrücke weg. Diese steht der Gemeinschaftszollanlage Basel/Weil am Rhein – Autobahn zur Verfügung, wenn die Abfertigungskapazitäten der Verzollung überschritten werden. Dies tritt bereits an 4 von 6 Werktagen ein. Während der Instandsetzung Brücke Grenze, wird der Schwerverkehr täglich abgeleitet und über die PEZA geführt. Entsprechend dem Projektfortschritt des Hafenbeckens (voraussichtlich ab dem Jahr 2023) wird die PEZA nicht mehr durch das ASTRA zur Sicherstellung des Verkehrsflusses herangezogen werden können.

Hier sind alternative Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Gemeinschaftszollanlage Basel/Weil am Rhein – Autobahn (GZA)

Das Gelände der GZA liegt auf deutschem Hoheitsgebiet. Eine Anpassung kann nur mit den Deutschen Amtsstellen erfolgen. Auf dem Areal stehen ungenutzte Flächen infolge einer schnelleren Transitabfertigung zur Verfügung. Es ist zu schauen, was nötig ist, um die Flächen besser einzuteilen (mehr Stellplätze) und die Abläufe zu optimieren. Hierbei sind eine automatische Parkplatzdetektion sowie die Spurführung und Signalisation zu überdenken.

Provisorisch erweiterte Zollanlage (PEZA)

Mit dem erwarteten Wegfall der PEZA sind Alternative Stellplätze verkehrlich zu untersuchen. Was kann in der Nordwestschweiz an Alternativen herangezogen werden? Zu untersuchen ist, welchen Beitrag die geringeren zusätzlichen Kapazitäten auf der Brücke Grenze Basel D/CH ermöglichen.

Notwarteraum A22

Auf der A22 (seit 01.01.2020 in der Verantwortung des ASTRA) wurde bereits zwei Mal ein «Notwarteraum» eingerichtet, da ein Verkehrskollaps in Basel erwartet wurde. Es sind Möglichkeiten aufzuzeigen, ob dieses Element einen dauerhaften Beitrag zu einem geregelten Schwerverkehrsmanagement haben kann und was für bauliche Voraussetzungen zu schaffen sind.

## Übergeordnete Leistungen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzubereiten:

- Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen)

- Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

- Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt

- Teilnahme und bedarfsweise Protokollierung an Sitzungen mit dem Auftraggeber

- Teilnahme an Sitzungen mit den Projektverfassern

- Mithilfe bei der Festlegung und Umsetzung des projektbezogenen QM-Konzepts

- Wahrnehmung Schnittstellenaufgaben gegenüber weiteren Auftragnehmern und Dienstleistungsmandaten

- Mitwirkung bei der übergeordneten Projektkoordination ASTRA und Anwendung der zur Verfügung gestellten Werkzeuge. D.h. aktives Einbringen der Ein- und Auswirkungen des Projektes EM OT in das Projektumfeld zur Gewinnung einer verkehrlichen Gesamtbeurteilung in der Nordwestschweiz mit angrenzendem Ausland.

- Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen/Stadt Basel und Dritten

- Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers

- Der technische und administrative Datenaustausch

- Die Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente auf der Projektplattform des ASTRA

- Berücksichtigung von Anlässen bei der Planung der Ausführung

- Risikomanagement

- Untersuchung der Schwerverkehrsmengen in der Nordwestschweiz für den grenzüberschreitenden Verkehr

## Leistungen Phase AP/MK und DP/MP

Der Verkehrsingenieur erbringt im Wesentlichen folgende Leistungen (nicht abschliessend):

- Aufbereitung der verkehrlichen Grundlagen zur Projektierung (inkl. allfälliger FlaMa), insbesondere Nachweis der vorhandenen und massgebenden Verkehrskapazitäten

- Verkehrliche Abbildung von massgebenden Planungshorizonten

- Durchführung von Verkehrsflusssimulationen und Verkehrsprognosen (unter Anwendung des Gesamtverkehrsmodell Region Basel - GVM)

- Aufbereitung verkehrlicher Grundlagen zuhanden der Projektverfasser

- Unterstützung bei der verkehrlichen Projektkoordination zur Wahrung eines angemessenen Verkehrsflusses

- Mithilfe bei der Variantenevaluation für den Bauvorgang beim Einbau Beläge

- Aufbereitung verkehrlicher Grundlagen für die Beurteilung durch Dritte (Akustik, etc.)

- erstellen/ aktualisieren Signalisationskonzept

- erarbeiten/ aktualisieren der Betriebszustände

- Mitarbeit bei der Erstellung des Notfallkonzeptes

- Erstellen des definitiven Bauphasen- und Verkehrsphasenkonzepts anhand eines Schemaplans in Zusammenarbeit mit den Projektverfassern sowohl für die Nationalstrasse als auch für das Lokalstrassennetz (siehe Grundlage Schemaplan)

- Definieren/ Aktualisieren der Vorgaben für die Markierungspläne in Zusammenarbeit mit den Projektverfassern (Bau- und Endzustand) und den übergeordneten Verkehrsleitsystems

- Erarbeiten/ Aktualisieren der Signalisationspläne in Zusammenarbeit mit den Projektverfassern (Bau- und Endzustand)

- Mitarbeit bei der Umsetzung und Erarbeitung der erforderlichen BSA-Elemente für Verkehrslenkung und Steuerung

- Festlegen/ Aktualisieren verkehrlich flankierenden Massnahmen, inkl. Pläne erstellen in Zusammenarbeit mit den Projektverfassern (Bau- und Endzustand)

- Aufbereitung Verkehrsmodellierung für Information- und Kommunikationszwecke

- Zusammenfassung und Dokumentation der eigenen Arbeiten in Berichten, Darstellungen und Plänen

- Verfassen fachspezifischer Berichte und Beiträge

- Koordination mit Verkehrsmanagementzentrale und weiteren Verkehrsexperten (z.B. Mandatsträger angrenzender Projekte wie den 8 Spurausbau)

- Mitwirkung zur Unterstützung bei Medien-/Öffentlichkeitsorientierungen

## Leistungen Phase Ausführungsunterlagen und Ausführung

Ziele der Phase Ausführungsunterlagen und der Phase Ausführung:

- Mitarbeit/ Unterstützung bei der Erstellung der Unterlagen für die Ausführung

- Begleitung/ Unterstützung der Projektverfasser, Unternehmer und Bauleitung

- Erarbeiten von allfällig erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Verkehrsbehinderungen auf der Nationalstrasse und dem untergeordneten Lokalstrassennetz (Sichere Verkehrsführung in der Realisierung und Minimalisierung der Verkehrsbeeinträchtigungen)

- Begleitung/Schulungsbegleitung von Verkehrsdiensten im Zuge der Untersuchungen des Schwerverkehr und der Verkehrsführung in Basel-Stadt

- Mitarbeit/ Unterstützung bei Abnahmen (insbesondere Signalisation)

Leistungsabgrenzung

## Leistungen des Auftraggebers

Die Gesamtleitung des Auftraggebers bzw. dessen Stabstellen (inkl. BHU/OBL) erbringen in allen Phasen folgende Leistungen und fällen die dazugehörigen Entscheide.

- Die einheitliche Strukturierung des Projekts

- Die Leitung des Projektes

- Die Sicherstellung und Koordination einer termingerechten Projektierung innerhalb der Kostenvorgabe

- Die Organisation des Projektes und die Umschreibung der Ziele und Aufgabenstellung mit Rechten und Pflichten

- Die Koordination des Projektes innerhalb des ASTRA, mit Behörden, Kantonen, Gemeinden, Ämtern und Weiteren

- Die Organisation der Projektadministration innerhalb des ASTRA

- Die Genehmigung der Mutationen in den Projektteams und die Umschreibung der Ziele und Aufgabenstellung mit Rechten und Pflichten.

- Die Regelung des Informationsflusses und Kommunikation

- Das Festlegen der Regeln bei Projekt- und Bestellungsänderungen

## Leistungen Dritter

Folgende, weitere Leistungen werden für das Gesamtprojekt Einzelmassnahmen Osttangente erbracht und sind somit nicht Bestandteil des Auftrags.

Die Festlegung der Bauvorgänge/ Bauablauf inkl. Verkehrsführungen und Provisorien erfolgt durch den jeweiligen Projektverfasser pro Inventarobjekt.

| Mandat | Leistungen |
| --- | --- |
| Bauherrenunterstützung | Unterstützung des Bauherrn |
| PV + BL Tunnel Schwarzwald | Projektierungs- und Bauleitungsleistungen in den Fachbereichen Trassee/ Umwelt und Tunnel/ Geotechnik |
| PV + BL Brücke Bäumlihof | Projektierungs- und Bauleitungsleistungen in den Fachbereichen Trassee/ Umwelt, Kunstbauten und Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA; primär Fachgebiet Beleuchtung) |
| PV + BL Brücken Breite + Unterführung Lagerhaus | Projektierungs- und Bauleitungsleistungen in den Fachbereichen Trassee/ Umwelt, Kunstbauten und Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA; primär Fachgebiet Beleuchtung) |
| PV + BL Brücke Gellertstrasse | Projektierungs- und Bauleitungsleistungen in den Fachbereichen Trassee/ Umwelt, Kunstbauten und Tunnel/ Geotechnik |
| PV + BL Brücke Schwarzwald | Projektierungs- und Bauleitungsleistungen in den Fachbereichen Trassee/ Umwelt, Kunstbauten und Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA; primär Fachgebiet Beleuchtung) |
| PV BSA | Projektverfasser/ örtl. Bauleitung BSA |

## Schnittstellen Planbearbeitung zwischen Verkehrsingenieur und PV Bau

- Bei vollständiger Sperrung eines Objekts erfolgt die Planbearbeitung/Planerstellung vollumfänglich durch den Verkehrsingenieur

- Bei teilweiser Sperrung eines Objekts macht der Verkehrsingenieur die konzeptionellen Angaben zur Verkehrsführung am Objekt. Der PV Bau erstellt dann die S+M Pläne am Objekt selbst auf Basis der bei ihm vorhandenen Objektpläne. Alle übrigen S+M Pläne ausserhalb des Projektperimeters, welche das gesamte Verkehrsregime darstellen, werden durch den Verkehrsingenieur erstellt.