Projektbeschrieb und Pflichtenheft

Projektverfasser + Bauleitung für Verkehrsplanung / Bau / BSA

Projektbezeichnung

N2 VM Massnahmen Kanton Nidwalden

Projektkurzbezeichnung

N2 VM NW

Projektnummer

2100006

Unterhaltsabschnitt

N02.33/N02.40

Projektperimeter

km 100.600 – 116.200

Impressum

Vertragspartner

| Auftragnehmer |  | Auftraggeber |
| --- | --- | --- |
| Yaver Infrastructure & Services GmbH |  | Bundesamt für Strassen ASTRA |
| Freilagerstrasse 32 |  | Filiale Zofingen |
| 8047 Zürich |  | Brühlstrasse 3 |
|  |  | 4800 Zofingen |
| Tel. : +41 43 336 17 30 |  | Tel. : +41 58 482 75 51 |
| Fax : +41 43 336 17 99 |  | Fax : +41 58 482 75 90 |
| E-Mail : beat.hiller@yaver.ch |  | E-Mail : beschaffung.zofingen@astra.admin.ch |
| Verfasser : Beat Hiller |  | Ansprechperson : PM Süd |

Änderungsverzeichnis

| Version | Anpassung / Änderung | Verfasser | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Erstversion | B. Hiller | 31.03.2021 |

Verteiler

| Firma | Name | Anzahl | Version |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ASTRA Filiale Zofingen, PM Süd | Diego Tschuppert | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Allg. Informationen

| Dateiname ASTRA: | 2100006_N2_VM_Massnahmen_NW_Pflichtenheft.docx |
| --- | --- |
| Aktuelle Version: | 0.1 |
| Anzahl Seiten: | 95 |

Inhalt

1	Grundlagen	7

1.1	Gesetze und Verordnungen	7

1.2	Grundlagen ASTRA	7

1.3	Grundlagen aus bisheriger Projektbearbeitung	7

2	Projektdefinition	7

2.1	Ausgangslage und Zielsetzung	7

2.2	Projektperimeter	8

2.3	Projektbeschrieb	8

2.4	Terminplan	9

3	Leistungspakete	10

3.1	Verkehrsplanung	10

3.2	Bau	10

3.3	BSA	11

3.4	Allgemeine Leistungen	11

3.4.1	Über alle Projektphasen	12

3.4.2	Über die Phasen 41...53	12

4	Abgabeunterlagen	13

4.1	Phase 31	13

4.2	Phase 32	13

4.3	Phase 41	13

4.4	Phase 51	14

4.5	Phase 53	14

5	Projektspezifische Erläuterungen und Vorgaben	15

5.1	Aufbau- und Ablauforganisation	15

5.1.1	Organigramm	15

5.1.2	Sitzungsgefäss	16

5.1.3	Funktionendiagramm	18

5.2	Projektcontrolling	20

5.2.1	Terminmanagement	20

5.2.2	Kosten- und Vertragsmanagement	20

5.2.3	Qualitäts- und Risikomanagement	23

5.2.3.1	Qualitätsmanagement	23

5.2.3.2	Risikomanagement	23

5.3	Sicherheit	24

5.3.1	Grundsatz	24

5.3.2	Alarmorganisation	24

5.4	Änderungswesen	24

5.4.1	Wesentliche Projektänderungen	24

5.4.2	Unwesentliche Projektänderungen	24

5.5	Kommunikation	25

5.5.1	Produkte und Zuständigkeiten	25

5.5.2	Berichtswesen / Reporting	26

5.5.3	Vertraulichkeit	27

5.6	Projektadministration und -dokumentation	27

5.6.1	Prozesse im Führungssystem ASTRA (FS)	27

5.6.2	Projektplattform	27

5.6.3	Dokumentenfluss	27

5.6.4	Abnahme des Werkes	28

5.6.5	Pläne des Ausgeführten Werkes	28

5.6.6	Archivierung	28

5.6.7	Adress- und Telefonliste	28

6	Beilagen	29

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Projektperimeter	8

Abbildung 2:	Systemtechnische Landschaft, welche zur Lösung der Aufgabenstellung zur Verfügung stehen	9

Abbildung 3:	Organigramm	17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Produkte und Zuständigkeiten	22

Tabelle 2:	Darstellung Information	22

Tabelle 3:	Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung	24

Tabelle 4:	Ablauf Projektänderungen	26

Tabelle 5:	Kommunikation und Zuständigkeiten	28

Tabelle 6:	Berichtswesen und Reporting	28

Tabelle 7:	Genehmigungsablauf Nachtragsofferten	30

Glossar

| Abk. | Beschreibung |
| --- | --- |
| AKS | Anlagenkennzeichnungssystem |
| BAS | Basel |
| BL | Bauleitung |
| BSA | Betriebs- und Sicherheitsanlagen |
| BZ | Betriebszustand |
| CHI | Chiasso |
| DAW | Dokumentation des ausgeführten Werkes |
| DP | Datenpunkt |
| FAT | Factory Acceptance Test |
| FHB BSA | Fachhandbuch Betriebs- und Sicherheitsanlagen |
| FR | Fahrrichtung |
| FZRHS | Fahrzeugrückhaltesystem |
| GE | Gebietseinheit |
| HW | Hardware |
| IBN | Inbetriebnahme |
| UeLS zentras | Betriebsleitsystem GE X |
| KNA | Kommunikationsnetzwerk Abschnitt |
| KNS | Kommunikationsnetzwerk Strecke |
| KOM | Kommunikation |
| LED | Leuchtdiode |
| LS | Lokalsteuerung |
| LT | Leittechnik |
| MK | Massnahmenkonzept |
| MP | Massnahmenprojekt |
| NS | Niederspannung |
| OPC UA | Open Platform Communications Unified Architecture |
| PV | Projektverfasser |
| QSK | Querschnittsteuerkasten |
| S | Signalisation |
| SA-CH | Systemarchitektur Schweiz |
| SAT | Site Acceptance Test |
| SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung |
| T/K | Trassee und Kunstbauten |
| TMB | Technisches Merkblatt |
| VBS | Verkehrsbeeinflussungssystem |
| VKE | Verkehrserfassung |
| VM zentras | Verkehrsmanagement GE X |
| VR | Verkehrsrechner |
| VRA | Verkehrsregelungsanlage |
| VZ | Vorzone |
| WV | Werkvertrag |

# Grundlagen

Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen der ASTRA-Zentrale und der ASTRA-Filiale Zofingen.

Die folgenden Grundlagen bilden die Basis für die Erarbeitung des Projekts und gelten somit auch für die Ausführung der gemäss Kapitel 4 beschriebenen Leistungen.

## Gesetze und Verordnungen

Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesgesetz über die Nationalstrassen (NSG) vom 8. März 1960 (Stand am 1. Januar 2018), 26pp.

Schweizerische Eidgenossenschaft, Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007 (Stand am 1. Januar 2020), 28pp.

Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1. Juli 2020), 48pp.

## Grundlagen ASTRA

Als Grundlagen gelten sämtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen für Nationalstrassen, Vorlagen Infrastrukturprojekte sowie die dazugehörigen Leistungsbeschriebe und Pflichtenhefte.

Standards für Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente.html

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente.html

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infrastrukturprojekte.html

## Grundlagen GE X

Als Grundlage gelten sämtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen für Nationalstrassen und können unter folgendem Link heruntergeladen werden.

Fachordner

- https://vif.lu.ch/down_load/fachordner

## Grundlagen aus bisheriger Projektbearbeitung

- VM-Massnahmen auf der Nationalstrasse zur Vermeidung von Ausweichverkehr auf das kantonale Strassennetz, siehe Beilage B1

- RRB Kanton NW Nr. 686, siehe Beilage B2

# Projektdefinition

## Ausgangslage und Zielsetzung

Auf der A2 entstehen auf dem Abschnitt Hergiswil - Beckenried in Richtung Luzern (Norden) regelmässig Rückstausituationen (v.a. während Ferienzeiten und an Wochenenden). Seit längerem führen diese Staus auf der Stammstrecke der Nationalstrasse zu teils massivem Ausweichverkehr auf das nachgelagerte Strassennetz des Kantons Nidwalden.

Im September 2019 hat der Kanton deshalb die Task Force «Verkehrssituation Nidwalden» ins Leben gerufen, um kurz-, mittel- und langfristige Lösungsansätze zur Verbesserung der Verkehrssituation aufzuzeigen. In der Task Force sind neben dem Kanton Nidwalden auch die Gemeinden Hergiswil, Stans und Stansstad involviert. In diesen Zusammenhang hat der Kanton Nidwalden im 2020 temporäre LSA zur Ausfahrtsdosierung beschafft und betrieben.

Zur Vermeidung von Ausweichverkehr auf das kantonale Strassennetz soll die Umsetzung möglicher Massnahmen im Rahmen ASTRA-Richtlinien umgesetzt werden.

Die ersten Überlegungen mit möglichen Lösungsansätze sind im Dokument «B2 VM-Massnahmen auf der Nationalstrasse zur Vermeidung von Ausweichverkehr auf das kantonale Strassennetz» beschrieben.

Das Ziel ist, dass bis Ende 2023 die im RRB vom 22.12.2020 beschriebenen Verbesserungen umgesetzt sind, siehe «B1 RRB Kanton NW Nr. 686».

Unabhängig der oben beschriebenen Massnahme ist im 2020 das nationale Projekt «Schnellmassnahmen VM». Im Rahmen von diesem Projekt soll die Strecke zwischen dem Kirchenwald Tunnel und dem Anschluss Beckenried mit einer GHGW nach den neusten Vorgaben bis 2026 realisiert werden.

Diese beiden Massnahmen müssen im Rahmen des ausgeschriebenen Projektes vereint und als Ganzes umgesetzt werden.

## Projektperimeter

Der Projektperimeter umfasst den Abschnitt der N02 zwischen dem (UH-KM) 100.600 und dem (UH-KM) – 116.200.

Abbildung 1:	Projektperimeter

## Projektbeschrieb

Die Verbesserung der Verkehrssituation ist nur durch eine umfassende Betrachtung aller Strassenebenen möglich. Für das ASTRA betrifft dies die folgenden Anschlüsse mit den direktanschliessenden Knoten. Die weiteren Strecken sind Kantons- und Gemeindestrassen mit den entsprechenden Zuständigkeiten. Daher muss dieses Projekt eng koordiniert mit allen Beteiligten geführt werden.

Anschluss Beckenried

Anschluss Buochs

Anschluss Stans-Süd

Anschluss Stans-Nord

Anschluss Hergiswil/Stansstad (Ein- und Ausfahrt) Anschluss Hergiswil (EinfahrtA2)

Anschluss Hergiswil (Ausfahrt A8 - Kantonsgebiet Obwalden)

Seit 2020 wird die Umsetzung Roadmap VM-CH unter Leitung von ASTRA/Netze und unter Einbezug von der Erhaltungsplanung F3 geplant. Für die A2 im Gebiet des Kantons NW ist eine GHGW-Anlage zwischen der Verzweigung Lopper und dem Anschluss Beckenried geplant. Für eine ganzheitliche Signalisierung ist es notwendig, dass die Signalisierung für die verschiedenen Massnahmen abgestimmt ist.

Neben der ganzheitlichen Signalisierung über die verschiedenen Systeme müssen technische Synergien für Bau und BSA genutzt werden damit der bauliche Eingriff minimal bleibt.

Die Systeme, die für die Lösung der Ziele zur Verfügung stehen sind in der Abbildung 2 skizziert. Dabei muss das oberste Ziel sein, dass der Transitverkehr auf der Autobahn bleibt und nicht auf das untergeordnete Strassennetz ausweicht. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn der Verkehr auf der Autobahn lange flüssig bleibt und der Verkehrsteilnehmer erkennen kann, dass er schneller am Ziel ist, als wenn er auf das untergeordnete Strassennetz ausweicht.

Dazu können folgende Massnahmen beitragen:

Harmonisieren des Verkehrs auf der Autobahn mit GHGW

Frühzeitige Information über Reisezeit Autobahn vs. Kantonsstrasse auf der WTA

Einfahrtsdosierung bei den Einfahrten gekoppelt mit Einfahrtsverlängerungen, damit der Verkehr auf der Stammachse flüssig bleibt

Ausfahrtsdosierung gekoppelt mit Ausfahrtsverlängerungen, damit sich keine Rückstaus auf der Stammachse entwickeln können

Optimierung von Anschlussknoten mit und ohne LSA für eine bessere Steuerung des Verkehrs auf dem untergeordneten Strassennetz

Die technischen Systeme müssen in die beiden übergeordneten Systeme eingebunden werden, damit sie durch die Polizei und VMZ-CH genutzt werden können.

Für die Integration in die Systeme

UeLS Zentras und

VM Zentras

müssen die verbindlichen Dokumente unter dem Link https://vif.lu.ch/down_load/fachordner/bsa verwendet werden.

Abbildung 2:	Systemtechnische Landschaft, welche zur Lösung der Aufgabenstellung zur Verfügung stehen

## Terminplan

Der Terminplan richtet sich nach der Zielsetzung aus dem RRB. Dieser muss im Rahmen des MK durch die drei PV geprüft werden.

# Leistungspakete

Die nachfolgenden Beschreibungen enthalten die Schwergewichte für die drei PV’s. Die weiteren Details sind in der Beilage ... beschrieben.

## Verkehrsplanung

Der PV Verkehrsplanung muss folgende Leistungen erbringen, die Aufzählung ist nicht abschliessend:

Phase 31:

Beurteilen der Verkehrsströme mit Unterstützung von Verkehrsmessungen (Monitoring)

Simulation mit dem Verkehrsmodell und Aufzeigen der Verkehrsentwicklung und den da-rauf abgeleiteten Massnahmen

Koordination mit dem Kanton und den Gemeinden beiden Varianten

Erstellen der neuen Verkehrsführung und Signalisation auf der N2 und N8 sowie an und in den Anschlussknoten

Definition der Standorte GHGW zwischen Anschluss Beckenried und dem Kirchenwald Tunnel

Erstellen des Massnahmenkonzeptes Verkehr mit der Variantendiskussion, welche eng mit dem Kanton NW und den Gemeinden geführt werden muss

Zulieferung von Textbausteinen für den Synthesebericht

Unterstützung PV Bau bei der Baustellenverkehrsführung und - Signalisation

Phase 32:

Erstellen des Massnahmenprojektes Verkehr auf der Basis der Variantendiskussion im MK inkl. den dazugehörigen Dokumente

Erstellen der Massnahmen pro LSA der Anschlussknoten mit den dazugehörigen Dokumenten

Unterstützung PV Bau bei der Baustellenverkehrsführung und - Signalisation

Phase 41:

Unterstützen der PV Bau und BSA bei der Beschaffung der UN-Leistungen

Beschaffung von LSA-Leistungen für die Anpassungsarbeiten an den Anschlussknoten

Phase 51:

Prüfung der Ausführungspläne Bau aus Sicht Verkehrsplaner

Prüfen der RPH’s aus Sicht Verkehrsplaner der Systeme

LSA

GHGW

Statische Signalisierung

Phase 52/53:

Umsetzung der Anpassungen in den LSA-Steuerungen an den Anschlussknoten

Überprüfung der Massnahmen in Zusammenarbeit mit den PV Bau und BSA

Parametrierung der GHGW gem. ASTRA 85019

Wirksamkeitsanalyse Verkehr mit Monitoring mit Vergleich aus Monitoring Phase 31

## Bau

Der PV Bau muss folgende Leistungen erbringen:

Phase 31:

Erstellen des Massnahmenkonzeptes Bau in enger Zusammenarbeit mit dem Verkehrsplaner und dem PV BSA mit prüfen der Machbarkeit von Ein- und Ausfahrtsverlängerungen aufgrund der Vorgaben des PV Verkehr. Dazu sind auch Klärungen im Zusammenhang von Landerwerb zu führen.

Erstellen des Syntheseberichtes

Erstellen des KV (+/- 15%) über alle Massnahmen

Gesamtkoordination PV Verkehr / Bau / BSA

Phase 32:

Erstellen des Massnahmenprojektes Bau auf Basis der Bestvarianten des Massnahmenkonzeptes Verkehrs und den Anforderungen PV BSA für Kabelrohranlagen und Signalisierung (Fundamente)

Erstellen des KV (+/- 10%) über alle Massnahmen

Gesamtkoordination PV Verkehr / Bau / BSA

Phase 41

Beschaffung der Baumeisterleistung und Markierungsarbeiten

Beschaffung TESI Leistungen für Bau und BSA

Gesamtkoordination PV Verkehr / Bau / BSA

Phase 51:

Erstellen der Ausführungspläne Bau und Markierungsarbeiten

Gesamtkoordination PV Verkehr / Bau / BSA

Gesamtkoordination BL Bau / BSA

Phase 52:

Bauleitung Bau und Markierungsarbeiten

Koordination TESI mit GE X

Gesamtkoordination BL Bau / BSA

Phase 53:

Gesamtkoordination BL Bau / BSA

Erstellen der DAW

Bauabnahmen

Prüfen Schlussrechnungen Baumeister

## BSA

Der PV BSA muss folgende Leistungen erbringen:

Phase 31:

Erstellen des Massnahmenkonzeptes BSA gem. FHB BSA in enger Zusammenarbeit mit dem Verkehrsplaner und dem PV Bau

Zulieferung von Textbausteinen für den Synthesebericht

Phase 32:

Erstellen des Massnahmenprojektes BSA gem. FHB BSA auf Basis der Bestvarianten des Massnahmenkonzeptes. Dabei muss im Bereich Kabelrohranlagen und Signalisierung eine Koordination mit dem PV Bau stattfinden.

Phase 41:

Beschaffung der BSA-Leistungen für die einzelnen Gewerke

Phase 51:

Erstellen der Ausführungspläne für die Installationsarbeiten

Prüfen der RPH’s

Phase 52:

Bauleitung BSA

Integration in das UeLS Zentras und VM Zentras

Durchführen von FAT/FIT

Durchführen von SAT/SIT

Phase 53:

Erstellen der DAW

Überwachung Probebetrieb

Abnahmen

Prüfen Schlussrechnungen Unternehmen

## Allgemeine Leistungen

Die allgemeinen Anforderungen gehen aus der Beilage «B6 Allgemeiner Leistungsbeschrieb PV» hervor.

### Über alle Projektphasen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzubereiten:

Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Projektierung und Ausführung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und während dessen Realisierung

Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auftraggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualität und Gestaltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die Vertretung des Auftraggebers gegenüber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für die Projektierung und Realisierung, damit der Auftraggeber „Herr des Bauens ist und bleibt“

Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Bauherrenunterstützung / Oberbauleitung

Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der Nationalstrasse während der Realisierung

Die Organisation bzw. Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation

Die Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektphase mit Begründung der Abweichung

Die Organisation, Überwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claim-Managements, des projektbezogenen Qualitätsmanagements im Auftragswesen

Das Wissen und Erkennen für den Beizug von Spezialisten

Die Führung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen pro Stufe und Phase

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kanton, Gemeinden und Dritten

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgängigen Projektphasen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform des ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Verträgen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Für jede Stufe und Phase wird ein projektbezogenes Qualitätsmanagement vorausgesetzt:

Stufen- und phasengerechtes Risikomanagement

Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

Projektspezifisches Qualitätsmanagement Projektverfasser und Unternehmer

Kontrollplan für die Bauausführung

### Über die Phasen 41...53

Diese sind der Beilage «B6 Allgemeiner Leistungsbeschrieb PV» definiert.

# Abgabeunterlagen

In den nachfolgenden Tabellen gelten folgende Vorgaben.

X	Verfasser des Dokumentes

(X)	Zulieferung von Unterlagen an den Verfasser

## Phase 31

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind durch die angegebenen Mandate zu erarbeiten und ein- zureichen. Die Endfassung der Dossiers und Unterlagen sind gedruckt in einer zu definierenden Anzahl und in editierbarer elektronischer Form sowie als pdf-Datei abzugeben.

Die Federführung bei der Erstellung der Unterlagen liegt grundsätzlich beim PV + BL Bau.

|  |  | PV Verkehr | PV Bau | PV BSA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Synthesebericht MK nach ASTRA 20001-00008 | (X) | X | (X) |
|  | Massnahmenkonzept T/U nach ASTRA 21001-20301 | (X) | X |  |
|  | Massnahmenkonzept BSA nach ASTRA 23001-20301 | (X) |  | X |
|  | KV (+/- 15%) | (X) | X | (X) |

## Phase 32

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind durch die angegebenen Mandate zu erarbeiten und ein- zureichen. Die Endfassung der Dossiers und Unterlagen sind gedruckt in einer zu definierenden Anzahl und in editierbarer elektronischer Form sowie als pdf-Datei abzugeben.

Die Federführung bei der Erstellung der Unterlagen liegt grundsätzlich beim PV + BL Bau.

|  |  | PV Verkehr | PV Bau | PV BSA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dossier Massnahmenprojekt T/U nach ASTRA 21001-20401 | X | X | X |
|  | Dossier Massnahmenprojekt BSA nach ASTRA 23001-20401 | X | X | X |
|  | Technischer Bericht Verkehr mit Signalisationsplan und Signalliste | X |  |  |
|  | Gesamt KV (+/- 10%) | (X) | X | (X) |

## Phase 41

|  | Unterlagen | PV Verkehr | PV Bau | PV BSA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konzepte (bspw. für Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsführungen, Materialien und Konstruktion) sowie Ausschreibungspläne in geeigneten Massstäben |  | X | X |
| 2 | Risikoanalysen für die Realisierung |  | X | X |
| 3 | Ausschreibungsunterlagen, Pläne, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollpläne und Konzept u.a.m. | X | X | X |
| 4 | Technischer Bericht Verkehr (GHGW, LSA und statische Signalisation) | X |  |  |
| 5 | Signalisationsplan und Signalliste | X |  |  |
| 6 | Arbeitsbeschriebe für die Bauphasen |  | X | X |
| 7 | Evaluationsunterlagen |  | X | X |
| 8 | Vertragsunterlagen | X | X | X |
| 9 | Entscheidungsorientierte Ablauf- und Terminpläne | X | X | X |
| 10 | Provisorische Ausführungs- und Bauphasenpläne |  | X | X |
| 11 | Revidierter Kostenvoranschlag |  | X | X |

## Phase 51

|  | Unterlagen | PV Verkehr | PV Bau | PV BSA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unterlagen für Bewilligungen | X | X | X |
| 2 | Ausführungs- und Detailpläne |  | X | X |
| 3 | Stromlauf- und Prinzipschemas |  |  | X |
| 4 | Ausführungspläne für das Messkonzept |  |  | X |
| 5 | Werkstattpläne für die Unternehmer und Lieferanten |  | X | X |
| 6 | Erforderliche Eventualplanungen Realisierung |  | X | X |
| 7 | Spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kostenübersichten |  | X | X |
| 8 | Signalisationsplan | X |  |  |
| 9 | Signalliste | X |  |  |

## Phase 53

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind durch die angegebenen Mandate zu erarbeiten und ein- zureichen. Die Endfassung der Dossiers und Unterlagen sind gedruckt in einer zu definierenden Anzahl und in editierbarer elektronischer Form sowie als pdf-Datei abzugeben.

Die Federführung bei der Erstellung der Unterlagen liegt grundsätzlich beim PV + BL Bau.

|  | Unterlagen | PV Verkehr | PV Bau | PV BSA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betriebshandbuch |  | X | X |
| 2 | Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlägen | X | X | X |
| 3 | Unterhaltsplan |  | X | X |
| 4 | Wirksamkeitsanalyse | X |  |  |

# Projektspezifische Erläuterungen und Vorgaben

## Aufbau- und Ablauforganisation

### Organigramm

Das übergeordnete Organigramm des Projektes ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Abbildung 3:	Organigramm

### Sitzungsgefäss

| Ziele | Teilnehmer, Verteiler | Standardtraktanden |
| --- | --- | --- |
| Projektsteuerungssitzung (PSS) quartalsweise |  |  |
| Übergeordnete Entscheide Bauherrschaft und Besteller | Leitung: BL PM S / TPL BSA Einladung und Protokoll: BHU Teilnehmer: AC I Ost, FC F3, BL PM S / TPL BSA, GPL, BL FU F3, BL EP F3, BL IC F3, I+K F3, BHU Verteiler: Teilnehmer Anträge: 10 Tage vor der Sitzung | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Stand der Arbeiten + Pendenzen - Information + Kommunikation - Beschaffungen / Verträge - Kosten, Termine - Anträge, Beschlüsse - Diverses - Nächste Sitzungen |
| Gesamtprojektleitungssitzung (GPLS) monatlich |  |  |
| Organisation der Bauherr- schaft | Leitung: GPL Einladung und Protokoll: BHU Teilnehmer: BL PM S / TPL BSA, GPL, BL FU F3, BL EP F3, BHU, AfBN (bei Bedarf) Verteiler: Teilnehmer | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten + Pendenzen - Information und Kommunikation - Technische Massnahmen / Projektentscheide - Submissionen / Aufträge an Dritte - Verkehr - Termine - Kosten und Finanzen - Administratives / Personelles - Q-Management - Diverses - Nächste Sitzungen |
| Gesamtleitungssitzung (GLS) 2-wöchentlich bis monatlich |  |  |
| Koordination GPL – BHU | Leitung: GPL Einladung und Protokoll: BHU Teilnehmer: BL PM S / TPL BSA, GPL, BHU Verteiler: Teilnehmer | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten + Pendenzen - Kosten und Termine - Änderungen - Diverses - Nächste Sitzung |
| Projektierungssitzung (PS) monatlich |  |  |
| Projektierung Führung Projektverfasser | Leitung: GPL Einladung und Protokoll: BHU Teilnehmer: BL PM S / TPL BSA, GPL, BHU, PV, Spezialisten (bei Bedarf) Verteiler: Teilnehmer, z.K. an Spezialisten, OBL | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten + Pendenzen - Technisches - Koordinationsbedarf - Kosten und Termine - Änderungen - Anträge - Aufträge - Diverses - Nächste Sitzung |

| Ziele | Teilnehmer, Verteiler | Standardtraktanden |
| --- | --- | --- |
| Projektfachsitzung (PFS) (pro Fachbereich T/U, K, T/G, BSA) monatlich |  |  |
| Projektierung Abstimmung mit Fachspezialisten ASTRA | Leitung: GPL oder BL PM S / TPL BSA Einladung und Protokoll: BHU Teilnehmer: BL PM S / TPL BSA, GPL, BHU, PV, Fachspezialisten ASTRA, Spezialisten (bei Bedarf) Verteiler: Teilnehmer, z.K. an Spezialisten, OBL | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten und Pendenzen - Technisches - Koordinationsbedarf - Diverses - Nächste Sitzung |
| Oberbauleitungssitzung (OBLS) (Gesamtprojekt) monatlich |  |  |
| Koordination Baulose Führung Bauleiter | Leitung, Einladung und Protokoll: OBL Teilnehmer: BL PM S / TPL BSA (bei Bedarf), GPL, OBL, BL, PV Umwelt (bei Bedarf), AfBN (bei Be- darf) Verteiler: Teilnehmer | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten und Pendenzen - Technisches - Verkehrsführungen - Umwelt - Baustellensicherheit - Qualität - Vermessung - Kosten - Termine - Diverses - Nächste Sitzung |
| Bausitzung (BS) (je Baulos) wöchentlich |  |  |
| Operative Steuerung Führung und Koordination der beteiligten Unternehmungen | Leitung, Einladung und Protokoll: BL Teilnehmer: BL PM S / TPL BSA, GPL, OBL, BL, UN, PV Umwelt (bei Bedarf), AfBN (bei Bedarf) Verteiler: Teilnehmer | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten und Pendenzen - Technisches - Bauarbeiten - Baukosten - Diverses - Nächste Sitzung |

Von jeder der obigen Sitzungen wird innert Wochenfrist ein Protokoll erstellt.

Der Sitzungskalender wird durch die BHU erarbeitet und fortlaufend durch die BHU überarbeitet. Eine jeweils aktuelle Version ist bei der BHU und auf der Projektplattform erhältlich

### Funktionendiagramm

Das untenstehende Funktionendiagramm gibt eine Übersicht über die generellen Funktionen, die Kompetenzen und das Zusammenwirken der Projektbeteiligten.

| Legende Aktivitäten: E: entscheiden, genehmigen D: durchführen, erarbeiten M: mitwirken K: kontrollieren, steuern I: wird informiert |  | Zuständig: GPL: Gesamtprojektleitung BHU: Bauherrenunterstützung S: Spezialist PV: Projektverfasser OBL: Oberbauleitung BL: Bauleitung UN: Unternehmer |
| --- | --- | --- |

| Aufgabe | GPL | BHU | S | PV | OBL | BL | UN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektdefinition |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektabgrenzung, -ziele und -randbedingungen | E | D | I | M | M | M | I |
| Vorgabe Projektstruktur | E | D | I | M | M | M | I |
| Aufbauorganisation |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektorganisation: Definition und aktualisieren | E | D | I | M | M | M | I |
| Projektorganisation: Personelle Wechsel vornehmen | E | D | I | M | M | I | I |
| Ablauforganisation |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionendiagramm erstellen und aktualisieren | E | D | I | M | M | I |  |
| Koordination mit Amtsstellen bei Bund und Kanton | D | M |  | M | M |  |  |
| Koordination mit Drittprojekten | D | M |  | M | M |  |  |
| Erstellen Pflichtenhefte Dienstleister | E | D |  | I | I |  |  |
| Schnittstellendef. personell, örtlich, terminlich, thematisch | E | D |  | M | M | I | I |
| Sitzungskalender erstellen und aktualisieren | E | D | I | I | I | I | I |
| Protokolle, Pendenzenliste, Entscheidliste | Gemäss Kapitel 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Projektcontrolling |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminmanagement |  |  |  |  |  |  |  |
| Rahmenterminplan (Gesamte Projektdauer, Projekt) | E | D |  | M | M |  |  |
| Gesamtterminplan (Gesamte Projektdauer, Projekt) | E | D |  | M |  | M |  |
| Detailterminplan (Ausführung, Projekt) |  |  |  |  | E | D | M |
| Bauprogramm (Ausführung, Baulos) |  |  |  |  | E | D | M |
| Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen | E | D |  | M |  |  |  |
| Realisierung: Anordnen von Massn. bei Abweichungen | E |  |  |  | D | M | M |
| Kosten- und Vertragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |
| Stufe Gesamtprojekt | E | D |  | M |  |  |  |
| Dienstleistungsverträge | E | D |  | M |  |  |  |
| Werk- und Lieferverträge | E | I |  |  | K | D |  |
| Soll – Ist –Vergleich, Kostenprognose je Stufe | E | D |  | M | K | D |  |

| Aufgabe | GPL | BHU | S | PV | OBL | BL | UN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgabe Inventarob. / Kostenkonten (D durch IC ASTRA) | K/D |  |  |  |  |  |  |
| Finanzmittelbedarfsplanung (je Stufe) | E | D |  | M | K | D |  |
| Nachträge und Rechnungen Dienstleistungsverträge | E | K | D | D |  | D |  |
| Nachträge und Rechnungen Werk- und Lieferverträge | E | I |  |  | K | K | D |
| Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen | E | D |  | M |  |  |  |
| Realisierung: Anordnen von Massn. bei Abweichungen | E |  |  |  | D | M |  |
| Qualitäts- und Risikomanagement |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektanforderungen und Q-Schwerpunkte | E | D | M | M | M | M |  |
| Risikoanalyse | E | D | M | M | M | M |  |
| Nutzungsvereinbarung und Projektbasis | E | K | K | D | I | I | I |
| Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen | E | D |  | M |  |  |  |
| Realisierung: Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen | E |  |  |  | D | M | I |
| Kontrollplan | E | K |  | D | K | M |  |
| Prüfplan | E |  |  | K | K | K | D |
| Sicherheit |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewährleistung der Sicherheit der Baustellen |  |  |  |  |  | K | D |
| Änderungswesen |  |  |  |  |  |  |  |
| Änderungsantrag ausgelöst von Projektierung verfassen, prüfen und genehmigen | E | K |  | D |  |  |  |
| Änderungsantrag ausgelöst von Ausführung verfassen, prüfen und genehmigen | E | K |  |  | K | D |  |
| Änderungsanträge erfassen und ablegen | I | D |  | I | I | I |  |
| Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |
| Standbericht (halbjährlich) | E | D |  | M | M |  |  |
| Projektcockpit (halbjährlich) | E | D |  | M | M |  |  |
| Projektjournal (laufend, Kontrolle quartalsweise) | K | D |  | M | M |  |  |
| Baujournal (laufend, Kontrolle quartalsweise) |  | I |  |  | K | D |  |
| Wochenbericht (wöchentlich) |  | I |  |  | K | D |  |
| Tagesberichte UN (laufend, Kontrolle monatlich) |  | I |  |  | I | K | D |
| Projektablage Sharepoint | I | I | D | D | M | D |  |
| Sitzungswesen | Gemäss Kapitel 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Externe Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |
| Gemäss Kapitel 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektadministration und -dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterlagen für die Bauausführung | I |  |  | D | K/E |  |  |
| Abnahme (siehe auch Kapitel 6.6) | E |  |  | K | K | D | M |
| Führen Mängelliste inkl. Garantiefristen | I | I |  | I | K | D |  |
| Pläne des ausgeführten Werks | E |  |  | D | I | M/K | M |
| Führen Adress- und Telefonliste | I | D | I | I | I | I | I |

## Projektcontrolling

### Terminmanagement

Mit dem Terminmanagement sollen folgende Ziele erreicht werden:

Projektziele und Meilensteine zum vereinbarten Termin erreichen

Eine permanente, resp. periodische Überprüfung und Überwachung des Projektablaufs in terminli- cher Hinsicht

Gewährleistung eines Instrumentes zur Koordination der verschiedenen Projektbereiche (Planung, Ausführung, etc.)

Gewährleistung eines Instrumentes zur Koordination der verschiedenen Bau- und Montagearbeiten

Aufzeigen von Terminkonflikten und Kapazitätsengpässen

Darstellung zeitlicher Auswirkungen von Terminkonflikten und Kapazitätsengpässen und möglicher Massnahmen

Liefern von terminlichen Informationen in stufengerechter Informationsdichte

Produkte und Zuständigkeiten

| Produkt | Ziel | Verantw. (Liefertermin) | Rhythmus | Grundlagen- lieferant (Liefertermin) | Betrachtungs- zeitraum, Projekttiefe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rahmenterminplan | Orientierung übergeordnete Behörden, Öffentlichkeit | BHU (t) | Quartalsweise | PV, OBL (t - 2 Wochen) | Gesamte Projekt-dauer, Gesamtprojekt |
| Gesamtterminplan | Operative Führung Gesamtprojekt, Koordination der Schnittstellen | BHU, OBL (t) | Monatlich | PV, BL (t - 1 Woche) | Gesamte Projekt- dauer, Gesamtprojekt |
| Detailtermin- plan | Führung der Baustelle, Koordination der beteiligten Unternehmer | BL (t) | 2-wöchentlich | UN (t - 2 d) | Ausführung, Gesamtprojekt |
| Bauprogramm (pro Baulos) | Führung der Baustelle pro Baulos | BL (t) | 2-wöchentlich | UN (t - 2 d) | Ausführung, Baulos |

Tabelle 1:	Produkte und Zuständigkeiten

Darstellung Information

| Produkt | Darstellung | Informationen |
| --- | --- | --- |
| Rahmenterminplan | Übersichtsschema | Ist und Prognose |
| Gesamtterminplan | Vernetzter Balkenplan mit Meilensteinen (Schnittstellen zwischen Projekten und Losen) | Soll Ist und Prognose |
| Detailterminplan | Vernetzter Balkenplan mit Meilensteinen (Schnittstellen zwischen den Baulosen) | Soll (Werkverträge), Ist und Prognose |
| Bauprogramm (pro Baulos) | Entsprechend dem Objekt (Vernetzer Balkenplan und/oder Zeit-Weg-Diagramm) | Soll (Werkvertrag), Ist und Prognose |

Tabelle 2:	Darstellung Information

### Kosten- und Vertragsmanagement

Die Ziele des Kosten - und Vertragsmanagements sind:

Einhaltung der Projektkosten (Umsetzung der Arbeiten im festgelegten Kostenrahmen)

Überwachung der Gesamtkosten (KV, Budgetierung, Endkostenprognose)

Überwachung der Vertragskosten (Verträge, Nachträge, Zahlungsstand)

Kontrolle der Rechnungen und Zahlungen

Sicherstellung einer stufengerechten Auskunft über den aktuellen Kostenstand und die Kostenentwicklung

Rechtzeitiges Auslösen von Beschaffungen

Kostenstruktur

Grundsätzlich werden die Kosten wie folgt strukturiert:

Finanzierungskonto:	Unterhalt, Ausbau

Hauptkostenarten:	1. Projektierung, 2. Landerwerb, 3. Realisierung

Kostenarten:	gemäss Kontenplan Nationalstrasse

Inventarobjekte:	Zuordnung gemäss Kontenplan IO

Alle Verträge und Abrechnungen müssen den vom ASTRA festgelegten Konten zugewiesen werden. Die zu verwendenden Kostenarten werden vorgängig für jeden Vertrag von der GPL festgelegt.

Die Kosten- / Leistungsstruktur wird unmittelbar nach Mandatsbeginn durch die BHU (mit PV, IC ASTRA) erarbeitet und soll sich an der Projektstruktur und an den Verträgen orientieren.

Kontenplan

Die Aufteilung auf die verschiedenen Konten wird durch das IC ASTRA und die BHU festgelegt. Diese Aufteilung muss zwingend eingehalten werden, da auch die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Ressourcen nach dieser Struktur geschieht.

Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung

Für das Kostencontrolling und die Finanzmittelbedarfsplanung werden viermal jährlich die erforderlichen Kosteninformationen bei allen Beteiligten von der BHU eingeholt und erfasst. Die Form und der Inhalt der Lieferung der Daten richten sich nach der durch die BHU zu erarbeitender Vorlage. Die Lieferung muss auf den Stichtag gemäss untenstehender Auflistung geliefert werden.

Für Dienstleistungsverträge ist die BHU verantwortlich.

Für Werk- und Lieferverträge erfolgen die Angaben pro Inventarobjekt durch die örtlichen Bauleitungen via Oberbauleitung.

Die BHU stellt die Unterlagen in der geforderten Art zusammen und stellt diese dem ASTRA zum bestell- ten Zeitpunkt zu.

Stichtage für die Erfassung und Lieferung der Kosten- und Finanzmittelbedarfsangaben an die BHU:

31. März

30. Juni

30. September

31. Dezember

Für das Kostencontrolling werden in periodischen Abständen die erforderlichen Kosteninformationen bei allen Beteiligten von der BHU eingeholt und erfasst:

| Instanz | Tätigkeit | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| BHU / OBL | Anfrage an alle Projektverfasser / Spezialisten und Bauleitun- gen über aktuelle Kosteninformationen | 1 Monat vor Stichtag |
| PV / Spezialisten | Aufbereiten und Abgabe Informationen für den Teilbereich Dienstleistungsverträge: Fertigungsgrad der vertraglich vereinbarten Arbeiten Ist-Zahlungen Abschätzung Projektentwicklung und -änderung | Betrachtungszeitpunkt = Lieferzeitpunkt: Stichtag (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) |
| BL | Aufbereiten und Abgabe Informationen für den Teilbereich Werk- und Lieferverträge: Ausmass, Nachträge, Regie (jeweils für Soll, Ist und Prognose) Ausgefüllte Vorlage Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung | Betrachtungszeitpunkt = Lieferzeitpunkt: Stichtag (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) |
| BHU | Zusammenstellung der Unterlagen und Abgabe an GPL | 2 Wochen nach Stichtag |
| BHU / OBL | Leistungsabgrenzungen pro Vertrag | November / Dezember |

Tabelle 3:	Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung

Beschaffungswesen

Die Vorgaben für das Beschaffungswesen sind aus dem jeweils aktuell gültigen Beschaffungshandbuch des ASTRA auf www.astra.admin.ch ersichtlich.

Vertragswesen

Vertragsabschluss

Die Modalitäten für den Abschluss eines Vertrags und die Regelung der jeweiligen Vertragsvorlage und der Entscheidungskompetenzen richten sich nach dem Beschaffungshandbuch des ASTRA und der Unterschriften- und Kompetenzregelung (UKR).

Vertragscontrolling

Die Bauherrschaft bewirtschaftet alle Verträge mit der Kostencontrolling-Software TDcost. Darin werden alle Verträge, Nachträge und Rechnungen erfasst. Somit ist es jederzeit möglich, über die Kosten seit Projektbeginn, den Kostenständen der einzelnen Verträge und dem Finanzmittelbedarf für die Kosten- planung detailliert Auskunft zu geben.

Die Überwachung der einzelnen Verträge wird wie folgt gehandhabt:

Gesamtkostenkontrolle	Verantwortung BHU

Dienstleistungsverträge	Verantwortung BHU

Werkverträge / Lieferverträge	Verantwortung BL

Die Freigabe der Stunden aus den Dienstleistungsverträgen erfolgt phasenweise durch den Bauherrn. Die Bewirtschaftung der zentralen Reserve geschieht durch die Bauherrenunterstützung (Ausgleich Vergabeerfolge und -misserfolge, Projektänderungen).

Nachtragswesen

Für alle Auftragnehmer gilt, dass Leistungen ausserhalb des Vertrages rechtzeitig vor Ausführungsbeginn angemeldet (Leistungsbeschrieb, Kosten, Auswirkungen auf Termine) und genehmigt sein müssen. Die BHU (Dienstleistungsverträge) führt eine Nachtragsliste.

Der Leitfaden zum Nachtragsmanagement bei Bau- und Baudienstleistungen der KBOB ist anzuwenden.

Rechnungswesen

Randbedingungen und Vorgaben für die Rechnungsstellung

Bei den Rechnungsstellungen sind nachfolgende Randbedingungen und Vorgaben zu beachten:

Die Zahlungsfrist des ASTRA beträgt 30, 45 respektive 60 Tage (siehe entsprechende Verträge).

Die vollständigen administrativen Angaben gemäss Vertrag müssen ersichtlich sein (Vertragsnummer, Vertragssumme, Finanzierungskonto, Hauptkostenarten, Kostenarten).

Rechnungsbeträge sind, gemäss Kontenplan, den korrekten Konten zuzuweisen.

Bei Rechnungen nach Aufwand/Kostendach ist ein entsprechender Leistungsnachweis beizulegen.

Bei Pauschal-/Globalverträgen muss der Fertigungsgrad nachvollziehbar aufgezeigt werden.

Bei Vorauszahlungen ist eine Anzahlungsgarantie erforderlich.

Die Bezeichnungsnummer TDcost lautet für dieses Projekt «110077» und ist auf jedem Rechnungsdeckblatt aufzuführen.

Ablauf

Honorarrechnungen werden in der Regel monatlich gestellt:

Bei Pauschalaufträgen ist ein Leistungsbeschrieb / Progress-Report und der Fertigungsgrad je Projektphase anzugeben

Es sind die vorgesehenen Rechnungsdeckblätter des ASTRA zu verwenden

Bei Aufträgen mit Verrechnung nach Aufwand sind visierte Arbeitsrapporte beizulegen.

Die Rechnungen sind der BHU zuzustellen. Der Ablauf und die Vorgaben für die Rechnungskontrolle und -genehmigung orientieren sich an den filialspezifischen Vorgaben.

### Qualitäts- und Risikomanagement

#### Qualitätsmanagement

Grundsatz

Durch die Anwendung geeigneter Qualitätssicherungsmassnahmen wird sichergestellt, dass das Bau- vorhaben nach den festgelegten Anforderungen geplant und gebaut wird:

Umsetzung der Technik nach aktuellem, anerkanntem Stand

Einhaltung der technischen Vorgaben und Anforderungen des Bauherrn

Erreichung eines einheitlichen Qualitätsstandards

Gewährleistung eines anschliessend möglichst unterhaltsarmen Betriebes

Einhaltung des festgelegten Kostenrahmens

Einhaltung des festgelegten Terminrahmens

Einhaltung der festgelegten Projektmeilensteine

Minimierung der Verkehrsbehinderungen für die Verkehrsteilnehmer

Hierfür müssen alle Projektbeteiligten frühzeitig und stufengerecht eingebunden werden. Grundsätzlich gelten folgende Aussagen:

Eigenverantwortung: Alle Projektbeteiligten sind verantwortlich, dass die Massnahmen ergriffen werden, die für die Erreichung der Qualitätsziele der von ihnen erbrachten Leistungen notwendigen sind. Jeder Beteiligte ist dafür verantwortlich, dass die von ihm erbrachte Leistung den gesetzten Anforderungen genügt.

Alle Projektbeteiligten arbeiten nach denen in ihren Firmen festgelegten QM-Vorgaben.

Die Umsetzung der geplanten Massnahmen darf nur aufgrund von genehmigten Dokumenten erfol- gen. Die in diesem Dokument festgelegten Regelungen für Abläufe und Genehmigungsverfahren müssen strikt eingehalten werden.

Die Koordination von Projekten erfolgt über die GPL und die BHU, während die Koordination von Projektlosen verschiedener Fachbereiche in der Verantwortung des PV + BL Bau liegt. Die notwen- digen Informationen sind durch die Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen.

Alle projektrelevanten Unterlagen (Pläne, Genehmigungen, Projektänderungen, Entscheide) sind schriftlich zu dokumentieren.

Mit dem Qualitätsmanagement sollen die Umsetzung der Projektanforderungen und der techni- schen Vorgaben sowie die Berücksichtigung aller relevanten Randbedingungen in Planung und Ausführung sichergestellt werden.

Kontrollplan

Die realisierungsspezifischen Qualitätsanforderungen und die durchzuführenden Prüfungen sind im jeweiligen Kontrollplan definiert.

Prüfplan

Auf der Grundlage des Kontrollplans definieren die Unternehmungen den Prüfplan, welcher die Errei- chung der definierten Leistungsanforderungen der einzelnen Bauteile gewährleisten soll.

#### Risikomanagement

Die Risikoanalyse wird durch die Bauherrenunterstützung im Rahmen der periodischen Berichterstattung in Zusammenarbeit mit der GPL durchgeführt.

## Sicherheit

### Grundsatz

Die einzuhaltenden Sicherheitsgrundsätze und Zuständigkeiten werden auf Basis, der im Rahmen der Projektierung zu erarbeitenden Risikoanalyse und auf Basis des QM-Plans durch den Projektverfasser in Zusammenarbeit mit der BHU und der GPL definiert.

### Alarmorganisation

Die Alarmorganisation inkl. Telefonnummern wird vor Abschluss der jeweiligen Werkverträge zusammen mit den Sicherheitsbeauftragten der Unternehmungen definiert.

## Änderungswesen

Es wird zwischen wesentlichen und unwesentlichen Projektänderungen unterschieden. Der Zuordnungs- entscheid erfolgt anlässlich der Gesamtprojektleitungssitzung (GPLS).

### Wesentliche Projektänderungen

Wesentliche Projektänderungen liegen bei prinzipiellen Veränderungen des Massnahmenprojekts vor.

Weicht der Projektverfasser im Rahmen der Erarbeitung der Unterlagen für die Ausführung von festge- legten Anforderungen bzgl. Technik, Qualität und Kosten ab, sind diese von der Bauherrschaft genehmi- gen zu lassen. Das gleiche gilt für den Bauleiter.

Ablauf:

| Wer | Was | Dauer |
| --- | --- | --- |
| PV / BL | Änderungsantrag inkl. Zusammenstellen der Entscheidungsgrundlagen | Meilenstein |
| BHU / OBL | Antrag prüfen, bei Bedarf Ergänzungen einholen Information an GPL | 1-2 Wochen |
| Fachstellen | Bei Bedarf: Prüfen der Unterlagen (Vernehmlassung). Abgabe der Stellungnahmen zuhanden der BHU / OBL | 1-2 Wochen (optional) |
| BHU / OBL | Verfassen Stellungnahme BHU / OBL und stellen Antrag an GPL zum - Annehmen - Ablehnen - Zurückweisen zur Überarbeitung | 1 Woche |
| GPL | Entscheid bzw. bei Bedarf Antrag für Entscheid an GPLS vorbereiten | 2 Wochen |
| GPLS | Entscheid über Antrag | Gemäss Sitzungsplan |

Tabelle 4:	Ablauf Projektänderungen

### Unwesentliche Projektänderungen

Unwesentliche Projektänderungen liegen bei geringfügigen Veränderungen des genehmigten Projektes vor. Unwesentliche Projektänderungen werden vom GPL genehmigt.

Zu unwesentlichen Projektänderungen zählen u. a.:

technische Modifikationen und Materialänderungen, die zu keinem Verlust an Qualität führen

Anpassungen im Projektablauf, die sich ohne Qualitätsverlust und ohne Verstoss gegen gesetzliche Regelungen beschleunigend auswirken

Modifikationen im bauzeitlichen Verkehrsregime, die das grundsätzliche Verkehrskonzept nicht in Frage stellen

Bei unwesentlichen Änderungen entscheidet der GPL respektive die OBL im Rahmen ihrer Kompe- tenzen gemäss dem in der UKR definierten Rahmen respektive den in den entsprechenden Verträ- gen definierten Vertretungskompetenzen.

## Kommunikation

### Produkte und Zuständigkeiten

Für die Kommunikation innerhalb des Projekts gilt die nachfolgende Zuständigkeitsdefinition.

Die Kommunikation nach aussen (externe Kommunikation) erfolgt grundsätzlich durch ASTRA I+K. Die Projektbeteiligten sind nicht befugt, Informationen an nicht beteiligte Dritte weiterzuleiten.

| WAS | WER kommuniziert | An WEN | Kopie an | Rhythmus | Grundlagenlieferant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne Kommunikation |  |  |  |  |  |
| Standberichte | BHU | GPL, PS | PV, OBL | Halbjährlich | PV, BL, OBL |
| Projektcockpit | BHU | GPL, PS | PV, OBL | Halbjährlich | PV, BL, OBL |
| Projektablage auf Projektplattform | BHU | Alle | --- | Bei Bedarf, laufend | Alle |
| Projektjournal | BHU | GPL | PV, OBL | Täglich Nachführen | -- |
| Baujournal | BL | OBL | BHU | Täglich Nachführen | -- |
| Wochenbericht | BL | GPL, PS | OBL | Wöchentlich | -- |
| Tagesberichte UN | UN | BL | OBL | Täglich Nachführen | -- |
| Externe Kommunikation |  |  |  |  |  |
| Die übergeordnete Projektkommunikation erfolgt durch I+K. Ansprechpartner für die BHU und die weiteren Projekt- beteiligten ist unabhängig dessen die GPL. |  |  |  |  |  |
| Internetauftritt | I+K mit GPL | Öffentlichkeit | --- | Bei Bedarf | BHU |
| Pressemitteilungen | I+K mit GPL | Öffentlichkeit | BHU, OBL, PV, BL | Bei Meilensteinen und wichtigen Ver- kehrsumstellungen | BHU |
| Medienkonferenzen | I+K mit GPL | Öffentlichkeit | --- | Wichtige Meilen- steine, unvorher- sehbare Ereignisse | BHU |
| Faltprospekte und Informationsbroschüren | I+K mit GPL | Bevölkerung Standortgemein- den | BHU, OBL, PV, BL | Bei Bedarf | BHU |
| Infoveranstaltungen | I+K mit GPL | Bevölkerung Standortgemein- den | BHU, OBL, PV, BL | Bei Bedarf | BHU |
| Verkehrsmitteilungen | VMZ | Verkehrsteilnehmer |  |  | OBL |
| Baustellentafeln + Infotafeln | OBL, I+K | Verkehrsteilnehmer | GPL, BHU, BL | Bei Bedarf | BL |
| Anwohnerinfo | I+K mit GPL | Anwohner | BHU, OBL, BL | Bei Bedarf | BL, OBL |
| Info Ereignisdienste | OBL | Ereignisdienste | GPL, BHU, BL | Vor Baubeginn und bei Verkehrsumstellungen | BL |
| Baustellenführungen | GPL | Verschiedene |  | Bei Bedarf | OBL |

Tabelle 5:	Kommunikation und Zuständigkeiten

### Berichtswesen / Reporting

Im Berichtswesen werden die nachfolgenden Produkte erstellt:

| Produkt | Ziel | Inhalt | Verantw. Liefertermin | Rhythmus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standbericht | Detailorientierung GPL und Linienvorgesetzte der GPL | Vorlage zu erarbeiten durch BHU | BHU 15.07. ; 15.01. | Halbjährlich |
| Projektcockpit | Verdichtete Orientierung GPL und Linien- vorgesetzte der GPL | Vorlage zu erarbeiten durch BHU | BHU 15.07. ; 15.01. | Halbjährlich |
| Projektjournal | Chronologische Dokumentation Hauptentscheide Stufe Gesamtprojekt, sämtliche Projektphasen | Projektjournal wird auf Basis der Beschlüsse aus allen Sitzungen geführt | BHU | Tägliches führen, Kontrolle jährlich durch GPL |
| Baujournal | Chronologische Dokumentation Hauptereignisse Stufe Baustelle, Phase Realisierung | - Kontrollen - Entscheide / Anweisungen - Ereignisse - Wetter, Temperatur | BL | Tägliches führen, Kontrolle quartalsweise durch OBL |
| Wochenbericht | Rück- und Ausblick (je 1 Woche) Hauptereignisse Stufe Baustelle, Phase Realisierung | - Kosten - Termine - Ressourcen - Durchgeführte / geplante Arbeiten | BL | Wöchentlich |
| Tagesberichte UN | Chronologische Dokumentation der Arbeitsausführung | - Bestände der einzelnen Equipen - Geräteeinsatz und Gerätevor-haltung - Transportleistungen - Materiallieferungen und -ab- fuhren - Ausgeführte Arbeiten mit An-fangs- und Endkilometer - Arbeitszeiten - Fertigstellung von Sonder- punkten - Besondere Vorkommnisse | UN | Täglich an BL, monatliche Kontrolle durch BL |
| Projektbuch | Übersicht über Projekt und durchgeführte Massnahmen | - Übersichtsplan - Beteiligte - Wichtigste Planauszüge - Fotos von Baustelle | PV+BL Bau | Bei Projektabschluss |

Tabelle 6:	Berichtswesen und Reporting

### Vertraulichkeit

Sämtliche Informationen im Projekt sind vertraulich zu behandeln. Die Kommunikation von Projektinformationen gegen aussen obliegt dem Bauherrn.

## Projektadministration und -dokumentation

### Prozesse im Führungssystem ASTRA (FS)

Diejenigen Prozesse, welche nicht projektspezifisch, sondern Bestandteil des UQM sind, sind im Führungssystem ASTRA (FS) enthalten. Die für die Projektbeteiligten relevanten Prozesse werden den Projektbeteiligten durch die GPL fortlaufend zur Verfügung gestellt und werden hier nicht dokumentiert.

### Projektplattform

Sharepoint ist eine Online-Plattform, auf die von extern mit einem Passwort zugegriffen werden kann. Sie dient der Ablage von Dokumenten, die verschiedenen Benutzern zugänglich gemacht werden sollen (z.B. Protokolle, Berichte, Pläne). Benutzeraccount und Passwort werden durch die BHU verwaltet und sind bei dieser erhältlich.

Für die Pflege und den Unterhalt der Plattform gelten folgende Regelungen:

Administration / Verfügbarkeit:	Support ASTRA Filiale Zofingen

Überwachung / Strukturierung:	BHU

Datenlieferung:	alle Projektbeteiligten

### Dokumentenfluss

Der Dokumentenfluss ist generell aus dem Funktionendiagramm Kapitel 5.1.3 ersichtlich. Nachfolgend sei der Genehmigungsablauf von Dokumenten detaillierter aufgeführt.

Genehmigungsablauf Dokumente

Mit den vorgegebenen Regeln für die Projekt- und Plangenehmigung soll sichergestellt werden, dass die festgelegten Anforderungen an die Bauwerke sowie die Betriebs- und Sicherheitsanlagen bezüglich Technik, Qualität, Unterhalt, Wirtschaftlichkeit und Terminen erfüllt werden.

Folgende Ziele sollen mit dem definierten Dokumentenfluss erreicht werden:

Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit im Freigabeprozess sind klar geregelt. Es ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann Pläne erhalten hat.

Der Überblick über den aktuellen Stand der Ausführungsplanung durch GPL und BHU ist gewähr- leistet.

Die Pläne und Ausführungsunterlagen sind mit ausreichender Vorlaufzeit genehmigt auf der Bau- stelle. Auf der Baustelle sind nur genehmigte Planunterlagen vorhanden.

Verantwortlichkeiten

Grundsätzlich gelten bei der Genehmigung von Projektunterlagen die folgenden Verantwortlichkeiten:

| Instanz | Tätigkeit |
| --- | --- |
| ASTRA-Zentrale (FU) | Prüft die erstellten Konzept- und Projektdossiers am Ende einer Projektphase und erteilt die technische Freigabe |
| ASTRA-Filiale (GPL) | Prüft und genehmigt die Projektunterlagen. Die Prüfung umfasst folgende Punkte: - Einhaltung der technischen Randbedingungen - Koordination mit anderen Fachbereichen - Prüfung der Zweckmässigkeit und Verständlichkeit der Unterlagen - Koordinative Abstimmung auf aktuelle Änderungen - Die Prüfung der GPL umfasst keine Detailprüfung der fachtechnischen Richtigkeit. Die fachtechnische Verantwortung verbleibt beim Projektverfasser. |
| BHU / OBL | Unterstützt die GPL bei der Prüfung der Projektunterlagen. Der Fokus liegt hier bei: - Prüfung der Zweckmässigkeit und Verständlichkeit der Unterlagen - Prüfung der Übereinstimmung mit den technischen Vorgaben der Bauherrschaft - Koordination der verschiedenen Projektbereiche und -lose - Korrekte Bezeichnung und Vollständigkeit der geforderten Angaben der Unterlagen |
| Projektverfasser | Trägt die fachliche Verantwortung für seine Dokumente und ist insbesondere verantwortlich für die Umsetzung der festgelegten Projektanforderungen entsprechend Normen und Richt- linien, sowie Standards des ASTRA. Erstellt vorgängig ein Lieferprogramm für die Plan- und Ausführungsunterlagen. |
| Spezialisten | Die Spezialisten- / Expertentätigkeiten können umfassen: - Begutachtung der Nutzungsvereinbarungen und der Projektbasis - Plausibilisierung des Bauprojektes (Annahmen, Berechnungen, Ergebnisse) - Stellungnahmen zu technischen Angaben |
| Gebietseinheit | Prüft die Projektunterlagen auf Einhaltung der gesetzten Standards für den betrieblichen Unterhalt. |

Tabelle 7:	Genehmigungsablauf Nachtragsofferten

Der Beauftragte zeigt dem Auftraggeber eine Leistungsänderung an. In der Folge wird ein Änderungsantrag gemäss Kap. 5.4 erstellt. Im Falle der Genehmigung des Änderungsantrags wird eine Nachtragsofferte auf Basis der bestehenden Verträge erstellt und für Dienstleistungsverträge bei der BHU und für Werk- und Lieferverträge bei der OBL via BL eingereicht. Eine genehmigte Nachtragsofferte stellt den Nachtrag für den bestehenden Vertrag dar und ist in diesen unter fortlaufender Nummerierung zu integrieren.

### Abnahme des Werkes

Nach Abschluss aller Arbeiten muss eine Abnahme des Werkes inkl. Schlussprüfung gemäss SIA 118 (Art. 157 bis 182) erfolgen. Der Ablauf für die Abnahme inkl. der dazugehörigen Formalitäten wird durch die BHU in einer späteren Projektphase definiert.

### Pläne des Ausgeführten Werkes

Sämtliche Akten, die Informationen über das ausgeführte Bauwerk und Abweichungen zu den Ausführungsplänen enthalten, müssen aufbewahrt werden. Das sind auch jene Akten, welche möglicherweise für irgendein Rechtsverfahren in der Folge von Projektierung oder Ausführung benötigt werden. Das bedeutet, dass auch Akten aus der Projektierungs- und Ausführungsphase aufbewahrt werden müssen.

Daher ist sicherzustellen, dass die dafür massgeblichen Pläne mit dem ausgeführten Bauwerk lückenlos und richtig übereinstimmen.

Der Ablauf für die Nachführung der Pläne des ausgeführten Werks wird durch die BHU in Zusammenarbeit mit der Gebietseinheit, der Fachunterstützung und der Filiale definiert.

### Archivierung

Die Archivierung der Projektunterlagen erfolgt gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Strassen (ASTRA):

Weisung für die Führung des Schriftgutplans der Abteilung Strasseninfrastruktur vom 22.11.2007

Archivierungsrichtlinien ASTRA und filialspezifische Ergänzungen

### Adress- und Telefonliste

Die Adress- und Telefonliste aller Projektbeteiligten wird zentral durch die BHU verwaltet. Adressänderungen sind der BHU zu melden. Es wird auf der Projektplattform laufend aktualisiert. Aus der Adressliste sind die Funktionen der Beteiligten erkennbar. Zudem werden in einer erweiterten Adressliste die Zugriffsrechte für die Projektplattform definiert.

# Beilagen (Projektgrundlagen)

- VM-Massnahmen auf der Nationalstrasse zur Vermeidung von Ausweichverkehr auf das kantonale Strassennetz

- RRB Kanton NW Nr. 686

- Signalisationspläne (Verzeichnis)

- Pläne Kabelrohranlagen (Verzeichnis)

- Markierungspläne (Verzeichnis)

- Allgemeiner Leistungsbeschrieb PV