## A2a - Pianific. delle risorse
A2a Pianificazione delle attività e delle risorse per lo svolgimento del mandato Nelle tabelle solo le celle evidenziate in giallo devono essere compilate dall'offerente. Tutte le altre celle non devono essere modificate.
|  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Ripresa dati progetto | bar: 2021 gen to 2021 mar
Progetto di intervento e dettaglio MP / DP | bar: 2021 apr to 2023 giu
Appalti | bar: 2023 lug to 2024 giu
Progetto esecutivo | bar: 2024 lug to 2027 dic
Esecuzione (Imprese) | bar: 2024 lug to 2028 giu
Accompagnamento esecuzione | bar: 2024 lug to 2028 giu
Archiviazione | bar: 2028 mag to 2028 dic
|  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Pos. 0 Globale per le prestazioni Fase ripresa dati di progetto | Ingegneri | [96 empty] | 0 | bar: 2021 gen to 2021 mar
| Tecnici e disegnatori | [96 empty] | 0 | bar: 2021 gen to 2021 mar
| Gestione (personale di supporto) | [96 empty] | 0 | bar: 2021 gen to 2021 mar
| totale ore mese/fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos.1 Globale per le prestazioni Fase 32 MP / DP | Ingegneri | [96 empty] | 0 | bar: 2021 apr to 2023 giu
| Tecnici e disegnatori | [96 empty] | 0 | bar: 2021 apr to 2023 giu
| Gestione (personale di supporto) | [96 empty] | 0 | bar: 2021 apr to 2023 giu
| totale ore mese/fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. 2 Globale per le prestazioni Fase 41 Appalti | Ingegneri | [96 empty] | 0 | bar: 2023 lug to 2024 giu
| Tecnici e disegnatori | [96 empty] | 0 | bar: 2023 lug to 2024 giu
| Gestione (personale di supporto) | [96 empty] | 0 | bar: 2023 lug to 2024 giu
| totale ore mese/fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. 2 Globale per le prestazioni Fase 51 Progetto esecutivo | Ingegneri | [96 empty] | 0 | bar: 2024 lug to 2027 dic
| Tecnici e disegnatori | [96 empty] | 0 | bar: 2024 lug to 2027 dic
| Gestione (personale di supporto) | [96 empty] | 0 | bar: 2024 lug to 2027 dic
| totale ore mese/fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. 3 Globale per le prestazioni Fase 52 Accompagnamento tecnico e DLL | Ingegneri | [96 empty] | 0 | bar: 2024 lug to 2028 giu
| Tecnici e disegnatori | [96 empty] | 0 | bar: 2024 lug to 2028 giu
| Gestione (personale di supporto) | [96 empty] | 0 | bar: 2024 lug to 2028 giu
| totale ore mese/fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pos. 4 Globale per le prestazioni Fase 53 Messa in esercizio | Ingegneri | [96 empty] | 0 | bar: 2028 mag to 2028 dic
| Tecnici e disegnatori | [96 empty] | 0 | bar: 2028 mag to 2028 dic
| Gestione (personale di supporto) | [96 empty] | 0 | bar: 2028 mag to 2028 dic
| totale ore mese/fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| totale ore mese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale ore previste dall'offerente per lo svolgimento del mandato, escluse le prestazioni supplementari (Pos. Z) | 2021 mag: 0; 2021 set: Totale ore previste per lo svolgimento di prestazioni supplementari richieste dal Committente; 2022 apr: 2000; 2022 ago: Totale ore previste dall'offerente per lo svolgimento del mandato, incluse le prestazioni supplementari; 2023 mar: 2000
Prognosi ore appalto secondo norma SIA 103

## A2b - Tariffa oraria
A2b Tariffa oraria offerta
Nelle tabelle solo le celle evidenziate in giallo devono essere compilate dall'offerente. Tutte le altre celle non devono essere modificate.
Tabelle di ripartizione delle ore per posizione
[CHF/ora]
Tariffa oraria offerta, IVA esclusa
[ore]
Totale ore previste dall'offerente per lo svolgimento del mandato, escluse la ripresa dati e le prestazioni supplementari [totale ore offerto valido per il criterio CA2] | 0 | *
Nota *: La cella è bloccata, il valore viene definito dall'offerente attraverso la tabella A2a "Pianificazione delle risorse" e riportato qui automaticamente.

## A2c - Onorario
A2c Onorario offerto
Nelle tabelle seguenti solo le celle evidenziate in giallo devono essere compilate dall'offerente. Tutte le altre celle non devono essere modificate.
L'importo delle singole posizioni globali viene calcolato sulla base della tariffa oraria offerta nella tabella A2b "Tariffa offerta" moltiplicata per le ore totali offerte nella tabella A2a "Pianificazione delle risorse".
| h | Totale onorario [CHF]
Pos. 0 - onorario per le prestazioni Fase ripresa dati progetto MP/DP | 0 | 0
| h | Totale onorario [CHF]
Pos. 1 - onorario per le prestazioni Fase SIA 32 - MP / DP | 0 | 0
| h | Totale onorario [CHF]
Pos. 2 - onorario per le prestazioni Fase SIA41 - Appalti | 0 | 0
| h | Totale onorario [CHF]
Pos. 3 - onorario per le prestazioni Fase SIA 51 - Progetto esecutivo | 0 | 0
| h | Totale onorario [CHF]
Pos. 4 - onorario per le prestazioni Fase SIA 52 - Esecuzione | 0 | 0
| h | Totale onorario [CHF]
Pos. 5 - onorario per le prestazioni Fase SIA 53 - Messa in esercizio | 0 | 0
| h | Totale onorario [CHF]
Pos. Z - Prestazioni supplementari richieste dal Committente retribuite secondo il tempo effettivo impiegato | 2000 | 0

## A2d - Riepilogo
A2d Tabella delle prestazioni - Riepilogo
Totale ore offerte per lo svolgimento delle prestazioni richieste alle posizioni Pos. 0, Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3, Pos. 4. Pos. 5 e Pos. Z. |  |  |  | 2000
Importo totale offerto IVA escl. Valore considerato per la valutazione del criterio CA1 |  |  |  | 0
1) Prestazioni retribuite a globali: tabella riepilogativa delle ore e degli onorari offerti
Posizione | Descrizione prestazioni |  |  | Importo, IVA escl. [CHF]
Pos. 0 | Globale per le prestazioni fase ripresa dati di progetto |  |  | 0
Pos. 1 | Globale per le prestazioni MP / DP |  |  | 0
Pos. 2 | Globale per le prestazioni fase appalti |  |  | 0
Pos. 3 | Globale per le prestazioni fase progetto esecutivo |  | #REF! | 0
Pos. 4 | Globale per le prestazioni fase esecuzione |  | #REF! | 0
Pos. 5 | Globale per le prestazioni fase messa in esercizio ed archiviazione |  | #REF! | 0
Totale offerto per le prestazioni retribuite a globali (tot. 1) |  |  |  | 0
Prestazioni retribuite secondo il tempo effettivo impiegato (TTM): tabella riepilogativa delle ore e degli onorari offerti
Posizione | Descrizione prestazioni |  | ore | Importo, IVA escl. [CHF]
Pos. Z | Prestazioni supplementari richieste dal Committente |  | 2000 | 0
Totale offerto per le prestazioni retribuite secondo il tempo effettivo impiegato (tot. 2) |  |  |  | 0
[CHF]
Remunerazione lorda offerta, spese accessorie incluse [tot.1 + tot.2] |  |  |  | 0
./. Ribasso |  |  | 0% | 0
Totale intermedio |  |  |  | 0
Spese accessorie supplementari secondo il numero 3.2 (2° paragrafo) |  |  |  | 10000
Totale offerta, IVA esclusa |  |  |  | 10000
IVA 7.7 % |  |  |  | 770
Totale offerta, IVA inclusa |  |  |  | 10770
Sconto: | 0% | a giorni