## Couverture
Cahier des charges de mandat d'architecte
Sous-Projet n°2 : Rénovation des installations CVCSE R
Lot 691 Architecte et Direction des Travaux Architecturaux
RENOVATION TECHNIQUE LULLIER (Centre Horticole)

## 4.31
4.3 | Etude du projet
4.31 | Avant-projet | à exécuter
1 | Elaboration d’un concept architectural pour le parti retenu | 0%
2 | Etablissement d’un dossier complet d’avant-projet à une échelle appropriée (1:200e) | 0%
3 | Prise en considération des propositions présentées par les professionnels spécialisés et conseillers ainsi que des conditions posées par les pouvoirs publics | 0%
4 | Rédaction d’une note explicative | 0%
5 | Etablissement des documents complémentaires nécessaires à une décision préalable des pouvoirs publics | 0%
6 | Etablissement des principes constructifs et de leur matérialisation | 0%
7 | Etude de variante répondant à des exigences ou à des données notablement différentes | 0%
Estimation sommaire des coûts de construction (partis)
8 | Estimation de l’ordre de grandeur du coût de construction pour les partis étudiés | 0%
Estimation sommaire des coûts (avant-projet)
9 | Calcul des volumes et des surfaces selon les normes SIA applicables | 0%
10 | Estimation des coûts de construction pour l’avant-projet, présenté selon les groupes du CFC, compte tenu des calculs des volumes et des surfaces et selon le CFE (degré de précision ± 15%) | 0%
11 | Prise en compte des estimations de coût établies par les professionnels spécialisés et les conseillers | 0%
12 | Estimation sommaire et comparaison des coûts de construction des variantes | 0%
13 | Détermination des coûts d’exploitation et d’entretien prévisibles | 0%
14 | Calcul de rentabilité y compris les variantes | 0%
15 | Choix définitif de la variante retenue | 0%
Délais
16 | Etablissement du calendrier général de l’opération | 0%
17 | Prise en considération des conditions cadre des professionnels spécialisés | 0%
Total | en heures
en CHF HT
Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.31

## 4.32
4.3 | Etude du projet
4.32 | Projet de l'ouvrage | à exécuter
Organisation
| Participation avec AMO+ à la coordination des activités des professionnels spécialisés et des conseillers selon les principes de la planification intégrale | 100%
| Participation avec AMO+ à la mise sur pied de la définition des domaines de travail, de la garantie des échanges d’informations, des données et des normes informatiques. Participation avec AMO+ à la mise au point du manuel de projet OBA (organigramme, tableau des responsabilités (PRACI)) et à la matrice des risques du projet. | 100%
Projet de l’ouvrage
1 | Relevés complémentaires le cas échéant pour l'élaboration des plans de projet sur la base des fichiers remis par le MOA. | 100%
2 | Elaboration du projet de l’ouvrage et établissement à l’échelle prescrite (échelle 1 :100e) des plans nécessaires à la demande d’autorisation de construire, en tenant compte du cadre financier | 100%
3 | Définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandant et les autres mandataires | 100%
4 | Prise en compte dans le projet des propositions des professionnels spécialisés et des conseillers | 100%
5 | Participation avec AMO+ aux démarches auprès des pouvoirs publics et de services techniques, prise en compte de leurs exigences | 100%
6 | Commentaire oral ou rédaction d’une notice explicative | 100%
7 | Pourparlers et négociations avec les commissions de protection des sites et de conservation des monuments ainsi que des organisations similaires. | 100%
8 | Prise en compte dans le projet, des aspects et impacts environnementaux et élaboration d'un concept énergétique et de développement durable intégrant les propositions des professionnels qualifiés | 100%
9 | Suivi des modifications et événements selon fiches modèles OBA. | 0%
Etude de détails
10 | Détermination du niveau de qualité de la réalisation, en accord avec le mandant | 100%
11 | Etude de détails constructifs et d’architecture, choix des matériaux et de leurs mise en œuvre | 100%
12 | Etablissement de détails à une échelle appropriée à la détermination des coûts | 100%
13 | Intégration des propositions des professionnels spécialisés, des conseillers et des entrepreneurs, compte tenu des exigences de qualité et de l’économie des moyens à mettre en œuvre | 100%
14 | Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction et des fiches par locaux | 100%
Devis
15 | Elaboration du concept de sécurité de chantier et du plan de gestion des déchets de chantier | 100%
16 | Participation avec AMO+ à l'établissement du devis décrivant de façon détaillée des travaux de fourniture prévus, désignation des matériaux choisis, avec métrés et prix indicatifs. Présentation du devis en sous-groupes et catégories de travaux selon la classification du CFC et selon la méthode des éléments (CFE). Intégration des devis établis par les professionnels spécialisés. Degré de précision (±10%) | 100%
17 | Mise à jour des valeurs caractéristiques (calcul des volumes et des surfaces) | 100%
18 | Pourparlers avec les entrepreneurs et les fournisseurs | 100%
19 | Estimation des coûts d’exploitation et d’entretien, calculs de rentabilité | 100%
20 | Etude comparative de coûts de construction portant sur des constructions similaires | 100%
Délais
21 | Participation avec AMO+ à la mise à jour du calendrier général de l’opération | 100%
Total | en heures
en CHF HT
Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.32

## 4.33
4.3 | Etude du projet
4.33 | Procédure de demande d’autorisation | à exécuter
Organisation
| Participation aux séances d’information | 100%
Objet du mandat
1 | Adjonction au projet de l’ouvrage de compléments prescrits par les pouvoirs publics et établissement des documents et plans nécessaires à la demande d’autorisation de construire | 100%
2 | Pourparlers avec les pouvoirs publics | 100%
3 | Coordination des demandes d’autorisations à élaborer par les professionnels spécialisés | 100%
4 | Adaptation du projet suite aux exigences des pouvoirs publics. Suivi des modifications et évènements selon fiches modèles OBA. | 100%
5 | Mise à disposition de documents relevant du domaine des professionnels spécialisés et des conseillers (par ex. expertises en matière de protection contre les nuisances sonores, vérification énergétique, rapports d’impact sur l’environnement, etc.) | 100%
6 | Participation au traitement des oppositions | 100%
Coût, financement
7 | Adaptation des coûts suite aux exigences des pouvoirs publics | 100%
8 | Rédaction de documents pour demandes de subvention énergétique. | 100%
Délais
9 | Ajustement des délais suite aux exigences des pouvoirs publics | 100%
Administration
10 | Présentation de la demande d’autorisation de construire | 100%
Total | en heures
en CHF HT
Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.33
Total | en heures | 0
| en CHF HT | 0

## 4.41
4.4 | Appel d'offre
4.41 | Appel d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication | à exécuter
Organisation
| Participation avec AMO+ à la coordination de la procédure d’appel d’offres de tous les mandataires. Participation avec AMO+ à la mise au point du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau PRACI des responsabilités) et suivi de la matrice des risques du projet. | 100%
| Etablissement et suivi du planning de soumission par CFC selon le modèle OCBA, basé sur MS-Project version 2013 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MOA. | 0%
| Plans d’appels d’offres | 100%
1 | Elaboration à une échelle appropriée de tous les plans d’exécution (échelle 1 :50e) et des détails nécessaires aux appels d’offres | 100%
2 | Harmonisation avec les plans et les documents d’appel d’offres des autres mandataires | 100%
3 | Etablissement et mise à jour des fiches par locaux | 100%
Appels d’offres
4 | Vérification du choix des matériaux et des principes de construction, si nécessaire après consultation des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs ; modifications apportées en accord avec le mandant. | 100%
5 | Intégration des propositions des professionnels spécialisés. | 100%
6 | Participation à l’établissement des critères de sélection, rédaction et adaptations d’annexes permettant l’évaluation des offres. | 0%
7 | Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction nécessaire aux appels d’offres. | 100%
8 | Etablissement des cahiers des charges avec bases d’indication des prix pour les travaux et les fournitures, respectivement contrôle des documents analogues élaborés par les professionnels spécialisés, structuration des documents d’appel d’offres selon le devis, indication des délais d’exécution probables. | 100%
9 | Intégration du plan de gestion des déchets de chantier et son insertion dans les documents d’appel d’offres | 100%
10 | Intégration du concept de sécurité de chantier | 100%
11 | Elaboration et correction du dossier d’appel d’offres complet selon les indications du MOA | 100%
12 | Elaboration de l'avis sur SIMAP et publication après accord du MOA. Intégration du dossier complet d'appels d'offres en procédure ouverte sur SIMAP après validation du MOA. Envoi des dossiers d’appels d’offres directement aux entreprises pour les procédures demande de devis et invitation après validation du dossier par le MOA. (prestations réalisées par AMO+) | 0%
13 | Informations données aux entrepreneurs et fournisseurs en collaboration avec les professionnels spécialisés. (prestations réalisées par AMO+) | 0%
Adjudication
14 | Contrôle technique et arithmétique des offres | 100%
15 | Comparaison des offres portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires et les rabais, l’économie, la mise en œuvre, l’organisation du travail et les délais d’exécution | 100%
16 | Analyses des variantes proposées. | 100%
17 | Prise de connaissance des offres contrôlées et comparées par les professionnels spécialisés et prise de position quant à leurs propositions d’adjudication. | 100%
18 | Préparation et soumission pour validation au MOA de la liste des questions en vue d’une audition, participation à l’audition et rédaction du PV | 100%
19 | Participation avec AMO+ à l'établissement de tableaux comparatifs avec référence au devis et au calendrier provisoire de l’exécution | 100%
20 | Etablissement du tableau d’analyse des offres | 100%
21 | Participation aux comités de notation des offres et mise à jour des tableaux de notations | 100%
22 | Rédaction et préparation du dossier d’adjudication (Rapport d’adjudication, tableaux d’évaluation des offres, tableaux justificatifs des notes et PV d’auditions) | 100%
23 | Correction du dossier d’adjudication selon les remarques du MOA | 100%
24 | Rédaction de l’avis d’adjudication SIMAP après l’expiration du délai de recours (procédures ouvertes et gré à gré avec clause d’exception) dans les délais impartis. | 0%
25 | Préparation d'un argumentaire en cas de recours | 100%
Coût, financement
26 | Révision de l’estimation des coûts sur la base des offres et comparaison avec le devis | 100%
27 | Etablissement et mise à jour tous les 3 mois d'un devis général révisé selon le modèle OBA ("Tadyp" basé sur MS-Excel version 2010 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MOA) avec échéancier détaillé des paiements | 100%
Délais
28 | Etablissement du planning provisoire de l’exécution en collaboration avec les professionnels spécialisés, en vue de l’insertion des dates et délais d’exécution dans les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs. Présentation par sous-groupes CFC, selon le modèle OBA, basé sur MS-Project version 2013 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MOA. | 0%
Administration
29 | Etablissement des listes d’entrepreneurs | 100%
30 | Participation et/ou organisation de séances MOA (GOP, CODIR, COPIL) selon manuel de projet OBA | 100%
31 | Suivi des modifications et évènements selon fiches modèle OBA | 100%
Total | en heures
en CHF HT
Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.41
Total | en heures | 0
| en CHF HT | 0

## 4.51
4.5 | Réalisation
4.51 | Projet d’exécution | à exécuter
Organisation
| Participation avec AMO+ à la mise sur pied de la définition des domaines de travail, de la garantie des échanges d’informations, des données et des normes informatiques. Participation avec AMO+ à la mise au point du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau des responsabilités (PRACI)) et suivi de la matrice des risques du projet. | 100%
Plans d’exécution
1 | Etablissement à une échelle appropriée des plans d’ensemble et de détail | 100%
2 | Contrôle de la concordance des plans des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs, ainsi que des plans de fabrication et d’atelier avec ceux de l’architecte | 100%
3 | Report, dans les plans de coordination et d’évidements techniques indiqués par les professionnels spécialisés, pour autant que cela ne soit pas de leur ressort | 100%
4 | Direction de la coordination des plans d’installation | 100%
5 | Choix définitif des matériaux et types de construction, des appareils et autres éléments, d’entente avec le mandant, selon directive OCBA. | 100%
6 | Mise au point des détails d’architecture et de construction | 100%
7 | Mise à jour du descriptif détaillé de la construction et des matériaux | 100%
8 | Transmission aux autorités compétentes du dossier du concept énergétique mis à jour, intégrant toutes les modifications apportées au projet | 100%
Coûts, financement
9 | Participation avec AMO+ à l'établissement d’un échéancier général des paiements | 100%
10 | Participation avec AMO+ à l'établissement et mise à jour tous les 3 mois d'un devis général révisé selon modèle OCBA (Tadyp base MS-Excel version 2010 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MOA) avec échéancier détaillé des paiements | 100%
Délais
10 | Participation avec AMO+ à l'établissement du calendrier définitif, présentation selon sous-groupes CFC selon modèle OBA (base MS project 2010). | 100%
Contrats d’entreprises
11 | Etablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs | 0%
Administration
11 | Participation aux séances "Maître de l'Ouvrage" (GOP, CODIR, COPIL) selon manuel de projet OCBA. | 100%
12 | Suivi des modifications et évènements selon fiches modèle OCBA. | 100%
Total | en heures
en CHF HT
Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.51

## 4.52
4.5 | Réalisation
4.52 | Exécution de l’ouvrage | à exécuter
Organisation
1 | Mise en œuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs, coordination de leurs activités | 100%
2 | Participation au suivi du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau des responsabilités (PRACI)) et suivi de la matrice des risques du projet. | 100%
Direction architecturale
3 | Supervision et contrôle par l’architecte de la concordance de l’exécution avec la conception architecturale de base | 0%
4 | Indications données au sujet des éléments architecturaux que les documents de réalisation ne peuvent définir | 0%
5 | Démarches pour la mise à disposition d’échantillons | 0%
6 | Conseils au mandant lors du choix et de la disposition du mobilier et des agencements | 0%
7 | Collaboration apportée aux artistes, architectes d’intérieur et autres créateurs | 0%
Direction des travaux
8 | Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier | 100%
9 | Contrôle en atelier | 100%
10 | Contrôle des matériaux et fournitures | 100%
11 | Proposition et surveillance d’analyse des matériaux | 100%
12 | Collecte et présentation d’échantillons | 100%
13 | Commande et contrôle des travaux complémentaires et des rapports correspondants | 100%
14 | Etablissement des métrés au fur et à mesure de l’avancement des travaux conjointement avec les entrepreneurs | 100%
15 | Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus être contrôlés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés | 100%
16 | Demandes de contrôles adressées aux organismes officiels | 100%
17 | Surveillance du respect des exigences | 100%
18 | Rédaction de rapports périodiques | 100%
Contrôle des coûts
19 | Participation avec AMO+ au contrôle des situations et des factures, gestion des facturations selon procédures FEX. | 100%
20 | Etablissement du compte prorata | 100%
21 | Participation avec AMO+ à l'établissement des bons de commande, bons de paiement et arrêtés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs | 100%
22 | Participation avec AMO+ à la tenue à jour de la comptabilité de chantier conformément à la structure du devis | 100%
23 | Participation avec AMO+ à l'établissement et mise à jour tous les 3 mois de situations financières comparant les paiements et les engagements avec le devis, selon modèle OBA (Tadyp base MS-Excel version 2010 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MOA) avec prévision des coûts probables. | 100%
24 | Tenue à jour de l’échéancier général des paiements | 0%
25 | Recueil et contrôle des garanties bancaires ou équivalentes | 0%
26 | Etablissement d’une liste des délais de garantie | 100%
Délais
27 | Etablissement, surveillance, tenue à jour du calendrier détaillé de la réalisation (selon les catégories de travaux du CFC), compte tenu des délais contractuels | 100%
28 | Surveillance des travaux quant à leur exécution dans les délais | 100%
Administration
29 | Participation aux séances MOA (GOP, CODIR, COPIL) selon manuel de projet OCBA. | 100%
30 | Rédaction des procès-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier ainsi que la liste des points en suspens | 100%
31 | Suivi des modifications et évènements selon fiches modèles OCBA. | 100%
Total | en heures
en CHF HT
Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.52

## 4.53
4.5 | Réalisation
4.53 | Mise en service, achèvement | à exécuter
1 | Participation au suivi du manuel de projet OBA (organigramme, tableau des responsabilités (PRACI)) et suivi de la matrice des risques du projet. | 100%
2 | Vérification de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés, les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant, selon directives OCBA. | 100%
3 | Constatation de défauts, organisation de mesures à prendre et fixation des délais pour l’élimination des défauts | 100%
4 | Etablissement du procès-verbal de réception, selon directive OCBA. | 100%
5 | Remise de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage au mandant, selon directive OCBA. | 100%
Documentation de l’ouvrage
6 | Report dans les principaux plans de l’ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation selon le cahier des charges SIBAT du DF-OBA remis en annexe (XCAD). | 100%
7 | Collecte des plans mis à jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des consignes d’exploitation, d’entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et des fournisseurs selon le cahier des charges SIBAT du DI-OCBA remis en annexe y compris renseignement de ces informations sur IMMOBA | 100%
8 | Compilation d’une documentation de l’ouvrage et pilotage de la mise en œuvre du dossier d'exploitation. | 100%
9 | Mise en œuvre de dossier de plans et décomptes pour subventions énergétique ou autres. | 100%
Direction des travaux de garantie
10 | Collecte, élaboration et mise à jour des listes de défauts apparus jusqu’à l’échéance du délai de réclamation de deux ans | 100%
11 | Organisation de l’élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés | 100%
12 | Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour l’élimination des défauts, surveillance de ces travaux | 100%
13 | Prestations après échéance du délai de réclamation de deux ans | 100%
14 | Conseils au mandant, participation aux pourparlers en cas de procès avec des tiers, faillites, etc. | 100%
15 | Surveillance des travaux de garantie en cas de prorogation des délais | 100%
16 | Etablissement, vérification et mise à jour du décompte final selon le mode de présentation et la structure convenus | 100%
17 | Comparaison avec le devis général | 0%
18 | Détermination des valeurs de référence se dégageant du coût total de l’ouvrage | 100%
Délais
19 | Etablissement d’un calendrier pour la mise en service | 100%
20 | Etablissement d’un calendrier pour l’élimination des défauts | 100%
Administration
21 | Rédaction des procès-verbaux des réceptions finales | 100%
22 | Suivi des modifications et évènements selon fiches modèle OCBA. | 100%
23 | Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci | 100%
Total | en heures
en CHF HT
Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.53
Total | en heures | 0
| en CHF HT | 0

## Récapitulatif
Récapitulatif des coûts
4.3 | Etude du projet | Heures | CHF HT
4.31 | Avant-projet | 0 | 0
4.32 | Projet de l'ouvrage | 0 | 0
4.33 | Procédure de demande d'autorisation | 0 | 0
Total |  | 0 | 0
4.4 | Appel d'offres | Heures | CHF HT
4.41 | Appel d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication | 0 | 0
Total |  | 0 | 0
4.5 | Réalisation | Heures | CHF HT
4.51 | Projet d'exécution | 0 | 0
4.52 | Exécution de l'ouvrage | 0 | 0
4.53 | Mise en service, achèvement | 0 | 0
Total |  | 0 | 0
Total |  | 0 | 0
Total arrêté CHF HT |  |  | 0
TVA applicable en vigueur XX % (formule à corriger E27) |  |  | 0
Total général CHF TTC |  |  | 0
Durée de validité de l’offre:
Le mandataire est tenu de signaler au Maître de l’ouvrage toutes omissions ou toutes prestations nécessaires à l’accomplissement de ce mandat.