Bestandesaufnahme der Hochwasserschutzbauten entlang der kantonalen (überkommunalen) Fliessgewässer im Kanton Zürich

Teil A: 	Projekt- und Leistungsbeschrieb

A1	Ausgangslage und Projektbeschrieb	2

A2	Projektorganisation	5

A3	Leistungsbeschrieb	6

A4	Beilagen	8

# Ausgangslage und Projektbeschrieb

## A1.1 Ausgangslage

Im Kanton Zürich wird in den kommenden fünf Jahren ein Schutzbautenmanagementsystem (SBMS) aufgebaut, um die Schutzbauteninfrastruktur gegen Naturgefahren zentral zu verwalten und zu organisieren. Das Schutzbautenmanagement gewährleistet eine transparente, zeitgerechte und einheitliche Unterhaltsplanung wodurch die Schutzwirkung der Bauwerke langfristig aufrechterhalten und gesichert wird. Der Kanton Zürich weist aufgrund der Topographie vorwiegend Schutzbauten im Bereich Hochwasserschutz auf, welche sich entlang der Fliessgewässer befinden. Als Grundlage für das Schutzbautenmanagement wird daher eine komplette Bestandesaufnahme des Schutzbauteninventars im Bereich Wasser durchgeführt. So werden Bauwerke, deren Zustand und Verantwortlichkeiten in einer räumlichen Datenbank (GIS-Datenbank) erfasst und dokumentiert. Der Kanton Zürich verfügt über ein insgesamt 3507 km langes Gewässernetz. Davon stehen gemäss RRB Nr. 377/1993 423 km in der kantonalen Unterhaltspflicht, wobei es sich um die grossen Talflüsse sowie um einige überkommunale, längere Fliessgewässer handelt (siehe Abbildung 1). Die übrigen 3084 km der Fliessgewässer stehen in der Unterhaltspflicht der Gemeinden. Die Bestandesaufnahmen der Schutzbauten entlang der kantonalen Fliessgewässer werden im Winter 2021/22 durchgeführt. Die Erhebungen der Schutzbauten entlang der kommunalen Gewässer sind für die Winter 2022/23 bis 2024/25 vorgesehen.

## A1.2 Projektbeschrieb ### In der Zeitperiode von November 2021 bis März 2022 sollen die Schutzbauten entlang der kantonalen Fliessgewässer des Kantons Zürich aufgenommen werden. Die insgesamt 423 km lange Fliessgewässerstrecke wird in fünf Auftragseinheiten aufgeteilt, damit die komplette Bestandesaufnahme der kantonalen Gewässer mit 5 Erhebungsteams parallel in einem Winter absolviert werden kann. Die Bestandesaufnahme findet während den Wintermonaten statt, da wegen der fehlenden Vegetation die Bauwerke in und am Wasser während dieser Saison besser sichtbar sind. ### Diese Ausschreibung dient der Mandatierung von fünf Auftragnehmern, welche die Bestandesaufnahme der Schutzbauten entlang der kantonalen Gewässer in den Wintermonaten November 2021 bis März 2022 durchführen. Die Auftragnehmer stellen dafür ein Erhebungsteam bereit. Dieses besteht aus der Werksansprecherin, welche im Bereich Hochwasserschutz/Wasserbau/Naturgefahren (Schutzbauten) spezialisiert ist, und einem Protokollführer mit der Funktion eines Sachbearbeiters im Bereich Hochwasserschutz/Wasserbau/Naturgefahren. Der Auftragnehmer stellt für sein Erhebungsteam einen Pool von drei bis vier Personen bereit, wobei ein Stv. Werkansprecher mit entsprechenden Kompetenzen zu benennen ist. Dieser Pool ist zwingend nötig, da dann die Einsatzbereitschaft der Personen flexibler ist und damit das Feldpensum sicher absolviert werden kann. Die Anbieter können nicht für einen bestimmten Perimeter offerieren. Die Aufnahmestrecken werden durch die Auftraggeberin nach den optimalsten räumlichen Gegebenheiten (Herkunft der Anbieter vs. Perimeter) den Auftragnehmern zugeteilt. Das Auftragsvolumen wird unter den fünf Auftragnehmern gleichwertig verteilt, wobei mit einer Auftragseinheit von 30 bis 40 Tageseinsätzen gerechnet werden kann. Eine detaillierte Beschreibung der Bestandesaufnahme, mit Vorgehen und Methodik im Feld, ist im Handbuch Bestandesaufnahme nachzulesen (Beilagen A - E).

## A1.3 Projektperimeter Bestandesaufnahme ### Abbildung 1 zeigt die Karte der kantonalen Fliessgewässer. Die grossen Talflüsse Thur, Töss, Jona, Limmat, Glatt, Sihl und Reuss können weitgehend nicht vom Flussbett aus erhoben werden. Sie müssen vom linken und rechten Ufer aus abgeschritten werden. Die kleineren Bäche lassen sich gut vom Bachbett aus abschreiten. Eine Strecke von insgesamt 59 km befindet sich entlang von Grenzen und muss daher nur von einer Seite aus aufgenommen werden (Grenze zu DE, AG, TG, SG, ZG). Abbildung 1: Projektperimeter zur Bestandesaufnahme der kantonalen Fliessgewässer

A1.4 Fachapplikation GEOInfra Als Aufnahmetool steht die Webkartenapplikation «GEOInfra Schutzbauten» zur Verfügung. Mit dieser browser-basierten Kartenanwendung werden die Daten im Feld mit den gängigen GIS-Werkzeugen eingegeben und bewirtschaftet. Die Applikation ist über Benutzername und Passwort zugänglich. Die Sachdaten werden darin über Dropdown-Auswahlfelder und mit einfacher Menuführung eingegeben, damit die einheitliche Datenaufnahme sichergestellt ist. Die Fotos werden direkt in die Applikation integriert und mit dem Bauwerk verknüpft. Der Werksartenkatalog entspricht dem Minimale Geodatenmodell Schutzbauten (MGDM ID 81.2) und wurde mit gewissen kantonalen Anpassungen ergänzt. A1.5 Hardware und Ausrüstung für die Feldaufnahme Die Hardware für die Felderfassung steht den Erhebungsteams während der Aufnahmeperiode zur Verfügung. Es handelt sich um einen GNSS gestützten GPS Empfänger, ein Tablet und eine Fotokamera. Die Feldausrüstung der beiden Personen, wie zum Beispiel die Fischerstiefel des Werksansprechers, muss vom Anbieter selber zur Verfügung gestellt werden (siehe Beilage Handbuch Bestandesaufnahme).

A1.6 Aufnahmeperiode Das Ziel ist, dass Ende März 2022 die Schutzbauten der kantonalen Gewässer komplett aufgenommen und im Schutzbautenmanagementsystem erfasst sind. Erfahrungen haben gezeigt, dass im Schnitt zwei Feldtage pro Woche realistisch sind, welche ein Erhebungsteam neben anderen Verpflichtungen und den Schlechtwettertagen absolvieren kann. Wir erwarten pro Auftragnehmer resp. Erhebungsteam ein Pensum von 30 bis 40 Tageseinsätzen mit einem Aufnahmeschnitt von ungefähr 3 km Uferlänge pro Tag.

# Projektorganisation

A2.1 Projektorganisation Die Gesamtprojektleitung der Bestandesaufnahme der Schutzbauten liegt beim AWEL. Zur externen Projektunterstützung wurde das Büro oeko-b ag beauftragt. Die oeko-b ag wird die Bestandesaufnahme fachlich begleiten und ist für die Auftragnehmer erste Ansprechpartnerin. In Abbildung 2 ist die Projektorganisation grafisch dargestellt. Die meisten Vorkenntnisse im Feld, was an den Gewässern wo anzutreffen ist, hat der kantonale Gewässerunterhalt des AWEL. Dieser ist in Gebietsbetriebe aufgeteilt, in denen jeweils ein Betriebsleiter für das jeweilige Gebiet zuständig ist (Link Zuständigkeiten Kantonaler Gewässerunterhalt). Technischer Support der Fachapplikation leistet GEOINFO Applications AG. Abbildung 2: Organigramm des Auftrags «Bestandesaufnahme der Hochwasserschutzbauten entlang der kantonalen (überkommunalen) Gewässer im Kanton Zürich».

# Leistungsbeschrieb

## A3.1 Auftragsziel ### Ziel des Auftrags ist, dass der komplette Schutzbautenbestand im Bereich Hochwasserschutz entlang der kantonalen Fliessgewässer des Kantons Zürich mit 5 Erhebungsteams im Frühling 2022 digital erfasst und dokumentiert ist. Der Auftrag wird in 5 Auftragseinheiten aufgeteilt.

## A3.2 Angebot ### Gesucht werden fünf Auftragnehmer, die die Bestandesaufnahme der Hochwasserschutzbauten während den Monaten November 2021 bis März 2022 in einem bestimmten Perimeter durchführen, also an den durch die Auftragnehmerin zugewiesenen Gewässerabschnitten. Zur Vorbereitung findet eine 2 h online Einführung sowie eine ganztägige Schulung im Feld statt, an der das Vorgehen an praktischen Beispielen geübt wird. Das Angebot beinhaltet die Bestandesaufnahme während mindestens 30 Feldtagen, wobei effektiv gegen 40 Feldtage möglich sind. Die Anbieter sollen für ihre beteiligten Personen Ressourcen für ca. 40 Feldtageseinsätze für den Zeitraum November 2021 bis März 2022 einplanen.

## A3.3 Leistungen ### Die Auftragnehmer wickeln während November 2021 bis März 2022 die Bestandesaufnahme der Hochwasserschutzbauten ab. Dabei werden in einem zugewiesenen Perimeter die kantonalen Fliessgewässer in einem Team von zwei Personen abgeschritten und die Schutzbauten digital erfasst, bewertet und dokumentiert. Dazu braucht es eine Werksansprecherin und einen Protokollführer. Die Werksansprecherin kennt sich im Bereich Hochwasserschutz, Wasserbau und Naturgefahren sehr gut aus. Der Protokollführer hat die Funktion eines Sachbearbeiters im Bereich Hochwasserschutz/Wasserbau/Naturgefahren. Der Auftragnehmer stellt für sein Erhebungsteam einen Pool von drei bis vier Personen bereit, wobei ein Stv. Werkansprecher mit entsprechenden Kompetenzen zu benennen ist. Alle Personen müssen feldtauglich sein. Das methodische Vorgehen im Feld wird durch die Auftraggeberin vorgegeben und muss vom Auftragnehmer strikt eingehalten werden. Der Aufwand pro Auftragseinheit wird auf 40 Feldtage geschätzt, wobei mindestens 30 Feldtageseinsätze pro Auftragnehmer zugesichert werden. Zusätzliche Feldtage werden zur gleichen Tagespauschale vergütet. Es wird angenommen, dass ein Team pro Tag einen ungefähr 3 km langen Gewässerabschnitt aufnehmen kann. Diese Schätzung basiert auf vergleichbaren Erhebungskampagnen aus dem Kanton Luzern. Die nachfolgenden Leistungen sind zu offerieren und deren Kosten zu kalkulieren: - Schulung: Als Vorbereitung zur Bestandesaufnahme müssen alle beteiligten Personen, welche für die Feldeinsätze in Frage kommen (Pool), an der Schulung teilnehmen. Die Schulung soll abhängig von der Funktion der Person als Pauschale kalkuliert werden. Es werden maximal vier Schulungsteilnehmer entschädigt. Die Schulungspauschale pro Person setzt sich folgendermassen zusammen: - 2 h online Einführung (26. Oktober 2021, nachmittags) - 1 Tag à 8 h (exkl. Mittagspause) Schulung mit praktischer Übung an einem Beispielgewässer in der Stadt Zürich oder in der näheren Umgebung (27. Oktober 2021, ganzer Tag) - Bestandesaufnahme: Die Bestandesaufnahme setzt sich aus dem Anfahrtsweg, der effektiven Aufnahme und etwas Vor-bzw. Nachbereitungszeit im Büro zusammen. Die effektive Leistungszeit im Feld beträgt 7.5 h pro Tag. Die Anbieter offerieren eine Tagespauschale für ihr 2 Personen-Erhebungsteam, die folgendes beinhaltet: - Reisezeit (An- und Rückfahrt): 1.5 h - Effektive Bestandesaufnahme vor Ort: 7.5 h - Vor- und Nachbereitung im Büro: 0.5 h (pro Person) ### Der dem Auftragnehmer zugewiesene Perimeter wird durch die Auftraggeberin möglichst optimal nach Herkunft bzw. kürzestem Reiseweg zugeteilt. Es werden 1.5 h Reisezeit pro Tag vergütet.

# Beilagen

## Handbuch Bestandesaufnahe ## Teil A: EINLEITUNG Teil B: WERKSARTEN Teil C: ERHEBUNG Teil D: INSPEKTION Teil E: TECHNIK