## P 210010
Teil IC
IP Netzelemente | [5 empty] | Mehrbedarf 2021 | Prognose Finanzen | Abweichung | Überhang | Rechnungen inkl. Rückbehalt | Abgrenzung | Rng Total Ende Vorjahr Rückbehalt | Total IP Netz | Differenz 2021 | Leistungen 2021 | Leistungen 2022 | Differenz 2022 | Leistungen 2023 | Differenz 2023 | Leistungen 2024 | Differenz 2024 | Leistungen 2025 | Differenz 2025 | Leistungen 2026 | Leistungen 2027 | Leistungen 2028
Proj. Nr. | Projekt | Fiko | Bereich | PL | IP Ab |  | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
[7 empty] | 1=2+8 | %=1/3 | 2=3-4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9=8-7 |  | 10 | =10-IC/T | 11 | =11-IC/U | 12 | =12-IC/V | 13 | =13-IC/W | 14 | 15 | 16 | Zuordnung zu den Abschnitte der Nationalstrassen BE
210010 | Kt. Bern Migration IP Netz | A/U | PMN |  | 2064 - N6 Goppenstein - Gampel | 0.0005999 | 0.0005999 | #DIV/0! | 0.0005999 | 0.0005999 | 0 | 0.0018309
080290 | EP Interlaken Ost - Brienz | A/U | PMN |  | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 0.0021628 | 1.8021 | 435% | 7.8302 | 9.6301 | 1.7999 | 46.8076 | [14 empty] | N08.60 / IO BSA (nur Migrationsaufwendungen)
080294 | EP Thun Nord - Spiez | A/U | PMN |  | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0 | 8.1228 | -46.48% | -3.7753 | 4.3475 | 8.1228 | 187.2156 | [14 empty] | N06.40 / IO BSA (TP12+13 komplett + Migrationsaufwand Thun Nord - Thun Süd)
080303 | EP Kirchberg - Kriegstetten | A/U | PMN |  | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.05295 | 3.9401 | 1.362% | 0.05295 | 3.9401 | 3.8872 | 56.442 | [14 empty] | N01.24 / IO BSA (komplett)
110003 | Bern PUN Wankdorf - Muri | A/U | PMN |  | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0 | 0.53211 | -51.64% | -0.27479 | 0.25732 | 0.53211 | 18.5488 | [14 empty] | N06.32 / IO BSA + Muri - Rubigen (komplett)
140053 | Kommunikation und Leittechnik mit DAB+Kanton Bern | A/U | PMN |  | A - Allgemein/ganzes Filialennetz | 0.98757 | 0.98757 | #DIV/0! | 0.98757 | 0.98757 | 0 | 4.5567 | [14 empty] | nur Bearbeitungsaufwand von für Minitenderverfahren
200037 | GHGW N01 Bern-Bethlehem - Kirchberg | A/U | PMN |  | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.020731 | 0.020731 | #DIV/0! | 0.020731 | 0.020731 | 0 | 0.023412 | [14 empty] | N01. 16.20.22. Bethlehem - Kirchberg (komplett)
NS Nr. | Abschnitt in P 210010 von - bis | IO Nr. | [10 empty] | IO Name |  |  |  |  | Kosten gesamt
N01 | Kerzers - Bethlehem + Neufeld | 02.01.16.891.01 | [10 empty] | BSA Tunnel Brünnen
|  | 02.01.20.891.01 | [9 empty] | BSA Tunnel Neufeld? | BSA Tunnel Neufeld
N05 | Bielersee - Kantonsgrenze BE - SO | 02.05.76.891.52 | [10 empty] | BSA Tunnel Längholz
|  | 02.05.76.891.53 | [10 empty] | BSA Tunnel Büttenberg
|  | 02.05.80.891.01 | [10 empty] | BSA Tunnel Pieterlen
T06 | Biel - Schönbühl | 02.06.24.890.01 | [10 empty] | BSA Brüggmoos - Lyss-Süd
|  | 02.06.28.890.01 | [10 empty] | BSA Lyss-Süd - Schönbühl
N06 | Rubigen - Thun Nord | 02.06.36.890.01 | [10 empty] | BSA Rubigen - Thun Nord
N06 | Spiez - Kandersteg | 02.06.44.891.01 | [10 empty] | BSA Tunnel Spiezwiler
|  | 02.06.48.891.01 | [10 empty] | BSA Tunnel Mitholz
N08 | Spiez - Lütschinen | 02.08.52.891.01 | [10 empty] | BSA Tunnel Leimern
|  | 02.08.52.891.02 | [10 empty] | BSA Tunnel Leissigen
|  | 02.08.56.891.01 | [10 empty] | BSA Tunnel Rugen
|  | 02.08.60.891.01 | [10 empty] | BSA Tunnel + Galerie Lütschinen
N08 | Brienz - Brünigpass | 02.08.64.890.01 | [10 empty] | BSA Unterbach - Brünigpass
|  | 02.08.64.891.01 | [10 empty] | BSA Tunnel Soliwald
N12 | Flamatt - Weyermannshaus | 02.12.84.890.01 | [10 empty] | BSA Flamatt - Weyermannshaus
N16 | Biel - N16 Kanton BE | 02.16.14.899.40 | [10 empty] | EES TU 1+2 Bözingen
|  | 02.16.14.899.32 | [10 empty] | EES TU 8 Taubenloch
|  | 02.16.14.899.31 | [10 empty] | EES TC La Heutte
|  | 02.16.14.899.26 | [10 empty] | EES TU Pierre Pertuis
|  | 02.16.10.899.24 | [10 empty] | EES TU Sous le Mont
|  | 02.16.10.899.22 | [10 empty] | EES TC de Malleray
|  | 02.16.10.899.19 | [10 empty] | EES TU de Court
Kosten gelbe Projekte

## IC (hidden)
ASTRA | Filtereinstellungen: incl., Filiale 2, 2021, 2 - Stufe Filiale, * Massgebliche Planung *, 500 - Gebucht;300 - Gestellt;350 - Geprüft;400 - Genehmigt, EURO - Fremdwährungsrechnung (EURO usw.);HON - Honorar, Dienstleistung, Landerwerb, übrige;MET - Ausmassrechnung;MWST DL Ausland - MWST-Dachdeklaration für DL-Bezug aus dem Ausland;REG - Regierechnung;STAT - Statistische Rechnung (zahlungsunwirksam, Korrektur);TEU - Teuerungsrechnung, incl. statistische Rechnungen
Einschränkungen: Stichtag: 24.03.2021, Priorität: , Projektleiter:
| Projektübersicht Jahres- und Gesamtfinanzübersicht | [5 empty] | 2020 |  |  |  | Laufendes Jahr (2021) | [7 empty] | Investitionsplanung
[7 empty] | Rechn. | Abgrenz | Differenz | Rng Total Ende Vorj. + Rückbehalt | Rechn. | Rückbehalt | Rückbehalt | Rückbehalt | Finanzbeda | Prognose |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Total ab 2033 bis Planende | EKP man. | Differenz
| Projekt |  | Fiko | Bereich | PL | IP Abschnitt | + Rückbehalt | 2020 | 2020 |  | Total + Rückbehalt | 2020 | 2021 | Alles | 2021 | 2021 aktuell | 2021 Prognose | Abgrenzung 2020
[7 empty] | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11-5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=25-4-5-11-13:24
ASTRA | 080018 | Schallberg Tunnel, Galerie, Südportal | IF | PMS | Sui | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.0007512 |  | 0.0007512 | 31.2477 | 0 | 0 | 0 | 0.027138 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 25: 31.25 | -0.00053031
| 080019 | EP Sion & Environs | IF | PMS | Rsm | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est | 0.0085728 |  | 0.0085728 | 122.1904 | 0 | 0 | 0 | 1.5636e-08 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 25: 122.216 | 0.00057934
| 080046 | GE 1 Aufwand BE | B | _EP | Nim |  |  | 0.05 | -0.05 | 8.3387 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25: 8.939 | 0.00025235
| 080048 | GE 1 Globale BE | B | _EP | Nim |  |  | 0.7 | -0.7 | 192.8256 | 7.0757 |  | 0 | 0 | 22.231 | 22.231 | 22.231 | 15.1553 | 25: 215.057 | 0.00040963
| 080050 | GE 1 kl. Baul. Unterhalt BE | B | _EP | Nim |  | 0 | 0.1 | -0.1 | 75.6508 | -0.0029547 | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 7.725 | 7.725 | 7.728 | 25: 83.376 | 0.00024649
| 080052 | GE 3 Aufwand VS | B | _EP | Nim |  | 0.0099536 | 0.1 | -0.090046 | 4.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 25: 4.937 | 0.00034124
| 080054 | GE 3 Globale VS | B | _EP | Nim |  |  | 0.32 | -0.32 | 145.5026 | 5.6844 |  | 0 | 0 | 17.373 | 17.373 | 17.373 | 11.6886 | 25: 162.876 | 0.00037118
| 080056 | GE 3 kl. Baul. Unterhalt VS | B | _EP | Nim |  | 0.47875 | 0.48845 | -0.0097008 | 42.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4885 | 9.488 | 9.488 | 9.488 | 25: 52.191 | 0.00026612
| 080089 | Kaltwasser,Kulmtunnel,Josefgalerie Instandsetzung | IF | PMS | Sui | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass |  |  |  | 74.2832 | 0 |  |  | 0.043952 | 0.0045 |  |  | 0 | 25: 74.238 | -0.0012344
| 080125 | EP Stadttangente Bern | IF | PMN | Wav | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.0052854 |  | 0.0052854 | 451.7924 | 0 | 0 | 0 | 0.058504 | 0.07 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 25: 451.808 | -0.00090217
| 080130 | EP Muri - Rubigen | IF | PMN | Dur | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0.39718 |  | 0.39718 | 0.50815 | 0.21709 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.343 | 2.343 | 2.1259 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 22 | 22 | 2.5 | 0.2 |  |  |  |  | 54.751 | -0.00015
| 080145 | Brünig Gnoll - Kurve Wacht | IF | PMN | Wsi | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 0.017895 |  | 0.017895 | 1.6239 | 0.0041427 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.166 | 0.166 | 0.16186 | 0.1 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.867 | [5 empty] | 19.057 | 0.00011804
| 080193 | Muri Umgestaltung Anschluss | IF | PMN | Dur | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0.041534 |  | 0.041534 | 13.8054 | 0 | 0 | 0 | 1.9815e-09 | 0.05 | 0.122 | 0.122 | 0.56836 | 25: 13.927 | -0.0004263
| 080197 | EP Interlaken West - Interlaken Ost 1 Etappe | IF | PMN | Wsi | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 0.005182 |  | 0.005182 | 65.2452 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.025 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 13: 0.025; 25: 65.313 | 0.00036366
| 080290 | EP Interlaken Ost - Brienz | IF | PMN | Mat | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 9.6301 | 1.7999 | 7.8302 | 46.8076 | 3.8131 | -0.057353 | 0.0028405 | 0.16086 | 88.7999 | 88.8 | 88.8 | 84.8262 | 80.8 | 60 | 20 | 20 | 15 | 8 | 4 | 0.575 |  | 24.014 |  |  | 367.835 | -0.0007416
| 080291 | Iseltwald SISTO Sengg-,Chüebalm-,Giessbach Tunnel | IF | PMN | Mat | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 0.0054281 |  | 0.0054281 | 88.8122 | 0 | 0 | 0 | 0.21778 | 0.05 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 13: 0.05; 14: 0.02; 25: 88.72 | 0.0005952
| 080292 | EP Sion Est - Sierre Est | IF | PMS | Rsm | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est | 0.0050388 |  | 0.0050388 | 2.4509 | 0.027945 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.005 | 3.005 | 2.9771 | 4.2 | 3 | 43 | 69.5 | 40 | 33.4 | 1.444 | [5 empty] | 200 | 0.00012712
| 080293 | EP Spiez - Interlaken West | IF | PMN | Wsi | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 0.56235 | 0.51796 | 0.044394 | 10.449 | 0.0001 | 0.013507 | 0 | 0.064835 | 2.018 | 2.262 | 2.262 | 2.2861 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 13.4 | 44.092 | 45 | 46 | 41 | 50.362 | 265.5 | -0.00014576
| 080294 | EP Thun Nord - Spiez | IF | PMN | Aeb | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 4.3475 | 8.1228 | -3.7753 | 187.2156 | 0.20478 | 0.0088733 | 0 | 0.14721 | 13.0728 | 13.073 | 13.073 | 12.8449 | 1.6 | 1.1 | 15.9 | 65.2 | 57.2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 365.141 | -0.00039314
| 080295 | EP Rubigen - Thun Nord | IF | PMN | Aeb | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 7.026 | 8.0455 | -1.0194 | 231.5495 | 0.30214 | 0.29426 | 0 | 2.0898 | 62.3455 | 62.345 | 62.345 | 61.5259 | 13: 11; 14: 4.1; 15: 0.6; 16: 0.1; 25: 307.606 | 0.0013094
| 080303 | EP Kirchberg - Kriegstetten | IF | PMN | Wav | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 3.9401 | 3.8872 | 0.05295 | 56.442 | 0.31126 | 0.12685 | 0 | 2.1986 | 49.6872 | 53.94 | 53.94 | 52.1448 | 13: 3.6; 14: 4.3; 15: 1; 16: 0.25; 17: 0.25; 18: 0.05; 25: 117.633 | -0.00040731
| 080307 | Leissigen Tunnel Sicherheitsstollen | IF | PMN | Mat | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 0.81088 | 1.6043 | -0.79339 | 17.5895 | 0.19607 | 0.027112 | 0.0093062 | 0.70505 | 8.6043 | 8.604 | 8.604 | 8.1853 | 13: 4.1; 14: 0.7; 15: 0.22; 25: 30.508 | -0.00045179
| 080331 | EP Martigny & Environs | IF | PMS | Rsm | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est | 2.4566 | 1.455 | 1.0017 | 137.7919 | 2.0498 | 0.0013672 | 0 | 2.8281 | 28.755 | 30.357 | 30.357 | 28.1609 | 13: 14.5; 14: 3; 15: 1.9; 16: 1.2; 17: 1.292; 25: 187.213 | 0.00017258
| 080373 | Brienz-Brünigpass Projektidee | IF | IC | Lip | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) |  |  |  | 0 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.1 |  |  | 52.1 | 0
| 080378 | Simplonpass Projektidee | IF | IC | Lip | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass |  |  |  | 0 | [11 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 150 | 0
| 090036 | PEB Wankdorf - Muri Bypass Ost | KAE | PMN | Aeb | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0.45832 | 0.12807 | 0.33025 | 9.5604 | 0.08724 | 0 | 0 | 0 | 2.1281 | 2.458 | 2.458 | 2.3708 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 156 | 210 | 215 | 381.135 | 1494.588 | 2502.242 | 0.00061359
| 090037 | PEB Wankdorf - Schönbühl 8-Spur | KAE | PMN | Wav | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.27527 | 0.16491 | 0.11036 | 10.6635 | 0.043126 | 0 | 0 | 0 | 3.6649 | 3.775 | 3.775 | 3.7319 | 13.7 | 13.55 | 3.9 | 3 | 6 | 119 | 120 | 58.276 | 42.5 | 1.28 | 76.8 | 12.935 | 485.379 | -0.0004881
| 090111 | Bern Umbau Werkhof | IF | PMN | Sin | W - Werkhöfe |  |  |  | 44.3213 | 0 |  |  | 0.017088 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 13: 0.25; 25: 44.624 | -0.00016786
| 090116 | Brig-Glis Kreisel Bildacker VoMa | IF | PMS | Gus | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.00058015 |  | 0.00058015 | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 0.023258 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 25: 3.556 | -0.00094641
| 090129 | Zwischbergen Casermettatunnel | IF | PMS | Sui | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.025588 |  | 0.025588 | 4.8353 | 0.035885 | 0 | 0 | -2.0191e-16 | 0.2 | 0.521 | 0.521 | 0.48512 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4 | 0.644 | 0 | [5 empty] | 52 | -0.00034065
| 090132 | Ried-Brig Rothwald Hangbrücke | IF | PMS | Sui | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.11888 |  | 0.11888 | 5.2951 | 0 | 0.0019602 | 0 | 0.0082044 | 0.15 | 0.174 | 0.174 | 0.21654 | 13: 0.15; 14: 4.9; 15: 4.3; 16: 1.055; 17: 1.022; 18: 0.112; 25: 17 | 0.00010362
| 090164 | Saxon paroi antibruit | IF | PMS | Rsm | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est |  |  |  | 2.0798 | 0 |  |  | -5.4e-10 |  |  |  | 0 | 25: 2.08 | 0.00016195
| 090166 | Ried-Brig Mittenbäch | IF | PMS | Sui | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.0011309 |  | 0.0011309 | 1.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.636 | 12.636 | 12.636 | 13: 3; 14: 0.05; 15: 0.1; 16: 0; 17: 0; 25: 16.989 | 5.607e-05
| 090167 | Ried-Brig Meggeri-Kapf-Schallbett | IF | PMS | Sui | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass |  |  |  | 45.1 | 3.4e-05 |  | 0 | 0.049306 | 0.269 | 0.25 | 0.25 | 1.2807 | 13: 0; 25: 45.301 | 0.00026861
| 090168 | Simplon-Dorf Krummbachbrücke | IF | PMS | Sui | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.12112 |  | 0.12112 | 17.3097 | 0.0052348 | 0 | 0 | 0.70007 | 5.6 | 4.421 | 4.421 | 3.9515 | 13: 0.9; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 25: 21.93 | -0.00063259
| 100008 | Brienzwiler Fluchtstollen Soliwald Tunnel | IF | PMN | Mat | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 1.0602 | 2.0686 | -1.0084 | 5.4592 | 0.0042838 | 0.047191 | 0 | 0.18525 | 2.3686 | 2.469 | 2.469 | 2.4672 | 13: 0.1; 14: 0.05; 25: 7.894 | 0.0010905
| 100118 | Gondo Damm San Marco - Ganggi | IF | PMS | Gus | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.0009636 | 0.60463 | -0.60367 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0.012216 | 1.2246 | 1.225 | 1.225 | 1.2128 | 25: 3.949 | 0.00086726
| 110003 | Bern PUN Wankdorf - Muri | IF | PMN | Yks | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0.25732 | 0.53211 | -0.27479 | 18.5488 | 0.29571 | 0 | 0 | 0.020129 | 23.5321 | 23.532 | 23.532 | 23.2341 | 13: 55; 14: 35; 15: 4.38; 16: 0.5; 25: 136.942 | 0.0013239
| 110005 | UeMa EP Interlaken West - Ost offene Strecke | IF | PMN | Wsi | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 0.60708 | 1.6351 | -1.0281 | 28.6405 | 0.064038 | 0.014973 | 0 | 1.194 | 4.6351 | 3.735 | 3.735 | 2.5069 | 13: 0.5; 14: 0.21; 25: 31.892 | 0.00051334
| 120019 | Mühleberg Wildtierquerung | IF | PMN | Wsi | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.000853 |  | 0.000853 | 0.25879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 13: 0.25; 14: 5.5; 15: 0.54; 16: 0.2; 17: 0.05; 25: 7.05 | 0.0002075
| 120022 | Schönbühl UEMA Anschlussänderung | IF | PMN | Wav | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.0013942 |  | 0.0013942 | 9.4608 | 0 | 0 | 0 | -5.8208e-17 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 25: 9.492 | 0.00020389
| 120053 | Forsthaus Umgestaltung Anschluss | IF | PMN | Wav | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO |  |  |  | 2.406 | 0 |  |  | -5.4e-09 |  |  |  | 0 | 14: 0.2; 25: 2.606 | -3.6451e-05
| 120074 | IBB Indivis CE assainissement global | IF | PMS | Rsm | W - Werkhöfe | 0.24006 | 0.19 | 0.050056 | 1.3252 | 0.0033083 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.14 | 4.14 | 4.1367 | 13: 12.963; 14: 8.54; 15: -1.287; 16: 0; 25: 25.681 | -0.00021908
| 120099 | F2 Führungsreserve | IF | IC | Lip | A - Allgemein/ganzes Filialennetz |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.1452 |  |  |  | 13: 2; 14: 4; 15: 5; 25: 11 | 0
| 130026 | Bern Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf | IF | PMN | Dur | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0.89936 | 0.75645 | 0.14291 | 9.571 | 0.003954 | 0 | 0 | 0 | 0.95645 | 1.049 | 1.049 | 1.045 | 1.5 | 4 | 3.5 | 24.4 | 60 | 76 | 50 | 5.4 | 3.088 | 0.78 | 1.099 |  | 240.388 | 0.00096728
| 130069 | F2 Bereinigung Baulinien | IF | EP | Peu | A - Allgemein/ganzes Filialennetz | 0.0058912 |  | 0.0058912 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 13: 0.2; 14: 0.04; 15: 0; 25: 1.911 | 0.0002982
| 130085 | Interlaken Neubau Kreisel Interlaken Ost | IF | PMN | Mat | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) |  |  |  | 2.0784 | 0 |  |  | 1.0098e-08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 25: 2.129 | 0.0006213
| 130087 | Krattighalde Steinschlagschutz | IF | PMN | Wsi | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) | 0.0015999 |  | 0.0015999 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | -2.457e-09 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.051662 | 25: 1.346 | 0.00033965
| 130108 | F2 Lärmschutz Befreiung Sanierungspflicht | IF | PMN | Sin | A - Allgemein/ganzes Filialennetz | 0.029719 |  | 0.029719 | 0.74817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 25: 0.788 | -0.0001667
| 130109 | PEB Schönbühl - Kirchberg 6-Spur | KAE | PMN | Wav | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.054129 | 0.039537 | 0.014592 | 4.4452 | 0.0027854 | 0 | 0 | 0 | 1.8395 | 2.544 | 2.544 | 2.5412 | 7 | 2.5 | 1.156 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 100 | 276.521 |  | 437.166 | -0.00015485
| 140014 | Bern Sanierung Anschluss Bümpliz | IF | PMN | Dur | 2121 - N12 Grenze FR/BE - Verzw. Weyermannshaus | 0.071685 |  | 0.071685 | 1.0907 | 0.033764 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.472 | 0.472 | 0.43824 | 13: 0.5; 14: 10; 15: 0.6; 16: 0.274; 25: 12.937 | 0.00029504
| 140033 | EP Flamatt - Weyermannshaus | IF | EP | Bae | 2121 - N12 Grenze FR/BE - Verzw. Weyermannshaus |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 25 | 25 |  |  |  |  | 52.8 | 0
| 140050 | N08 Naturgefahren Spiez-Interlaken West | IF | PMN | Wsi | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) |  |  |  | 0.22747 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13: 0.1; 14: 0.1; 15: 2.555; 16: 0.125; 17: 0.2; 18: 0.044; 25: 3.452 | 0.0005293
| 140051 | Simplonpass Lawinenschutz der Strasse inkl. Durstb | IF | PMS | Duf | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.0075946 |  | 0.0075946 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 25: 2.086 | 7.955e-05
| 140052 | Brünig Kulm - Kantonsgrenze | IF | PMN | Mat | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) |  |  |  | 0.18271 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.037 |  |  | 5.419 | -0.00070868
| 140053 | Kommunikation und Leittechnik mit DAB+Kanton Bern | IF | PMN | Yks | A - Allgemein/ganzes Filialennetz | 0.98757 |  | 0.98757 | 4.5567 | 0.13537 | 0.0002272 | 0 | 0.038191 | 3.5 | 4.488 | 4.488 | 4.3149 | 13: 0.182; 25: 9.189 | 0.00052154
| 140054 | Brünnen- und Thörishaustunnel BSA Steuerungen | IF | PMN | Yks | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO |  |  |  | 7.5049 | 0 |  |  | 0.021004 |  |  |  | 0.017512 | 25: 7.484 | 0.00012238
| 150023 | GHGW N06 Muri - Thun | IF | PMN | Yks | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0.21631 | 0.037769 | 0.17854 | 1.1604 | 0.00045498 | -0.0019024 | 0 | 0.0035712 | 2.0378 | 2.216 | 2.216 | 2.2082 | 13: 0.05; 25: 3.422 | -0.00084006
| 150024 | EP Kerzers - Forsthaus | IF | EP | Bae | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 10 | 40 | 40 | 6.7 | 0.6 |  | 100 | 0
| 150025 | Därligen Instandsetzung J34, J42b und 42c | IF | PMN | Wsi | 2081 - N8 Spiez - Grenze BE/OW (Brünig) |  |  |  | 4.0211 | 0 |  |  | 2.7864e-09 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 25: 4.031 | -0.00011136
| 150031 | Grosshüs - Brig-Glis EM | IF | PMS | Gus | 2092 - N9 Sierre Est - Brig Glis | 0.005636 |  | 0.005636 | 15.8114 | 0 | 0 | 0 | -1.188e-09 | 0.05 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 25: 15.868 | 0.00063022
| 160002 | F2 Erhaltungsplanung 2017ff | IF | EP | Bae | A - Allgemein/ganzes Filialennetz | 0.80017 |  | 0.80017 | 14.4354 | 0.11146 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 5.8885 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.717 | 95.652 | -0.00035779
| 160069 | Koppigen Wildtierquerung | IF | PMN | Dur | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.022386 |  | 0.022386 | 0.56311 | 0.0098424 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.422 | 0.422 | 0.41216 | 13: 0.2; 14: 1; 15: 10; 16: 4; 17: 0.5; 25: 16.685 | -0.0001066
| 160071 | F2 Operative Sicherheit (opSi) 2017-2027 | IF | EP | Bei | A - Allgemein/ganzes Filialennetz | 0.62845 | 0.4425 | 0.18595 | 7.8998 | 0.064896 | -0.0064264 | 0 | 0.043174 | 6.0925 | 5.123 | 5.123 | 5.0021 | 13: 1; 14: 1; 15: 0.8; 16: 0.8; 17: 0.8; 18: 0.78; 25: 18.16 | 0.00033268
| 160072 | F2 Naturgefahrenprävention (Nagef) 2017-2027 | IF | EP | Vip | A - Allgemein/ganzes Filialennetz | 0.074556 |  | 0.074556 | 1.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 25: 12.06 | 0.00066804
| 160094 | UeMa GHGW Thun - Bern | IF | PMN | Yks | 2062 - N6 Bern Wankdorf - Spiez | 0.0080649 |  | 0.0080649 | 5.3541 | 0.0019993 | 0 | 0 | 4.158e-09 | 0.02 | 0.028 | 0.028 | 0.026001 | 25: 5.382 | -5.032e-05
| 160096 | Brig-Glis Unterführung Kreisel Bildacker | IF | PMS | Sui | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9.1 | 9 | 0.6 | 0.35 | 0 |  |  |  | 19.9 | 0
| 170005 | Simplon Süd EP Engi | IF | PMS | Gus | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass | 0.1707 |  | 0.1707 | 0.46464 | 0.0038449 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.221 | 0.221 | 0.21716 | 13: 0.54; 14: 0.54; 15: 0.505; 16: 14; 17: 12.9; 18: 0.829; 25: 30 | 0.00035505
| 170006 | Simplon Süd EP Gabi | IF | PMS | Gus | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 13.45 | 12.05 | 1.35 | [5 empty] | 27.8 | 0
| 170016 | Ittigen Halbanschluss Grauholz | IF | PMN | Wav | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO |  |  |  | 0.18255 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.41 |  |  |  | 50 | 50 | 195 | 295.893 | 0.0004518
| 170031 | UeMa Schönbühl - Kirchberg Deckbelagsersatz | IF | PMN | Wav | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.051912 |  | 0.051912 | 6.7344 | 0 | -0.04706 | 0 | 4.1472e-09 | 0.15 | 0.202 | 0.202 | 0.36904 | 13: 1; 25: 7.936 | -0.0003773
| 170033 | Bern Ersatz Fahrbahnübergänge Wankdorf | IF | PMN | Sin | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO |  |  |  | 5.464 | 0 |  |  | 1.0022e-08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.17963 | 25: 5.484 | 2.24e-05
| 170034 | PEB Wankdorf - Forsthaus | K | PMN | Sin | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 288.65 | 292.75 | 0
| 170036 | F2 Rastplätze Schnellladestationen | IF | EP | Bei | A - Allgemein/ganzes Filialennetz |  | 0.1237 | -0.1237 | 0.26381 | 0 |  |  | 0 | 1.5237 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.112 |  |  | 5.4 | 0.0001867
| 180003 | VM F2 Nord | IF | PMN | Yks | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.04936 |  | 0.04936 | 0.50974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 13: 0.5; 14: 0.23; 25: 2.488 | -0.00073735
| 180009 | NEB F2 Projektidee | IF | EP | Sar | A - Allgemein/ganzes Filialennetz |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 | 60 | 13 |  | 211 | 0
| 180013 | IBB Interlaken Werkhof Teilsanierung | IF | EP | Bae | W - Werkhöfe |  |  |  | 0.11932 | 0 |  |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 13: 0.125; 25: 0.32 | 0.0006756
| 180050 | Bern Neubau Schwerverkehrskontrollzentrum | IF | PMN | Sin | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7 | 7 | 1 | 0.77 |  |  |  | 17.73 | 0
| 180067 | Simplon Schwerverkehrskontrollplatz | IF | PMS | Gus | 2093 - N9 Brig Glis - Gondo (I), Simplonpass |  |  |  | 0.050453 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 13: 0.85; 14: 0.082; 25: 2.582 | -0.00045255
| 180068 | Sion-Est réaménagement de jonction | IF | PMS | Gus | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est |  |  |  | 0.048327 | 0 |  |  | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 13: 0.1; 14: 0.1; 15: 0.073; 16: 2; 25: 2.371 | -0.00032745
| 180069 | Bern Instandsetzung UEF Forsthaus | IF | PMN | Dur | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.10821 | 0.1669 | -0.058695 | 1.8538 | 0 | -0.07146 | 0 | 2.7e-09 | 0.2169 | 0.217 | 0.217 | 0.07408 | 25: 2.07 | -0.00076999
| 180080 | NEB Kandergrund Notumfahrung Mitholz | IF | PMN | Wsi | 2063 - N6 Spiez - Kandersteg | 0.036067 |  | 0.036067 | 0.36288 | 0.013506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.036 | 1.036 | 1.0225 | 13: -0.95; 14: 0.05; 15: 0.05; 16: 0.05; 17: 1.1; 25: 1.698 | -0.00088399
| 190008 | Conthey-Vétroz jonction autoroutière | IF | PMS | Gus | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est |  |  |  | 0.03231 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.348 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | [5 empty] | 5 | -0.00031
| 190009 | NEB Reichenbach Neubau Kreisel | IF | PMN | Mat | 2063 - N6 Spiez - Kandersteg | 0.0070732 |  | 0.0070732 | 0.0003042 | 0.00071849 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.107 | 0.107 | 0.10628 | 13: 0.2; 14: 1.5; 15: 2.5; 16: 0.4; 17: 0.11; 25: 4.817 | -0.0003042
| 190010 | NEB Brügg - Lyss Süd EPL | IF | EP | Bae | 2061 - N6 Biel-Brüggmoos - Schönbühl |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 1.25 | 1.25 | 10 | 10 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 0
| 190011 | NEB Lyss Süd - Schönbühl EPL | IF | EP | Bae | 2061 - N6 Biel-Brüggmoos - Schönbühl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.8 | 1 | 5 | 20 | 20 | 3.05 | [5 empty] | 50 | 0
| 190012 | NEB Tunnel Mittal Bau | IF | PMS | Duf | 2064 - N6 Goppenstein - Gampel | 0.028097 |  | 0.028097 | 0.15508 | 0.0024607 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.169 | 0.169 | 0.16654 | 0.5 | 11 | 11 | 11 | 0.3 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 165.016 |  |  | 200 | -8.295e-05
| 190013 | NEB Tunnel Mont-Chemin | IF | PMS | Duf | 2211 - N21 Martigny - Bourg St.Bernard |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 7.31 | 12.5 | 72.64 | 120.4 | 0
| 190058 | NEB Tunnel Mittal BSA | IF | PMS | Brv | 2064 - N6 Goppenstein - Gampel | 0.038527 |  | 0.038527 | 2.1076 | 0.030169 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.322 | 3.322 | 3.2918 | 13: 0; 14: 0; 25: 5.429 | -0.00064161
| 190066 | Viaduc de Riddes | IF | PMS | Rsm | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est | 0.18774 |  | 0.18774 | 1.3347 | 0.070321 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.19 | 15.19 | 15.1197 | 13: 2.645; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 25: 19.169 | -0.00072513
| 190068 | IBB Gesigen Werkhof UeMa | IF | EP | Bae | W - Werkhöfe | 0.006023 |  | 0.006023 | 0.034545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 13: 0.5; 14: 0.38; 25: 1.521 | 0.0004548
| 190072 | NEB Goppenstein - Rotlaui EP | IF | EP | Lip | 2064 - N6 Goppenstein - Gampel |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 12 | [5 empty] | 20 | 0
| 190073 | NEB Kandertal EM | IF | PMN | Mat | 2063 - N6 Spiez - Kandersteg |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 13: 0.1; 14: 1.2; 15: 1; 16: 8; 17: 9; 18: 7.5; 25: 26.85 | 0
| 190074 | NEB Les Toules | IF | EP | Vip | 2211 - N21 Martigny - Bourg St.Bernard |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 17.2 | 20 | 48.7 | [5 empty] | 100 | 0
| 190099 | Mühleberg Salzweid Entwässerung Damm | IF | PMN | Bae | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.0028903 |  | 0.0028903 | 0.015933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 13: 0.05; 25: 0.994 | 6.66e-05
| 190123 | Weyermannshaus - Thörishaus Ersatz FZRS Mitteltren | IF | PMN | Bae | 2121 - N12 Grenze FR/BE - Verzw. Weyermannshaus | 0.016303 |  | 0.016303 | 0.11597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 25: 2.022 | 3.065e-05
| 200019 | IBB Gesigen Erneuerung Werkhof | IF | EP | Yks | W - Werkhöfe |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 2 | 1.8 |  | 40 | 0
| 200026 | Kanton Wallis Migration IP Netz | IF | PMS | Brv | A - Allgemein/ganzes Filialennetz | 0.032326 |  | 0.032326 | 0.0073047 | 0.017391 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.732 | 0.732 | 0.71461 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0 | [5 empty] | 9.539 | -0.00030465
| 200028 | NEB Kandergrund Umfahrung Mitholz | IF | PMN | Wsi | 2063 - N6 Spiez - Kandersteg | 0.032235 |  | 0.032235 | 0.017564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.782 | 0.782 | 0.782 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 3 | 1.4 | 1.7 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 14.9 | 108 | 0.0004363
| 200030 | NEB Gd-St-Bernard EM (Teil 1) | IF | PMS | Duf | 2211 - N21 Martigny - Bourg St.Bernard | 0.01148 |  | 0.01148 | 0.023962 | 0.00059235 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 1.899 | 1.899 | 1.8984 | 13: 0.9; 14: 0.9; 15: 0.9; 16: 20.5; 17: 19.1; 18: 0.45; 25: 44.673 | 3.83e-05
| 200031 | NEB Lötschberg EM (Teil 1) | IF | PMS | Duf | 2064 - N6 Goppenstein - Gampel | 0.0005999 |  | 0.0005999 | 0.0018309 | 0.0014862 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.459 | 0.459 | 0.45751 | 13: 0.35; 14: 0.25; 15: 0.15; 16: 4; 17: 3.1; 18: 0.2; 25: 8.511 | 0.0001691
| 200034 | Netzwerkausrüstung IP- Netz BSA (CH-weit) | IF | PMS | Brv | A - Allgemein/ganzes Filialennetz |  |  |  | 0.082773 | 0.0022509 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.097749 | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0.183 | 0.00022715
| 200037 | GHGW N01 Bern-Bethlehem - Kirchberg | IF | PMN | Yks | 2011 - N1 Grenze FR/BE (Kerzers) - Grenze BE/SO | 0.020731 |  | 0.020731 | 0.023412 | 0.00043942 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.421 | 0.421 | 0.42056 | 13: 0.1; 14: 7.5; 15: 2.856; 16: 2; 25: 12.9 | -0.0004119
| 200071 | NEB Tunnel Mont-Chemin BSA | IF | PMS | Brv | 2211 - N21 Martigny - Bourg St.Bernard |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | [5 empty] | 19.6 | 0
| 210001 | IBB CCTL St. Maurice - Nouvelle halle banc d'essai | IF | PMS | Bae | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 13: 0.05; 14: 0.05; 15: 0.05; 16: 1; 17: 0.45; 25: 1.65 | 0
| 210002 | Glarnier à St. Maurice - paroi antibruit | IF | PMS | Lop | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8883 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 25: 0.888 | 0
| 210003 | St.Maurice - Pont sur le Rhône | IF | PMS | Hac | 2091 - N9 Grenze VD/VS (Bex) - Sierre Est |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13: 2.3; 14: 2.15; 25: 4.45 | 0
| 210007 | Parkplatzmanagement BE | B | _EP | Nim |  |  |  |  | 0 | 0.0002757 |  | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.37472 | 13: 0.6; 14: 0.6; 15: 0.6; 16: 0.6; 17: 1.225; 25: 4 | 0
| 210010 | Kanton Bern Migration IP Netz | IF | PMN | Yks | A - Allgemein/ganzes Filialennetz |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13: 0.5; 14: 0.8; 15: 1.7; 16: 2.2; 17: 1.7; 25: 7 | 0