Projektbeschrieb und Pflichtenheft

EP VZ Wiggertal – Aarau Ost

Projektverfasser und Bauleitung VoMa

Projektbezeichnung

EP VZ Wiggertal -Aarau Ost

Projektkurzbezeichnung

EP WIG AAO

Projektnummer

090 070

Abbildung 1: Projektperimeter (Quelle: Rosenthaler + Partner AG)

Inhaltsverzeichnis

1.	Grundlagen	3

1.1	Gesetze und Verordnungen	3

1.2	Grundlagen ASTRA	3

1.3	Grundlagen aus bisheriger Projekterarbeitung	3

2.	Projektdefinition	4

2.1	Ausgangslage	4

2.2	Projektperimeter und -beschrieb	4

2.3	Terminplan	6

2.4	Nachbarprojekte	7

2.5	Projektziele und Randbedingungen	8

3.	Leistungen PV + BL VoMa	10

3.1	Übergeordnete Leistungen	10

3.2	Leistungen Phase MP	11

3.3	Leistungen Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	11

3.4	Leistungen Phase Unterlagen für die Ausführung	16

3.5	Leistungen Phase Massnahmenausführung	18

3.6	Leistungen Phase Inbetriebnahme, Abschluss	22

4.	Leistungen Archiv	25

5.	Projektspezifische Erläuterungen und Vorgaben	26

5.1	Organisation	26

5.2	Projektcontrolling	28

5.3	Projektadministration und -dokumentation	32

# Grundlagen

Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen der ASTRA-Zentrale und der ASTRA-Filiale Zofingen.

Die folgenden Grundlagen bilden die Basis für die Erarbeitung des Projekts und gelten somit auch für die Ausführung der gemäss Kapitel 3 beschriebenen Leistungen.

## Gesetze und Verordnungen

- Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesgesetz über die Nationalstrassen (NSG) vom 8. März 1960 (Stand am 1. Januar 2021), 26pp.

- Schweizerische Eidgenossenschaft, Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007 (Stand am 1. Januar 2020), 28pp.

## Grundlagen ASTRA

Als Grundlagen gelten sämtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen für Nationalstrassen, Vorlagen Infrastrukturprojekte sowie die dazugehörigen Leistungsbeschriebe und Pflichtenhefte.

- Standards für Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

- Fachdokumente und Projektierungshilfen für Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente.html

- Fachhandbuch Trassee/Umwelt: 
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/fachhandbuch-trassee-umwelt.html

- Vorlagen Infrastrukturprojekte

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infrastrukturprojekte.html

## Grundlagen aus bisheriger Projekterarbeitung

Rosenthaler + Partner AG, EP VZ Wiggertal – Aarau Ost, Dossier Projektgenerierung, 2019

Dokumentation "Filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen" (Ausgabe 2015 V1.0)

# Projektdefinition

## Ausgangslage

Der Autobahnabschnitt zwischen der Verzweigung (VZ) Wiggertal (km 59.100) und Aarau Ost (km 79.150) auf der N01 ist seit 1967 in Betrieb. In den Jahren 1998/1999 fand eine Gesamterneuerung statt. Mittlerweile ist bei vielen Elementen die theoretische Nutzungsdauer überschritten. Der Abschnitt soll daher mit dem Projekt «EP VZ Wiggertal – Aarau Ost» instandgesetzt werden. Im Zuge dessen wurde eine Projektgenerierung erarbeitet (Rosenthaler + Partner AG). Das Schlussdossier wurde im Frühjahr 2019 fertiggestellt. Diese Projektgenerierung, in welcher auf Basis von Zustandsuntersuchungen erforderliche Instandsetzungsmassnahmen definiert wurden, dient als Grundlage für die nachfolgende Projektbearbeitung.

Mittels vorgezogener Massnahmen (VoMa) sollen nun die dringlichsten Arbeiten bereits vor dem EP umgesetzt werden. Weiter beinhaltet das Mandat die Aufbereitung des Archivs des betroffenen Abschnittes. Entsprechend sind nicht mehr notwendige Dokumente wie Rechnungen, Protokolle, Korrespondenz, Ausschreibungen etc. vom Archiv zu entfernen. Gleichzeitig sollen alle Dokumente digitalisiert und in Digiplan (digitale Plan- und Dokumentenablage) erfasst werden. Ein entsprechendes Mandat wurde in der Vergangenheit bereits ausgeführt. Der Abschnitt zwischen der VZ Wiggertal und Aarau West wurde bereits bearbeitet. Die Fortsetzung, respektive Aufbereitung der Unterlagen auf dem Abschnitt zwischen Aarau West und Aarau Ost, ist Gegenstand des vorliegenden Mandats.

## Projektperimeter und -beschrieb

Der Projektperimeter umfasst die Nationalstrasse N01 zwischen der Verzweigung Wiggertal und Aarau Ost. Der gesamte Abschnitt hat in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrstreifen sowie Pannen-streifen. Zwischen der Verzweigung Wiggertal und der Ein-/Ausfahrt Wiggertal gibt es einen dritten Fahrstreifen. Die VoMa beinhalten den Ersatz des Belags, Massnahmen an Fahrzeugrückhaltesystemen (FRZ) und die Aufbereitung von Daten im Archiv:

Belag

Die Fahrbahn ist allgemein in einem guten Zustand, obwohl die theoretische Nutzungsdauer der Beläge teilweise bereits überschritten ist. Die Fahrbahnoberfläche kann grösstenteils in zwei Kategorien unterteilt werden:

- PA 11: auf ca. 70% des Abschnittes; Einbau 2010, hat aufgrund seiner Lebensdauer von etwa 10 Jahren die Nutzungsdauer mittlerweile überschritten.

- SMA 11: auf ca. 30% des Abschnittes; Einbau 1998, sein Zustand ist auf Grund der Lärmemissionen nur annehmbar.

Der Belag soll im Rahmen der VoMa komplett erneuert werden. Verschiedene Sanierungsmöglichkeiten sind in Kapitel 16.1.1 des Schlussberichtes der Projektgenerierung [1] beschrieben. Diese sind zu einem konkreten Massnahmenprojekt sowie anschliessendem Ausführungsprojekt weiter zu entwickeln. Belagsersatz wird nur auf Normalstreifen/Überholstreifen (NS/ÜS) vorgenommen. Der Belag auf dem Pannenstreifen (PS) bleibt bestehen (abgesehen von 10-20 cm über die Randmarkierung hinaus).

Fahrzeugrückhaltesysteme

Die Fahrzeugrückhaltesysteme (FRZ) weisen an einzelnen Stellen unzureichende Zustände auf, welche verschiedene Massnahmen zur Folge haben. Im Rahmen der Projektgenerierung wurden, mittels Fotodokumentierung die Defizite der FRZ zusammengefasst (vgl. dazu [1]). Diese beinhalten:

- Leitschranken (LS) sind grösstenteils nicht normkonform

- Zu geringe Aufhaltstufe vor Signalbrücken/-portalen oder Stützen

- Ungeschützte parallele Verkehrswege

- Fehlender Anprallschutz bei Ausfahrten zu Rastplätzen oder Brückenstützen

- Schneeschutzgitter (Brücken, Unterführungen, Überführungen)

- Ungeschützte Hindernisse oder Gefahrenstellen (Grenzsteine, Bruchsteinmauer, Wi-derlager, Kameraträger)

Sämtliche FRZ sind auf ihre Konformität mit den Vorgaben des ASTRA zu prüfen und entsprechend zu dimensionieren.

Signalisation

Das Räumliche Basis Bezugs System (RBBS) ist vor der Erneuerung des Belags zu sichern und anschliessend wiederherzustellen. Signalisationen von RBBS können teilweise wieder befestigt werden, teilweise neu erstellt. RBBS Markierungen sind neu zu erstellen und aufzunehmen. Entsprechende Daten sind im MISTRA einzutragen.

Die gesamte Signalisation auf dem Streckenabschnitt ist zu ersetzen. Die Signalisationsstandorte sind gleichzeitig zu prüfen. Im Rahmen des Belagsersatzes müssen sämtliche Markierungen neu erstellt werden. Leiteinrichtungen (Reflektoren, Randleistpfosten) sind entsprechend ebenfalls zu ersetzen.

Archiv

Das physische Archiv der Filiale Zofingen soll auf dem betroffenen Abschnitt sortiert und digital abgelegt werden (gemäss Dokumentation "Filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen" [2]). Die Papierdokumente sollen pro Inventarobjekt mit zugehöriger IO-Nummer, IO-Namen und Kilometrierung strukturiert werden. Die Struktur soll die Struktur von Digiplan wiedergeben. Alle Dokumente, die aus den kantonalen Archiven stammen, sollen erhoben und in Digiplan erfasst werden.

Mit diesen Massnahmen werden folgende übergeordneten Ziele verfolgt:

- Das physische Archiv sowie die digitale Ablage in Digiplan sind deckungsgleich.

- Erleichtertes Finden von Dokumenten.

- Verfügbarkeit von digitalen Dokumenten für alle Beteiligten.

- Kenntnis über verfügbare Dokumente, und Dokumente die nicht vorliegen.

## Terminplan

| Phase | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Massnahmenprojekt (MP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erarbeitung MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genehmigung MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erarbeitung Ausschreibungsunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Submissionen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausführungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Massnahmenausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVOR und Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bauarbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inbetriebnahme, Abschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Der oben aufgeführten Terminplan ist bei der Bearbeitung des Projekts zu verfeinern und zu verifizieren.

## Nachbarprojekte

Nachfolgende Nachbarprojekte befinden sich im Einflussbereich des vorliegenden Projekts:

- Erhaltungsprojekt VZ Wiggertal – Aarau Ost (ASTRA), inkl. u.a.:

  - Instandsetzung Trasse

  - Instandsetzung BSA

  - Instandsetzung Kunstbauten

  - Entwässerung

  - Lärmschutz

- Pr. Nr. 160065; 6S Ausbau Aarau Ost – Verzweigung Birrfeld (2028 – 2035)

- Pr. Nr. 160076, Entwässerung Gemeinde Safenwil (2021 – 2022)

- Pr. Nr. 190118, Ertüchtigung Brücken AG N01

- Pr. Nr. 150005, Aarau Ost – Verzweigung Birrfeld Deckbelag (2023 – 2024)

- Anschluss Rothrist – Studie durch Kt. AG (2025)

## Projektziele und Randbedingungen

Nachfolgende Tabelle führt

–	die phasenunabhängigen Projektziele (Z),

–	die Ziele des MP (A) sowie

–	die phasenunabhängigen Randbedingungen (R) auf:

| Ziel / Randbedingung | Z | A | R |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten |  |  |  |
| Nachvollziehbarkeit der Projektinhalte und zugehöriger Kosten sowie deren Entwicklung im Projektverlauf | X |  |  |
| Erarbeitung einer Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von 10 % |  | X |  |
| Sicherstellung Kostenstrukturierung analog Projektstruktur und Durchgängigkeit zu Leistungen, Aufbauorganisation und Terminen |  |  | X |
| Kosten-Nutzen-Vergleich in jeder Projektphase und bei Variantenvergleichen |  |  | X |
| Termine |  |  |  |
| Erarbeitung des Massnahmenprojektes bis anfangs 2023 |  | X |  |
| Nachvollziehbarkeit der Terminentwicklung über das MP ausblickend auf kommende Projektphasen |  |  | X |
| Sicherstellung der Phasenstrukturierung analog zur Projektstruktur und Durchgängigkeit zu Leistungen, Kosten (und somit Finanzmittelbedarfsplanung) und Aufbauorganisation |  |  | X |
| Leistungen / funktionale Aspekte |  |  |  |
| Sicherstellung genügender personeller Ressourcen mit ausreichender Qualifikation in sämtlichen Projektphasen | X |  |  |
| Transparente Nachvollziehbarkeit der Leistungsänderungen inklusive Auswirkungen auf Kosten und Termine | X |  |  |
| Sicherstellung der Leistungsstrukturierung entsprechend der Projektstruktur und Durchgängigkeit zu Kosten, Terminen und Aufbauorganisation |  |  | X |
| Technik / Bau |  |  |  |
| Bauverfahren und deren Auswirkungen auf das Projektumfeld (z. B. Materialbewirtschaftung, temporärer und permanenter Flächenbedarf) werden bereits in der Projektierung in Varianten geprüft |  | X |  |
| Einhaltung der technischen Randbedingungen entsprechend den massgebenden Normen sowie Richtlinien des ASTRA |  |  | X |
| Auswirkungen / Nachprojektphase / Betrieb |  |  |  |
| Der Betrieb der bleibenden Infrastrukturen wird im Rahmen der Projektierung skizziert, eine mögliche Nachnutzung von temporären Infrastrukturen unter Berücksichtigung der Interessen Dritter wird in die Betrachtung miteinbezogen |  | X |  |
| Planung von optimierten umweltverträglichen Lösungen (bestmögliche Einpassung in die Landschaft, ressourcenverbrauchsoptimierte Provisorien, etc.) |  | X |  |
| Die Anforderungen des Betriebs (zuständige GE VIII) werden im Rahmen der Projekt- / Leistungsdefinition unter Berücksichtigung einer Kosten-Nutzen-Abwägung durch den Eigentümer / Bauherrn definiert |  |  | X |
| Sicherheit |  |  |  |
| Anwendung von Infrastruktur-Sicherheitsinstrumenten (ISSI) bei Projektvarianten |  |  | X |
| Erkennen von Sicherheitsdefiziten (auch Bauzustände) mittels RSA (Road Safety Audit) |  | X |  |
| Die Bau- und Betriebssicherheit wird in Variantenstudien und -entscheiden berücksichtigt |  |  | X |
| Aufbauorganisation |  |  |  |
| Dynamische, modulare Aufbauorganisation, den Anforderungen und der Detaillierungstiefe der jeweiligen Projektstruktur und Projektphase entsprechend | X |  |  |
| Die Aufbauorganisation orientiert sich an den Bedürfnissen des Bauherrn zur Sicherstellung der Einhaltung der Projektziele und nicht an den Bedürfnissen der Bewilligungsbehörden oder Dritter | X |  |  |
| Die Aufbauorganisation orientiert sich an den Kompetenzen und den Projektschnittstellen | X |  |  |
| Ablauforganisation / Prozessuales |  |  |  |
| Die Sitzungsgefässe werden entsprechend den Bedürfnissen der Aufbauorganisation definiert | X |  |  |
| Die Funktionen der Projektbeteiligten inklusive Kompetenzen, Verantwortungen und Kommunikationswege sind definiert und werden gelebt; die Verantwortung entspricht den Kompetenzen | X |  |  |
| Optimierte inhaltliche und terminliche Abstimmung zwischen Erhaltungs- und Ausbauprojekt | X |  |  |
| Projektumfeld |  |  |  |
| Sicherstellung der Koordination mit Nachbarprojekten des ASTRA, mit Kanton, Gemeinden und Dritten sowie mit der Abteilung Netze des ASTRA | X |  |  |
| Sicherstellung der Rechts- und Verfahrenskonformität (u. a. bezüglich Umweltverträglichkeitsprüfung) |  |  | X |
| Vorschlag und Abstimmung über die ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM) inklusive Landbedarf in Zusammenarbeit und Koordination mit dem beteiligten Kanton |  |  | X |
| Nutzer und Betroffene |  |  |  |
| Die Projektkommunikation erfolgt vorbereitend zu möglichen Fragestellungen und nicht reaktiv | X |  |  |
| Frühzeitige Einbindung der durch Planung, Bau und Betrieb direkt Betroffenen |  | X |  |
| Unvorhergesehenes / vorbehaltene Entschlüsse |  |  |  |
| Aufrechterhaltung des Handlungsspielraums des ASTRA in sämtlichen Projektphasen unter Antizipation möglicher künftiger Entscheide | X |  |  |
| Offenhaltung von Optionen in allen Projektphasen, keine faits accomplis | X |  |  |
| Sicherstellung von Redundanzen (z. B. in der Projektorganisation), wo sinnvoll und notwendig | X |  |  |
| Die Projektorganisation ist auf mögliche politische Entscheide vorbereitet |  |  | X |

# Leistungen PV + BL VoMa

Gegenstand dieses Pflichtenhefts sind die Leistungen des Projektverfassers (PV) + Bauleitung (BL) EP VZ Wiggertal – Aarau Ost ab Phase Massnahmenprojekt bis und mit Inbetriebnahme, Abschluss.

Der PV + BL ist verantwortlich für die Erbringung von Projektierungs- und Bauleitungsleistungen in den Fachbereichen Trassee / Umwelt sowie die Aufbereitung des Archivs.

## Übergeordnete Leistungen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektphase und -stufe folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzubereiten:

- Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen)

- Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

- Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und während dessen Realisierung

- Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

- Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

- Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auftraggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualität und Gestaltung

- Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

- Die Vertretung des Auftraggebers gegenüber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages

- Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

- Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für die Projektierung und Realisierung durch den Bauherrn

- Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Oberbauleitung

- Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

- Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der Nationalstrasse während der Realisierung

- Die Organisation bzw. Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation

- Die Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine

- Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

- Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begründung der Abweichung

- Die Organisation, Überwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements, des projektbezogenen Qualitätsmanagements

- Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches inkl. der Anwendung der spezifischen Vorlagen

- Das Erkennen der Notwendigkeit für den Beizug von Spezialisten

- Die Führung eines Projektjournals

- Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen pro Projektstufe

- Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten

- Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers

- Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgängigen Projektstufen

- Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

- Der technische und administrative Datenaustausch

- Die Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente auf der Projektplattform des ASTRA

- Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Verträgen

- Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

- Einhaltung der Budgetvorgaben für die eigenen Leistungen, Anmelden von Nachtragsleistungen

- Die frühzeitige Darstellung der erwarteten Materialflüsse bezüglich Ausbruch- und Aushubmengen im Entsorgungskonzept gemäss ASTRA Dokumentation 88015

- Die Festlegungen zum Umgang mit Ausbruch- und Aushubmaterial, wie Wiederverwertung, benötigte Zwischenlagerflächen oder definitiven Ablagerungsmöglichkeiten

## Leistungen Phase MP

Der PV + BL VoMa übernimmt die Projektierungsleistungen in den Fachbereichen Trassee / Umwelt. Der Leistungsumfang und die Gliederung der Fachdossiers richten sich dabei nach dem aktuellen Fachhandbuch ASTRA 21 001 – Trassee / Umwelt – und haben grundsätzlich folgenden Merkblättern zu genügen:

- 20 001-00001		Einleitung Allgemein

- 20 001-00002		Kopfteil

- 20 001-00003		Allgemeine Projektierungsleistungen

- 22 001-20401		Inhalt Dossier MP

- 21 001-20410		MP: Leistungen der Projektierung MP Gesamtprojekt

- 21 001-20411		MP: Leistungen der Projektierung MP Umwelt

- 21 001-20412		MP: Leistungen der Projektierung MP Verkehrsführung

- 21 001-20420		MP: Leistungen der Projektierung MP Strassenbau

- 21 001-20430		MP: Leistungen der Projektierung MP Entwässerung

- 21 001-20450		MP: Leistungen der Projektierung MP Fahrzeugrückhaltesysteme

- 21 001-20470		MP: Leistungen der Projektierung MP Signalisation und Markierung

## Leistungen Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Der Leistungsumfang des PV + BL VoMa in der Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag orientiert sich am Leistungsbeschrieb des ASTRA für den Projektverfasser mit projektspezifischen Ergänzungen.

Organisation

- Berät den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen

- Erstellt eine Liste der durchzuführenden Beschaffungen inkl. Terminplan

- Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit dem GPL

- Kontrolliert die vorhandenen, für die Ausschreibung der Bauarbeiten benötigten, Grund- und Unterlagen

- Ist verantwortlich für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Beschaffung Realisierung

- Stellt eine im Projekt unabhängigen Person (Schlüsselfunktion) für Syntheseprüfungen der Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung

- Ist verantwortlich für die Erstellung und Entwicklung des Entsorgungskonzeptes

Ingenieurgemeinschaft

- Bestimmt eine Hauptverantwortliche Person, Schlüsselfunktion, welche die Simap Publikation, den Werkvertragsentwurf und die gesamten Besonderen Bestimmungen erstellt und die Erstellung sämtlicher Ausschreibungsunterlagen leitet und für sämtliche Schnittstellen innerhalb der IG/Gemeinschaft verantwortlich ist

- Erstellt zu Handen der Bauherrschaft ein Schnittstellenpapier, welches die jeweiligen Zuständigkeiten aufzeigt

- Vermeidet Widersprüche zwischen den einzelnen Ingenieur-Unternehmungen

Beschrieb und Visualisierung

- Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen, Notfallmanagement Realisierung und weitere Beilagen

- Legt die Vertragsbestandteile welche den Werkvertrag betreffen (Allgemeine Bedingungen SIA/VSS) fest

- Schlägt vor und begründet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskriterien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

- Schlägt Anreizsysteme vor

- Organisiert, führt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

- Arbeitet Konzepte für Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsführungen, Materialien und Konstruktion sowie der Ausschreibungspläne in geeigneten Massstäben aus

- Führt eine Startsitzung Bauausschreibung mit Vorlage gemäss folgenden Zielen (Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen) durch:

  - Festlegen der Ausschreibungsstrategie, festhalten derselben in einem Ausschreibungskonzept.

  - Konkrete Termine mittels Ausschreibungsplan

  - Definieren eines klaren Bauablaufs

  - Analysierte Hauptpositionen/Hauptarbeiten

  - Analysierte Chancen und Risiken des Marktes und deren Anbieter

  - Zweckmässige Organisation

  - Festlegen der Prozesse und Termine, damit fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) erarbeitet werden.

- Erstellt ein generelles Bauprogramm mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Aufzeigen eines konzeptionellen Bauablaufs

  - Aufzeigen der Hauptarbeiten mit realistischen Terminen

  - Aufzeigen von verlangten Schnittstellen/Abhängigkeiten

  - Aufzeigen von Etappierungen

  - Aufzeigen von verlangten Unterbrüchen

  - Aufzeigen von diversen Nebeneinflüssen, wie Nebenunternehmer, Sperrungen, Umleitungen usw.

  - Aufzeigen der relevanten Meilensteine, welche zwingend einzuhalten sind

  - Aufzeigen des kritischen Wegs

Erstellt eine Chancen- / Risiken-Analyse für die Ausschreibungsphase mit Vorlage (Chancen- Risiko Matrix des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage der Startsitzung Ausschreibung). Die Chancen und Risiken sowie deren Eintretenswahrscheinlichkeit und die finanziellen Auswirkungen sind in der Chancen-/Risiken-Analyse zu erläutern und zu bewerten. Die folgenden kritischen Themen der Hauptarbeiten sind darzustellen:

  - die Hauptpositionen

  - fachtechnische Hot-Spots des Projektes, die einen Einfluss auf die Ausschreibung haben oder haben könnten;

  - Analyse von möglichem Spekulationspotenzial für den Unternehmer als Risiko Bauherr;

  - das Bauprogramm inkl. den Schnittstellen und Meilensteinen

- Erstellt eine Chancen- / Risiken-Analyse möglicher Anbieter mit Vorlage (Chancen und Risiko Analyse möglicher Anbieter). Die folgenden Themen sind mit den potentiellen Anbietern abzugleichen und es ist abzuschätzen, wie viele Anbieter unter den gestellte Rahmenbedingen in der Lage wären, ein Angebot auszuarbeiten. Die Anbieter sind in den Kontext der aktuellen Marktlage zu setzen.

  - Geographische Lage des Projektes

  - Gesamtgrösse des Projektes

  - Dauer der Hauptarbeiten

  - Rahmenbedingungen wie Nacht, Schichtarbeit, Etappen, usw.

  - Meilensteine im Bauprogramm

  - Deponiestandorte

  - Standorte Belagswerke

  - Benötigte Ressourcen der Anbieter

- Erstellt alle relevanten Risikoanalysen für die Realisierung

- Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

- Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Pläne, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollpläne und Konzept u.a.m., Gliederung gemäss Vorgaben Auftraggeber

- Schreibt klar und eindeutig die erforderlichen Bauleistungen aus

- Vermeidet R Positionen im Leistungsverzeichnis. Erstellt Pläne für alle ausgeschriebene R Positionen.

- Weist die gemäss Besonderen Bestimmungen einzurechnenden Leistungen separat aus und zeigt auf in welche Positionen diese im Leistungsverzeichnis einzurechnen sind (keine generelle Angaben wie sind in die Einheitspreise einzurechnen)

- Vermeidet Positionen und Beschreibungen nach Vorschlag Unternehmer

- Berücksichtig die Bestimmungen der verschiedenen NPK Kataloge und bedingt diese nicht durch die Besonderen Bestimmungen weg

- Erstellt Arbeitsbeschriebe für die Bauphasen

- Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente für die Qualitätssicherung beim Projekt fest, inkl. Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

- Leitet und koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt- und Fachplanern

- Führt eine Syntheseprüfung der Ausschreibung durch einen im Projekt unabhängige Person (Schlüsselfunktion) gemäss Kapitel 3.3.1 mit Vorlage (Syntheseprüfung Bauausschreibung) durch.

- Passt die Ausschreibungsunterlagen nach erfolgter Syntheseprüfung an. (Prozess Syntheseprüfung)

- Stellt die Unterlagen der Ausschreibung zusammen und gibt diese an den Bauherrn gemäss Vorgaben Auftraggeber ab

- Nimmt an den Projektsitzungen „Beschaffung und Koordination“ teil

- Lädt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherrn festzulegenden Kreis von Unternehmern und Lieferanten ein (Freihändige Verfahren und Einladungsverfahren)

- Bereinigt die Angebote

- Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

- Überprüft die eingegangenen Angebote gemäss Checkliste (Angebotsüberprüfung technisch – betriebswirtschaftlich)

- Verlangt und überprüft Preisanalysen gemäss dem Dokument (Mindestanforderung Angebotsüberprüfung technisch- betriebswirtschaftlich)

- Führt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch

- Erstellt Fragen für die Unternehmergespräche mit der Vorlage (Protokoll Technische Bereinigung Unternehmergespräch)

- Analysiert und bewertet die Angebote

- Wirkt mit und protokolliert die technische Bereinigung gemäss Vorlage (Protokoll Technische Bereinigung Unternehmergespräch) zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen) mit Unternehmern und Lieferanten

- Überprüft fachlich Unternehmer- und Ausführungsvarianten

- Erstellt die Evaluationsberichte „Angebote“, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das Evaluationsteams über die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

- Stellt die Unterlagen für Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit

- Stellt die Unterlagen für Rechtsmittelverfahren bereit

- Passt die Kontrollpläne und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

Kosten / Finanzierung

- Hilft bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Unternehmervarianten mit

- Kontrolliert die eingereichten Preisanalysen auf die Einhaltung der Ausschreibungsvorgaben, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit

- Ermittelt und begründet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag

- Revidiert den Kostenvoranschlag

- Erstellt alle notwendigen Zahlungspläne

Termine

- Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminpläne für die Projektstufe

- Erstellt die provisorischen Ausführungs- und Bauphasenpläne

Dokumentation

- Ergänzende Bearbeitung von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten

- Gibt die eingereichten Angebote an die Gesamtprojektleitung ab

- Ausschreibungsunterlagen mit Synthesebericht Prüfung Ausschreibungsunterlagen

- Evaluationsunterlagen

### Syntheseprüfung

Ziele:

Fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis), auf deren Basis der Anbieter eine zuverlässige Kalkulation vornehmen kann

Beschwerderesistente Verfahren

Reduktion von allfälligen Nachträgen durch qualitativ hochstehende Ausschreibungsunterlagen

Aufdecken von offensichtlichen und verborgenen Fehlern

Strukturierte Prüfung inkl. Nachweis

Die Prüfung erfolgt gemäss nachfolgendem Prozess:

Tätigkeiten:

Die Syntheseprüfung ist zwingend durch eine im Projekt unabhängige Person vorzunehmen. Für die Prüfung ist die Vorlage Syntheseprüfung Bauausschreibung zu verwenden. Aufzuzeigen sind die Sachverhalte, Maßnahmen/Vorschläge und die Korrekturen mit den jeweiligen Begründungen in Bezug auf die Ausschreibung.

Überprüfen der gesamten Ausschreibungsunterlagen auf Qualität, Vollständigkeit und insbesondere auch auf potentielle Risiken (Konfliktpotential zwischen Bauherr und Unternehmer):

Das Aufzeigen der Folgen von unklaren Definitionen in den Ausschreibungsunterlagen

Plausibilisierung der Ausschreibungsunterlagen (inkl. Mengen)

Plausibilisierung von Baumethoden, Bauabläufen und Rahmenbedingungen

Überprüfung sämtlicher Ausschreibungsunterlagen auf inhaltliche Kongruenz

Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Erkennen der Notwendigkeit für den Beizug von zusätzlichen Spezialisten

Die Resultate werden in einem Bericht (Vorlage Syntheseprüfung Bauausschreibung) festgehalten und anlässlich einer Sitzung präsentiert. Die im Bericht aufgezeigten Schwachstellen sind durch den Ersteller der Ausschreibungsunterlagen entschädigungslos zu korrigieren.

Grundlagen:

Sämtliche Ausschreibungsunterlagen, welche den Unternehmungen zur Verfügung gestellt werden.

Protokoll Startsitzung Ausschreibung.

Zu überprüfende Dokumente:

Besondere Bestimmungen Bau

SIMAP Publikation

Entwurf Werkvertrag

Technischer Bericht

Bauprogramm

Leistungsverzeichnisse

Pläne

Termine

Zuschlags- und Eignungskriterien

Allgemeine Dokumente

Evtl. weitere Dokumente

## Leistungen Phase Unterlagen für die Ausführung

Der Leistungsumfang des PV + BL VoMa in der Phase Unterlagen für die Ausführung orientiert sich am Leistungsbeschrieb des ASTRA für den Projektverfasser mit projektspezifischen Ergänzungen.

Organisation

- Aktualisiert seine interne Projektorganisation

- Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers

- Vervollständigt die Projektrisiken und -chancen mit den in der Angebotsphase von den Anbietern ermittelten Gefahren und Chancen

- Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

- Organisiert das Projektänderungswesen des Projektverfassers

- Beantragt und beurteilt Spezialabklärungen

- Schlägt Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Erstellung der Ausführungsdokumente bei Unternehmervarianten vor

- Stellt die Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit bereit

- Prüft und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit

- Ergänzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollpläne, Freigabe, Planlieferungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Änderungswesen

- Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

- Ist verantwortlich für die fachgerechte Erstellung der für die Realisierung erforderlichen Unterlagen

Beschrieb und Visualisierung

- Überprüft und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

- Beschafft und stellt ergänzende und aktualisierte Unterlagen zusammen

- Stellt die Unterlagen für die Ausführungsbewilligungen bereit

- Stellt Unterlagen für spezielle Bewilligungen bereit

- Schlägt Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen für die Beweissicherung vor

- Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten mit

- Hilft beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb mit

- Stellt die Verträglichkeit von zur Ausführung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen sicher

- Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

- Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen (GP / AP) in den nachfolgenden Projektstufen umgesetzt werden

- Koordiniert Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausführung der Bauwerke

- Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

- Erstellt die Ausführungspläne für das Messkonzept

- Definiert die vom Auftraggeber benötigten spezifische Ausführungsunterlagen für die Realisierung

- Koordiniert die Einbindung Übergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

- Erstellt die Ausführungs-, Detailpläne, Stromlauf- und Prinzipschema

- Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinführungen

- Erstellt die Ausführungsunterlagen für das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

- Aktualisiert die Ausführungsunterlagen gemäss Angaben Oberbauleitung / örtliche Bauleitung

- Führt Vorerhebungen für Wirkungskontrollen durch

- Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausführungsunterlagen der Anlagen und Installationen mit

- Koordiniert fachübergreifend die Ausführungsunterlagen der Anlagen und Installationen

- Überprüft die Fabrikations- und Werkstattpläne von Unternehmern und Lieferanten

- Erstellt die Werkstattpläne für die Unternehmer und Lieferanten

- Stellt Unterlagen für Ausführungsbewilligungen bereit

- Trägt die von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Pläne ein

- Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

- Aktualisiert die Vorgaben zur fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung

- Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausrüstungen usw. mit

- Nimmt an Sitzung für die Realisierung gemäss Absprache mit Oberbauleitung bzw. örtlicher Bauleitung teil

- Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prüft die Ausführungsqualität (Aufgebot örtliche Bauleitung)

- Kontrolliert in speziellen Fällen die Absteckung der Ausführung (Aufgebot durch örtliche Bauleitung)

- Führt das Notfallmanagement für die Bauphasen nach

- Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

- Koordiniert die Ausführungsunterlagen

- Überprüft die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausführung (Aufgebot örtliche Bauleitung)

- Führt ein Verzeichnis der Projektänderungen

- Stellt die provisorischen und definitiven Überwachungs- und Massnahmenplänen zusammen

- Überarbeitet die Planunterlagen und Listen gemäss Angaben der Oberbauleitung

- Stellt die Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit bereit

- Wirkt bei Baustellenführungen mit

Kosten / Finanzierung

- Überwacht und führt periodisch die Projektkostenentwicklung nach

- Erstellt spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kostenübersichten

Termine

- Führt den definitiven Ausführungsterminplan nach

- Koordiniert und integriert sämtliche baulichen Abläufe in die Terminplanung

- Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsführungen und Bauprovisorien

- Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen für die Ausführung (Oberbauleitung, Unternehmer, örtliche Bauleitung) und führt dieses laufend nach

- Ist verantwortlich für das rechtzeitige Bereitstellen von Plänen gemäss vertraglichen Vorgaben des Auftragnehmers (Bau- und BSA Unternehmer)

- Ist verantwortlich für die Gesamtterminkoordination

Dokumentation

- Stellt die Ausführungsdokumente aller Fachbereiche zusammen

## Leistungen Phase Massnahmenausführung

Der Leistungsumfang des PV + BL VoMa in der Phase Massnahmenausführung orientiert sich am Leistungsbeschrieb des ASTRA für die örtliche Bauleitung mit projektspezifischen Ergänzungen.

Organisation

- Leitet technisch und überwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualität, Termine, Kosten) im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

- Richtet die Einsatzzeiten auf der Baustelle nach den Erfordernissen des Baubetriebs und auch einen Durchlaufbetrieb (350AT/Jahr à 24h) aus.

- Ist verantwortlich für die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausführung

- Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen

- Bauleitung für Bau- und Ausrüstungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

- Organisiert den Pikettdienst Baustelle der örtlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der Oberbauleitung

- Berät die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsführungen mit

- Klärt Sperrungsbedürfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei der Oberbauleitung

- Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstücken und den nötigen Rechten (z.B. Wegrechte)

- Organisiert, führt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung

- Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)

- Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit

- Kontrolliert und beurteilt den Baugrund bzw. die Fundationsschicht im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachplaner

- Bietet den Projektverfasser (Fachbauleitungen), die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors und Weitere für Baustellenkontrollen auf

- Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen

- Erstellt den Berichte zuhanden Oberbauleitung gemäss Vorgabe Projekthandbuch ASTRA

- Führt Pendenzen- und Entscheidlisten von allen Sitzungen

- Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Ablöseprogramme (inkl. Verkehrsführungen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

- Hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit

- Koordiniert die verschiedenen Unternehmer

- Unterstützt die Unternehmer bezüglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

- Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH Zentrale

- Überwacht und protokoliert Materialbewegungen

- Überwacht und protokoliert Materialtriagen gemäss Entsorgungskonzept

- Überwacht und protokoliert Beprobungen gemäss Entsorgungskonzept

- Unterstützt und ergänzt UBB

Beschrieb und Visualisierung

- Führt ein Baujournal in gebundener Form

- Überwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke (StreMa)

- Veranlasst die Übertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

- Überwacht und beurteilt die Qualitätslenkung der Unternehmer

- Führt während der Bauausführung laufend Qualitätsprüfungen gemäss den in der Submission definierten Kontrollplänen bzw. einschlägigen Standards durch und rapportiert an Bausitzungen

- Holt die Unterschriften der Unternehmer gemäss Kontrollpläne ein

- Bereitet vor und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen

- Ordnet an und führt technische Korrekturmassnahmen durch

- Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfügbarkeitskontrollen mit

- Organisiert Bemusterungen

- Organisiert und ermittelt Ausmasse gemäss Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend (in der Regel vierzehntäglich) mit den verschiedenen Unternehmern

- Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation gemäss Vorgaben Bauherr

- Prüft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prüft, ob die Leistung erbracht ist; prüft die Kostenzuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestätigt die Richtigkeit mittels Unterschrift. Diese Prüfung erfolgt innert Wochenfrist.

- Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

- Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiearbeiten in der Regel vierzehntäglich ab

- Bietet die Bauherrenvermessung für Feldaufnahmen und Einmasse auf

- Prüft die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der vereinbarten Konventionalstrafe

- Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf der Basis KBOB Standardverträge und der Norm SIA 118 mit

- Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch den Projektverfasser bzw. die Bauherrenvermessung

- Führt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umgebung aus

- Prüft und beurteilt Nachträge. Erstellt eine Liste Nachträge, Protokolliert

- Prüft Materialien und Lieferungen

- Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))

- Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen

- Berät den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer, Dritten, Konkursen usw.

- Hilft bei der Durchführung der Mängelbehebung vor Inbetriebnahme mit

- Plant und führt Tests und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben beim GPL ein

- Stellt Mängeln fest, erstellt und führt Mängellisten nach

- Erstellt die Prüf- und Abnahmeprotokolle

- Rügt Mängel in Absprache mit der Oberbauleitung

- Ordnet Massnahmen und Fristen für die Mängelbehebung an

- Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mängelbehebung auf

- Überwacht die Arbeiten der Mängelbehebung

- Nimmt Mängelbehebungen ab

- Liefert die Unterlagen (Abweichungen gegenüber der Ausführungspläne) für die Erstellung der Pläne des ausgeführten Bauwerkes (Restitutionspläne)

- Vergleicht die Ausführung mit den Unterlagen der Ausführung und veranlasst Massnahmen bei Abweichungen

- Prüft Projektänderungen gegenüber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, terminlichen und qualitativen Folgen

- Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung

- Kontrolliert die vorschriftsgemässe Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

- Beantragt und überwacht die Umsetzung der nötigen Untersuchungen gemäss Kontrollplan sowie aktualisiert den Prüfplan

- Veranlasst Baukontrollen durch den Fachplaner, Spezialisten und durch die Behörden

- Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt für das Betonieren, Ausschalen, Freigabe von Fahrstreifen bei Belagsarbeiten u.a.m. fest

- Schlägt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen zu Handen der Oberbauleitung vor

- Kontrolliert laufend und protokolliert Änderungen von nachträglich nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten

- Dokumentiert die Änderungen gegenüber den Ausführungsunterlagen. Erstellt Rotstiftpläne (handschriftliche Einträge Bauleitung)

- Überprüft die Notwendigkeit von Projektänderungen aufgrund der laufenden Ausführung

- Liefert Angaben zur Nachführung der Ausführungsunterlagen

- Erstellt den wöchentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

- Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

- Nimmt an Bauherrenaudits der örtlichen Bauleitung teil und stellt die nötigen Unterlagen dazu bereit

Kosten / Finanzierung

- Prüft die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1) innert Wochenfrist

- Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsänderungen (SIA 118, Art. 85)

- Plant und führt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

- Überwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlägt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen in Absprache mit der Oberbauleitung vor

- Liefert das Basis für die VAK und Trendsanalyse bei den Unternehmerrechnungen

- Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

- Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlägt allfällige Korrekturmassnahmen vor

- Stellt auf, prüft nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemäss vereinbarter Darstellungsart und Gliederung

- Führt die Baubuchhaltung

Termine

- Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

- Überwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und schlägt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor

- Führt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und zeigt die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

- Führt fortlaufende Plausibilitätskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unternehmer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der örtlichen Bauleitung und Oberbauleitung

- Dokumentiert, trägt und stellt die Unterlagen der Ausführung gemäss Vorgaben Auftraggeber zusammen

## Leistungen Phase Inbetriebnahme, Abschluss

Der Leistungsumfang des PV + BL VoMa in der Phase Inbetriebnahme, Abschluss orientiert sich an den Leistungsbeschrieben des ASTRA für den Projektverfasser sowie für die örtliche Bauleitung mit projektspezifischen Ergänzungen.

Organisation

- Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation fest

- Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies für die gemeinsame Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchführung von Probeläufen erforderlich ist

- Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausrüstungen und Installationen

- Überprüft die Umsetzung von Massnahmen des Qualitätsmanagements

- Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

- Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen

- Hilft bei der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit

- Bereitet Grundlagen für den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor

- Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein

- Hilft bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten mit

- Ist verantwortlich für die Richtigkeit der Dokumentation

Beschrieb und Visualisierung

- Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit

- Plant, organisiert und überwacht die integralen Gesamttests

- Wertet die Tests aus und erstellt einen Bericht

- Organisiert und hilft bei der Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten mit

- Organisiert und schult das Betriebspersonal der Gebietseinheit

- Wirkt bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals mit

- Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten für die Dokumente des ausgeführten Werkes

- Beschafft und führt die Bauwerksakten, Unterhaltspläne und Überwachungspläne nach

- Übergibt die Dokumente des ausgeführten Werkes an den Auftraggeber

- Übergibt die im Ereignisordner (Weisser Ordner) nachzuführenden Änderungen dem Auftraggeber

- Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM und Projekthandbuch

- Plant, organisiert und überwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

- Erhebt die notwendigen Angaben für die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen Fazits

- Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlägen

- Plant, organisiert, begleitet und führt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerksteilen, Ausrüstungen und Installationen oder Teilen davon

- Bereitet vor und führt die erforderlichen Tests von Ausrüstungen oder Ausrüstungsteilen durch

- Überprüft die Vollständigkeit der Tests

- Überprüft die Beschriftung der Anlagen gemäss Vorgabe Auftraggeber

- Plant, organisiert und überwacht die integrierten Tests von Gesamtausrüstungen

- Bereitet vor, führt durch und protokolliert die Schlussabnahmen

- Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

- Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

- Wirkt bei der Übergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausrüstungen und Installationen an den Bauherrn mit

- Beschafft und überprüft der von Unternehmern und Lieferanten nachgeführten Ausführungspläne, -schemas und -unterlagen

- Führt die während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen in den Plänen des ausgeführten Bauwerkes nach

- Führt die Werkleitungspläne inkl. Dritter nach

- Führt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von Anlagen und Installationen nach (Rotstiftplan)

- Revidiert und führt Fachkoordinationspläne nach

- Erstellt die Revisionspläne und den revidierten Baubeschrieb

- Beschafft und überprüft die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen

- Holt ein und überprüft die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausführungsunterlagen

- Stellt die für den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen

- Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlussprüfung mit

- Stellt Unternehmerlisten und –unterlagen zusammen

- Wirkt bei Erstellung von Unterhaltsplänen mit

- Wirkt beim Abschluss von Wartungsverträgen mit

- Stellt Mängel fest, erstellt und führt Listen der Mängel nach, die bis zum Ablauf der Rügefristen aufgetreten sind

- Rügt die Mängel in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung

- Ordnet Massnahmen und Fristen für die Mängelbehebung an

- Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mängelbehebung auf

- Überwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mängelbehebung ab

- Organisiert und führt Nachtests durch

Kosten / Finanzierung

- Stellt die Endkosten Werk- und Lieferverträge mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projektperimeter gegenüber

- Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemäss Vorgaben Auftraggeber in der Phase Projektierung zusammen

- Stellt auf, prüft nach und bereinigt die Schlussabrechnung für Bauwerk, Ausrüstungen und Installationen gemäss vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der Oberbauleitung

- Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Lieferverträge gegenüber, begründet die Abweichungen

- Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und Ausrüstungen gemäss Vorgabe Auftraggeber

- Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

- Erstellt ein Terminprogramm für die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausrüstungen

- Erstellt ein Terminprogramm für die Mängelbehebung

- Wirkt bei der Erstellung eines Übersichtsplanes über die Ablauffristen der Garantien mit

- Erstellt die DAW Unterlagen bis spätestens 5 Monate nach Bauwerkabnehme

Dokumentation

- Beschafft und führt die für Betrieb, die Überwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie Pläne und Unterlagen des ausgeführten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

- Erstellt die Unterhaltspläne für die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit der Umweltbaubegleitung

- Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit

- Trägt die Daten für die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab

- Wirkt bei der Übergabe der Anlagen und Installationen mit

- Führt die während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen in die Pläne des ausgeführten Bauwerks nach (Rotstiftpläne)

- Führt die Fachkoordinationspläne nach

- Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Verträge ein

- Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

- Führt die auf Datenträger gespeicherten Daten an Veränderungen der Betriebssoftware nach

- Archiviert die vom Projektverfasser / örtliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemäss Vorgaben Bauherr

- Erstellt alle Unterhaltspläne für die ökologischen Ersatzmassnahmen

- Stellt die Dokumente ausgeführtes Werk gemäss Vorgaben Auftraggeber zusammen

- Erstellt Mängel- und Pendenzenlisten

- Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form (Papier und elektronisch) während zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages

- Finalisiert Entsorgungsnachweis mit der UBB

# Leistungen Archiv

Der Projektleiter sortiert die Dokumente des betroffenen Abschnittes, die sich im Archiv der Filiale Zofingen befinden, und koordiniert die Erfasser.

Beim Erbringen sämtlicher Leistungen ist die vollumfängliche Erfüllung der filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen zu beachten.

- Erarbeitung eines Vorgehenskonzeptes basierend auf den Bedürfnissen der F3. Das Vorgehenskonzept ist quartalsweise zu aktualisieren und anstehende Projekte sind dabei zu berücksichtigen.

- Zweiwöchentlicher Abgleich mit dem Auftraggeber inkl. Protokoll und Pendenzenliste

- Bearbeitung eines Pilotabschnitts: In einer ersten Phase des Mandats sind die nachfolgenden Leistungen in einem Pilotabschnitt zu erbringen. Ziel des Pilotabschnitts ist die detaillierte Definition der Vorgehensweise bei der Bearbeitung des Mandats.

- Zusammensuchen von allen Dokumenten, die zu einem Archivabschnitt gehören.

- Sichtung aller Dokumente.

- Vorsortierung der Dokumente, die behalten, dem Bundesarchiv angeboten bzw. entsorgt werden. Die Freigabe erfolgt durch den Projektleiter.

- Zuordnung zum Inventarobjekt, Projekt, DaW.

- Sortierung der Dokumente und Strukturierung gemäss Filialspezifische Vorgaben F3 DAW (insbesondere Anhang G)

- Zusammentragen der Dokumente, die für die F3 nicht mehr erforderlich sind.

- Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses pro Archivschachtel.

- Ablage in Archivschachteln und Beschriftung gemäss Filialspezifische Vorgaben F3 DAW (insbesondere Anhang D)

- Prüfen, welche Dokumente bereits digital vorliegen

- Scannen der Dokumente, die nur in Papierform vorliegen; Speichern im Format pdf/A (Archiv)

- Erfassung der gescannten Dokumente auf der lokalen Ablage von Digiplan

- Mitwirken bei der Übertragung der lokalen Ablage auf das Laufwerk Q (ASTRA)

- Ablage der Dokumente, die in Fabasoft erfasst werden müssen

- Erstellung von Dokumentenverzeichnissen für Inventarobjekte, Kopfdossier, Verjährungsakten, nicht vorhandenen Dokumente etc.

Die Arbeiten zur Aufbereitung des Archivs finden nicht in den Räumlichkeiten der ASTRA Filiale Zofingen statt. Dem Mandatsträger werden die Unterlagen aus dem Archiv zur Digitalisierung übergeben.

# Projektspezifische Erläuterungen und Vorgaben

## Organisation

### Aufbauorganisation

Abbildung 3: Aufbauorganisation Projektierung und Realisierung (Quelle: Helbling Beratung + Bauplanung AG)

Das vorliegende Mandat des PV + BL VoMa wird als erstes beschafft. Die Mandatierung der BHU ist per Mitte 2022 geplant.

### Sitzungsgefässe

| Projektierungssitzung (PS) (monatlich) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektierung Führung Projektverfasser | Leitung: GPL Einladung und Protokoll: PV Teilnehmer: BL PM 3, GPL, BL FU F3 (bei Bedarf), BL EP F3 (bei Bedarf), Vertreter Kanton. (bei Bedarf), PV Verteiler: Teilnehmer | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten + Pendenzen - Technisches - Koordinationsbedarf - Kosten und Termine - Änderungen - Anträge - Aufträge - Diverses - Nächste Sitzung |
| Projektfachsitzung (PFS) (nach Bedarf) |  |  |  |
|  | Projektierung Abstimmung mit Fachspezialisten ASTRA | Leitung: GPL Einladung und Protokoll: PV Teilnehmer: GPL, Vertreter Kanton (bei Bedarf), PV, Fachspezialisten ASTRA, Spezialisten (bei Bedarf) Verteiler: Teilnehmer | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten + Pendenzen - Technisches - Koordinationsbedarf - Diverses - Nächste Sitzung |
| Bausitzung (BS) (je Baulos) (2-wöchentlich) |  |  |  |
|  | Operative Steuerung Führung und Koordination der beteiligten Unternehmungen | Leitung, Einladung und Protokoll: BL Teilnehmer: GPL, BL, UN Verteiler: Teilnehmer | - Begrüssung - Protokoll letzte Sitzung - Mitteilungen - Stand der Arbeiten + Pendenzen - Technisches - Bauarbeiten - Baukosten - Diverses - Nächste Sitzung |

Von jeder der obigen Sitzungen wird innert Wochenfrist ein Protokoll erstellt.

## Projektcontrolling

### Terminmanagement

Mit dem Terminmanagement sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Projektziele und Meilensteine zum vereinbarten Termin erreichen

- Überprüfung und Überwachung des Ablaufs in terminlicher Hinsicht ermöglichen

- Instrument zur Koordination der verschiedenen Projektbereiche (Planung, Ausführung, etc.).

- Instrument zur Koordination der Bauabläufe

- Aufzeigen von Terminkonflikten und Kapazitätsengpässen

- Instrument zur Darstellung von zeitlichen Auswirkungen bei Projektverzögerungen, 
-beschleunigungen oder -änderungen

- Liefern von terminlichen Informationen in stufengerechter Informationsdichte

### Vertrags- und Kostenmanagement

Die Ziele des Vertrags - und Kostenmanagements sind:

- Einhaltung der Projektkosten (Umsetzung der Arbeiten im festgelegten Kostenrahmen)

- Überwachung der Gesamtkosten (KV, Budgetierung, Ist-Kosten, Endkostenprognose)

- Überwachung der Vertragskosten (Verträge, Nachträge, Zahlungsstand)

- Kontrolle der Rechnungen und Zahlungen

- Sicherstellung einer stufengerechten Auskunft über den aktuellen Kostenstand und die Kostenentwicklung

- Rechtzeitige Auslösung von Beschaffungen

#### Kostenstruktur

Grundsätzlich werden die Kosten wie folgt strukturiert:

- Finanzierungskonto:	Unterhalt

- Hauptkostenarten:	1. Projektierung
			2. Landerwerb
			3. Realisierung

- Kostenarten: 		gemäss Kontenplan Nationalstrasse

- Inventarobjekte:	Zuordnung gemäss Kontenplan IO

Alle Verträge und Abrechnungen müssen den vom ASTRA festgelegten Konten zugewiesen werden. Die zu verwendenden Kostenarten werden vorgängig für jeden Vertrag vom Bauherrn festgelegt.

Die Kosten-/Leistungsstruktur wird im Rahmen des MP erarbeitet und soll sich auf der ersten Hierarchieebene an der Projektstruktur und in der zweiten Gliederungsebene an den Verträgen orientieren.

#### Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung

Für das Kostencontrolling und die Finanzmittelbedarfsplanung werden viermal jährlich die erforderlichen Kosteninformationen durch den Projektverfasser zusammengestellt.

Stichtage für die Erfassung und Lieferung der Kosten- und Finanzmittelbedarfsangaben an die Bauherrschaft:

- Viermal jährlich, genaue Termine werden jeweils im Vorjahr definiert

Folgende Informationen sind aufzuarbeiten und der Bauherrschaft abzugeben:

- Dienstleistungsverträge:

  - Fertigungsgrad der vertraglich vereinbarten Arbeiten

  - Ist-Zahlungen

  - Abschätzung Projektentwicklung und -änderung

- Werk- und Lieferverträge:

  - Ausmass, Nachträge, Regie (jeweils für Soll, Ist und Prognose)

  - Finanzmittelbedarfsplanung

#### Beschaffungswesen

Die Vorgaben für das Beschaffungswesen sind aus dem jeweils aktuell gültigen Beschaffungshandbuch des ASTRA auf www.astra.admin.ch ersichtlich. Über alle Beschaffungen ist mit den jeweiligen Auftragswerten eine Liste zu führen.

#### Vertragswesen

Vertragsabschluss

Die Modalitäten für den Abschluss eines Vertrags und die Regelung der jeweiligen Vertragsvorlage und der Entscheidungskompetenzen richten sich nach dem Beschaffungshandbuch des ASTRA und der Unterschriften- und Kompetenzregelung (UKR).

Vertragscontrolling

Die Bauherrschaft bewirtschaftet alle Verträge mit der Kostencontrolling-Software TDcost. Darin werden alle Verträge, Nachträge und Rechnungen erfasst. Somit ist es jederzeit möglich, über die Kosten seit Projektbeginn, den Kostenständen der einzelnen Verträge und dem Finanzmittelbedarf für die 
Kostenplanung detailliert Auskunft zu geben.

Die Überwachung der einzelnen Verträge wird wie folgt gehandhabt:

- Gesamtkostenkontrolle			Verantwortung PV

- Dienstleistungsverträge			Verantwortung PV

- Werkverträge / Lieferverträge			Verantwortung PV/BL

Die Freigabe der Stunden aus den Dienstleistungsverträgen erfolgt phasenweise durch den Bauherrn.

Nachtragswesen

Ziel muss es sein, die Planungsarbeiten ohne Nachträge abzuwickeln. Nachträge stellen den Ausnahmefall dar und sollen über effizientes Vertragsmanagement vermieden werden. Sollten dennoch Nachträge unausweichlich sein, gilt für alle Auftragnehmer, dass Leistungen ausserhalb des Vertrages rechtzeitig vor Ausführungsbeginn angemeldet (Leistungsbeschrieb, Kosten, Auswirkungen auf Termine) und genehmigt sein müssen. Die Vorgaben des ASTRA sind anzuwenden.

#### Rechnungswesen

Randbedingungen und Vorgaben für die Rechnungsstellung

Bei den Rechnungsstellungen sind nachfolgende Randbedingungen und Vorgaben zu beachten:

- Die Zahlungsfrist des ASTRA beträgt 30 Tage.

- Die vollständigen administrativen Angaben gemäss Vertrag müssen ersichtlich sein
(Vertragsnummer, Vertragssumme, Finanzierungskonto, Hauptkostenarten, Kostenarten).

- Rechnungsbeträge sind, gemäss Kontenplan, den korrekten Konten zuzuweisen.

- Bei Rechnungen nach Aufwand/Kostendach ist ein entsprechender Leistungsnachweis beizulegen.

- Bei Pauschal-/Globalverträgen muss der Fertigungsgrad nachvollziehbar aufgezeigt werden.

- Bei Vorauszahlungen ist eine Anzahlungsgarantie erforderlich.

- Die Bezeichnungsnummer TDcost lautet für dieses Projekt „090070“ und ist auf jedem Rechnungsdeckblatt aufzuführen.

Ablauf

Honorarrechnungen werden in der Regel monatlich gestellt:

- Bei Pauschalaufträgen ist ein Leistungsbeschrieb / Progress-Report und der Fertigungsgrad je Projektphase anzugeben.

- Es sind die vorgesehenen Rechnungsdeckblätter des ASTRA zu verwenden.

- Bei Aufträgen mit Verrechnung nach Aufwand sind visierte Arbeitsrapporte beizulegen.

#### Qualitätsmanagement

Grundsatz

Durch die Anwendung geeigneter Qualitätssicherungsmassnahmen wird sichergestellt, dass das Bauvorhaben nach den festgelegten Anforderungen geplant und gebaut wird. Grundsätzlich gelten folgende Aussagen:

- Eigenverantwortung: Alle Projektbeteiligten sind verantwortlich, dass die Massnahmen ergriffen werden, die für die Erreichung der Qualitätsziele der von ihnen erbrachten Leistungen notwendigen sind. Jeder Beteiligte ist dafür verantwortlich, dass die von ihm erbrachte Leistung den gesetzten Anforderungen genügt.

- Alle Projektbeteiligten arbeiten nach denen in Ihren Firmen festgelegten QM-Vorgaben.

- Die Umsetzung der geplanten Massnahmen darf nur aufgrund von genehmigten Dokumenten erfolgen. Die in diesem Dokument festgelegten Regelungen für Abläufe und Genehmigungsverfahren müssen strikt eingehalten werden.

- Die Koordination von Projekten erfolgt über die GPL, während die Koordination von Projektlosen verschiedener Fachbereiche in der Verantwortung des PV inkl. BL liegt. Die notwendigen Informationen sind durch die Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen.

- Alle projektrelevanten Unterlagen (Pläne, Genehmigungen, Projektänderungen, Entscheide) sind schriftlich zu dokumentieren.

- Mit dem Qualitätsmanagement soll die Umsetzung der Projektanforderungen und der technischen Vorgaben, sowie die Berücksichtigung aller relevanten Randbedingungen in Planung und Ausführung sichergestellt werden.

Qualitätsanforderungen

Die realisierungsspezifischen Qualitätsanforderungen und die durchzuführenden Prüfungen werden im jeweiligen Kontrollplan definiert.

Qualitätssicherstellung

Auf der Grundlage des Kontrollplans definieren die Unternehmungen den Prüfplan, welcher die Erreichung der definierten Leistungsanforderungen der einzelnen Bauteile gewährleisten soll.

Kommunikation

Für die Kommunikation innerhalb des Projekts gilt die nachfolgende Zuständigkeitsdefinition.

Die Kommunikation nach aussen (externe Kommunikation) erfolgt grundsätzlich durch ASTRA I+K. Die Projektbeteiligten sind nicht befugt, Informationen an nicht beteiligte Dritte weiterzuleiten.

| WAS | WER kommuniziert | An WEN | Rhythmus | Grundlagenlieferant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standberichte | PV | GPL, PS | Halbjährlich | PV, BL |
| Projektablage auf Projektplattform | PV | Alle | Bei Bedarf, laufend | Alle |
| Projektjournal | PV | GPL | wöchentlich nachführen | -- |
| Baujournal | BL | GPL | Täglich nachführen | -- |
| Tagesberichte UN | UN | BL | Täglich nachführen | -- |

## Projektadministration und -dokumentation

### Prozesse im Führungssystem ASTRA (FS)

Diejenigen Prozesse, welche nicht projektspezifisch sind, sondern Bestandteil des UQM sind, sind im Führungssystem ASTRA (FS) enthalten. Die für die Projektbeteiligten relevanten Prozesse werden den Projektbeteiligten durch den Projektleiter Bauherr fortlaufend zur Verfügung gestellt und werden hier nicht dokumentiert.

### Projektplattform

Durch den PV ist eine Online-Plattform einzurichten, auf die von extern mit einem Passwort zugegriffen werden kann. Sie dient der Ablage von Dokumenten, die verschiedenen Benutzern zugänglich gemacht werden sollen (z.B. Protokolle, Berichte, Pläne). Benutzeraccount und Passwort werden durch den PV Bau verwaltet und sind bei diesem erhältlich.

Für die Pflege und den Unterhalt der Plattform gelten folgende Regelungen:

- Administration / Verfügbarkeit:	PV

- Überwachung / Strukturierung:	PV

- Datenlieferung:			alle Projektbeteiligten.

### Genehmigungsablauf Dokumente

Grundsätzlich gelten bei der Genehmigung von Projektunterlagen die folgenden Verantwortlichkeiten:

| ASTRA-Zentrale (FU) | Prüft die erstellten Konzept- und Projektdossiers am Ende einer Projektphase und erteilt die technische Freigabe |
| --- | --- |
| ASTRA-Filiale (PL BH) | Prüft und genehmigt die Projektunterlagen. Die Prüfung umfasst folgende Punkte: - Einhaltung der technischen Randbedingungen - Koordination mit anderen Fachbereichen - Prüfung der Zweckmässigkeit und Verständlichkeit der Unterlagen - Koordinative Abstimmung auf aktuelle Änderungen Die Prüfung des PL BH umfasst keine Detailprüfung der fachtechnischen Richtigkeit. Die fachtechnische Verantwortung verbleibt beim Projektverfasser. |
| Projektverfasser | Trägt die fachliche Verantwortung für seine Dokumente und ist insbesondere verantwortlich für die Umsetzung der festgelegten Projektanforderungen. Erstellt vorgängig ein Lieferprogramm für die Plan- und Ausführungsunterlagen. |
| Gebietseinheit (GE) | Prüfung der Projektunterlagen auf Einhaltung der gesetzten Standards für den betrieblichen Unterhalt. |
| Spezialisten | Die Tätigkeiten der Spezialisten können folgende Punkte umfassen: - Begutachtung der Nutzungsvereinbarungen und der Projektbasis - Plausibilisierung des Bauprojektes (Annahmen, Berechnungen, Ergebnisse) - Stellungnahmen zu technischen Angaben |

### Ablagekonzept und Archivierungsrichtlinien

Abnahme des Werkes

Nach Abschluss aller Arbeiten muss eine Abnahme des Werkes inkl. Schlussprüfung gemäss SIA 118 (Art. 157 bis 182) erfolgen. Der Ablauf für die Abnahme inkl. der dazugehörigen Formalitäten wird durch den PV in einer späteren Projektphase definiert.

Pläne des ausgeführten Werkes

Sämtliche Akten, die Informationen über das ausgeführte Bauwerk und Abweichungen zu den Ausführungsplänen enthalten, müssen aufbewahrt werden. Das sind auch jene Akten, welche möglicherweise für irgendein Rechtsverfahren in der Folge von Projektierung oder Ausführung benötigt werden. Das bedeutet, dass auch Akten aus der Projektierungs- und Ausführungsphase aufbewahrt werden müssen.

Daher ist sicherzustellen, dass die dafür massgeblichen Pläne mit dem ausgeführten Bauwerk lückenlos und richtig übereinstimmen.

Der Ablauf für die Nachführung der Pläne des ausgeführten Werks wird durch den PV in Zusammenarbeit mit der Gebietseinheit, der Fachunterstützung und der Filiale definiert.

Archivierung

Die Archivierung der Projektunterlagen erfolgt gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Strassen (ASTRA):

- Weisung für die Führung des Schriftgutplans der Abteilung Strasseninfrastruktur vom 22.11.2007

- Archivierungsrichtlinien ASTRA und filialspezifische Ergänzungen

Adress- und Telefonliste

Die Adress- und Telefonliste aller Projektbeteiligten wird zentral durch den PV verwaltet. Adressänderungen sind dem PV zu melden. Es wird auf der Projektplattform laufend aktualisiert. Aus der Adressliste sind die Funktionen der Beteiligten erkennbar. Zudem werden in einer erweiterten Adressliste die Zugriffsrechte für die Projektplattform definiert.