## Couverture
Cahier des charges de mandat d'architecte
Description des prestations à effectuer par le mandataire
(base règlement SIA 102 - édition 2020)
relative aux CFC 1, 2, 3, 4
Collège de Staël – assainissement des installations de ventilation
N.B. | Toutes les prestations décrites dans le cahier des charges sont à réaliser par le mandataires
Lot 691 - Mandat d'Architecte et Direction de Travaux
DEVERROUILLER

## 4.31 (2020)
| 4.3 |  | Etude du projet
| 4.31 |  | Avant-projet | à exécuter
titre |  |  | Direction générale du projet
SIA |  | 1 | Mise sur pied de l’organisation du projet, définition des tâches, des modalités d’échange d’information et des normes informatiques | NON
SIA |  | 2 | Proposition de recours à des professionnels spécialisés pour les structures porteuses, la géotechnique, les concepts en matière d’énergie et d’équipements, etc. | NON
OCBA |  | 2.1 | En complément de l'art. 2, recours à des professionnels spécialisés dans la construction durable | NON
SIA |  | 3 | Mise à jour du cahier des charges du projet | NON
SIA SP |  | 4 | Collaboration à des procédures conséquentes pour le choix de professionnels spécialisés | NON
SIA SP |  | 5 | Organisation d'une gestion de la qualité spécifique du projet (GQP) | NON
titre |  |  | Recherche de partis
SIA |  | 6 | Collecte des données et des documents de travail nécessaires | NON
SIA |  | 7 | Analyse des intentions et des besoins du mandant | NON
SIA |  | 8 | Evaluation de la possibilité de réaliser le programme en fonction des données de base, des facteurs environnementaux, des lois et règlements en vigueur, des servitudes et conventions de voisinage éventuelles | NON
SIA |  | 9 | Recherche d’un ou plusieurs partis présentés sous forme d’esquisses, éventuellement accompagnées d’une maquette d’étude | NON
SIA |  | 10 | Définition des critère d'évaluation | NON
SIA |  | 11 | Calculs des volumes et/ou des surfaces ou des deux selon les normes SIA applicables | NON
SIA |  | 12 | Evaluations préalables avec les services officiels | NON
SIA SP |  | 13 | Collaboration à l'acquisition des terrains et conduite des analyses comparatives de sites. | NON
SIA SP |  | 14 | Levé des terrains et des bâtiments existants, analyse de l’état des bâtiments, analyses sommaires et approfondies, détermination de la valeur de conservation des bâtiments, établissement de plans de l’état des bâtiments avant transformations | NON
SIA SP |  | 15 | Elaboration des données manquantes (programme des locaux, schéma d’exploitation, valeurs caractéristiques du terrain, cahier des charges du projet, etc.) | NON
SIA SP |  | 16 | Etude de variantes répondant à des exigences ou à des données notablement différentes; analyses comparatives | NON
SIA SP |  | 17 | Etablissement d’un plan directeur du terrain portant sur d’autres constructions futures sur le site | NON
titre |  |  | Avant-projet
SIA |  | 18 | Elaboration d’un concept architectural pour le parti retenu | NON
SIA |  | 19 | Etablissement d’un dossier complet d’avant-projet, à une échelle appropriée | NON
SIA |  | 20 | Prise en considération des propositions présentées par les professionnels spécialisés et les spécialistes ainsi que des conditions posées par les pouvoirs publics | NON
SIA |  | 21 | Commentaire oral ou rédaction d'une notice explicative | NON
OCBA |  | 21.1 | En complément de l'art. 21, rédaction d'une note explicative par écrit selon forme demandée par le MO | NON
SIA |  | 22 | Etablissement des documents complémentaires nécessaires à une décision préalable des pouvoirs publics | NON
SIA |  | 23 | Etablissement des principes constructifs et de leur matérialisation | NON
OCBA |  | 23.1 | En complément de l'art. 23, établissement des principes constructifs sur les aspects liés à la durabilité, y compris le bilan carbone initial | NON
SIA SP |  | 24 | Etude de variantes répondant à des exigences ou à des données notablement différentes | NON
SIA SP |  | 25 | Rédaction d'une description détaillée servant de base de travail à des tiers | NON
SIA SP |  | 26 | Etablissement d'un rapport d'impact sur l'environnement | NON
OCBA |  | 26.1 | En complément de l'art. 26, établissement d'un rapport d'impact comprenant les arbitrages de durabilité | NON
titre |  |  | Estimation sommaire des coûts de construction (recherche de partis)
SIA |  | 27 | Estimation sommaire des coûts pour les partis étudiés. Le degré de précision correspond à celui de la phase "Etudes préliminaires". Définir l'ampleur, la méthode et le degré de précision du calcul | NON
SIA SP |  | 28 | Etude du financement et de l'investissement | NON
titre |  |  | Estimation sommaire des coûts (avant-projet)
SIA |  | 29 | Calcul des volumes et/ou des surfaces ou des deux selon les normes SIA applicables | NON
SIA |  | 30 | Estimation des coûts sous une forme transparente, en tenant compte de coûts de référence. Définir l'ampleur, la méthode et le degré de précision du calcul. Degré de précision de ± 15%, sauf convention. | NON
OCBA |  | 30.1 | En complément de l'art. 30, estimation des coûts de construction pour l’avant-projet, présenté selon les groupes du CFC, compte tenu des calculs des volumes et des surfaces et selon le CFE (degré de précision ± 15%) | NON
SIA SP |  | 31 | Prise en compte des estimations de coût établies par les professionnels spécialisés. | NON
SIA SP |  | 33 | Estimation et comparaison des coûts des variantes | NON
SIA SP |  | 34 | Détermination des coûts d'exploitation et d'entretien prévisibles | NON
SIA SP |  | 35 | Calcul de rentabilité et négociations en vue du financement | NON
SIA SP |  | 36 | Estimation des coûts pour l'ensemble du cycle de vie | NON
SIA SP |  | 37 | Evaluation de la rentabilité y compris les variantes | NON
OCBA |  | 37.1 | Choix définitif de la variante retenue | NON
titre |  |  | Délais
SIA |  | 38 | Etablissement du calendrier général pour le projet de construction. | NON
SIA |  | 39 | Prise en considération des conditions-cadre des professionnels spécialisés. | NON
SIA SP |  | 40 | Détermination plus détaillée des délais. | NON
titre |  |  | Administration
SIA |  | 41 | Protocole des décisions et des phases intermédiaires importantes. | NON
SIA |  | 42 | Règlement contractuel du mandat de l'architecte. | NON
SIA SP |  | 43 | Adaptation des moyens informatiques aux spécifications du mandant. | NON
| Total |  | en heures (Tt)
tarif horaire (h)
|  |  | total en CHF HT (H = Tt x h) | 0
SIA SP
SIA
TOUTES PHASES
OCBA
DEVERROUILLER

## 4.32 (2020)
| 4.3 |  | Etude du projet
| 4.32 |  | Projet de l'ouvrage | à exécuter
titre |  |  | Oranisation
SIA |  | 1 | Direction et coordination de l’activité des professionnels spécialisés | OUI
OCBA |  | 1.1 | En complément à l'art. 1, direction et coordination des conseillers selon les principes de la planification intégrale | OUI
SIA |  | 2 | Garantie des échanges d’informations et de données | OUI
OCBA |  | 2.2 | Participation à la mise sur pied de la définition des domaines de travail, de la garantie des échanges d’informations, des données et des normes informatiques. Participation à la mise au point du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau des responsabilités PRACI) et à la matrice des risques du projet. | OUI
SIA |  | 3 | Mise à jour du cahier des charges du projet | OUI
titre |  |  | Projet d'ouvrage
SIA |  | 4 | Elaboration du projet de l’ouvrage et établissement à l’échelle prescrite des plans nécessaires à la demande d'autorisation de construire, en tenant compte du cadre financier | OUI
OCBA |  | 4.1 | En complément de l'art. 4, relevés complémentaires le cas échéant pour l'élaboration des plans de projet sur la base des fichiers remis par le MO. | OUI
SIA |  | 5 | Définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandant et les autres mandataires | OUI
OCBA |  | 5.1 | En complément de l'art. 5, définition des principes constructifs et des matériaux sur les aspects liés à la durabilité en collaboration avec le mandant et les autres mandataires | OUI
SIA |  | 6 | Prise en compte des propositions des professionnels spécialisés | OUI
SIA |  | 7 | Démarches auprès des pouvoirs publics et des services techniques, prise en compte de leurs exigences | OUI
SIA |  | 8 | Commentaire oral ou rédaction d’une notice explicative | OUI
SIA |  | 9 | Calcul des volumes et/ou des surfaces ou des deux selon les normes SIA applicables | OUI
SIA SP |  | 11 | Elaboration de variantes basées sur des exigences ou des données notablement différentes | OUI
SIA SP |  | 12 | Négociation avec les commissions de protection des sites et de conservation des monuments ainsi que des organisations similaires, pour autant que l’ouvrage n’a pas été mis sous protection ou ne soit pas situé dans une zone protégée | OUI
SIA SP |  | 13 | Rédaction d’un rapport explicatif détaillé en vue d’un traitement par des tiers | OUI
SIA SP |  | 14 | Rédaction d’un rapport d’impact sur l'environnement | OUI
OCBA |  | 14.1 | En complément à l'art. 14, rapport d'impact comprenant les arbitrages en terme de durabilité, prise en compte dans le projet des aspects et impacts environnementaux et élaboration d'un concept énergétique et de développement durable intégrant les propositions des professionnels qualifiés | OUI
OCBA |  | 14.2 | Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction, intégrant les aspects liés à la durabilité | OUI
OCBA |  | 14.3 | Etablissement des fiches par locaux du projet selon modèles OCBA | OUI
OCBA |  | 14.4 | Suivi des modifications et événements selon fiches modèles OCBA. | OUI
titre |  |  | Etudes de délais
SIA |  | 15 | Détermination du niveau de qualité de la réalisation, en accord avec le mandant | OUI
SIA |  | 16 | Etudes de détails constructifs et d’architecture. Choix des matériaux et de leur mise en œuvre | OUI
OCBA |  | 16.1 | En complément à l'art. 16, choix des matériaux et de leur mise en œuvre dans une perspective de réduction des gaz à effet de serre (bilan carbone) | OUI
SIA |  | 17 | Etablissement de détails à une échelle appropriée à la détermination des coûts | OUI
SIA |  | 18 | Intégration des propositions des professionnels spécialisés et des entrepreneurs, compte tenu des exigences de qualité et de l’économie des moyens à mettre en œuvre | OUI
SIA SP |  | 19 | Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction (p. ex. fiches par locaux) en vue d’un traitement par des tiers | OUI
titre |  |  | Devis
SIA |  | 20 | Etablissement du devis sous une forme transparente, avec description détaillée des travaux et fournitures prévus. Désignation des matériaux choisis, avec métrés et prix indicatifs. Ampleur, méthode et degré de précision du calcul sont à convenir. Le degré de précision doit être mentionné dans le devis (±10% sauf convention contraire). Les montants pour imprévus doivent être spécifiés séparément | OUI
OCBA |  | 20.1 | En complément de l'art 20, présentation du devis en sous-groupes et catégories de travaux selon la classification du CFC et selon la méthode des éléments (CFE ou ECCBAT). Intégration des devis établis par les professionnels spécialisés. Degré de précision (±10%) | OUI
SIA |  | 21 | Mise à jour des valeurs caractéristiques (calcul des volumes ou des surfaces, etc.) | OUI
SIA |  | 22 | Pourparlers avec les entrepreneurs et les fournisseurs | OUI
SIA SP |  | 23 | Estimation des coûts d’exploitation et d’entretien, calculs de rentabilité | OUI
OCBA |  | 23.1 | Suivi du résumé des prestations par phases selon tableau OCBA | OUI
SIA SP |  | 24 | Etude comparative de coûts de construction portant sur des constructions similaires | OUI
SIA SP |  | 25 | Elaboration de modifications du projet en vue d’une réduction des coûts, sur la base des spécifications du mandant et des ajustements du devis | OUI
SIA SP |  | 26 | Estimation des coûts pour l’ensemble du cycle de vie | OUI
titre |  |  | Délais
SIA |  | 27 | Mise à jour du calendrier général pour le projet de construction | OUI
SIA SP |  | 28 | Etablissement d’un calendrier détaillé pour le projet de construction | OUI
titre |  |  | Administration
SIA |  | 29 | Fixation des décisions importantes | OUI
| Total |  | en heures (Tt)
tarif horaire (h)
|  |  | total en CHF HT (H = Tt x h) | 0
SIA SP
SIA
TOUTES PHASES
OCBA
DEVERROUILLER

## 4.33 (2020)
| 4.3 |  | Etude du projet
| 4.33 |  | Procédure de demande d'autorisation | à exécuter
titre |  |  | Organisation
SIA |  | 1 | Participation aux séances d'information | OUI
SIA |  | 2 | Mise à jour du cahier des charges du projet | OUI
titre |  |  | Objet du mandat
SIA |  | 3 | Adjonction au projet da l'ouvrage de compléments prescrits par les pouvoirs publics et établissement des documents et plans nécesaires à la demande d'autorisation de construire | OUI
SIA |  | 4 | Pourparlers avec les pouvoirs publics | OUI
SIA |  | 5 | Commande et supervision de la mise en place des gabarits de construction | OUI
SIA |  | 6 | Coordination des demandes d'autorisations à élaborer par les professionnels spécialisés | OUI
SIA |  | 7 | Adaptation du projet suite aux exigences des pouvoirs publics (pas de remaniement en profondeur) | OUI
OCBA |  | 7.1 | Participation à l'élaboration du projet de loi investissement par un descriptif exhaustif de l'ouvrage, de l'organisation avec les mandataires spécialistes des concepts et descriptifs techniques et des paramètres financiers | OUI
SIA SP |  | 8 | Rédaction de documents pour toutes demandes de subventions,demandes de concessions et acquisitions de terrain | OUI
SIA SP |  | 9 | Mise à disposition de documents pour la demande du permis de construire relevant des domaines des spécialistes (expertise en matière de protection contre les nuisances sonores, vérification énergétique, expertise en matière de protection contre les dangers naturels, rapport d'impact sur l'environnement, etc.) | OUI
SIA SP |  | 10 | Participation au traitement des oppositions | OUI
titre |  |  | coûts, financement
SIA |  | 11 | Adaptation des coûts suite aux exigences des pouvoirs publics | OUI
OCBA |  | 11.1 | Rédaction de documents pour demandes de subvention énergétique | OUI
OCBA |  | 11.2 | Rédaction de documents pour demandes de subventions fédérales | OUI
titre |  |  | Délais
SIA |  | 12 | Ajustement des délais suite aux exigences des pouvoirs publics | OUI
titre |  |  | Administration
SIA |  | 13 | Etablissement du dossier de demande d'autorisation de construire | OUI
| Total |  | en heures (Tt)
tarif horaire (h)
|  |  | total en CHF HT (H = Tt x h) | 0
SIA SP
SIA
TOUTES PHASES
OCBA
DEVERROUILLER

## 4.41 (2020)
| 4.4 |  | Appels d'offres
| 4.41 |  | Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication | à exécuter
titre |  |  | Organisation
SIA |  | 1 | Direction et coordination de la procédure d'appel d'offres de tous les mandataires | OUI
OCBA |  | 1.1 | En complément à l'art. 1, élaboration du cahier des charges de tous les mandataires techniques (CVSE, McR) et spécialistes nécessaires au bon déroulement du projet | OUI
OCBA |  | 1.2 | Participation à la mise au point du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau des responsabilités PRACI) et au suivi de la matrice des risques du projet | OUI
OCBA |  | 1.3 | Etablissement et suivi du planning de soumission par CFC selon le modèle OCBA, basé sur MS-Project version 2013 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MO | OUI
SIA |  | 2 | Mise à jour du cahier des charges du projet | OUI
titre |  |  | Plans d'appel d'offres
SIA |  | 3 | Elaboration à une échelle appropriée de tous les plans d'exécution et de détail nécessaires aux appels d'offres | OUI
SIA |  | 4 | Harmonisation avec les plans et les documents d'appel d'offres des autres mandataires | OUI
OCBA |  | 4.1 | Etablissement et mise à jour des fiches par locaux | OUI
titre |  |  | Appel d'offres
SIA |  | 5 | Vérification du choix des matériaux et des principes de construction, si nécessaire après consultation des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs; modifications apportées en accord avec le mandant | OUI
OCBA |  | 5.1 | En complément à l'art. 5, vérification dans le respect des objectifs de durabilité précisés dans le cahier des charges du projet | OUI
SIA |  | 6 | Intégration des propositions des professionnels spécialisés | OUI
SIA |  | 7 | Rédaction d'un descriptif détaillé des matériaux et de la construction nécessaire aux appels d'offres | OUI
OCBA |  | 7.1 | En complément à l'art..7, mise à jour du bilan carbone de l'avant-projet et phase projet | OUI
SIA |  | 8 | Etablissement des cahiers des charges avec bases d'indication des prix pour les travaux et les fournitures, respectivement contrôle des documents analogues élaborés par les professionnels spécialisés, structuration des documents d'appel d'offres selon le devis, indication des délais d'exécution probables | OUI
OCBA |  | 8.1 | Participation à l’établissement des critères de sélection, rédaction et adaptations d’annexes permettant l’évaluation des offres | OUI
OCBA |  | 8.2 | Intégration du plan de gestion des déchets de chantier et son insertion dans les documents d’appel d’offres | OUI
OCBA |  | 8.3 | Intégration du concept de sécurité de chantier | OUI
OCBA |  | 8.4 | Intégration du concept de maîtrise des intervenants sur le chantier | OUI
OCBA |  | 8.5 | Elaboration et correction du dossier d’appel d’offres complet selon les indications du MO | OUI
OCBA |  | 8.6 | Elaboration de l'avis sur SIMAP et publication après accord du MO. Intégration du dossier complet d'appels d'offres en procédure ouverte sur SIMAP après validation du MO. Envoi des dossiers d’appels d’offres directement aux entreprises pour les procédures demande de devis et invitation après validation du dossier par le MO | OUI
SIA |  | 9 | Lancement des appels d'offres dans le respect du droit des marchés publics | OUI
SIA |  | 10 | Information des entrepreneurs et fournisseurs en collaboration avec les professionnels spécialisés | OUI
SIA SP |  | 11 | Etablissement d'un descriptif détaillé définitif de tous les matériaux et principes de construction (p. ex. sous forme de fiches par locaux), notamment en vue d'une adjudication forfaitaire ou globale | OUI
SIA SP |  | 12 | Etablissement de documents d'appel d'offres répondant à des principes de construction notablement différents | OUI
SIA SP |  | 13 | Etablissement de documents d'appel d'offres plus précis en vue d'une adjudication forfaitaire ou globale | OUI
titre |  |  | Adjudication
SIA |  | 14 | Contrôle technique et arithmétique des offres | OUI
SIA |  | 15 | Comparaison des offres portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires et les rabais, l'économie, la mise en œuvre, l'organisation du travail et les délais d'exécution | OUI
SIA |  | 16 | Analyse des variantes proposées | OUI
SIA |  | 17 | Prise de connaissance des offres contrôlées et comparées par les professionnels spécialisés et prise de position quant à leurs propositions d'adjudication | OUI
SIA |  | 18 | Pourparlers avec les entrepreneurs et fournisseurs | OUI
OCBA |  | 18.1 | En complément de l'art. 18, préparation et soumission pour validation au MO de la liste des questions en vue d’une audition, participation à l’audition et rédaction du PV | OUI
SIA |  | 19 | Mise au point des offres | OUI
OCBA |  | 19.1 | En complément de l'art. 19, établissement du tableau d’analyse des offres selon les documents du MO | OUI
OCBA |  | 19.2 | En complément de l'art. 19, participation aux comités de notation des offres et mise à jour des tableaux de notations | OUI
OCBA |  | 19.3 | En complément de l'art. 19, rédaction et préparation du dossier d’adjudication (rapport d’adjudication, tableaux d’évaluation des offres, tableaux justificatifs des notes et PV d’auditions) | OUI
OCBA |  | 19.4 | En complément de l'art. 19, correction du dossier d’adjudication selon les remarques du MO | OUI
SIA |  | 20 | Etablissement de tableaux comparatifs avec référence au devis et au calendrier provisoire | OUI
OCBA |  | 20.1 | En complément de l'art 20, calendrier provisoire de l’exécution | OUI
SIA |  | 21 | Propositions d'adjudication | OUI
OCBA |  | 21.1 | En complément de l'art. 21, rédaction de l’avis d’adjudication SIMAP après l’expiration du délai de recours (procédures ouvertes et gré à gré avec clause d’exception) dans les délais impartis | OUI
SIA SP |  | 22 | Recueil de valeurs comparatives caractérisant d'autres ouvrages | OUI
SIA SP |  | 23 | Participation au traitement de procédures juridiques | OUI
OCBA |  | 23.1 | Préparation d'un argumentaire en cas de recours | OUI
titre |  |  | Coûts, financement
SIA |  | 24 | Révision de l'estimation des coûts sur la base des offres et comparaison avec le devis | OUI
SIA |  | 25 | Justification des écarts par rapport au devis | OUI
SIA |  | 26 | Etablissement d'un tableau récapitulatif des coûts, dans le cas où l'on a renoncé à l'établissement d'un devis | OUI
OCBA |  | 26.1 | Etablissement et mise à jour tous les 3 mois d'un devis général révisé selon le modèle OCBA ("Tadyp" basé sur MS-Excel version 2010 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MO) avec échéancier détaillé des paiements | OUI
SIA SP |  | 27 | Etablissement d'un devis révisé conformément à l'art. 4.32 sur la base des offres reçues | OUI
SIA SP |  | 28 | Etablissement d'un échéancier détaillé des paiements | OUI
SIA SP |  | 29 | Vérification de la rentabilité | OUI
titre |  |  | Délais
SIA |  | 30 | Etablissement du calendrier provisoire en collaboration avec les professionnels spécialisés, en vue de l'insertion des dates et délais dans les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs | OUI
OCBA |  | 30.1 | En complément de l'art. 30, présentation par sous-groupes CFC, selon le modèle OCBA, basé sur MS-Project version 2013 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MO. | OUI
SIA SP |  | 31 | Etablissement d'un calendrier plus détaillé, p. ex. lors de construction sous exploitation | OUI
titre |  |  | Administration
OCBA |  | 32.1 | Pilotage et organisation des séances MO (COPIL, CODIR, GOP, GOPEX) selon manuel de projet OCBA yc rédaction des procès-verbaux | OUI
OCBA |  | 33 | Suivi des modifications et évènements selon fiches modèle OCBA | OUI
SIA |  | 34 | Etablissement des listes d'entrepreneurs | OUI
SIA SP |  | 35 | Organisation d'éventuelles publications nécessaires | OUI
| Total |  | en heures (Tt)
tarif horaire (h)
|  |  | total en CHF HT (H = Tt x h) | 0
SIA SP
SIA
TOUTES PHASES
OCBA
DEVERROUILLER

## 4.51 (2020)
| 4.5 |  | Réalisation
| 4.51 |  | Projet d'exécution | à exécuter
titre |  |  | Organisation
SIA |  | 1 | Direction de l'activité des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs | OUI
SIA |  | 2 | Mise à jour du cahier des charges du projet | OUI
OCBA |  | 2.1 | Participation à la mise sur pied de la définition des domaines de travail, de la garantie des échanges d’informations, des données et des normes informatiques. Participation à la mise au point du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau des responsabilités PRACI) et suivi de la matrice des risques du projet | OUI
titre |  |  | Plans d'exécution
SIA |  | 3 | Etablissement à une échelle appropriée des plans d'ensemble et de détail | OUI
SIA |  | 4 | Contrôle de la concordance des plans des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs, ainsi que des plans de fabrication et d'atelier avec ceux de l'architecte | OUI
SIA |  | 5 | Report, dans les plans de coordination et d'évidements, des compléments techniques indiqués par les professionnels spécialisés, pour autant que cela ne soit pas de leur ressort | OUI
SIA |  | 6 | Direction de la coordination des plans d'installation | OUI
SIA |  | 7 | Choix définitif des matériaux et types de construction, des appareils et autres éléments, d'entente avec le mandant | OUI
OCBA |  | 7.1 | En complément de l'art 7, selon les directives de l'OCBA | OUI
SIA |  | 8 | Mise au point des détails d'architecture et de construction | OUI
SIA |  | 9 | Mise à jour du descriptif détaillé de la construction et des matériaux | OUI
OCBA |  | 9.1 | En complément de l'art 9, transmission aux autorités compétentes du dossier du concept énergétique mis à jour, intégrant toutes les modifications apportées au projet | OUI
SIA SP |  | 10 | Elaboration de plans à fournir usuellement par les entrepreneurs | OUI
SIA SP |  | 11 | Etude de variantes d'exécution et de déroulement des travaux | OUI
SIA SP |  | 12 | Etablissement de documents pour l'exploitation de l'ouvrage | OUI
SIA SP |  | 13 | Participation à lafinalisation de l'acquisition du terrain et des droits | OUI
titre |  |  | Coûts. Financement
SIA |  | 14 | Etablissement de l'échéancier général des paiements | OUI
OCBA |  | 14.1 | Etablissement et mise à jour tous les 3 mois d'un devis général révisé selon modèle OCBA (Tadyp base MS-Excel version 2010 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MO) avec échéancier détaillé des paiements avec prévision des coûts probables | OUI
SIA SP |  | 15 | Etablissement d'un échéancier détaillé des paiements | OUI
titre |  |  | Délais
SIA |  | 16 | Etablissement du calendrier définitif | OUI
OCBA |  | 16.1 | En complément de l'art. 16, présentation selon sous-groupes CFC selon modèle OCBA (base MS project 2010 ou ultérieure) | OUI
SIA SP |  | 17 | Etablissement d'un calendrier plus détaillé, p. ex. lors de construction sous exploitation | OUI
titre |  |  | Contrat d'entreprises
SIA |  | 18 | Etablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs | OUI
SIA |  | 19 | Examen et éventuels compléments aux contrats préparés par les professionnels spécialisés | OUI
SIA SP |  | 20 | Etablissement de contrats exigeant des connaissances juridiques et économiques particulières | OUI
OCBA |  | 20.1 | En complément de l'art. 20, établissement des contrats dès l’expiration du délai de recours (procédures ouvertes et gré à gré avec clause d’exception) dans les délais impartis par l'OCBA. Conditions pour démarrer les travaux sauf cas exceptionnels | OUI
titre |  |  | Administration
OCBA |  | 21 | Pilotage et organisation des séances MO (COPIL, CODIR, GOP, GOPEX) selon manuel de projet OCBA yc rédaction des procès-verbaux | OUI
OCBA |  | 22 | Suivi des modifications et évènements selon fiches modèle OCBA | OUI
| Total |  | en heures (Tt)
tarif horaire (h)
|  |  | total en CHF HT (H = Tt x h) | 0
SIA SP
SIA
TOUTES PHASES
OCBA
DEVERROUILLER

## 4.52 (2020)
| 4.5 |  | Réalisation
| 4.52 |  | Projet d'exécution | à exécuter
titre |  |  | Organisation
SIA |  | 1 | Mise en œuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs; coordination de leurs activités | OUI
SIA |  | 2 | Mise à jour du cahier des charges du projet | OUI
OCBA |  | 2.1 | En complément de l'art. 2, participation au suivi du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau des responsabilités PRACI) et suivi de la matrice des risques du projet | OUI
titre |  |  | Direction architecturale
SIA |  | 3 | Supervision et contrôle par l'architecte concepteur de la concordance de l'exécution avec la conception architecturale de base | OUI
SIA |  | 4 | Indications données au sujet des éléments architecturaux du chantier que les documents de réalisation ne peuvent définir | OUI
SIA |  | 5 | Démarches pour la mise à disposition d'échantillons | OUI
SIA |  | 6 | Conseils au mandant lors du choix et de la disposition du mobilier et des agencements | OUI
SIA SP |  | 7 | Collaboration apportée aux artistes, architectes d'intérieur et autres créateurs | OUI
titre |  |  | Direction des travaux
SIA |  | 8 | Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier | OUI
SIA |  | 9 | Contrôles en atelier | OUI
SIA |  | 10 | Contrôle des matériaux et des fournitures | OUI
SIA |  | 11 | Proposition et surveillance d'analyse des matériaux | OUI
SIA |  | 12 | Collecte et présentation d'échantillons | OUI
SIA |  | 13 | Commande et contrôle des travaux en régie et des rapports correspondants | OUI
SIA |  | 14 | Etablissement des métrés | OUI
OCBA |  | 14.1 | En complément de l'art. 14, établissement des métrés au fur et à mesure de l’avancement des travaux conjointement avec les entrepreneurs | OUI
SIA |  | 15 | Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus être contrôlés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés | OUI
SIA |  | 16 | Demandes de contrôles adressées aux organismes officiels | OUI
SIA |  | 17 | Surveillance du respect des exigences | OUI
SIA |  | 18 | Rédaction de rapports périodiques | OUI
OCBA |  | 18.1 | En complément de l'art. 18, intégrer une analyse/contrôle des matériaux mis en œuvre | OUI
SIA SP |  | 19 | Prestations supplémentaires en cas de faillite d'entrepreneurs ou de fournisseurs | OUI
titre |  |  | Contrôle des coûts
SIA |  | 20 | Contrôle des situations et des factures | OUI
OCBA |  | 20.1 | En complément de l'art. 20, gestion des facturations selon procédures FEX établi par l'OCBA | OUI
SIA |  | 21 | Etablissement du compte prorata | OUI
SIA |  | 22 | Etablissement des bons de paiement et arrêtés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs | OUI
SIA |  | 23 | Tenue à jour de la comptabilité de chantier conformément à la structure du devis | OUI
SIA |  | 24 | Etablissement périodique de situations financières comparant les paiements et les engagements avec le devis | OUI
OCBA |  | 24.1 | En complément de l'art. 24, établissement et mise à jour tous les 3 mois de situations financières comparant les paiements et les engagements avec le devis, selon modèle OCBA (Tadyp base MS-Excel version 2010 ou ultérieure, ou autre logiciel compatible approuvé par la MO) avec prévision des coûts probables | OUI
SIA |  | 25 | Tenue à jour de l'échéancier général des paiements | OUI
SIA |  | 26 | Recueil et contrôle des garanties bancaires ou équivalentes | OUI
SIA |  | 27 | Etablissement d'une liste des délais de garantie | OUI
SIA SP |  | 28 | Etablissement, surveillance et mise à jour d'un échéancier détaillé des paiements | OUI
SIA SP |  | 29 | Gestion et contrôle financiers à la demande d'un organisme de financement | OUI
SIA SP |  | 30 | Estimation des coûts pour l'ensemble du cycle de vie | OUI
titre |  |  | Délais
SIA |  | 31 | Etablissement, surveillance et tenue à jour du calendrier détaillé de la réalisation, compte tenu des délais contractuels | OUI
SIA |  | 32 | Surveillance des travaux quant à leur exécution dans les délais | OUI
titre |  |  | Administration
SIA |  | 33 | Rédaction des procès-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier ainsi que de la liste des points en suspens | OUI
OCBA |  | 33.1 | Pilotage et organisation des séances MO (COPIL, CODIR, GOP, GOPEX) selon manuel de projet OCBA yc rédaction des procès-verbaux | OUI
OCBA |  | 33.2 | Suivi des modifications et évènements selon fiches modèles OCBA | OUI
| Total |  | en heures (Tt)
tarif horaire (h)
|  |  | total en CHF HT (H = Tt x h) | 0
SIA SP
SIA
TOUTES PHASES
OCBA
DEVERROUILLER

## 4.53 (2020)
| 4.5 |  | Réalisation
| 4.53 |  | Mise en service, achèvement | à exécuter
titre |  |  | Organisation
SIA |  | 1 | Mise à jour du cahier des charges du projet | OUI
SIA SP |  | 2 | Organisation de la formation du personnel d'exploitation | OUI
OCBA |  | 2.1 | En complément de l'art. 2, participation au suivi du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau des responsabilités PRACI) et suivi de la matrice des risques du projet | OUI
OCBA |  | 2.2 | En complément de l'art. 2, organisation des séances GOPEX 6 mois avant la mise en service de l'ouvrage, yc suivi et rédaction des procès-verbaux | OUI
titre |  |  | Mise en service
SIA |  | 3 | Vérification de l'ouvrage ou de parties de l'ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés, les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant | OUI
SIA |  | 4 | Constatations de défauts, organisation de mesures à prendre et fixation des délais pour l'élimination des défauts | OUI
SIA |  | 5 | Etablissement des procès-verbaux de réception | OUI
SIA |  | 6 | Remise de l'ouvrage ou de parties de l'ouvrage au mandant | OUI
OCBA |  | 6.1 | En complément de l'art 3 à 6, selon les directives de l'OCBA | OUI
SIA SP |  | 7 | Participation à l'instruction du personnel d'exploitation | OUI
titre |  |  | Documentation de l'ouvrage
SIA |  | 8 | Report dans les principaux plans de l'ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation | OUI
OCBA |  | 8.1 | En complément de l'art. 7, report selon le cahier des charges SIA 416, DIN 277 (annexe à la charte graphique DAO) dans charte et document depuis la plateforme (XCAD) ou sur le site de l'office (OPTIMISO) | OUI avec annexe
SIA |  | 9 | Collecte des plans mis à jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des consignes d'exploitation, d'entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et des fournisseurs | OUI
OCBA |  | 9.1 | En complément de l'art. 9, remise à niveau des contrats d'entretiens selon les travaux réalisés, suivi des contrats en collaboration avec le service du service des achats et contractualisations (SAC) | OUI
OCBA |  | 9.2 | En complément de l'art. 9, selon la charte DAO DI-OCBA remis en annexe. Demande d'accès à la plateforme d'échange de plans Xcad, ou sur le site de l'office (OPTIMISO). La coordination DAO devra être transmise par un seul mandataire. | OUI avec annexe
SIA |  | 10 | Compilation d'une documentation de l'ouvrage | OUI
SIA SP |  | 11 | Etablissement de nouveaux plans conformes à l'ouvrage réalisé | OUI
SIA SP |  | 12 | Etablissement ou contrôle d'instructions pour l'exploitation | OUI
SIA SP |  | 13 | Etablissement de prospectus de vente et autre matériel publicitaire | OUI
SIA SP |  | 14 | Report d'installations techniques importantes dans les plans de l'ouvrage révisés | OUI
SIA SP |  | 15 | Compte rendu du déroulement de l'étude et de la réalisation de l'ouvrage | OUI
SIA SP |  | 16 | Etablissement de plans d'entretien | OUI
OCBA |  | 16.1 | En compléments aux art. 10 à 16, mise en œuvre de dossier de plans et décomptes pour subventions énergétiques, subventions fédérales ou autres. | OUI
titre |  |  | Direction des travaux de garantie
SIA |  | 17 | Collecte, élaboration et mise à jour de listes de défauts apparus jusqu'à l'échéance du délai de réclamation de deux ans | OUI
SIA |  | 18 | Organisation de l'élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés | OUI
SIA |  | 19 | Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour l'élimination des défauts, surveillance de ces travaux | OUI
SIA SP |  | 20 | Prestations après échéance du délai de réclamation de deux ans | OUI
SIA SP |  | 21 | Conseil au mandant, participation aux pourparlers en cas de procès avec des tiers, faillites, etc. | OUI
SIA SP |  | 22 | Surveillance des travaux de garantie en cas de prorogation des délais | OUI
SIA SP |  | 23 | Prestations supplémentaires dues à des travaux de garantie importants, dont la responsabilité n'incombe pas à l'architecte | OUI
titre |  |  | Décompte final
SIA |  | 24 | Etablissement, vérification et mise à jour du décompte final selon le mode de présentation et la structure convenus | OUI
SIA |  | 25 | Comparaison avec le devis général | OUI
SIA |  | 26 | Détermination des valeurs de référence se dégageant du coût total de l'ouvrage | OUI
OCBA |  | 26.1 | Détermination des valeurs de référence se dégageant du coût total de l’ouvrage incluant les quantités SIA 416 et référentiels selon tableau économiste de l'OCBA | OUI
SIA SP |  | 27 | Etablissement du décompte final selon une présentation ou une articulation autres que celles convenues | OUI
SIA SP |  | 28 | Compilation de valeurs comparatives caractérisant d'autres ouvrages | OUI
SIA SP |  | 29 | Calcul des coûts d'entretien et d'exploitation; calcul de rentabilité | OUI
SIA SP |  | 30 | Décompte de subventions de tout genre | OUI
SIA SP |  | 31 | Collaboration lors de la location et de la vente | OUI
titre |  |  | Délais
SIA |  | 32 | Etablissement d'un calendrier pour la mise en service | OUI
SIA |  | 33 | Etablissement d'un calendrier pour l'élimination des défauts | OUI
titre |  |  | Administration
SIA |  | 34 | Compilation de la documentation et remise au mandant | OUI
SIA |  | 35 | Rédaction des procès-verbaux des réceptions finales | OUI
SIA |  | 36 | Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci | OUI
SIA SP |  | 37 | Mise à jour des données enregistrées en fonction des modifications des logiciels d'exploitation | OUI
OCBA |  | 38 | Suivi des modifications et évènements selon fiches modèle OCBA | OUI
OCBA |  | 39 | Renseignement des caractéristique du projet par les fiches ImmOBA. Cette base de données permet d’enregistrer la composition et l’état technique du bâtiment afin visualiser l’état de vétusté du bien et de ses installations | OUI
| Total |  | en heures (Tt)
tarif horaire (h)
|  |  | total en CHF HT (H = Tt x h) | 0
SIA SP
SIA
TOUTES PHASES
OCBA
DEVERROUILLER

## 4.61 (2020)
| 4.6 |  | Exploitation
| 4.61 |  | Mise en service, achèvement | à exécuter
titre |  |  | Organisation
SIA SP |  | 1 | Mise sur pied d'une organisation de projet, établissement de plans d'intervention comprenant l'organisation d'un service de piquet | NON
OCBA |  | 1.1 | Participation au suivi du manuel de projet OCBA (organigramme, tableau des responsabilités PRACI) et suivi de la matrice des risques du projet | NON
titre |  |  | Objet du mandat
OCBA |  | 1.2 | Rédaction d'un manuel pour l'entretien et le maintien de l'aptitude au service de l'ouvrage, avec listes, prescriptions et règlements d'utilisation. Collecte et transmission au MOA des contrats d'entretien ou des descriptifs pour l'Appel d'Offre des prestations de maintenance | NON
OCBA |  | 1.3 | Assistance lors de la surveillance du fonctionnement | NON
OCBA |  | 1.4 | Contrôle périodique au terme d'une année et deux années de fonctionnement et actualisation des bases pour le fonctionnement | NON
SIA SP |  | 2 | Etablissement et actualisation du dossier d'exploitation | NON
OCBA |  | 2.1 | En complément à l'art. 2, actualisation comprenant un cahier des charges basé sur les principes de nettoyage et d'entretien écologiques et un concept de tri/élimination des déchets | NON
SIA SP |  | 3 | Vérification et actualisation périodiques des documents destinés à l'exploitation | NON
SIA SP |  | 4 | Surveillance de l'exploitation | NON
SIA SP |  | 5 | Contrôle de lasurveillance de l'exploitation | NON
SIA SP |  | 6 | Suivi des contrats | NON
titre |  |  | Coûts, financement
SIA SP |  | 7 | Estimation sommaire des coûts de fonctionnement | NON
SIA SP |  | 8 | Etablissement de budgets pour les mesures destinées à assurer et à optimiser le fonctionnement | NON
SIA SP |  | 9 | Collecte des décomptes finaux relatifs aux mesures d'exploitation | NON
SIA SP |  | 10 | Surveillance des coûts des mesures d'exploitation | NON
titre |  |  | Délais
SIA SP |  | 11 | Etablissement d'un planning | NON
SIA SP |  | 12 | Coordination générale des délais | NON
titre |  |  | Administration
SIA SP |  | 13 | Evaluation des documents d'exploitation et élaboration d'une proposition pour les phases suivantes | NON
SIA SP |  | 14 | Actualisation des documents d'exploitation | NON
OCBA |  | 14.1 | En complément à l'art. 14, pilotage et coordination des mandataires spécislistes pour la mise à jour des calculs énergétiques | NON
SIA SP |  | 15 | Compilation des données de base, résultats et décisions | NON
SIA SP |  | 16 | Etablissement des contrats d'entretien et de service | NON
| Total |  | en heures (Tt)
tarif horaire (h)
|  |  | total en CHF HT (H = Tt x h) | 0
SIA SP
SIA
TOUTES PHASES
OCBA
DEVERROUILLER

## Récapitulatif
Récapitulatif des coûts
4.3 | Etude du projet | Heures | tarif horaire | CHF HT
4.31 | Avant-projet | 0 | 0 | 0
4.32 | Projet de l'ouvrage | 0 | 0 | 0
4.33 | Procédure de demande d'autorisation | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 |  | 0
4.4 | Appel d'offres | Heures |  | CHF HT
4.41 | Appel d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 |  | 0
4.5 | Réalisation | Heures |  | CHF HT
4.51 | Projet d'exécution | 0 | 0 | 0
4.52 | Exécution de l'ouvrage | 0 | 0 | 0
4.53 | Mise en service, achèvement | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 |  | 0
4.6 | Exploitation | Heures |  | CHF HT
4.61 | Fonctionnement | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 |  | 0
Total brut |  | 0 |  | 0
rabais |  |  | 0% | 0
Total arrêté CHF HT |  |  |  | 0
TVA |  |  | 7.7% | 0
Total général CHF TTC |  |  |  | 0
Durée de validité de l’offre:
Le mandataire est tenu de signaler au Maître de l’ouvrage toutes omissions ou toutes prestations nécessaires à l’accomplissement de ce mandat.
Remarques:
DEVERROUILLER