A

| N° CHANTIER / DESIGNATION | PCAM 10962 – Traversée de Neyruz |
| --- | --- |
| AXE / SECTEUR(S) / PR | Axe 2000 Pont – Romont – Fribourg, PR 2975 + 244 m à 3075 |
| COMMUNE | NEYRUZ |

MARCHES PUBLICS DE SERVICES D’INGENIERIE PROCEDURE OUVERTE

TRAVERSEE DE NEYRUZ séquence n°3 et séquence N°4

Prestations de serviceS D’INGENIERIE DU DOMAINE DU GENIE CIVIL ROUTIER ETUDE, APPEL D’OFFRE ET REALISATION

CAHIER DES CHARGES

05.07.2022

TABLE DES MATIERES

1	INFORMATIONS GENERALES	6

1.1	Préambule	6

1.2	Nom et adresse des Maîtres de l’ouvrage	6

1.3	Nom et adresse du Service organisateur	6

1.4	Objectifs du Maître de l’ouvrage	7

1.5	Planification de la procédure d’appel d’offre	9

1.6	Organisation générale du projet	10

2	DESCRIPTION DU MARCHE	11

2.1	Situation initiale	11

2.2	Données générales	12

2.3	Données spécifiques de la séquence n°3	13

2.4	Données du projet – séquence n°4	14

2.5	Projets connexes	16

2.6	Planning du mandat	17

2.7	Estimation des coûts	17

2.8	Points particuliers liés au mandat de prestations	18

2.9	Description du mandat et liste des prestations	24

2.10	sDocuments applicables	37

3	CONDITIONS DE PARTICIPATION	38

3.1	Criteres d’aptitude et de qualification	38

3.2	Prescriptions concernant les communautés de mandataires et les sous-traitants	39

3.3	Delai pour la remise de l’offre	40

3.4	Présentation de l’offre	40

3.5	Recevabilité de l’offre	41

3.6	Motifs d’exclusion	41

3.7	Conflit d’intérêt	41

3.8	Pré implication	41

3.9	Langue de procédure	43

3.10	Devise monétaire applicable	43

3.11	Propriété et confidentialité des documents et informations	43

3.12	Durée de validité de l’offre	43

3.13	Variante d’offre de la part du candidat	43

3.14	Indemnisation	43

3.15	Marché divisé en lots	43

3.16	Offre partielle	43

3.17	Taxe sur la valeur ajoutée	44

3.18	Cautions, sûretés	44

4	EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE	45

4.1	Bases légales	45

4.2	Engagements de l’adjudicateur, respectivement du service organisateur	45

4.3	Délai pour poser des questions au service organisateur	45

4.4	Séance d’information et/ou visite du site d’exécution	45

4.5	Retour des offres	46

4.6	Ouverture des offres	46

4.7	Audition des candidats	46

4.8	Critères d’adjudication	46

4.9	Evaluation des offres	47

4.10	Barème des notes	48

4.11	CRITERE 1  -  Notation du prix	49

4.12	CRITERE 2  -  Management du marché	50

4.13	CRITERE 3  -  Qualité technique de l’offre	54

4.14	Objectifs minimaux de l’offre	54

4.15	Modification de l’offre	54

4.16	Modification du cahier des charges par l’adjudicateur	55

4.17	Interdiction des négociations	55

4.18	Contrôle et explications de l’offre	55

4.19	Décision d’adjudication	55

4.20	Renseignements relatifs à la décision d’adjudication	55

4.21	Voies de recours	56

5	OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS	57

5.1	Eléments contractuels	57

5.2	Conditions particulières	57

6	DISPOSITIONS FINALES	58

| ANNEXES A RETOURNER REMPLIES ET SIGNEES A L’ORGANISATEUR : | Disponible sur www.simap.ch |  |
| --- | --- | --- |
| A. Le présent cahier des charges |  |  |
| B. « Offre à remplir par le candidat » pour prestations de service d'ingénierie en matière de génie civil |  |  |
| C. Projet de contrat de mandat (seulement pour information, ne pas signer) |  |  |
| D. Conditions générales |  |  |
| E. Proposition de convention de groupement avec ou sans sous-traitants (Document à établir par le candidat) |  |  |
| AUTRES ANNEXES CONTRACTUELLES A DISPOSITION DES CANDIDATS : |  |  |
| 1. Documents des études disponibles : dossier d’études préliminaires, avant-projet, projet d’ouvrages et mises à l’enquête |  |  |
| 1.1 Dossier d’enquête – séquence n°3, GRUNER Schweiz AG, juin 2022. Fichier .pdf «Séquence3_Neyruz_Phase33_Plan géomètre » Fichier .pdf «Séquence3_Neyruz_Phase33_Plans_S» Fichier .pdf «Séquence3_Neyruz_Phase33_Rapport_S » |  |  |
| 1.2 Rapport géotechnique, YBR Géologues SA, octobre 2019 Fichier .pdf «Annexe_Rapport géologique géotechnique » |  |  |
| 1.3 Justification du profil type, Team+, août 2020. Fichier .pdf « 20200805_Neyruz Justification profil séq3et4». |  |  |
| 1.4 Dossier d’enquête – Passage des Trois Roses, GRUNER Schweiz AG, août 2021. Fichier .pdf « 07104.3_0013_Situation_3_Roses_GEMEINDE» Fichier .pdf « 07104.3_0014_Situation_3_Roses_Kanton» Fichier .pdf « BON_20210812_Neyruz_1400_1401» Fichier .pdf « Note _technique_3 Roses_final 2» |  |  |
| 1.5 Dossier d’enquête – Parois anti-bruit, mai 2017. Fichier .pdf « Neyruz_rapport_OPB_v1_20170502» Dossier de plans « Plans d'enquête» |  |  |
| 1.6 Dossier d’exécution – Parois anti-bruit, Bosson ingénieurs, 2016. Dossier de plans «paroi 11 » Dossier de plans «paroi 14 » Dossier de plans «paroi 25 » |  |  |
| 1.7 Etude de faisabilité – séquence 3 et 4, RWB ingénieurs, décembre 2019. Fichier .pdf «18F032_Base_de_projet ». Fichier .pdf «18F032_Convention_utilisation ». Fichier .pdf «18F032_rapport_technique ». Fichier .pdf «18F032-21-01a - Situation S3 - S4 ». Fichier .pdf «18F032-21-02a - Situation S4a ». Fichier .pdf «18F032-21-04 - Profils types S3 à S5 ». Fichier .pdf «18F032-21-05a - Profils critiques ». |  |  |
| 1.8 PGEE de la Commune de Neyruz Fichier .pdf « 13F055-21-01» Fichier .pdf « 13F055-21-02a» Fichier .pdf « 13F055-21-02b» Fichier .pdf « 13F055-21-03» Fichier .pdf « 13F055-21-04a» Fichier .pdf « 13F055-21-04b» |  |  |
| 1.9 Contrôles caméra Fichier .pdf «702001406_C_Neyruz Rte Romont » Fichier .pdf «métré » Fichier .pdf «Plan Rte Romont» Fichier .pdf «Protocole TV-Rte de Romont» |  |  |
| 1.10 Rapport amiante des garages à démolir Fichier .pdf «FR3424.422.05_Garage 14a - Neyruz_Diagnostic polluants_signé_annexes» Fichier .pdf «FR3424.422.05_Garage 24a - Neyruz_Diagnostic polluants_signé_annexes» |  |  |
| 1.11 PIEP de la Commune de Neyruz Fichier .pdf «15F027_PIEP_Neyruz_001 » Fichier .pdf «15F027_PIEP-Annexe_5_Neyruz» Fichier .pdf «15F027-32-01_Plan PIEP_Neyruz» |  |  |
| 1.12 Etude de faisabilité – séquence Centre, CSD ingénieurs SA, décembre 2019 Fichier .pdf « Annexe B1_Réaménagement du Centre Village» Fichier .pdf « Annexe B2_Giratoire et correction de la RC - Pr. long RC» Fichier .pdf « Annexe B3_Giratoire et correction de la RC - Pr. long mob. douce» Fichier .pdf « Annexe B4_Giratoire et correction de la RC - Pr. long Rcom.» |  |  |
| 1.13 Cahier des charges revêtement phonoabsorbant Fichier .pdf «2.5 197334 949f_cahier_des_charges_revetements_phonoabsorbants » |  |  |
| 1.14 Projet d’arborisation et plantation, B.A.P Merian, Fichier .pdf «BAP_31_plan situation_500_A1_19.11.2021_final » Fichier .pdf «BAP_Merian_Commune_Neyruz_estimation_sommaire_vegetalisation_mur» |  |  |
| 2. Documents de gestion |  |  |
| 2.1 Management de la qualité dans la construction |  |  |
| AUTRES ANNEXES QUI PEUVENT ÊTRE CONSULTÉES AU SECRETARIAT DE L’ORGANISATEUR (Rue des Chanoines 17 – 1700 Fribourg) : |  |  |
| 3. Procédures AQ du Service des ponts et chaussées |  |  |
| 4. Les plans types et directives de construction routière du SPC https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/information-aux-communes-et-aux-mandataires-documents-et-liens |  |  |
| AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET : |  |  |
| https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/information-aux-communes-et-aux-mandataires-documents-et-liens |  |  |
| - Honoraires pour prestations d’ingénieurs, géomètres et architectes - Instructions pour les pages de titre des plans - Déroulement d'un projet routier communal ou édilitaire sur route cantonale |  |  |
| https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen.html |  |  |
| - Directives OFROU |  |  |

# INFORMATIONS GENERALES

## Préambule

Le but du présent marché consiste à acquérir les prestations d’ingénierie civile pour les phases d’appel d’offres et de réalisation (phases 41 à 53 selon RPH SIA 103) de la séquence n°3 et pour les phases d’études, d’appel d’offres et de réalisation de la séquence n°4 (phases 21 à 53 selon RPH SIA 103) du réaménagement de la route cantonale PCAM-10'962 en traversée de la commune de Neyruz ainsi que PCAM 17003 OPB en traversée de la commune de Neyruz.

## Nom et adresse des Maîtres de l’ouvrage

LE CONSEIL COMMUNAL DE NEYRUZ Route de Romont 4 – 1740 Neyruz et LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITE ET DE L’ENVIRONNEMENT Représentée par : SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES (SPC) Section projets routiers cantonaux (PRo) Rue des Chanoines 17 - 1700 FRIBOURG Dénommés dans le texte ci-dessous « Le Maître de l’ouvrage »

## Nom et adresse du Service organisateur

LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITE ET DE L’ENVIRONNEMENT Représentée par : SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES Section projets routiers cantonaux Rue des Chanoines 17 - 1700 FRIBOURG

## Objectifs du Maître de l’ouvrage

### Objectifs techniques

#### Séquence n°3

Procéder à la reprise des études de projet déjà établies (phases 31 à 33), à l’établissement de l’appel d’offre des travaux (phase 41), et à toutes les phases d’exécution (phases 51 à 53) pour le réaménagement d’une partie de la route cantonale en traversée de la localité de Neyruz et des mesures OPB – séquence 3.

Le projet implique notamment :

La requalification de l’axe routier et de ses abords en traversée de localité, longueur env. 440 m.

La réalisation de tous les aménagements routiers, cyclables et piétonniers.

La réalisation des points de raccordements spécifiques tel que les accès privés latéraux et le giratoire d’entrée.

La réalisation de murs de soutènement et des travaux spéciaux nécessaires.

La réalisation de parois anti-bruit en limite de parcelles privées selon OPB telles que déposées à l’enquête.

La réalisation d’un cheminement piétonnier dans le secteur « La Croix » (passage des trois Roses), longueur env. 60 m, y compris escaliers et murs latéraux.

La réalisation de l’évacuation des eaux de surface en prenant en compte le Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE).

La réalisation de l’évacuation des eaux des parcelles adjacentes au domaine communal.

La mise en séparatif du réseau communal d’évacuation des eaux.

La réalisation du réseau de distribution de l’eau potable et du réseau de défense incendie.

La réalisation du génie civil en lien avec l’éclairage public.

La réalisation de nouveaux garages et ouvrages de soutènement situés sur le domaine privé et impactés par le nouveau gabarit routier.

La réalisation des aménagements paysagers, plantations, y.c. fosses de plantation selon concept de l’architecte-paysagiste.

L’étude du maintien du trafic en tout temps (y compris chasse-neige, véhicules agricoles, etc…) pendant la durée des travaux ainsi que la planification et la gestion du trafic.

La vérification de la faisabilité technique et l’organisation des étapes de travaux.

#### Séquence n°4

Procéder à l’étude préliminaire (phase 21), puis aux phases d’avant-projet, projet et demandes d’autorisation (phases 31 à 33), à l’établissement de l’appel d’offre des travaux (phase 41), et à toutes les phases d’exécution (phases 51 à 53) pour le réaménagement d’une partie de la route cantonale en traversée de la localité de Neyruz et des mesures OPB (phase 41 à 53) – séquence 4.

Le projet implique notamment :

La requalification de l’axe routier et de ses abords en traversée du village, longueur env. 320 m.

L’étude et la réalisation de tous les aménagements routiers, cyclables et piétonniers.

L’étude et la réalisation des points de raccordements spécifiques tel que les accès privés latéraux et le raccordement au tronçon de la séquence 3.

L’étude et la réalisation de murs de soutènement et des travaux spéciaux nécessaires.

L’étude et la réalisation de parois anti-bruit en limite de parcelles privées selon OPB telles que déposées à l’enquête.

L’étude et la réalisation de nouveaux espaces de stationnement, de nouveaux garages et ouvrages de soutènement situés sur le domaine privé et impactés par le nouveau gabarit routier (notamment articles n° 683, 664, 661 côté Préalpes).

L’étude et la réalisation des aménagements paysagers, plantations, y.c. fosses de plantation selon concept de l’architecte-paysagiste, identique au concept développé pour la séquence 3.

La réalisation du génie civil en lien avec l’éclairage public.

L’étude du maintien du trafic en tout temps (y compris chasse-neige, véhicules agricoles, etc…) pendant la durée des travaux ainsi que la planification et la gestion du trafic.

La vérification de la faisabilité technique et l’organisation des étapes de travaux.

L’étude et la réalisation de nouvelles traversées piétonnes.

### Objectifs en matière de planning

Le dossier de mise à l’enquête du projet de la séquence n°3 a été déposé le 1er juillet 2022.

Le SPC prévoit une adjudication par le CE du présent mandat (séquences 3 et 4) en novembre 2022.

Le SPC prévoit une adjudication par le CE des travaux de la séquence n°3 à l’été 2023.

Le début des travaux séquence n°3 est prévu au plus tôt en octobre 2023, sous réserve de l’obtention des crédits.

Fin du mandat : fin 2025.

### Objectifs économiques

Le futur mandataire devra assurer au Maître de l’ouvrage la maîtrise des coûts des travaux dans le strict respect du crédit qui sera alloué par l’Etat de Fribourg.

Le Maître de l’ouvrage attribuera le mandat de prestations d’ingénierie en fonction du système de notation énoncé sous point 4.10.

### Objectifs administratifs

La mise en concurrence du mandat sera conforme aux lois et prescriptions concernant les marchés publics pour la procédure ouverte.

## Planification de la procédure d’appel d’offre

## Organisation générale du projet

POLI-TIQUE

LE CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

STRATEGIQUE

DIRECTION DE PROJET ASSUREE PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES DU CANTON DE FRIBOURG ET LE CONSEIL COMMUNAL DE NEYRUZ

COORDINATION

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES (SPC)

Section Projets Routiers cantonaux (PRo)

INSTANCES CONSULTEES

MANDATAIRES DU MO

- 	Service de l'environnement (SEn)

-	Service des constructions et de l'aménagement (SeCA)

-	Service de la mobilité (SMo)

-	Service des Biens culturels (SBC)

-	Service des Forêts et de la faune (SFF)

-	SPC, section Signalisation

-	SPC, concept général

-	SPC, section Entretien des routes (ERo)/Contrôleur des routes

-	SPC, section Administration (Adm) – secteur Acquisitions

Arch. paysagiste	à définir

Géomètre 	à définir

Spécialiste trafic	Team+

EQUIPE DE PROJET

H. Magne	Chef de projet

R. Nieth	 Chef de secteur PRo

OPERATIONNEL

PROCEDURE MARCHES PUBLICS

(BAMO : Giacomini & Jolliet    ingénieurs SA)

E = Evalue et note

les offres

EQUIPE D’EVALUATION DES OFFRES

H. Magne	SPC, Chef de projet

P. Lopez	 E	SPC, Chef de section

R. Nieth	 E		SPC, Chef de secteur

JM. Sallin	 E		Conseiller communal

JN. Gendre 	 E		Conseiller communal

R Loosli	(E)	Chef de secteur	membre suppléant

L. Circelli	(E)	Resp. technique comm. 	membre suppléant

Organisation temporaire jusqu’à l’adjudication du marché

Mandataire choisi à l’issue de la présente procédure

(Organisation du mandataire

selon Fiche A23

(document B)

# DESCRIPTION DU MARCHE

## Situation initiale

Le développement successif du projet est rappelé comme suit :

Concernant la traversée :

- L’étude de concept du réaménagement en mobilité douce de la route principale pour la traversée du village de Neyruz a été réalisée par le bureau Urbaplan. Le périmètre d’étude intégrait notamment les séquences n°3 et n°4.

- L’étude de faisabilité du réaménagement en mobilité douce de la route principale pour la traversée du village de Neyruz (phase 21 selon SIA 103) a été établie par le bureau RWB. Le périmètre d’étude intégrait notamment les séquences n°3 et n°4.

- Après plusieurs variantes d’aménagements, le bureau Team+ a établi en août 2020 une note explicative ayant pour but de justifier le profil-type définitif de la chaussée sur les séquences n°3 et n°4, qui se caractérisent notamment par une déclivité importante.

- L’avant-projet, le projet d’ouvrage et les demandes d’autorisation (phases 31 à 33 selon SIA 103) des aménagements routiers et cyclables, de l’évacuation des eaux de chaussée et des murs de soutènement de la séquence 3 uniquement, ainsi que du passage des Trois Roses dans le secteur « La Croix » ont été réalisés par le bureau Gruner Schweiz AG (anciennement Basler & Hofmann SA).

Concernant les mesures de protection contre le bruit :

- L’avant-projet et le projet d’ouvrage (phases 31 à 32 selon SIA 103) des parois anti-bruit ont été réalisés par le bureau RWB SA et complétés par le bureau CSD ingénieurs SA. Le périmètre d’étude intégrait notamment les séquences n°3 et n°4.

- Les phases d’appel d’offre et de projet d’exécution (phases 41 et 51 selon SIA 103) des parois anti-bruit ont été réalisées une première fois par le bureau Bosson ingénieurs-conseils SA, avant d’être interrompues.

## Données générales

### Conditions locales

L’axe 2000 Pont – Romont – Fribourg est un axe principal du réseau des routes cantonales du canton de Fribourg.

Les deux séquences se situent en traversée de localité avec un trafic routier et des flux piétons relativement importants. Elles sont également situées en limite de nombreuses parcelles privées dont les accès sont directement connectés à la route cantonale.

Séquence 3

(L= env. 440 m’)

Séquence 4

(L= env. 320 m’)

Figure 1 : périmètre du projet et système de repérage de base

### Topographie

Le relief de la traversée de Neyruz au droit des séquences n°3 et n°4 présente une déclivité relativement importante. Le tracé est quant à lui globalement rectiligne.

### Trafic et mobilité en phase travaux

La gestion des flux routiers et piétons devant être maintenus en toute sécurité pendant le chantier est un aspect primordial du projet d’exécution. La circulation alternée devra être à minima garantie pendant les travaux.

### Convoi exceptionnel

La route n’est pas située sur un itinéraire pour transports exceptionnels.

### Profil-type

La gabarit prévu est composé d’une piste cyclable largeur 2.00 à 2.50 m’ côté montant, d’une chaussée routière largeur 5.60 m’ et d’un trottoir avec cycles autorisés largeur variant de 3.20 m’ côté descendant. La chaussée est séparée de la mobilité douce par deux bordures basses de 25 cm chacune.

Figure 2 : profil-type – Gruner Schweiz AG, 2022

## Données spécifiques de la séquence n°3

Les points particuliers du projet de la séquence n°3 sont résumés ci-après :

### Périmètre du projet

La séquence n°3 débute au PR 2975 + 244m et se termine au PR 3025 + 180m, soit du giratoire d’entrée jusqu’au croisement de la Route Cantonale avec la route dite de « La Charrière », ce croisement étant compris dans la séquence n°3.

Figure 3 : situation technique séquence n°3 – mise à l’enquête – Gruner Schweiz AG, 2022

### Description des ouvrages projetés

Murs de soutènement

La mise en place du nouveau gabarit routier nécessite la réalisation de 4 murs de soutènement en béton armé avec semelle arrière ou mur poids, y compris travaux spéciaux pour soutènement provisoire :

- Mur des parcelles 1136 et 1137 : longueur 66 m’, forme en partie rectiligne avec cassures aux extrémités pour visibilité. Le mur est interrompu par un escalier et ses murs latéraux pour liaison avec parcelle 291.

- Mur des parcelles 690 et 1123 : longueur 45 m’, forme en partie rectiligne avec cassures aux extrémités pour des questions de visibilité.

- Mur des parcelles 690, 691, 692, 817, 818, 819, 820, 821, 1400 et 1401 : longueur 249 m’, en partie courbe avec cassures aux extrémités pour visibilité.

- Mur de la parcelle 641A : longueur 22 m’, forme en partie rectiligne avec cassures aux extrémités pour des questions de visibilité.

Système d’évacuation des eaux

Outre la collecte intégrale des eaux de chaussée, le projet prévoit la mise en séparatif complet du réseau d’évacuation des eaux situés sur la séquence n°3, ainsi que le raccordement à chacune des parcelles adjacentes au domaine public.

Là où cela est possible, la conduite existante des eaux mixtes est assainie pour y permettre l’évacuation des eaux pluviales.

Une nouvelle conduite est réalisée pour les eaux usées.

Fosses de plantation

Le projet prévoit la plantation d’une série d’arbres côté descendant le long du trottoir avec cycles autorisés, pour lesquels des fosses de plantation spécifiquement dédiées devront être réalisées selon les prescriptions de l’architecte-paysagiste.

Parois anti-bruit

Le respect de l’ordonnance sur la protection contre le bruit nécessite la réalisation de 4 parois anti-bruit en béton armé avec semelle pour la séquence n 3 :

- PAB 14 des parcelles 655 et 679 : longueur 39 m’, côté descendant

- PAB 25 des parcelles 916 et 525 : longueur 36 m’, côté descendant

## Données spécifiques de la séquence n°4

Les points particuliers du projet de la séquence n°4 sont résumés ci-après :

### Périmètre du projet

La séquence n°4 débute au PR 3025 + 180m et se termine au PR 3075.

Séquence n°4

Séquence n°3

Séquence Centre

Figure 4 : délimitation en situation de la séquence n°4 – RWB SA

### Description des ouvrages projetés

Murs de soutènement

La mise en place du nouveau gabarit routier nécessite la réalisation des ouvrages de soutènement suivant, y compris travaux spéciaux pour soutènement provisoire : :

- Déconstruction d’une partie du mur de soutènement devant l’école (parcelles n°1222 et n°665) et reconstruction : longueur env. 50 m’ ;

- Déconstruction partielle du mur de soutènement sur la parcelle n°661 et reconstruction d’un mur de soutènement en béton armé sur parcelles 661 et 664 : longueur env. 40 m’ ;

- Déconstruction d’une partie du mur de soutènement devant l’école (parcelle n°332) et reconstruction avec adaptation de l’escalier : longueur env. 20 m’ ;

Système d’évacuation des eaux

Le système d’évacuation des eaux de la séquence n°4 a déjà été réalisé, et n’est pas compris dans le présent mandat. Toutefois, les prestations nécessaires au raccordement dans les règles de l’art du système d’évacuation des eaux réalisé lors de la séquence n°3 sur la séquence n°4 sont à intégrer dans l’offre.

Fosses de plantation

Le projet prévoit la plantation d’une série d’arbres côté descendant le long du trottoir avec cycles autorisés, pour lesquels des fosses de plantation spécifiquement dédiées devront être réalisées selon les prescriptions de l’architecte-paysagiste.

Parois anti-bruit

Le respect de l’ordonnance sur la protection contre le bruit nécessite la réalisation d’une paroi anti-bruit en béton armé avec semelle pour la séquence n 4 :

- PAB 11 de la parcelle n°180, y compris escalier intermédiaire : longueur 43 m’, côté montant.

## Projets connexes

### Traversée de Neyruz – séquence Centre

Le futur mandataire devra tenir compte de la séquence « Centre » concernant notamment le franchissement de la voie CFF, et qui se situe directement dans le prolongement de la séquence n°4. A cet effet, il doit veiller à garantir la coordination dont il devra tenir compte dans sa planification des phases de réalisation.

### Création d’un nouveau garage couvert sur parcelle n°687

Le futur mandataire devra tenir compte du projet de construction d’un nouveau garage couvert sur la parcelle n°687. A cet égard, le mandataire devra intégrer dans son mandat les besoins en coordination à chaque phase avec le mandataire en charge du projet du nouveau garage couvert sur parcelle n°687.

Toutefois, les prestations liées à la démolition du couvert existant et les conséquences sur l’appel d’offre et les travaux sont à comprendre dans l’offre.

Figure 5 : situation technique séquence n°3 – mise à l’enquête – Gruner Schweiz AG, 2022

## Planning du mandat

## Estimation des coûts

| Prestations à effectuer par le mandataire choisi à l'issue de la procédure |  |  |
| --- | --- | --- |
| Genre de travaux concernés par le mandat | Devis travaux HT +/-30 % |  |
| Travaux séquence n°3 (GC, routes, ouvrages) | 4.90 mio | x |
| Travaux séquence n°4 (routes, ouvrages) | 1.60 mio | x |
| Parois anti-bruit séquence n°3 | 0.50 mio | x |
| Parois anti-bruit séquence n°4 | 0.20 mio | x |
| Passage des Trois Roses | 0.30 mio | x |
| Coût total travaux HT +/-30 % | 7.50 mio |  |

Les montants présentés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif et ne pourront en aucun cas servir ultérieurement de base de revendications d’honoraires.

## Points particuliers liés au mandat de prestations

### Maîtrise d’Ouvrage

Le service des ponts et chaussées (SPC) en tant que propriétaire de la route cantonale agit en qualité de Maître de l’ouvrage et pilote l’opération sous la direction de son chef de projet.

Pour les éléments édilitaires tels que les trottoirs, les conduites dont elle a la propriété, la commune de Neyruz est associée également au titre de Maître de l’ouvrage de ce projet en tant que responsable des infrastructures communales.

Ces deux entités (canton-commune) collaborent conjointement et participent aux différentes phases décisionnelles du projet. Le SPC jouera également un rôle prépondérant en phase de réalisation des travaux notamment au niveau de la DGT. On retiendra en particulier que le système qualité du SPC s’applique pour ce projet et que le futur mandataire établira un plan qualité qui reprend les exigences du service

### Allotissement du projet

Le présent mandat concerne deux lots bien distincts, spatialement et temporellement. La phase d’enquête de la séquence n°3 étant en cours, ladite séquence sera réalisée avant la séquence n°4, dont l’étude préliminaire est intégrée dans le présent mandat. Le futur mandataire doit considérer dans son offre une distinction claire entre les séquences, il ne pourra notamment considérer aucune synergie entre séquences, ni dans la phase d’appel d’offre (deux appels d’offre différents), ni dans la phase d’exécution.

Toutefois, la séquence n°4 devra être développée dès l’étude préliminaire en se basant sur tous les concepts généraux retenus pour la séquence n°3 (profils-type, évacuation des eaux, aménagements paysagers).

### Collaboration entre mandataires

Le futur mandataire devra collaborer étroitement avec les divers mandataires des MO décrits dans l’organisation générale du projet (voir point 1.6).

Notamment, le Maître d’Ouvrage a fait le choix de s’adjoindre des services d’un bureau d’architecture dans le but d’améliorer l’intégration urbanistique du long mur de soutènement de la séquence n°3. Le concept proposé repose sur un travail sur les angles, les inclinaisons et la matrice de la face aval du mur de soutènement (voir annexe). Le futur mandataire devra tenir compte dans son offre de la coordination avec les architectes pour la poursuite du développement du concept et de la coordination avec l’entreprise de maçonnerie pour développer la faisabilité du concept. Il tiendra compte en outre de toutes les difficultés induites par le concept sur l’établissement de ses plans d’exécution.

### Données supplémentaires

Si des données supplémentaires autres que celles figurant dans le dossier d’appel d’offre sont jugées nécessaires par le futur mandataire, celui-ci en fera la demande au MO.

Le MO et ses experts jugeront de l’opportunité des demandes et/ou de leur quotité. Le MO passera commande et prendra en charge les travaux liés à la récolte de ces informations. En revanche, l’interprétation et le traitement des données fournies seront de la responsabilité du futur mandataire.

### Evacuation des eaux – séquence n°3

#### Réseau cantonal d’évacuation des eaux de chaussée

L’ingénieur en charge du projet doit intégrer la mise en conformité du système d’évacuation des eaux de la séquence n°3 (longueur env. 450 m’) en considérant également les impacts des futurs aménagements cyclables sur l’évacuation des eaux de la route.

Les prestations d’ingénieur civil nécessaires à la réalisation des ouvrages de traitement, de rétention et/ou d’infiltration doivent être offertes dans le cadre de ce marché.

Les exutoires de route et les systèmes d’évacuation des eaux de chaussée seront dimensionnés et prévus conformément aux spécifications des normes en vigueur. La position exacte des grilles et d’autres systèmes de récolte des eaux sera à étudier par le mandataire en fonction des contraintes du projet d’exécution.

Les données et le respect des exigences établies dans le PGEE de la commune de Neyruz doivent être respectés lors de l’élaboration du projet d’exécution.

Le dimensionnement des canalisations a été effectué par le bureau Gruner Schweiz AG. Toutefois, dans son mandat, le futur mandataire vérifiera que le dimensionnement corresponde aux normes en vigueur et aux règles de l’art.

L’offre de l’ingénieur civil doit également comprendre l’étude et le suivi de la réalisation des aménagements nécessaires à la protection contre les accidents majeurs.

#### Réseau communal d’évacuation des eaux

Dans le cadre du projet de mise en séparatif du système d’évacuation des eaux du réseau communal, le projet prévoit la réalisation d’un nouveau collecteur et l’assainissement du collecteur d’eaux mixtes existants (longueur env. 450 m’).

A ce titre, il est demandé d’intégrer dans l’offre les prestations nécessaires à la réalisation de ce réseau séparatif, de vérifier les interactions et conflits avec les autres réseaux, d’intégrer la réalisation de ce tronçon dans le dossier d’appel d’offre de l’entreprise, et d’en suivre la bonne exécution. Les prestations nécessaires au bon raccordement du réseau séparatif sur chacune des parcelles adjacentes au domaine public font également partie du cahier des charges.

Les données et le respect des exigences établies dans le PGEE de la commune de Neyruz (annexe 1.8) doivent être respectés lors de l’élaboration du projet.

Le dimensionnement des canalisations sera fait dans les règles de l’art.

### Eau potable

Dans le cadre du projet d’assainissement du système de distribution d’eau potable, le projet prévoit la réalisation d’un nouveau réseau (longueur env. 450 m’).

A ce titre, il est demandé d’intégrer dans l’offre les prestations nécessaires à l’intégration de cette conduite dans les plans des réseaux enterrés, de vérifier les interactions et autres conflits avec les autres réseaux, d’intégrer la réalisation de ce tronçon dans le dossier d’appel d’offre de l’entreprise, et d’en suivre la bonne réalisation (tronçons concernés idem mise en séparatif). Les prestations nécessaires au bon raccordement du réseau de distribution de l’eau potable sur chacune des parcelles adjacentes au domaine public font également partie du cahier des charges.

### Passage des Trois Roses – compris dans le périmètre de la séquence n°3

En parallèle des travaux de réaménagements situés sur la séquence n°3, la Commune de Neyruz souhaite réaliser un cheminement piétonnier reliant la Route Cantonale au secteur dit « La Croix ». Un escalier et des ouvrages de soutènement latéraux doivent en outre être réalisés afin de rattraper le niveau avec la Route cantonale. Le projet a été déposé à l’enquête et figure dans les annexes de ce document.

Le mandataire intégrera dans son offre toutes les prestations nécessaires à la réalisation du passage des Trois Roses (phases 41 à 53).

Figure 6 : situation du passage des Trois Roses - mise à l'enquête - Gruner Schweiz AG

### Garage parcelle n°641a – compris dans le périmètre de la séquence 3

En raison de la modification du profil-type de la chaussée, les places de stationnement dévolues à la parcelle n°641a représentent un danger pour les utilisateurs de la piste cyclable et de la chaussée.

Pour cette raison, le projet intègre la démolition du garage existant et la reconstruction d’un nouveau garage plus en retrait, de sorte à garantir les manœuvres et les parcages des véhicules situés sur la parcelle n°641a.

Le mandataire intégrera dans son offre toutes les prestations nécessaires à la reconstruction du garage et de la place (phases 41 à 53).

Figure 7 : situation technique séquence n°3 – mise à l’enquête – Gruner Schweiz AG, 2022

### Places de stationnement et garages sur parcelles privées - séquence n°4.

En raison de la modification du profil-type de la chaussée, les places de stationnement dévolues aux parcelles n°665, n°683, n°664, n°661 représentent un danger pour les utilisateurs du trottoir avec cycles autorisés et de la chaussée.

Pour cette raison, le mandataire intégrera dans son offre une étude de faisabilité spécifique à cette problématique pour chacune des parcelles indiquées ci-dessus, jusqu’à la démonstration de la faisabilité de la variante choisie. Les variantes devront impérativement restaurer une situation équivalente à la situation actuelle.

Le mandataire intégrera également toutes les prestations nécessaires à l’étude et la mise en œuvre des variantes choisies (séquence 4 - phases 31 à 53).

### Mobilité douce

Des mesures d’accompagnement seront nécessaires pour sécuriser et signaler l’itinéraire de mobilité douce. Celui-ci nécessitera la mise en place de signalisations et marquages adaptés. Des éléments constructifs (présélections, zones d’attentes, passages en site propre, …) pourraient également être nécessaires aux croisements du réseau existant avec le projet ou sur d'autres passages, notamment afin d'assurer les objectifs minimaux définis dans le Plan sectoriel vélo (Fiche 2000-2d) et de créer l'attrait nécessaire pour le changement modal visé par le plan. Le mandataire doit intégrer l’étude de la mobilité douce en phase exécution dans ses prestations.

### État de la routes existante

L’adjudicataire de ce marché sera chargé d’établir les cahiers des charges nécessaires aux diagnostics (sondages, essais, carottages et analyses laboratoires) de l’état des revêtements et des fondations des routes existantes. Sur ces bases, le MO mandatera en direct les entreprises spécialisées.

La vérification des gabarits et de la portance du support routier sera effectuée conformément aux normes VSS en vigueur.

### Ouvrages de soutènement et parois anti-bruit

Les projets des ouvrages de soutènement en bord de route et de parois anti-bruit en tête de talus ont été établis par deux mandataire différents. Dans son offre, le mandataire intégrera la reprise des études des soutènements en considérant les deux ouvrages superposés, et en évaluant notamment les conséquences du phasage des travaux sur les ouvrages.

### Concept d’arborisation et de plantation

Le bureau B.A.P. Mérian Sàrl a établi un concept d’arborisation et de plantation (annexe 1.14). Le mandataire intégrera dans son offre les prestations nécessaires à l’étude et à la mise en œuvre du concept établi, et intégrera également toutes les prestations nécessaires pour étendre le concept des plantations à l’ensemble des séquences traitées dans le présent mandat, dans un souci de continuité et de cohérence du concept sur l’ensemble des secteurs traités.

### Eclairage public

Le mandataire intégrera dans son offre la coordination nécessaire tout au long du projet avec le prestataire électricien pour garantir la concordance entre le projet établi et le réseau d’éclairage existant et projeté, aussi bien en phase études qu’en phase travaux. Le mandataire reportera ces installations avec précision sur ses plans.

Les prestations débuteront par l’analyse du réseau existant et l’étude du potentiel de réutilisation de ce dernier, en collaboration avec le prestataire électricien.

### Relevés géométriques

Les relevés géométriques nécessaires à l’établissement du projet pour chaque phase seront établis par un géomètre directement mandaté par le Maitre de l’Ouvrage. Toutefois, il reviendra au mandataire principal de comprendre dans son offre et d’établir clairement le cahier des charges des relevés en fonction de ses besoins, ceci à chaque phase du projet.

### Archéologie

Le séquence n°3 se situe entre deux secteurs recensés d’un point de vue archéologique, à savoir les secteurs du « Tombé » et le secteur de « La Croix ». A cet égard, le Service archéologique de l’État de Fribourg (SAEF) devra être informé de toutes fouilles, sondages ou carottages au minimum 3 jours avant leurs exécutions.

### Gestion du trafic en phase de réalisation

Le trafic sur la Route Cantonale devra être maintenu en phase travaux. De plus, le mandataire intégrera dans ses réflexions la problématique de l’entretien hivernal et contraintes susceptibles d’entraver la tâche des véhicules d’entretien.

### Données informatiques

Au minimum, tous les plans fournis par le mandataire au MO devront être disponibles dans les formats suivants :

- -	PDF, DWG, DXF, IFC (pour utilisation sur plateforme BIM)

### Plan qualité

On retiendra en particulier que le système qualité du SPC s’applique pour ce projet et que le futur mandataire établira un plan qualité qui reprend les exigences du service.

## Description du mandat et liste des prestations

### Phases à effectuer

Le mandat porte uniquement sur la phase II décrite ci-dessous pour la séquence n°3, et sur les phases I et II pour la séquence n°4, selon le document MP SIA 112 ou des directives de l'OFROU «Construction resp. maintenance des routes nationales»

Après signature du contrat, la réalisation des phases marquées  sont libérées.

Le SPC prévoit de procéder en 2 étapes distinctes permettant de maîtriser au mieux les coûts de l’ouvrage, à savoir :

Phase I : Etudes préliminaires / avant-projet / projet de l’ouvrage / demande d’autorisation / appel d’offres.

Phase II : Projet d’exécution / exécution de l’ouvrage / Mise en service et achèvement.

|  |  | Nomenclature SIA |  | Nomenclature de l'OFROU (selon LRN/ORN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MP SIA 112, respect. norme SIA 103, édition 2019 |  | OFROU: Directive «Construction des routes nationales» | OFROU: Directive «Entretien des routes nationales» |
|  |  | 11 | Enoncé des besoins, approche méthodologique |  |  |
| Phase I |  | 21 | Etudes préliminaires (Séq 4) | Etudes préliminaires | Concept global de maintenance |
|  |  | 22 | Procédure choix de mandataires | Procédure choix de mandataires | Procédure choix de mandataires |
|  |  | 31 | Avant-projet (Séq. 4) | Projet général | Concept d'intervention |
|  |  | 32 | Projet de l'ouvrage (Séq. 4) | Projet de détail | Projet d'intervention |
|  |  | 33 | Procédure de demande (Séq. 4) d'autorisation, dossier d’enquête | Projet définitif |  |
|  |  | 41 | Appel d'offres, comparaison et proposition d'adjudication (Séq. 3+4) | Appel d'offres, comparaison et proposition d'adjudication | Appel d'offres, comparaison et proposition d'adjudication |
| Phase II |  | 51 | Projet d'exécution (Séq. 3+4) | Documents d'exécution | Documents d'exécution |
|  |  | 52 | Exécution de l'ouvrage (Séq. 3+4) | Construction | Exécution de la mesure |
|  |  | 53 | Mise en service, achèvement (Séq. 3+4) | Mise en service, achèvement | Mise en service, achèvement |

### Précisions concernant les prestations ordinaires attendues par le MO :

D’une manière générale, le MO contrôlera et validera la réalisation de l’ensemble des prestations.

|  | R : Est responsable de la prestation et l’exécute lui-même | A : Peut déléguer l’exécution de la prestation mais s’assure de son exécution | C : Analyse les propositions provenant d’un niveau inférieur et conseille le MO |  |  | D : Décide ou libère les documents |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Description des prestations |  |  | Responsable |  | Documentation |
|  |  |  |  | Mandataire | MO |  |
| P0 Direction et gestion du mandat (valable pour séquences n°3 et n°4) |  |  |  |  |  |  |
| Séances et documentation générale du projet |  |  |  |  |  |  |
| P0.1 | Séances périodiques du mandataire avec le MO (en moyenne 2x par mois) et présentation de l’état d’avancement des études en fonction du planning général du projet. |  |  | R | D |  |
| P0.2 | Séances particulières avec riverains privés pour discussion des accès (en moyenne 2x par parcelles privées), y compris établissement d’un procès-verbal des discussions et décisions. |  |  | R | D | PV de séances |
| P0.3 | Rédaction des procès-verbaux de toutes les séances, présentielles et visio, tenue et actualisation périodique de la liste des points en suspens, des missions, décisions, etc. annexée au PV |  |  | R |  | PV de séances + liste des points |
| P0.4 | Organisation, convocation des séances avec les autres mandataires du MO et les spécialistes techniques du SPC. Fréquence : env. 1x par mois |  |  | R |  |  |
| P0.5 | Tenue du journal de projet et de chantier : synthèse des résultats et des décisions |  |  | R |  | Journal de projet et de chantier |
| P0.6 | Classement des documents selon instructions MO |  |  | R |  | Archives |
| P0.7 | Mise à jour mensuelle du journal des prestations du mandataire avec description et répartition des heures par catégorie de prestation selon le présent descriptif (pour toute la durée du mandat) |  |  | R |  | Fiches d’activité du mandataire à faire viser par le MO |
| P0.8 | Etablissement du rapport trimestriel sur l’état du projet pour le MO |  |  | R |  | Selon modèle du SPC |
| Gestion financière |  |  |  |  |  |  |
| P0.8 | Etablissement et révision périodique du devis général du projet (projection du coût final) comprenant l’ensemble des aménagements de génie civil (tracé, accès, etc.) et tous les équipements techniques nécessaires (réseau souterrain + signalisation, mobilier urbain, dispositifs de sécurité, etc.), selon la structure définie par le SPC. La précision du devis est définie selon la SIA 103. Le suivi financier doit respecter la directive 997-f du SPC. |  |  | R |  | Devis général |
| P0.9 | Collecte des données financières auprès des tiers, mandataires spécialisés et autres intervenants dans le projet à inclure dans le devis général |  |  | R |  |  |
| P0.10 | Récolte et prise en compte de toute les données financières provenant de la DLT en phase travaux jusqu’au décompte final des travaux |  |  | R | D | Décompte final |
| Planning |  |  |  |  |  |  |
| P0.11 | Etablissement et suivi du calendrier du déroulement du mandat, intégration des jalons du MO |  |  | R |  | Planning général |
| P0.12 | Etablissement du planning général prévisionnel (projet + travaux) jusqu’à la réception de l’ouvrage |  |  | R | D |  |
| Qualité |  |  |  |  |  |  |
| P0.13 | Préparation du PAQ du MO |  |  | R |  | PAQ MO |
| Communication |  |  |  |  |  |  |
| P0.14 | Aide à l’élaboration des documents servant au MO à la communication avec les pouvoirs publics, les administrations et les tiers |  |  | R | D |  |

| P21 Etude préliminaire (phase partielle 21), uniquement pour séquence n°4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P21.1 | Diagnostic de l’état existant, état des lieux des contraintes, état des lieux des non conformités (gabarit routier, géométrie routière, accès latéraux, visibilité, etc.) identification des enjeux | R |  |  |  |
| P21.2 | Identification des usages et des usagers, ainsi que leur quantification à l’état actuel et à l’horizon de planification | R |  |  |  |
| P21.3 | Elaboration des variantes de tracé et/ou aménagements cyclables (propositions de solution) sur la vase du profil type établi par Team+ (annexe 1.3) | R |  |  |  |
| P21.4 | Etablissement de tous les documents permettant d’identifier la solution optimale d’aménagements, comprenant notamment : - un plan ou une esquisse de situation, à l’échelle adéquate. - des esquisses des éléments spécifiques tels que carrefours, jonctions, traversées, etc. - des coupes en travers nécessaires à la compréhension du projet (type, mise en avant d’une spécificité du projet tels que : habitation, accès, parcage, mur, talus, PAB, etc.). - une estimation des coûts de projet à ± 25%. la vérification de la faisabilité des solutions proposées. | R |  |  |  |
| P21.5 | En particulier, le mandataire établira une étude de faisabilité spécifique pour les accès et places de stationnement sur les parcelles n°665, n°683, n°664, n°661, en élaborant 3 variantes pour chaque accès ainsi qu’une analyse multicritère simplifiée (sécurité, coût, confort) dans le but de déterminer la meilleure variante. | R | D |  |  |
| P21.6 | Rédaction d’une notice technique | R |  |  |  |
| P21.7 | Coordination avec les projets connexes | R |  |  |  |
| P21.8 | Ebauche de la convention d’utilisation avec identification des besoins de tous les usagers et parties impliquées | R |  |  |  |
| P31 Etablissement de l’avant-projet (phase partielle 31), uniquement pour séquence n°4 |  |  |  |  |  |
| P31.1 | Prise de connaissance du dossier et reprise des études déjà établies. Identification et listing des inconnues et des points défaillants de l’étude de faisabilité. | R |  |  |  |
| P31.2 | Reprise et contrôle rigoureux de tous les documents constitutifs du projet d’ouvrage de paroi anti-bruit tel que déposé à l’enquête. | R |  |  |  |
| P31.3 | Validation des données figurant dans le dossier d’appel d’offre et qui ont été fournies par les différents mandataires du MO. | R |  |  |  |
| P31.4 | Etablissement en priorité de la convention d’utilisation, y compris commande des données nécessaires et définition des exigences du Maître de l’Ouvrage, conformément aux prestations ordinaires définies dans les règlements SIA 103. Actualisation permanente de la convention d’utilisation jusqu’à la version approuvée et signée par toutes les parties au terme de l’avant-projet. | R |  |  |  |
| P31.5 | - Etablissement de tous les documents d’avant-projet conformément aux prestations ordinaires définies dans les règlements SIA 103 - Comprenant notamment : - un plan de situation au 1:2000 ou 1:1000 fixant graphiquement la construction géométrique des axes et des bords de chaussée mentionnant les points critiques et les critères de choix (bâtiment, canalisations existantes, visibilité, zones spéciales etc.) avec représentation des remblais et déblais, des ouvrages d’art, des dessertes de propriété, des carrefours, des cheminements pour la mobilité douce, des écrans antibruit, des lignes aériennes, des aménagement pour la faune et la flore, du mobilier urbain, des mesures d’accompagnement sur le réseau existant, etc… et tous les autres points décrits dans le chapitre 2 du cahier des charges. Des profils caractéristiques devront être représentés aux endroits clés. La géométrie du profil en long doit être représentée. - un profil en long au 1 :2000 ou 1 :1000 déformé 10x, selon MNT avec indication des éléments géométriques en plan, du diagramme des vitesses, du schéma des dévers, etc. Les lignes aériennes, les canalisations existantes, les sources et niveau d’écoulements souterrains sont à représenter. Le projet du système d’évacuation des eaux de chaussée et la position des ouvrages d’art doivent être représentés. - un ou plusieurs profils types au 1 :50 comprenant les détails constructifs essentiels au 1 :20 ou 1 :10 (route, seuils, bornes, mur de soutènement, marquages, etc.) - des profils en travers caractéristiques au 1 :100, représentant chacun des points critiques du projet - un plan de situation 1 :2000 ou 1 :1000 d’évacuation de traitement et de protection des eaux comprenant les canalisations, les drainages, les ouvrages de traitement, de protection, d’infiltration ou de rétention, les exutoires, etc. - un plan type illustrant les chambres d’évacuation des eaux - une situation des conduites industrielle et équipement électromécaniques 1 :2000 ou 1 :1000, illustrant tous les services et leurs modifications, notamment le réseau d’induction d’eau potable existant et futur, ainsi que l’éclairage du projet routier - un plan de signalisation et marquage 1 :2000 ou 1 :1000 avec détails au 1 :500 - un plan d’emprises 1 :2000 ou 1 :1000 dans lequel sont également représentées les emprises provisoires et la délimitation du domaine publique cantonal - un dossier photos - Une image de synthèse illustrative du projet routier - un rapport technique décrivant le projet et justifiant les choix des valeurs et critères retenus (structure selon rapport type SPC) - devis détaillé de l’avant-projet +/-10% - la base du projet - les notes de prédimensionnement (géométrie, gabarit et infrastructure routière, calculs hydrauliques du système d’évacuation des eaux, mesures de protection, statique des ouvrages d’art, statique des ouvrages de soutènement provisoire tel que parois clouées, etc.) | R | D | Dossier d’avant-projet |  |
| P31.6 | Etablissement du rapport de sécurité RSA | R |  |  |  |
| P31.7 | La recherche des données du cadastre aérien et souterrain et leur prise en compte dans le projet | R |  |  |  |
| P31.8 | La prise en compte des données fournies par les différents documents du MO pour l’établissement du projet | R |  |  |  |
| P31.9 | La prise en compte des détails constructifs demandés par le MO | R |  |  |  |
| P31.10 | Etablissement et définition de la clé de répartition entre Canton et Commune | R | D | Clé de répartition |  |
| P31.11 | Vérification et démonstration de la faisabilité du projet à l’aide de la check-list de contrôle du SPC | R |  |  |  |
| P31.12 | Constitution d’un dossier d’examen pour validation par le MO (comprenant le projet routier, le rapport d’impact environnemental, l’étude géologique et toutes les autres études parallèles,…) | R | D | Dossier |  |
| P31.13 | Revue de l’avant-projet et mise à disposition de 7 dossiers pour la phase de consultation de l’examen préalable. | R | D | Dossier |  |

P32	Etablissement du projet d’ouvrage (phase partielle 32), uniquement pour séquence n°4

| P32.1 | Rédaction de la synthèse des préavis, recueillis lors de l’examen préalable, sous la forme d’un tableau servant à définir les tâches (validées par le MO) nécessaires à l’établissement du projet d’ouvrage | R | D | Tableau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P32.2 | Reprise des données de l’avant-projet et modification des pièces selon les conditions et remarques de l’examen préalable prises en compte par le MO pour l’établissement du projet d’ouvrage | R | D | Dossier |
| P32.3 | Coordination et adaptation du projet routier avec les projets d’ouvrages | R |  |  |
| P32.4 | Etablissement de tous les documents du projet d’ouvrage conformément aux prestations ordinaires définies dans les règlements SIA 103 Comprenant notamment : - Les pièces de l’avant-projet mises à jour - Un plan de situation au 1:200 des courbes de niveau (équidistance 5 cm) des carrefours pour contrôle de l’évacuation des eaux - Un plan de profils en travers 1 :100 tous les 20 m représentant les masses mesurées - Un tableau des masses à intégrer dans le rapport technique - un plan d’ensemble pour chaque ouvrage de traitement et/ou de rétention des eaux de chaussée, comprenant une situation, une élévation, une coupe transversale et une coupe longitudinale au 1 :100 ainsi que des détails constructifs au 1 :20 - Note de calculs et rapport technique comprenant l’affinage des calculs de dimensionnements (justification et contrôle de la sécurité structurale, de l’aptitude au service et la durabilité de tous les éléments du projet) - les plans et schémas pour l’exécution des travaux (installations de chantier, étapes de réalisation, déviation de la circulation, gestion des matériaux, dépôt des terres, etc.) - Le plan de défrichement - Le plan de situation d’évacuation de traitement et de protection des eaux comprenant les canalisations, les drainages, les ouvrages de traitement, de protection, d’infiltration ou de rétention, les exutoires, etc. - Le plan type illustrant les chambres d’évacuation des eaux ainsi que le système de récolte des eaux. - une situation des conduites industrielle et équipement électromécaniques, illustrant tous les services et leurs modifications, notamment le réseau d’induction d’eau potable existant et futur, ainsi que l’éclairage du projet routier. Représentation de ces réseaux sur les profils types, profils en travers et profils en long. - Le plan de situation des systèmes de retenue des véhicules ainsi que l’intégration de ces éléments dans les plans des profils types et profils en travers. Les plans de détail sont à montrer pour les phases suivantes. - Le plan de situation des clôtures ainsi que l’intégration de ces éléments dans les plans des profils types et profils en travers. Les plans de détail sont à montrer pour les phases suivantes. - un plan de signalisation et marquage avec détails | R |  | Dossier du projet d’ouvrage |
| P32.5 | Rédaction de cahiers de charges pour relevés de détails du géomètre, sondages géotechniques, sondages enrobés, forages, essais, passages caméra supplémentaires, et toutes prospections complémentaires nécessaires à l’établissement du projet à chaque phase. | R | D |  |
| P32.6 | Propositions et recommandations au MO des concepts de déroulement des travaux, des phasages et des ordres de priorité | R |  | Dossier |
| P32.7 | Négociation des emprises (acquisitions) en collaboration avec le MO, la commune et les propriétaires concernés | R | D | Plan d’emprises |
| P32.8 | Assistance au MO pour la préparation et lors de la tenue des séances d’information à la population, séances avec les exploitants de réseaux d’énergie, séances avec la police cantonale et locale, etc… | R |  |  |
| P32.9 | Vérification du projet à l’aide de la check-list de contrôle du SPC | R |  |  |
| P32.10 | Constitution d’un dossier de mise à l’enquête (comprenant le projet routier, le rapport d’impact environnemental, l’étude géologique et toutes les autres études parallèles,…) pour validation par le MO | R | D | Dossier |

P33	Procédure de demande d’autorisation (phase partielle 33), uniquement pour séquence n°4

| P33.1 | Revue du projet d’ouvrage et mise à disposition de 4 dossiers pour adoption par le MO, pour être mis à l’examen préalable, puis mise à l’enquête publique du projet après modification. | R | D | Dossier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P33.2 | Représentation du projet dans le terrain (profils et gabarits) | R |  |  |
| P33.3 | Assistance au MO pour séances de conciliation, traitement des oppositions, prise de PV | R |  |  |
| P33.4 | Préparation de documents et assistance éventuelle au MO pour traitement des acquisitions | R |  |  |
| P33.5 | Adaptation du projet d’ouvrage (pour mise en examen final) en fonction des modifications demandées par le MO suite à la mise à l’enquête publique, au traitement des oppositions et au traitement des acquisitions | R | D | Dossier |

P40	Prise en main du dossier, uniquement pour séquence n°3

| P40.1 | Prise de connaissance de l’ensemble du dossier et reprise des études déjà établies concernant la séquence n°3, recherche de renseignements, rassemblement des données de base et des relevés nécessaires à l’établissement des phases restantes, notamment l’établissement de l’appel d’offre entreprise, traitement et analyse de l’ensemble des données reçues, coordination avec mandataires précédents pour la reprise des données. | R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P40.2 | Identification et listing des inconnues et des points défaillants du projet de l’ouvrage. | R |  |  |
| P40.3 | Validation des données figurant dans le dossier d’appel d’offre et qui ont été fournies par les différents mandataires du MO. | R |  |  |
| P40.4 | Reprise en priorité de la convention d’utilisation, puis actualisation permanente de la convention d’utilisation jusqu’à la version approuvée et signée par toutes les parties au terme de la mise en service de l’ouvrage. | R |  |  |
| P40.5 | Rédaction de cahiers de charges pour toutes prospections complémentaires. | R | D |  |
| A l’issue de cette étape, le mandataire doit avoir revu, contrôlé et assimilé tous les documents d’avant-projet, de projet d’ouvrage et de mise à l’enquête de la séquence n°3, pour lesquels il en assumera l’entière responsabilité. |  |  |  |  |

P41 	Organisation générale de l’appel d’offres (phase partielle 41), valable pour séquences n°3 et n°4

| P41.1 | Direction et coordination des travaux d’appel d’offres | R |  | PV de séance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P41.2 | Coordination avec le syndicat du remaniement parcellaire dans le cas où des mesures constructives complémentaires devraient être intégrées dans les travaux du projet routier | R |  |  |
| P41.3 | Organisation de la mise en soumission selon les données et les directives du MO, y compris programme et calendrier. | R |  | Directives SPC |
| P41.4 | Validation des critères d’adjudication. |  | R |  |
| P41.5 | Rédaction de l’avis SIMAP et FAO avec l’indication des quantités principales (fournies par le mandataire) et des types de travaux susceptibles d’être sous-traités. |  | R | Masque simap |
| P41.6 | Publication dans SIMAP et FAO |  | R |  |
|  | Préparation du dossier d’appel d’offres |  |  |  |
| P41.7 | Etablissement des plans de soumission : niveau de détail = plans d’exécution sauf pour les aspects liés au choix de l’entreprise | R |  | Dossier de soumission |
| P41.8 | Détermination des conditions-cadre pour les installations de chantier ainsi que pour l’approvisionnement et l’évacuation du chantier selon les directives du MO. | R |  |  |
| P41.9 | Préparation d’un canevas définissant le niveau de détail du planning des travaux à retourner par les entreprises au dépôt des offres (planning semaine par semaine, jour par jour) | R |  |  |
| P41.10 | Elaboration des conditions particulières incluant entre autres : - Des séances de coordination entre le chef de projet du SPC et le conseiller communal en charge du projet - Des propositions de documents à demander aux entreprises participantes au marché pour permettre l’évaluation des critères d’adjudication. - La coordination de l’entreprise du projet routier avec la (ou les) entreprise (-s) en charge des projets de ponts | R |  | Conditions particulières type du SPC |
| P41.11 | Elaboration du PAQ MO selon modèle SPC joint au dossier incluant les séances de préparation et de coordination entre les différents intervenants (entre autres : planification de tous les essais, établissement de la liste de tous les matériaux et des points d’arrêt du MO) | R |  | PAQ-neutre du MO |
| P41.12 | Elaboration des avant-métrés par parties d’ouvrages selon une clé de répartition à établir en fonction des différentes parties prenantes (commune, canton, tiers…) | R |  | Série de prix selon CAN |
| P41.13 | Elaboration de formulaires selon ICP et édition en format papier et Excel | R |  |  |
| P41.14 | Edition des documents du dossier d’appel d’offre : - Série de prix numérique au format ctbx (ou SIA 451) - Conditions particulières au format WORD - PAQ du MO au format WORD et .pdf - Projet de contrat pré-rempli - Dossier de plans, documents et annexes numérisés - Fiche avec liste des pièces du dossier d’appel d’offre La série de prix sera subdivisée par partie correspondant à la clé de répartition des coûts établie préalablement. | R |  | Dossier à publier sur le site simap.ch |
| P41.15 | Validation du dossier d’appel d’offres par le MO |  | R |  |
| P41.16 | Création d'une clé USB comprenant l'ensemble des documents constituant le dossier d'appel d'offre | R |  | Archive |
| P41.17 | Constitution du dossier d'appel d'offre complet, reproduction sur support papier et archivage | R |  |  |
| P41.18 | Comparatif du devis avec l'estimation des travaux sur l'avant métré de l'appel d'offre | R |  |  |
|  | Examen du dossier d'appel d'offre auprès des entreprises |  |  |  |
| P41.19 | Rédaction des propositions de réponses aux questions des entreprises et envoi au MO pour validation | R |  | Réponse aux questions |
| P41.20 | Réception des questions et envoi des réponses aux entreprises |  | R |  |
|  | Comparaison des offres |  |  |  |
| P41.21 | Contrôle technique et arithmétique des offres avec tableau comparatif des prix unitaires et des parties d'ouvrage | R |  | PV de la séance d’évaluation des offres par l’équipe d’évaluation du MO |
| P41.22 | Analyse des offres : Comparaison qualitative et quantitative des offres, selon les critères d'adjudication fixés par le Maître de l'ouvrage (entre autre la crédibilité et la pertinence des ressources humaines et matérielles dans la perspective du respect des délais). | R |  |  |
| P41.23 | Séance avec le chef de projet du SPC pour définir les clarifications à demander aux entreprises, rédaction des demandes de clarification | R |  | PV des séances de clarification |
| P41.24 | Envoi des demandes de clarification et réception des éclaircissements d'entreprises |  | R |  |
| P41.25 | Assistance lors des séances de clarification avec les entrepreneurs et les responsables de domaine et rédaction des PV | R |  |  |
| P41.26 | Proposition d'adjudication selon les critères d'adjudication fixés par le Maître de l'ouvrage. | R |  | Rapport d'évaluation des offres |
| P41.27 | Etablissement définitif des formulaires ICP en collaboration avec l’entreprise et le MO | R | D |  |
| P41.28 | Préparation du contrat d'entreprise avec le chef de projet du SPC | R | D | Contrat |

P51 	Etablissement du projet d’exécution (phase partielle 51), valable pour séquences n°3 et n°4

| P51.1 | Reprise des données du projet d’ouvrage pour les amener au niveau de détail nécessaire pour la réalisation du projet | R | D | Dossier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P51.2 | Etablissement de tous les documents d’exécution conformément aux prestations ordinaires définies dans les règlements SIA 103 et 112 Comprenant notamment : - les plans, les rapports et la convention d’utilisation du projet d’ouvrage mis à jour pour l’exécution - les calculs et dimensionnement définitifs de tous les éléments porteurs ou non, y compris travaux spéciaux pour soutènements provisoires - le traitement de tous les détails constructifs - les plans de coffrage, d’armature, listes de pièces,… des ouvrages d’art et des installations de traitement/rétention des eaux - le planning détaillé des travaux - les plans des phases d’exécution avec l’emprise des installations de chantier - le plan de gestion du trafic routier et de la mobilité douce, ainsi que des accès en phase travaux et en phase définitive - les plans de piquetage | R | D | Dossier d’exécution |
| P51.3 | Choix définitif des matériaux et des équipements avec la MO | R | D |  |
| P51.4 | Reprise d’éléments provenant de plans de tiers |  |  |  |
| P51.5 | Coordination avec les autres mandataires du MO pour planifier les interventions et les contrôles de chacun |  |  |  |
| P51.6 | Constitution des dossiers en 3 ex. pour validation par le MO | R | D |  |
| P51.7 | Elaboration du cahier des charges pour l’octroi d’un mandat d’expertise pour preuves à futur. Définition du périmètre des constats et de leur ampleur. | R | D |  |

P52	Exécution de l’ouvrage (phase partielle 52)

| P52.1 | Organisation et mise en œuvre de la préparation du chantier : - conduite des séances - rédaction des PV de séances, journal, correspondance, etc. | R |  | PV de séances |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P52.2 | Liste des plans et documents d’exécution à établir avant le début des travaux (tenir compte du délai de validation des plans par le MO : 3 semaines) et établissement du planning de livraison des plans avec l’entreprise | R |  | Dossier de plans et documents d’exécution |
| P52.3 | Vérification de la conformité des plans de fabrication et d’atelier de tiers avec les plans d’ingénieur | R |  |  |
| P52.4 | Rapport sur le bilan environnemental de tous les matériaux entrant et sortant du chantier (propositions de recyclage, de choix pour des matériaux ou produits alternatifs non polluants, gestion des transports, etc.) | R |  | Matrice des matériaux de la soumission avec quantités et bilan |
| P52.5 | Adaptation du PAQ type au chantier, contrôle de l’introduction des points d’arrêts du PAQ-MO dans le PAQ-entreprise | R |  | PAQ |
| P52.6 | Organisation des essais préliminaires et des planches d’essais (enrobés, bétons, graves, etc) et organisation des contrôles de la conformité des matériaux avant commande | R |  |  |
| P52.7 | Mise au point avec l’entreprise de la matrice des risques | R |  |  |
| P52.8 | Détermination des mesures prévisionnelles à prendre pour respecter les délais | R |  |  |
| P52.9 | Contrôle du plan de gestion des eaux et des déchets de chantier de l’entreprise et de son approbation par les instances concernées | R |  |  |
| P52.10 | Contrôle, en collaboration avec les spécialistes sécurité du MO, du plan hygiène et sécurité (PHS) de l’entreprise | R |  |  |
| P52.11 | Participation à l’information et aux visites publiques du chantier |  | R |  |
|  | Coordination et contrôle des travaux des entreprises |  |  |  |
| P52.12 | Organisation générale des séances de chantier : - Direction des séances de chantier et rédaction des PV - Réception et distribution des documents et des plans - Tenue d’un inventaire des documents et plans distribués - Revue et mise au point des plannings détaillés mensuels et bi-hebdomadaires avec indication de l’avance ou du retard - Coordination des travaux avec tous les intervenants en fonction du programme défini et établissement des programmes hebdomadaires | R |  | PV des séances, compte-rendu de séances, notes, croquis, etc. |
| P52.13 | Séances de travail régulières avec les responsables des travaux de l’entreprise | R |  |  |
| P52.14 | Convenir des travaux de régie urgents | R | D |  |
| P52.15 | Discussion et mise au point des méthodes d’exécution avec l’entreprise et les auteurs du projet | R |  |  |
| P52.16 | Discussion et acceptation des fournisseurs proposés par l’entreprise | R | D |  |
|  | Fourniture des données nécessaires pour l’adaptation des plans d’exécution |  |  |  |
| P52.17 | Correction des erreurs dans les plans avec les auteurs du projet | R |  |  |
| P52.18 | Modification des plans en fonction des conditions locales ou de changement des méthodes d’exécution | R | D |  |
| P52.19 | Tenue d’une liste des modifications techniques survenues | R |  |  |
|  | Marquage points principaux d’implantation et de nivellement |  |  |  |
| P52.20 | Mise en place des points principaux convenus avec l’entreprise, et ordonner la sécurisation de ceux-ci | R |  | Plans d’implantation du géomètre |
| P52.21 | Reconnaissance, contrôle et surveillance de la maintenance des points implantés par l’entreprise | R |  |  |
|  | Organisation des opérations de contrôle à effectuer pendant l’exécution des travaux |  |  |  |
| P52.22 | Contrôle des mesures pour maintenir, dévier, rétablir la circulation sur les voies publiques | R |  | Plan de phasage |
| P52.23 | Contrôles sur le chantier, notamment : - des implantations et de la géométrie - des vibrations et du bruit - des matériaux fournis sur le chantier - l’exécution des fouilles et travaux spéciaux - l’exécution des étayages, échafaudages, coffrages - la pose des armatures - l’exécution des bétonnages - l’exécution des étanchéités / revêtements | R |  | Protocoles AQ |
| P52.24 | Mesures à prendre en cas d’interruption des travaux, en accord avec le MO | R | D |  |
| P52.25 | Mesures à prendre en cas de gel ou de température élevée, en accord avec le MO | R | D |  |
| P52.26 | Contrôle de l’application du plan de gestion des déchets et des eaux de chantier | R |  |  |
| P52.27 | Contrôle de l’application du PHS de l’entreprise en collaboration avec les spécialistes sécurité du MO. | R |  |  |
|  | Commande d’essais de matériaux ou d’essais sur les éléments d’ouvrage |  |  |  |
| P52.28 | Organisation des essais prévus dans le plan des essais, récolte des rapports de synthèse des essais de l’entreprise, établissement du tableau de synthèse de tous les essais et validation par l’auteur du projet | R |  |  |
| P52.29 | Contrôles de qualité de toutes les fournitures livrées sur le chantier | R |  |  |
| P52.30 | Essais de charge sur coffre : essais de charge et de portance à l’aide d’essais de plaques | R |  |  |
| P52.31 | Commande de contrôles à des instances diverses | R |  |  |
|  | Métrés contradictoires, contrôle des factures |  |  |  |
| P52.32 | Métrés sur la base des plans | R |  |  |
| P52.33 | Attachements à exécuter sur le chantier au fur et à mesure de l’exécution | R |  |  |
| P52.34 | Récolte des bulletins de livraison, de transport, des rapports journaliers de l’entreprise, etc. | R |  |  |
| P52.35 | Récolte et contrôle des documents nécessaires au calcul des variations économiques | R |  |  |
| P52.36 | Contrôle et signature des bons de régie. Etablissement des décomptes de travaux de régie | R |  |  |
| P52.37 | Etablissement des documents de base pour le traitement informatique des situations et décompte | R |  |  |
| P52.38 | Contrôle et visa des situations et factures (demandes d’acompte et facture finale) et transmission à la DGT | R |  |  |
| P52.39 | Fourniture des données pour la facturation des frais liés aux non-conformités, erreurs du projet, etc. | R |  |  |
|  | Rapports à la DGT sur l’exécution des travaux et sur l’évolution des coûts |  |  |  |
| P52.40 | Relations avec la direction générale (DGT) et information périodique de cette dernière | R |  |  |
| P52.41 | Signaler les non-conformités à la DGT | R |  |  |
| P52.42 | Soumettre à la DGT les problèmes dépassant sa propre compétence | R |  |  |
| P52.43 | Comparer l’avancement avec les programmes des travaux, informer la DGT | R |  |  |
| P52.44 | Contrôle de l’évolution des coûts et de la projection du coût final | R |  |  |
| P52.45 | Gestion des offres complémentaires pour modifications de commande | R |  |  |
| P52.46 | Etablissement des avenants et les soumettre à la DGT | R |  |  |
| P52.47 | Données nécessaires à l’établissement de crédits de paiement | R |  |  |
| P52.48 | Proposer à la DGT les mesures à prendre après analyse du problème et des possibilités de résolution | R |  |  |
| P52.49 | Négocier les prix et offres complémentaires et les présenter à la DGT | R |  |  |
|  | Comparaisons entre les conditions géotechniques constatées et les hypothèses |  |  |  |
| P52.50 | Demandes d’appuis et d’avis géologiques internes et externes | R |  |  |
| P52.51 | Contrôle de la justesse des bases et des hypothèses admises par les auteurs du projet et annonce des différences au MO | R |  |  |
| P52.52 | Contrôle de la compatibilité des procédés de construction avec le projet | R |  |  |
|  | Tenue du PAQ |  |  |  |
| P52.53 | Revue, mise à jour du PAQ et contrôle de l’application du PAQ entreprise, déblocage des points d’arrêt qui sont de la compétence de la DLT | R |  |  |
| P52.54 | Etablissement et classement des fiches du PAQ au fur et à mesure de l’avancement du chantier | R |  |  |

P53	Mise en service, achèvement (phase partielle 53)

| P53.1 | Organisation et convocation à la vérification de l’ouvrage ou d’une partie d’ouvrage en vue de sa réception en accord avec la DGT. Etablissement de la liste des formulaires et rédaction des procès-verbaux | R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P53.2 | Tenue d’une liste des défauts | R |  |  |
| P53.3 | Tenue d’une liste des travaux impossible à contrôler ultérieurement | R |  |  |
| P53.4 | Contrôle et surveillance des travaux des finitions et de garantie | R |  |  |
| P53.5 | Gestion des défauts cachés pendant les délais de garantie et de prescription | R |  |  |
| P53.6 | Etablissement des dossiers d’exploitation et de surveillance, constitution du dossier des plans conformes à l’exécution sur support papier et archivage | R |  |  |

## Documents applicables

Les documents applicables pour la description des prestations à offrir sont les suivants :

- Le texte du contrat de mandat

- Le présent cahier des charges

- Le cahier d’offre à remplir par le candidat et à retourner au SPC

- Les plans et documents joints au dossier d’appel d’offre

- Le règlement SIA 103 « Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils » édition 2020

- Les normes VSS et en particulier les normes VSS 40’028, 40’029, 40’030, 40’031 « Élaboration des projets »

- Les normes SIA

L’ordre de priorité des documents est défini dans le contrat de prestations de mandataire.

# CONDITIONS DE PARTICIPATION

L’appel d’offre s’adresse à tout bureau d’ingénieurs civils individuel ou en communauté de mandataires, avec ou sans sous-traitant.

Le projet nécessite un groupement de compétences, représenté par les principaux intervenants suivants :

- Un responsable principal du mandat / pilote

- Un spécialiste technique en projets routiers (tracé, génie civil, hydraulique)

- Un spécialiste en géotechnique et ouvrages de soutènement

- Un spécialiste DLT

Tous les documents d’appel d’offre sont téléchargeables sur le site http ://www.simap.ch

## Criteres d’aptitude et de qualification

### L’association ou groupement de bureaux est admise. Elle ne doit cependant pas nuire à la saine et efficace concurrence et ne doit pas créer une position cartellaire. Le nombre de bureaux admis dans une association est limité comme suit  (selon fiche Q1) :

| Groupement de bureaux |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre maximum de bureaux admis dans un groupement |  | Part des prestations totales à effectuer |  |
| Bureau membre pilote | 1 | au minimum | 51 % |
| Bureaux membres associés | 2 | au maximum | 49 % |
| Bureau sous-traitant | 1 | au maximum | 10 % |

### La sous-traitance est admise. Si le candidat est un bureau isolé il ne pourra s’adjoindre qu’un seul sous-traitant et devra effectuer lui-même au moins 90 % des prestations.

|  |  | Part des prestations totales à effectuer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau individuel | 1 | au minimum | 90 % |
| Bureau sous-traitant | 1 | au maximum | 10 % |

### Ne peuvent participer à l’appel d’offre que les candidats aptes à produire un objet de référence d’une complexité comparable, réalisé durant les dix dernières années dans le même domaine spécialisé (selon fiche Q2).

En cas de communauté de mandataires, ce critère ne doit pas être rempli par chacune des sociétés partenaires. Seul le pilote ou un membre peut répondre, au nom du groupement, à cette clause. Une référence produite par un sous-traitant ne sera pas prise en considération.

### Seuls sont admis à participer à l’appel d’offre, les candidats dont le montant de l’offre déposée répond à la condition ci-dessous en relation avec leur chiffre d’affaires (CA) annuel (CA cumulé pour l’ensemble des membres d’un groupement) :

> 2

Chiffre d’affaire annuel du candidat (1)

(2) Durée du mandat admise : 4 ans

(1) Moyenne du CA des 3 dernières années

Chiffre d’affaire annuel du marché (2)

### Seuls les bureaux certifiés ISO 9001 sont admis à participer à l’appel d’offre en tant que candidat individuel ou en tant que pilote d’une communauté de mandataires. Ce critère n’est pas obligatoire pour les sociétés partenaires et les sous-traitants (selon fiche Q3).

### Les personnes-clés engagées dans le projet doivent être à même de produire un objet de référence d’une complexité comparable, réalisé dans le cadre de la même fonction ou d’une fonction suppléante durant les 10 dernières années dans le même domaine spécialisé.

### Le responsable principal du marché doit émaner de la société majoritaire en prestations.

### Le candidat doit fournir la preuve qu’au cours des prochaines années le responsable du mandat et ses suppléants pourront garantir au Maître de l’ouvrage la disponibilité nécessaire au déroulement de leur tâche (énumération et description des contraintes de temps à fournir dans les fiches A22.1 à A22.4 du cahier d’offre).

## Prescriptions concernant les communautés de mandataires et les sous-traitants

### On distingue les bureaux « membres » des bureaux « sous-traitants » comme suit :

un bureau ne peut être membre que d’un seul groupement participant à l’appel d’offres

un bureau ne peut pas cumuler le statut de membre (pilote ou associé) avec celui de sous-traitant d’un autre groupement.

par contre, un bureau sous-traitant peut être lié à plusieurs groupements participant à l’appel d’offres.

### Chaque membre et leur sous-traitant éventuel devront répondre aux exigences et conditions de participation à la procédure. Les rapports des associés entre eux sont régis comme suit :

#### par une convention qui règle les relations entre les différents membres du groupement (par exemple le formulaire sia 1013/1). La convention signée doit être déposée avec l’offre et contenir au minimum le règlement des points suivants :

#### les apports à fournir par chaque associé pour l’entier des prestations

#### le droit aux honoraires de chaque associé

#### le règlement de la répartition des bénéfices et des pertes

#### le règlement des décisions de la société

#### le règlement de l’administration de la société (y compris la révocation et la restriction du pouvoir de gérer) et l’éventuel rémunération du gérant

#### la responsabilité solidaire de chaque associé pour l’entier des prestations envers des tiers (particulièrement envers le MO)

#### la durée de la convention

#### par les règles de la société simple, au sens des articles 530 et ss du Code suisse des obligations (CO), tant que les bureaux n’ont pas choisi une autre forme de société ;

#### par les dispositions du § 3.1 et 3.2 des « Conditions générales contractuelles de la KBOB pour prestations de mandataire ».

### Dans tous les cas de figure (candidature individuelle ou groupements de bureaux) le nombre de sous-traitants est limité. De même, la part de prestations liées à la sous-traitance ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par le MO pour l’ensemble du marché. Cela n’empêche nullement l’organisateur de requérir les attestations du sous-traitant pour une part inférieure au pourcentage susmentionné.

### Les bureaux portant la même raison sociale et dont l’activité est identique, même issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Si 2 bureaux ou plus se trouvant dans la situation précitée déposent chacun une offre, toutes leurs offres seront éliminées.

### Les bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais dont l’activité est identique et dont l’affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut être prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Dans ce dernier cas, l’organisateur peut demander au candidat concerné des preuves de son indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-à-vis d’autres candidats portant ou non la même raison sociale. Si ces preuves ne sont pas fournies ou qu’elles démontrent une même affiliation, toutes leurs offres seront éliminées.

### La composition du groupement, y compris le sous-traitant, ne peut pas être modifiée après le dépôt de l’offre.

## Delai pour la remise de l’offre

Elle sera remise au MO au plus tard à la date et à l’heure figurant sur la page de garde du document « Offre à remplir par le candidat ».

Le timbre postal ne fait pas foi.

## Présentation de l’offre

### Le candidat doit déposer son offre sous forme papier en 2 exemplaires + 1 clé USB. Toute la documentation sera également rendue sous forme informatique, aux formats identiques que les documents fournis (mêmes extensions, fichiers non protégés).

### Tous les documents devront être soigneusement assemblés dans un dossier au format A4. L’ordre des documents sera respecté pour permettre la recherche aisée de l’information.

### Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandé par le service organisateur. Si un nombre de pages (ou lignes) maximum est requis, le service organisateur ne prendra pas en considération les informations des pages (ou lignes) surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto.

### Tous les documents devront être soigneusement agrafés ou reliés au format A4 avec de manière visible sur la page de garde le nom du candidat et le nom du marché mis en concurrence. L’ordre des documents doit permettre la recherche aisée de l’information.

## Recevabilité de l’offre

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers qui respectent les conditions suivantes :

l’offre est déposée dans le délai imposé, dûment signée et datée par la ou les personnes responsables de l’offre, dans la forme demandée et à l’adresse fixée ;

toutes les fiches contenues dans le cahier « offre à remplir par le candidat » sont dûment remplies et les documents complémentaires demandés par l’organisateur joints en annexe ;

la fiche d’engagement sur l’honneur est signée par l’ensemble des membres et par l’éventuel sous-traitant.

- En cas de divergence entre les différents supports de documents, le document « papier » prime sur tout autre document numérique.

## Motifs d’exclusion

Outre les motifs de non-recevabilité de son offre et s’il n’a pas été exclu de la procédure suite à la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la procédure s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’un document remis via un support électronique (clé USB, site internet, etc.) ou sous forme papier.

## Conflit d’intérêt

Il appartient au candidat d’annoncer à l’adjudicateur, au plus tard à la date de réponse aux questions, s’il se trouve en conflit d’intérêt avec un ou plusieurs membres du groupe d’évaluation des offres qui attribue les notes, cités au § 1.6. Un conflit d’intérêt est déterminé par le fait qu’un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé ou un membre du pool de mandataires est en relation d’affaire ou possède un lien de parenté avec un des membres du groupe d’évaluation. Le cas échéant, il appartient à l’adjudicateur, de remplacer le membre concerné par un des suppléants.

## Pré implication

Toute personne (par définition l’expert) ou le bureau qui a participé à la préparation et à l’organisation de la procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents d’appel d’offres, ne peut pas participer à celle-ci comme candidat. De plus, cette personne est informée qu’elle possède un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’elle détient en relation avec la procédure mise en place et le marché mis en concurrence. Elle ne peut donc pas transmettre des informations ou des documents à des tiers qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de la part de l’organisateur.

Le fait qu’un candidat ait pu obtenir une information ou un document de manière privilégiée par rapport aux autres candidats, représente une violation grave du principe de l’égalité de traitement et l’exclusion immédiate de ce candidat de la procédure. L’adjudicateur se réserve le droit de déposer une requête en dommages et intérêts s’il estime que cela a nui à l’efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a apporté un préjudice important.

La personne qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement de la procédure, peut participer à la procédure pour autant que cette prestation :

est limitée dans le temps ;

ne touche pas l’organisation de la procédure ;

est achevée au moment du lancement de la procédure ;

n’est pas comprise dans le marché mis en concurrence (par exemple : expertise, étude préliminaire, etc.) ;

Le cas échéant, tous les documents élaborés par cette personne devront être remis à chaque candidat ou devront être aisément accessibles auprès de l’adjudicateur. En outre, toutes les informations importantes dont cette personne a pu avoir connaissance au cours de l’exécution de sa prestation devront être communiquées aux autres candidats. Enfin, cette personne doit être prête à faire la démonstration qu’elle ne possède pas d’avantage prépondérant, particulier ou déterminant par rapport aux autres candidats. Demeure réservée la décision prise par l’adjudicateur d’exclure cette personne avant la procédure.

Liste des personnes qui ont élaboré une étude, édité un document ou réalisé une expertise avant la procédure et en rapport avec le marché :

| Nom de la personne ou du bureau | Type de prestations | Participation au présent appel d’offres |
| --- | --- | --- |
| RWB Fribourg SA | Etude de faisabilité et avant-projet | autorisée |
| Basler & Hofmann SA | Projet d’ouvrage, mise à l’enquête (hors PAB) | autorisée |
| Gruner Schweiz SA | Avant-projet, projet d’ouvrage, mise à l’enquête (hors PAB) et appel d’offre | autorisée |
| Bosson ingénieurs conseils SA | Projet exécution PAB | autorisée |
| Brunny ingénieurs | Participation à l’étude de bruit | autorisée |
| CSD Ingénieurs SA | Participation à l’étude de bruit | autorisée |
| Team+ | Consultant mobilité douce | non autorisée |
| Equipe d’évaluation des offres | Procédure marchés publics | non autorisée |
| Giacomini & Jolliet ingénieurs SA | BAMO pour l’accompagnement du chef de projet du SPC | non autorisée |

## Langue de procédure

La langue de la procédure faisant foi pour l’appel d’offres est le français (questions, auditions, courriers, etc.).

Les offres seront rendues en français.

## Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour l’exécution du marché est le franc suisse (CHF).

## Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat, adjudicataire du marché, sont de la propriété exclusive de l’adjudicateur. Lors du dépôt de son offre, il appartient au candidat d’indiquer les pièces qu’il considère comme confidentielles. L’adjudicateur conservera les offres de tous les candidats tant que ne sont pas éteints tous les droits de recours.

## Durée de validité de l’offre

La durée de validité de l’offre est de 6 mois à partir de la date limite d’envoi.

## Variante d’offre de la part du candidat

Les variantes d’offre ne sont pas admises.

## Indemnisation

L’élaboration d’une offre ne donne droit à aucune indemnité. Le candidat ne peut donc faire valoir une note de frais ou une indemnisation auprès de l’adjudicateur pour toute démarche se rapportant à la procédure ou pour le rendu de son offre.

Les dossiers remis demeurent propriété du maître de l’ouvrage.

## Marché divisé en lots

Ce marché n’est pas divisé en lots

## Offre partielle

Les offres partielles ne sont pas acceptées. Le cas échéant, l’offre sera exclue de la procédure.

## Taxe sur la valeur ajoutée

En l’absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises (TTC). Le candidat a l’obligation d’indiquer le taux TVA (7.7%) qu’il applique pour le marché. Il est rappelé que l’adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché à la concurrence par rapport à des valeurs-seuils hors TVA.

## Cautions, sûretés

Aucune caution (garantie d’offre) n’est demandée pour ce marché.

# EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE

## Bases légales

Les lois, règlements, directives et textes légaux en vigueur sur le territoire suisse en matière de marchés publics à la date de publication du présent marché (pour la consultation suivre le lien www.simap.ch).

## Engagements de l’adjudicateur, respectivement du service organisateur

L’adjudicateur, respectivement le service organisateur s’engagent auprès des candidats à :

traiter de manière confidentielle toutes les informations et documents portés à sa connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent être publiés lors de et après l’adjudication ou impérativement communiqués aux candidats qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de l’autorité judiciaire ;

interdire l’accès aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes externes à la procédure, sans le consentement du candidat ;

organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté ;

assurer la transparence de la procédure ;

garantir un déroulement optimal de la procédure.

## Délai pour poser des questions au service organisateur

Les questions ou demandes de renseignements éventuelles doivent parvenir au plus tard à la date mentionnée sur la page de garde du cahier d’offre à remplir par le candidat.

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et transmises par courrier postal ou via le site Internet www.simap.ch. L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent être précises et concises, avec référence au n° de mandat et à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions, dans le délai fixé au § , sur www.simap.ch. Le service organisateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence.

Seules les personnes qui auront rempli, lors du téléchargement du dossier sur www.simap.ch, les coordonnées complètes auront accès au document de réponses aux questions. Dans ce sens, l'adjudicateur recommande aux candidats de conserver leur code d'accès au site Internet fourni par ce dernier après que le candidat s'y soit inscrit (il suffit de l'insérer après avoir cliqué sur le lien « Forum et téléchargement » en bas de la page).

## Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

Aucune séance d’information et/ou vision locale du site d’exécution n’est organisée par le MO durant la procédure d’appel d’offres. Une visite à titre individuel est néanmoins vivement recommandée.

## Retour des offres

L’offre sera déposée sous pli fermé à l’adresse du service organisateur, mentionnée au §1.3, au bureau A2.12, avec la mention suivante :

« TRAVERSEE DE NEYRUZ – SEQUENCES N°3 et N°4, offre ingénieur - NE PAS OUVRIR ».

Les offres sans mention ou qui arriveront hors délai ne seront ni acceptées, ni ouvertes.

## Ouverture des offres

Le service organisateur ne procèdera pas à une ouverture publique des offres.

L’ouverture des offres est un acte formel de réception qui est sujet à une vérification plus approfondie par la suite.

Le procès-verbal d’ouverture pourra être téléchargé sur le site Internet www.simap.ch quelques heures après l’ouverture des offres.

## Audition des candidats

Les candidats seront auditionnés si l’adjudicateur le juge nécessaire pendant la période mentionnée dans le planning du § 1.5.

Le service organisateur confirmera ultérieurement à chaque candidat de la date, de l’heure et de la durée prévue pour son audition.

L’adjudicateur se réserve le droit de réaliser autant d’auditions qu’il le souhaite et au lieu qu’il détermine librement. Comme il se réserve le droit de n'auditionner que les candidats qui ont des chances objectives d'être sélectionné et dont le dossier nécessite des clarifications.

L’audition ne doit pas conduire à une modification de l’offre déposée.

Une liste de questions et/ou un ordre du jour établi par le MO leur sera communiquée préalablement.

Avant, pendant et après l’audition, le candidat ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux ou modifier son offre, au risque de se voir exclu de la procédure, à moins que l’adjudicateur le demande expressément à tous les candidats et que cela ne constitue pas une forme de négociation de l’offre.

L’audition fera l’objet d’un procès-verbal dans lequel seront énumérées les informations essentielles qui ont été échangées au cours de l’audition. Le procès-verbal mentionnera également le lieu, la date, la durée et les noms des personnes présentes. Le procès-verbal fera, le cas échéant, partie intégrante des documents contractuels.

Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres candidats.

L’audition ne sera pas notée. Elle a pour but unique de clarifier les données fournies dans le dossier d’offre, préciser les enjeux du marché et répondre aux questions du candidat. A l’issue de l’audit, le candidat confirmera avoir bien compris l’étendue de la tâche à accomplir et qu’il a bien intégré les prestations y relatives dans son offre sans qu’il puisse subsister la moindre ambiguïté ni inconnue à ce sujet.

## Critères d’adjudication

Les critères d’adjudication seront tous notés.

Les éléments de jugement sont énumérés ci-après :

| Critère n° 1 |  | Prix | CPT | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous-Critère | Fiche | Libellé du sous-critère | Poids du sous-critère |  |
| 1.1 | A11 | Montant de l’offre financière (Séquences n°3+n°4) | 25 |  |
| Critère n° 2 |  | Management du marché | CPT | 55 |
| Sous-Critère | Fiche | Libellé du sous-critère | Poids du sous-critère |  |
| 2.1 | A21 | Planification et engagement des ressources (nombre et durée) (Séquences n°3+n°4) | 20 |  |
|  |  | Planification et engagement des ressources pour l'exécution du marché par collaborateur et par phase de projet (Séquences n°3+n°4) | 5 |  |
| 2.2 |  | Qualifications des personnes-clés |  |  |
|  | A22.1 | Responsable du mandat/pilote et son remplaçant | 10 |  |
|  | A22.2 | Spécialiste(s) technique(s) en projets routiers (tracé, génie civil, hydraulique) | 5 |  |
|  | A22.3 | Spécialiste(s) technique(s) en géotechnique et ouvrages de soutènement | 5 |  |
|  | A22.4 | Spécialiste(s) en DLT en génie civil (travaux routiers et génie civil) | 5 |  |
| 2.3 | A23 | Organigramme du marché et planification et engagement des ressources pour l'exécution du marché par collaborateur et par phase de projet | 5 |  |
| Critère n° 3 |  | Qualité technique de l’offre | CPT | 20 |
| Sous-Critère | Fiche | Libellé du sous-critère | Poids du sous-critère |  |
| 3.1 | A31 | Analyse qualitative du marché, matrice des risques | 20 |  |

*)  CPT = Coefficient de pondération total en % pour le critère considéré

## Evaluation des offres

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les critères énoncés ci-dessus et la notation des formulaires remplis par le candidat.

Tous les documents autres que ceux explicitement exigés dans le dossier d’offre, ne seront ni analysés, ni pris en considération.

L’adjudication est attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse, définie comme étant celle du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points à l’issue de l’analyse des offres à savoir après évaluation qualitative et quantitative de l’offre, en adéquation avec les attentes de l’adjudicateur sous la forme de critères d’adjudication.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats pressentis pour être adjudicataires, l’adjudicateur départagera ceux-ci avec le critère complémentaire suivant :

engagement du candidat pour assurer la relève professionnelle et le développement de son secteur d'activité par la formation des apprentis

## Barème des notes

### Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait qu’un candidat reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un candidat qui n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ou de l’offre ne correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains aspects.

### La note est précise jusqu’au centième (par exemple : 3,43) pour le prix et le nombre d’heures.

### L’attribution de la note pour les critères de qualité se fait en principe en points entiers selon les appréciations générales données dans le tableau ci-dessous.

S’agissant toutefois d’une notation relative, soit par comparaison des offres les unes par rapport aux autres, le groupe d’évaluation des offres se réserve la possibilité de noter au demi-point supérieur ou inférieur selon la pertinence des propositions émises par les candidats.

| Note | Notation | Éléments de jugement |
| --- | --- | --- |
| 5 | Très intéressant | Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification |
| 4 | Bon et avantageux | Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification |
| 3 | Suffisant | Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes minimales mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats |
| 2 | Partiellement suffisant | Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes |
| 1 | Insuffisant | Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes |
| 0 |  | Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé |

## CRITERE 1  -  Notation du prix

### Sous-critère 1.1 / Montant de l’offre financière

Description

Il s’agit ici de procéder à la notation des offres, selon la courbe de l’annexe N2 ci-dessous, laquelle indique de manière précise, comment les notes seront attribuées.

Instructions pour compléter le formulaire

Les concurrents complèteront les formulaires A11_S en indiquant le prix de l’heure moyen offert pour chaque type de prestation, en francs suisses (CHF), sans frais ni TVA (cellules tramées en jaune à droite du tableau). Les totaux se remplissent automatiquement.

Les heures imposées et à disposition du MO pour des commandes spécifiques (ligne tramée en bleu au bas du tableau) ne doivent pas être modifiées. Le prix horaire offert pour ces prestations concernera essentiellement des heures effectuées par le responsable du mandat ou son suppléant.

La tarif horaire moyen calculé sur l’ensemble de l’offre servira de base pour le calcul des rémunérations d’éventuelles prestations supplémentaires commandées et validées par le Maître d’Ouvrage avant leur réalisation.

Par ailleurs, si un montant est indiqué dans la rubrique « autres prestations », il y a lieu de décrire en pied de page du formulaire de quelles prestations il s’agit. Ce montant ne sera pas pris en compte pour la notation de ce critère.

Élément de jugement

L’élément de jugement est le résultat donné par la courbe de l’annexe N2 ci-dessus tirée du guide romand pour les marchés publics.

Le montant évalué correspond à la somme des honoraires des séquences n°3 et n°4 !

## CRITERE 2  -  Management du marché

### Sous-critère 2.1 / Notation du nombre, de la planification et de la disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché

Description

Il s’agit ici de mettre en rapport le planning des travaux du MO avec le plan d’engagement et la disponibilité des collaborateurs prévus pour le mandat.

Le candidat doit donc indiquer le nombre total d’heures prévues par collaborateur et par phase, selon le planning prévisionnel donné et la description des prestations figurant dans le formulaire A21.

L’adjudicateur accorde une grande importance à cette planification car elle lui indique quelles sont les personnes qui assurent le suivi du mandat et la constance de leur engagement.

Instructions pour compléter le formulaire

Le formulaire A21 montre le planning général des activités avec les principales échéances fixées par le MO. Les groupes de prestations sont mentionnés dans la première colonne du tableau.

Le candidat complétera le planning général du formulaire A21 comprenant l’état nominatif des intervenants, leur formation et leur fonction dans le projet. Il affectera ensuite à chaque collaborateur, pour chaque mois, une durée d’engagement en heures au droit de chacune des phases.

Afin de comparer les offres sur une base identique, chaque cellule de la grille du tableau équivaut à un mois plein-temps fixé à 168 heures.

Le formulaire A21 donne pour chacun des groupes de prestations, la durée d'engagement en heures des collaborateurs.

L’exemple ci-après donne des informations complémentaires sur la manière de remplir le formulaire A21 :

Collaborateur « B…W…»
10 h./mois pendant 3 mois, puis à nouveau à 10 h./mois sur 3 mois, etc.

Collaborateur « B…F…»
à 40 h./mois pendant 7 mois

État nominatif, formation, fonction dans le projet

Le format A4 fourni dans le dossier peut être complété tel quel ou agrandi au format A3. Des lignes peuvent également être rajoutées selon le nombre de collaborateurs prévus par le candidat.

Remarques importantes :

1.	Ne pas fusionner les cellules (ni horizontalement ni verticalement)

2.	Bien distinguer les collaborateurs administratifs des collaborateurs techniques

Éléments de jugement

Ce qui est jugé à l’aide de ce formulaire, c’est la pertinence de l’offre, soit la mise en relation du nombre d’heures offertes par le candidat pour réaliser l’ensemble des prestations demandées conformément aux directives, normes et règlements, avec leur répartition nominative dans chacune des phases du mandat.

La durée totale de l’engagement des personnes sera jugée selon le diagramme « Trapèze » ci-dessous :

Si le nombre d’offres retenues est supérieur ou égal à 5, le « nombre d’heures moyen » correspond à la moyenne de toutes les offres.

Si le nombre d’offres retenues est inférieur à 5, le "nombre d’heures moyen" calculé par le MO préalablement au dépôt des offres sera intégré dans le calcul de la moyenne de la manière suivante :

Nb heuresMoy=Nb heuresCand.1+…+Nb heuresCand.n+Nb heuresMOn+1

où n correspond au nombre de candidats.

Plus le candidat s’éloigne de la valeur moyenne, plus il sera mal noté. L’adjudicateur a fixé de part et d’autre de la moyenne un pourcentage (+10 % / -5 %) à partir duquel le nombre d’heures ou jours proposé par un candidat recevra une note dégressive. La note 0 est attribuée à un nombre d’heures ou de jours qui est au-delà de +60 % / -30 % de part et d’autre de la moyenne.

Le nombre d’heures évalué correspond à la somme des heures des séquences n°3 et n°4 !

En complément, il est également jugé la pertinence de la répartition des heures par phase de mandat afin de s’assurer d’une mise à disposition suffisante et avec le niveau d’expertise requis des ressources à chaque étape du projet

### Sous-critère 2.2 / Qualifications des personnes-clés désignées pour l’exécution du marché

Description

Ce critère a pour objet de vérifier que le candidat engage des ressources expérimentées et aptes à communiquer avec facilité avec l’ensemble des intervenants.

Il s’agit également de confirmer la disponibilité des personnes, d’indiquer leur mode de remplacement et de donner les indications sur la possibilité, pour les personnes mentionnées, d’exercer d’autres fonctions dans le projet.

Instructions pour compléter le formulaire

Le formulaire A22.1 définit le profil du responsable du mandat/pilote et de son remplaçant, soit les personnes chargées de diriger l’ensemble du projet, de coordonner tous les intervenants et de répondre du groupement auprès du maître de l’ouvrage avec lequel ils seront en relation directe et permanente.

Le formulaire A22.2 définit le profil du spécialiste en projet routier (tracé, génie civil, hydraulique) et de son remplaçant, soit les personnes en charge des études de projet et de l’établissement des documents d’exécution.

Le formulaire A22.3 définit le profil du spécialiste en en géotechnique et ouvrages de soutènement et de son remplaçant, soit les personnes en charge des études de stabilité de pente et des murs de soutènement.

Le formulaire A22.4 définit le profil du responsable de la direction locale des travaux (DLT) et de son remplaçant, soit les personnes en charge du suivi et de la surveillance des travaux.

Le CV du responsable du mandat/pilote et de son remplaçant, ainsi que des différents spécialistes sera joint en annexe des fiches A22.1 à A22.4.

Éléments de jugement

L’adéquation des références liées aux collaborateurs engagés avec celles requises pour le marché feront partie de l’appréciation.

Le projet s’étendant sur près de 3 ans, le maître de l'ouvrage veut pouvoir se persuader qu’il ne subira pas de préjudice technique ou de planning en cas de départ de certains collaborateurs. Des personnes capables de couvrir plusieurs domaines, est également un avantage pour ce marché.

### Sous-critère 2.3 / Organigramme du marché

Description

Il s’agit ici dans le formulaire A23 d’indiquer l’organigramme fonctionnel du candidat dans la phase d’études.

Instructions pour compléter le formulaire

L’organigramme peut être présenté de manière libre par les candidats mais au maximum sur une page A3. Il devra indiquer toutes les relations fonctionnelles et prévoir le nom du remplaçant pour chaque fonction. Au point de vue des niveaux souhaités dans l’organigramme, ces derniers sont au nombre de 3, soit :

niveau 1 : indication du maître de l'ouvrage (cette partie sera complétée par l’adjudicateur)

niveau 2 : indication de la structure de direction du projet comprenant en principe un responsable du mandat et son remplaçant, appuyés le cas échéant par un comité directeur et par les services généraux annexes nécessaires

niveau 3 : indication des différentes spécialités, dicastères et activités selon la présentation jugée la plus adéquate par les candidats

Éléments de jugement

Le fonctionnement de l’organisation mise en place fera l’objet du jugement. De même, l’exhaustivité des activités et l’attribution nominative des tâches à effectuer sera prise en compte.

La simplicité de fonctionnement est également un des éléments d’appréciation. Ceci est particulièrement important en cas de groupement constitué de plusieurs partenaires.

L’adjudicateur accorde également de l’importance au fait que le candidat prévoie et mette à disposition des ressources suffisantes pour toutes les phases du mandat.

L’adjudicateur accorde également de l’importance au fait que le candidat prévoie et mette à disposition des ressources suffisantes pour toutes les phases du mandat. La pertinence de l’engagement des collaborateurs en heures par phase de mandat indiquées dans la fiche A21 fera donc également l’objet d’une appréciation de l’organisation.

## CRITERE 3  -  Qualité technique de l’offre

### Sous-critère 3.1/ Analyse qualitative du marché, matrice des risques

Instructions pour compléter le formulaire

Le candidat complétera le tableau du formulaire A31 en indiquant uniquement quels risques il considère « inacceptables » ou « indésirables » selon les classes de risque définies dans le tableau ci-dessous. Il indiquera en regard de chaque risque, les solutions qu’il propose pour les réduire, voire les supprimer.

Le tableau ci-dessous fournit au candidat les éléments lui permettant de classer les risques proposés et la manière d’évaluer les mesures correctrices.

| CLASSE DE RISQUE | ACTIONS A REALISER POUR CHAQUE CLASSE DE RISQUE |
| --- | --- |
| Inacceptable | Le risque Inacceptable doit être éliminé |
| Indésirable | Le risque Indésirable ne peut être accepté, avec l'accord du MO, que si le risque ne peut pas être réduit |
| Acceptable sous condition | Le risque Acceptable sous condition est acceptable avec l'accord du MO et moyennant des précautions appropriées |
| Négligeable | Le risque Négligeable est accepté avec l'accord du client |

Il s’agit pour le candidat de montrer à l’adjudicateur qu’il a bien compris les enjeux du marché en lui permettant d’indiquer les risques qu’il estime prépondérants. A cet égard la pertinence des risques propres à la particularité du projet, plus que leur nombre, sera évaluée par le collège d’experts.

Le candidat a enfin la possibilité d’énoncer les points qui lui apparaissent peu clairs dans la définition du mandat ou dans la teneur des prestations attendues.

De même, il apportera au besoin, tous les compléments et explications nécessaires à la bonne compréhension de son offre.

Eléments de jugement

L’adjudicateur veut apprécier l’approche critique du candidat, s’assurer de sa faculté à anticiper les problèmes, et vérifier qu’il applique les procédures adéquates visant à se prémunir contre certains risques liés au déroulement du mandat.

## Objectifs minimaux de l’offre

4.14.1	Le Maître de l’ouvrage n’adjugera pas le marché à un candidat dont la moyenne des notes pondérées des critères 2 à 3 (§ 4.8) est inférieure à la note 3.

## Modification de l’offre

### Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme : elle ne peut être ni retirée ni modifiée, même si elle a été déposée avant la date limite de dépôt.

### Elle ne peut plus être retirée unilatéralement par le candidat durant la période de validité fixée par l’adjudicateur à moins d’une justification telle qu’une procédure de sursis concordataire, de mise en faillite ou de mise en poursuite, susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision d’adjudication. La justification peut également s’appuyer sur un élément extérieur indépendant de la volonté du candidat, voire sur une erreur essentielle au sens de l’art. 24, alinéa 1, chiffre 4 du Code des obligations (CO). Le cas échéant, l’intéressé engage sa responsabilité contractuelle en application de l’art. 26 du CO.

## Modification du cahier des charges par l’adjudicateur

L’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges jusqu’à l’échéance donnée pour la réponse aux questions.

## Interdiction des négociations

L’adjudicateur ne procèdera à aucune négociation de l’offre, tant sur les prestations offertes que sur les conditions financières offertes ou sur les prix offerts. Si nécessaire, il peut inviter chaque candidat concerné à fournir des clarifications relatives à son aptitude ou à son offre, par écrit ou au travers d’une audition.

## Contrôle et explications de l’offre

L’adjudicateur procède à un contrôle technique et arithmétique de l’offre. Seules les erreurs évidentes de calcul peuvent être corrigées.

Le candidat devra apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses prix. Si l’adjudicateur estime que les justificatifs apportés par le candidat démontrent clairement et de manière évidente que le candidat ne peut pas réaliser le marché dans de bonnes conditions d’exécution ou sans mettre en péril la pérennité de son entreprise, l’adjudicateur prendra une décision d’exclusion du candidat pour juste motif. La décision d’exclusion intervient d’office pour des erreurs manifestes répétitives, prépondérantes ou abusives au point de porter un préjudice à la crédibilité de l’offre dans son entier. Dans le cadre de la vérification des prix auprès du candidat, l’adjudicateur prendra également une décision d’exclusion si le candidat ne confirme pas ses prix ou si ce dernier annonce fermement et de manière définitive une modification de ses prix. Le cas échéant, l’adjudicateur se réserve le droit d’engager une procédure en dommage et intérêts.

## Décision d’adjudication

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui auront participé à la procédure et dont l’offre est recevable.

Outre la lettre précisant l’adjudication, chaque candidat recevra un tableau d’analyse multicritères qui indiquera les notes qu’il a obtenues ainsi que les notes de l’adjudicataire.

L’adjudicateur se réserve le droit, après le choix final, d’adapter le contrat et les délais aux conditions réelles du projet et d’en discuter les termes avec l’adjudicataire.

## Renseignements relatifs à la décision d’adjudication

Dès réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas l’adjudicataire du marché peut solliciter un entretien avec l’adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations qui ont été émises sur son offre. Cet entretien sera organisé de manière à sauvegarder les droits du candidat qui a l’intention de déposer un recours.

## Voies de recours

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes à recours :

l’appel d’offres (à compter de la date de sa publication) ;

la décision d’exclusion (à compter de la date de sa notification) ;

la décision d’interruption de la procédure (à compter de la date de sa notification) ;

la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (à compter de la date de publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;

la décision d’adjudication (à compter de la date de sa notification) ;

la décision de révocation de la décision d’adjudication (à compter de la date de sa notification) ;

la décision de sanction administrative (à compter de la date de sa notification) ;

la décision de refus d’inscrire l’entreprise sur une liste, si existante, de candidats qualifiés (à compter de la date de sa notification).

Le recours doit être interjeté devant l’autorité de recours compétente soit le Tribunal cantonal, rue des Augustins 3 – 1700 Fribourg, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision.

Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.

Le mémoire de recours, à produire en 2 exemplaires signés par le recourant ou son représentant, doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions.

La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

# OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS

## Eléments contractuels

### Le mandataire garantit l’adjudicateur contre toute réclamation de tiers concernant la copie ou l’exploitation non autorisée de brevets, marques commerciales, droits de propriété intellectuelle, etc.

### Le mandataire ne peut céder à des tiers (garant, banque, etc.) en totalité ou en partie, les obligations qu’il doit exécuter conformément au contrat ou en garantie d’engagement ou autres obligations, le mandat ou les revenus de son mandat, sans l’accord de l’adjudicateur.

### Les prestations contractuelles devront être effectuées conformément au planning contractuel de l’adjudicateur pour la phase projet.

### La TVA, au taux en vigueur au moment des prestations, sera comptée en sus. Elle sera également adaptée, si nécessaire.

### Les prestations supplémentaires et les frais extraordinaires seront facturés mensuellement et séparément de la facture ordinaire, sur la base du tarif horaire moyen proposés dans l'offre de base et d’un bon de commande passé par l’adjudicateur avant l’exécution desdites prestations.

### Les variations économiques dues au renchérissement feront l’objet d’une facturation séparée.

### L’adjudicateur et le mandataire feront leur possible pour régler à l’amiable les différents litiges les opposant. Si le litige ne peut être réglé de cette manière, le cas sera tranché par les tribunaux ordinaires.

### Conditions de paiement :

Les demandes d’acompte seront établies en principe tous les 2 mois.

Chaque facture mentionnera la liste des prestations et le pourcentage des prestations réalisées.

Le délai de paiement est fixé à 30 jours. Le candidat peut offrir d’autres conditions en mentionnant un rabais avec un autre délai de paiement.

Les dates de référence pour le paiement sont :

  - La date de réception de la facture au SPC

  - La date de réception du paiement sur le compte du mandataire

## Conditions particulières

### Échéances

Selon programme des études joint au dossier

### Montant minimal de couverture d’assurance RC, par événement

L’assurance RC doit être valable pour toute la durée du contrat. Des assurances multiples ne sont pas admises ; en cas de groupement elle doit être unique et établie au nom du groupement.

Lésions corporelles	CHF	10'000'000.-

Dommages matériels	CHF	10'000'000.-

Dommages aux ouvrages	CHF	2'000'000.-

# DISPOSITIONS FINALES

#### Par la remise de son offre et la signature du présent cahier des charges, le candidat reconnaît accepter sans réserve le contenu du présent cahier des charges.

#### Le présent document fait partie intégrante des documents contractuels liant l’adjudicateur et l’adjudicataire du marché de service.

Lieu, Date 	Signature du responsable de l’offre

……………………………………	……………………………………………