## Honorarangebot
04 Honorarangebot
Projektbezeichnung: | RaDo F4 Roadmap VM-CH
Projektkurzbezeichnung: | RAD
Projektnummer: | MP-230001
Gegenstand: | PV MP-Bau/IBN (mit Optionen)
Vorgaben und Bedingungen In der Tabelle sind ausschliesslich die gelb hinterlegten Felder auszufüllen. Hellblaue Felder sind mit den gelb hinterlegten Feldern verknüpft und sollen nicht bearbeitet werden. Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu kontrollieren. Es gelten die Bestimmungen gemäss Angebotsunterlagen. Die Leistungstabelle ist rechtsgültig zu unterzeichnen. Die Honorarkalkulation (Beeinflussung Kriterium Preis) erfolgt lediglich über die offerierten Ansätze bzw. den offerierten Rabatt; Anpassungen der Stunden sind nicht erlaubt und führen zum Ausschluss. Es darf kein Zeitmitteltarif angeboten werden. Der Projektleiter RaDo muss mindestens der Kat.-Einstufung B/Stufe 3 (Ausbildung/5 Jahre) gemäss Vertrag Ziff. 1.2 entsprechen. Die beiden Bauleiter Bau/BSA müssen beide der Kat.-Einstufung C/Stufe 3 entsprechen. Eine Personalunion Projektleiter RaDo und Bauleitung Bau/BSA ist ausgeschlossen (Ressourcen/Klumpenrisiko). Eine Höherstufung dieser drei Personen ist während der gesamten Beabeitungszeit ausgeschlossen (höchste Kategorie Leitender Ingenieur für einfaches Projekt/Bauleiter). Für den Wechsel von Schlüsselpersonen wird auf die AVB KBOB Ziff. 7 verwiesen. Ein Nachzug des PL Stv. ist frühestens nach Abschluss der Phase MP (alle Genehmigungen vorliegend) auf Anfang eines Jahres möglich, sofern die erforderliche Qualifikation samt den Referenzen vorliegen. Die Personen und Kategorien sind zusätzlich in einer separat einzureichenden projektbezogenen Mitarbeiterliste darzustellen. Diese wird nach Genehmigung durch den Auftraggeber ebenfalls Vertragsbestandteil. Kategorienwechsel sind nachträglich nicht zulässig. Nicht auf der Mitarbeiterliste aufgeführtes Personal muss durch den Auftraggeber genehmigt werden. Es besteht kein Anspruch auf Erbringung der ausgewiesenen Stunden; diese verstehen sich lediglich als Kostendach.
Verbindliche Stundenvorgabe Bauherr (Grundleistungen)
| Phasen ASTRA (SIA) |  |  | Phase MP/AP bis Bau/IBN | [5 empty] | Honorar ohne Zuschläge
|  |  | Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total | Ansatz1) | Summen
|  |  |  | 1205 | 1730 | 1680 | 1380 | 1055 | 7050 | CHF/h | CHF
Schlüsselpersonen: | Name | Kat. | Bemerkungen
Projektleiter RaDo |  |  | Schlüsselperson | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 800 |  | 0
Bauleiter BSA |  | C | Schlüsselperson | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 550 |  | 0
weiteres Personal:
Stv. Projektleiter RaDo |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |  | 0
Bauleiter Bau |  | C |  | 25 | 200 | 250 | 250 | 125 | 850 |  | 0
QS (Weisungen/RL, FHB, Syntheseprüfungen etc.) |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |  | 0
diverse | ohne | A |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  | 0
diverse | ohne | B |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |  | 0
diverse | ohne | C |  | 200 | 300 | 250 | 100 | 100 | 950 |  | 0
diverse | ohne | D |  | 200 | 300 | 250 | 200 | 150 | 1100 |  | 0
diverse | ohne | E |  | 200 | 300 | 300 | 200 | 150 | 1150 |  | 0
diverse | ohne | F |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |  | 0
diverse | ohne | G |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  | 0
diverse / Praktikant | ohne | 3/4 G |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  | 0
diverse | ohne | 1/2 G |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  | 0
Zusammenstellung Vergütung Grundleistungen | [9 empty] | Honorarangebot Grundleistungen
Honorar inkl. Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (1. Abschnitt) der Vertragsurkunde | [9 empty] | 0
Zwischentotal 1 (Honorar Grundleistungen inkl. Zuschläge) | [9 empty] | 0
./. Rabatt | [8 empty] | 0% | 0
Zwischentotal 2 (Honorar Grundleistungen abzgl. Rabatt) | [9 empty] | 0
+ Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) der Vertragsurkunde (Vorgabe Bauherr) | [9 empty] | 20000
Total Vergütung Grundleistungen netto, ohne Mehrwertsteuer 2) | [9 empty] | 20000
+ Mehrwertsteuer | [8 empty] | 7.7% | 1540
Total Vergütung Grundleistungen inkl. MwSt. | [9 empty] | 21540
Verbindliche Stundenvorgabe Bauherr (mögliche Optionen infolge Zusatz-/Mehrleistungen) 3)
|  |  |  | OPTION 1.1 | Honorar |  | OPTION 1.2 | Honorar |  | OPTION 2 | Honorar |  | OPTION 3 | Honorar
| Beschreibung der Option |  |  | Zusatz-/Mehraufwand AP (Annahme 5 Stk. RaDo) |  |  | Zusatz-/Mehraufwand PGV-Auflagen |  |  | Zusatz-/Mehraufwand MP (Umfang Stellungnahme/KV MP) |  |  | Zusatz-/Mehraufwand Bau (Baukosten/Termine/LV/Pläne)
|  |  | Jahre |  | Ansatz | Summen |  | Ansatz | Summen |  | Ansatz | Summen |  | Ansatz | Summen
|  |  |  | 900 | CHF/h | CHF | 400 | CHF/h | CHF | 1200 | CHF/h | CHF | 1200 | CHF/h | CHF
Schlüsselpersonen: | Name | Kat. | Bemerkungen
Projektleiter RaDo | - | - | Schlüsselperson | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Bauleiter BSA | - | C | Schlüsselperson | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
weiteres Personal:
Stv. Projektleiter RaDo | - | - |  | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
Bauleiter Bau | - | C |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
QS (Weisungen/RL, FHB, Syntheseprüfungen etc.) | - | - |  | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
diverse | ohne | A |  | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
diverse | ohne | B |  | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
diverse | ohne | C |  | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
diverse | ohne | D |  | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
diverse | ohne | E |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
diverse | ohne | F |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
diverse | ohne | G |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
diverse / Praktikant | ohne | 3/4 G |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
diverse | ohne | 1/2 G |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Zusammenstellung Vergütung mögliche Optionen | [9 empty] | Honorarangebot "mögliche Optionen"
Honorar inkl. Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (1. Abschnitt) der Vertragsurkunde | [9 empty] | 0
./. Rabatt | [8 empty] | 0% | 0
Total Vergütung mögliche Optionen netto, ohne Mehrwertsteuer 4) | [9 empty] | 0
+ Mehrwertsteuer | [8 empty] | 7.7% | 0
Total Vergütung mögliche Optionen inkl. MwSt. | [9 empty] | 0
Übertrag (automatisch)
Total Vergütung Grundleistungen netto, ohne Mehrwertsteuer 2) |  |  | 20000 |  | Grundleistungen (Annahme bei allen 14 Rampen)
Total Vergütung "mögliche Optionen" netto, ohne Mehrwertsteuer 4) |  |  | 0 |  | mögliche Optionen im Rahmen Zuschlagsentscheid (mit Vertrag nicht ausgelöst/finanziell vereinbart)
Zwischentotal 1 (Honorar Grundleistungen und Optionen inkl. Zuschläge) 5) |  |  | 20000
+ Mehrwertsteuer |  | 7.7% | 1540
Total Vergütung Grundleistungen und mögliche Optionen inkl. MwSt.6) |  |  | 21540 |  | Vergabetotal ≠ Vertragstotal
Weitere Anmerkungen und wichtige Bedingungen:
1) Es gilt zwingend (ansonsten Ausschluss vom Verfahren): Kat A > Kat B > Kat C > Kat D > Kat E > Kat F > Kat G > Kat 3/4 G > Kat 1/2 G
2) Dieser Betrag wird später voraussichtlicher Vertragsbestandteil (Grundvertrag) unter der Annahme von 14 zu projektierenden/realisierenden Rampen. Eine %-Kürzung der Grundleistungen bei einer Reduktion der Rampenanzahl um mehr als 3 Stk. wird partnerschaftlich vor Vertragsabschluss vereinbart. Die vergaberelevanten Vertragskonditionen bleiben im Falle einer Reduktion unberührt. Allfällige Vorbehalte führen zum Ausschluss.
3) Die möglichen Optionen werden ausschliesslich vom Projektleiter ASTRA schriftlich jeweils mit einer Vertragsergänzung freigegeben (vgl. Vertragsentwurf).
4) Dieser Betrag oder deren Teile davon werden bei Auslösung Vertragsbestanteil (Vertragsergänzung)
5) Diesen Betrag auf Seite 1 des Dokuments 03 "Angebotsunterlagen" übertragen
6) Dieser Gesamtbetrag wird Vergaberelevant (Evaluation/Zuschlagsentscheid/Publikation)
Ort und Datum | Rechtsgültige Unterschrift(en)
Name und Vorname des/der Unterzeichnenden (in Blockschrift)