## Titelblatt
Werkzeug | v1.2
Dokumentenliste mit Meilenssteinen
DOKUMMENTENNUMMER
ZPMG-30-013
BETRIFFT ANLAGE/OBJEKT
UW, Leitung und SAS
VERANTWORTLICHE STELLE
GR-GP-SU; GR-GP-LI; GR-SA-R&Q
DATEINAME
C280.20_ZPMG-30-013_Dokumentenliste für Projektabwicklung UW Auwiesen.xlsx
Alle Rechte, insbesondere das Vervielfältigen und andere Eigentumsrechte, sind vorbehalten.
Dieses Dokument darf in keiner Weise gänzlich oder teilweise vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden ohne eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung seitens swissgrid ag.
swissgrid ag übernimmt keine Haftung für Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne weitere Ankündigungen jederzeit zu ändern.
swissgrid ag ¦ Bleichemattstrasse 31 ¦ Postfach ¦ CH-5001 Aarau ¦ www.swissgrid.ch

## Laufweg
Laufweg
GR
|  | Datum |  |  | Datum | Datum
Dokument-Owner | GR-GP-SU | 2022-12-12
Erstellung | GR-GP-SU P. Ott | 2022-12-12
Prüfung | GR-GP-LI | 2022-12-13
Freigabe | GR-GP Fischer Christoph | 2022-12-14
Verteiler
Name |  |  |  | Stelle
Überarbeitung
Datum |  |  | Version | Änderung
2020-06-10 | GR-GP-CE |  | 1 | Dokument als Vorlage erstellt
2022-12-14 | GR-GP-SU |  | 1.1 | Komplette Überarbeitung der Liste sowohl Inhalt wie auch Details. Zudem wurden Meilensteine ergänzt.
2023-08-11 | GR-GP-SU |  | 1.2 | Inhalte wurden verfeinert und teilweise ergänzt, Abgleich der Dok Titel mit den Handbücher

## Dokumentenliste
Legende | Dokumentenliste Projekt UW Auwiesen, Projektphasen 32 - 53
Verantwortung
Scope JA / NEIN | MS VP 31 | MS BP 32 | MS GE 33 | MS AU 41 | MS RP 51 | MS RP 52 | MS RP 53 | Mögliche Revisionen in SIA-Phase | Kategorie | Fachbereich | Fachgebiet (ALL/UW/SAS/LTG) | Dokumentennummer | Dokumentenart | Template | bestehend aus Vorphase | Ablageort tDMS Projektierung | Anlagen dokumentation | Farb Ausdruck UW (A4) | Inhaltsbezeichnung tDMS | Sprache (Schlussdoku.) | Erstellung | Prüfung | Freigabe | Prüfung (für extern erstellte Dokumente) | Feigabe (für extern erstellte Dokumente) | 1. Durchgang: Abgabedatum SOLL | 1. Durchgang: Abgabedatum IST | 1. Durchgang: Revision | 1. Durchgang: Datum Retour | 1. Durchgang: geprüft durch | 1. Durchgang: Status | 2. Durchgang: Abgabedatum SOLL | 2. Durchgang: Abgabedatum IST | 2. Durchgang: Revision | 2. Durchgang: Datum Retour | 2. Durchgang: geprüft durch | 2. Durchgang: Status | 3. Durchgang: Abgabedatum SOLL | 3. Durchgang: Abgabedatum IST | 3. Durchgang: Revision | 3. Durchgang: Datum Retour | 3. Durchgang: geprüft durch | 3. Durchgang: Status | 4. Durchgang: Abgabedatum SOLL | 4. Durchgang: Abgabedatum IST | 4. Durchgang: Revision | 4. Durchgang: Datum Retour | 4. Durchgang: geprüft durch | 4. Durchgang: Status | 5. Durchgang: Abgabedatum SOLL | 5. Durchgang: Abgabedatum IST | 5. Durchgang: Revision | 5. Durchgang: Datum Retour | 5. Durchgang: geprüft durch | 5. Durchgang: Status
| MS3102UW | - | [5 empty] | ,31,32 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Risikoanalyse | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Organigramm Projekt Partner | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Kostenrisiko-Analyse | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Kostenplan ±10% | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5102UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Abbruchplan | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100UW | MS3200UW |  | MS4100UW | MS5100UW |  |  | ,31,32,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Primärtechnik | UW |  | C100_Lastenheft_Planer_Primärtechnik (aktuelle Projektphase) | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
|  | - | [5 empty] | ,32 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Kurze Projektbeschreibung für PGV-Dossier | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Land- Rechtserwerbsplan | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5203UW |  | ,52 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Abnahme Dokumentation Bauarbeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100UW | MS3200UW |  | MS4100UW | MS5100UW |  |  | ,31,32,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Primärtechnik | UW |  | C101_Leistungsbeschreibung_Planer_Primärtechnik (aktuelle Projektphase) | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100UW | MS3200UW |  | MS4100UW | MS5100UW |  |  | ,31,32,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Basisdokumente | UW |  | Technische Lastenhefte Fachplaner und Spezialisten (C100 / 101) Primär, Bau | Ja | [6 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3101UW | MS3201UW |  | MS4101UW | MS5101UW | MS5220UW |  | ,31,32,33,41,51,52 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW | Sxxx-Xxx-SLD-0001 | Einpoliges Schema | Ja |  | 302_Tech Übergeordnet | Ja |  |  |  | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
[6 empty] | MS5205UW |  | ,52 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Abnahme Dokumentation Hausinstallationen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102UW | MS3201UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,31,32,33,41,51 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | Feldschnitte | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,51,52,53 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Baustellensicherheitskonzept | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
| MS3102UW | MS3201UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,31,32,33,41,51 | 30_Engineering | Nebenanlagen | UW |  | Einpoliges Schema Eigenbedarf-System | Ja |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Absturzsicherungsystem für Dacharbeiten wie Geländer,Seile,Steigleiter (Bauzeit und Betrieb) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Phasen Terminplan | Ja |  |  | Nein |  |  |  | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
| MS3102UW | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,31,32,33,41,51 | 30_Engineering | Nebenanlagen | UW |  | Verbrauchliste | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,51,52,53 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Arbeitsaufträge | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | - | [5 empty] | ,51,52,53 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Schaltanträge | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | A_Werkvertragsurkunde Fachplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertragsurkunde Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-PRJ-XXXX | Protokoll Kick-Off mit Fachplaner | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Fachplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3200LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Bestehende Planunterlagen aus SIA 31 | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Fachplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3200LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Dokumentation Begehung | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | B_AGB Fachplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C1_Lastenheft Fachplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C1_Leistungsbeschreibung Fachplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C1_Beilagen Fachplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Fachplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Leistungsbeschreibung Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,33,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Beilagen Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Fachplaner Leitung | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
|  | MS3200LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Liste SÜL-Auflagen | Nein | [6 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100LI | MS3200LI | MS3300LI | MS4100LI | MS5100LI |  |  | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Fachlplaner Bau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[5 empty] | MS5115UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Bau (Hoch und Tiefbau) | UW |  | Ausführungsdokumentation Bau (Hoch und Tiefbau) inkl. Gebäudeansichten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5117UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Ausführungsdokumentation div. HLK, Hausinstallation, Sanitär | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Erdung | UW |  | Erdungsbericht | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Erdung | UW |  | Erdungsplan | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | Blitzschutzkonzept Primärtechnik (inkl. Plan) | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-HSE-XXXX | Gefährdungsbeurteilung gemäss ZHSE-80-160 | Ja | [6 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid PE | Swissgrid HS | NA | NA
| MS3100LI | MS3201LI | [5 empty] | ,31,32 | 30_Engineering | Basisdokumente | LTG | TRXXXX-PRJ-XXXX | Nutzungsvereinbarung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100LI | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,31,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-PRJ-XXXX | Projektbasis Freileitung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3101LI | MS3201LI |  | MS4101LI |  | MS5220LI | MS5303LI | ,31,32,41,52,53 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Tower/Pole Modell | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3101LI | MS3201LI |  | MS4101LI |  | MS5220LI | MS5303LI | ,31,32,41,52,53 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | PLS-CADD Modell | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  |  | MS5110LI |  |  | ,32,51 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Schalungs- und Armierungspläne (inkl. Eisenlisten) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Nachweis statischer Bericht Fundamente | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Nachweis statischer Bericht Masten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Nachweis innerer und äusserer Abstände | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Nachweis NISV | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Kostenbericht ± 10% gemäss SIA 108 | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Erschliessungs-/Verkehrspläne (1:5'000) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Fundamentzeichnung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Erdungspläne (1:2'000) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Installationspläne (mit Bau- und Lagerflächen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Situationspläne (1:1'000) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Trassepläne (1:20'000) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Längenprofile (1:2'000/500) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Standortdatenblätter | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Kettenzeichnungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Schlaufenzeichnungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Montageplan Flug- und Vogelschutzmarkierungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Erd- und Leiterseilarmaturenzeichnungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-HSE-XXXX | Übergeordnetes Sicherheitskonzept | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Hang- und Baugrubensicherung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | 1-poliges Schema | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Werkleitungserhebung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Fundamentberechnungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Masttabelle | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201SA |  | MS4101SA |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Sekundärtechnik | SAS | Bündel-20xx | Dokumentenstruktur-Ausschreibung | Ja |  | GR-SA/internal Projects | Nein | Nein |  |  | GR-SA-PR | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3210SA |  | MS4101SA | MS5101SA |  |  | ,32,41,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-ABx-SAS-0001 | Abgangslisten Eigenbedarf | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ/GR-GP-SU | GR-GP-SU | GR-SA-PR/GR-GP-CE/WE/EA | N/A | N/A
| MS3101SA | MS3201SA |  | MS4101SA |  |  |  | ,31,32,41 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-USx-SAS-0001 | Schrankliste | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-ABx-SAS-1001 | Speisekonzept | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[7 empty] | MS5306SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx | Gerätedokumentation | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 05_Produktdokumentation, alt: 7_050_Produktdokumentation | Ja | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | N/A | N/A
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Umwelt | UW |  | Entsorgungskonzept | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Umwelt | UW |  | Entwässerungplan | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4115UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau (Hoch und Tiefbau) | UW | ZSTD-00-500 | Ausschreibungsstruktur Bau (Hoch und Tiefbau) (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4117UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | UW |  | Ausschreibungsstruktur Div. HLK, Hausinstallation, Sanitär (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102UW | MS3201UW | [5 empty] | ,31,32 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Stellungsnahme Behörden oder Dritter Vorabklärungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4115UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau (Hoch und Tiefbau) | UW |  | Ausschreibungsunterlagen Bau (Hoch und Tiefbau), Zaunanlage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Aussteckungsplan/Absteckungsplan | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Baugrubenplan / Aushub | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Umweltverträglichkeitsbericht (Hauptuntersuchung) | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Umweltnotiz (nicht UVP pflichtige Projekte) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Sicherheitskonzept Naturgefahren | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Wildtierschutzkonzept | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Rodungsgesuch, -dossier, -plan | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202LI |  | MS4101LI | MS5101LI | MS5220LI |  | ,32,33,41,51,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-L02-XXXX | Phasenplan | Nein |  | Planer | Planer |  |  | Planer | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW | MS5220UW |  | ,32,33,41,51,52 | 30_Engineering | Freileitungen | UW |  | Phasenplan | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102UW | MS3201UW | [5 empty] | ,31,32 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Baugrunduntersuchung, geotechnischer Bericht | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Baustelleninstallation mit Erschliessung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Blitzschutzkonzept Bau (inkl. Plan) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5102UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Brandschutzplan und -konzept | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4115UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau (Hoch und Tiefbau) | UW |  | C100_Besondere Bestimmungen Bau (Hoch und Tiefbau) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4117UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | UW |  | C100_Lastenheft Div. HLK, Hausinstallation, Sanitär | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100UW | MS3200UW |  | MS4100UW | MS5100UW |  |  | ,31,32,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | UW |  | C100_Lastenheft_Planer_Bau (aktuelle Projektphase) | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
| MS3100UW | MS3200UW |  | MS4100UW | MS5100UW |  |  | ,31,32,41,51 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | UW |  | C101_Leistungsbeschreibung_Planer_Bau (aktuelle Projektphase) | [7 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Dachabdichtung/-entwässerung, Dachrandabschlüsse inkl. Spenglerdetails | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Bau | UW |  | DGM digitales Geländemodell | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102UW | MS3201UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,31,32,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Dispositionspläne (Anlagenlayout des Areals / UW) | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW | [5 empty] | ,32,33 | 30_Engineering | Umwelt | UW |  | Umweltnotiz | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | Statik Berechnungen | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | Kurzschlussfestigkeit Nachweis Gerüste und Seile | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Umwelt | UW |  | Lärmschutz | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | NIS-Berechnung mit Feldlinendiagramm | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5201UW |  | ,52 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Dokumentation en für die Instruktion Arbeitsaufträge an Baufirma | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5202UW |  | ,52 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Dokumentationen Start Bauarbeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW | [5 empty] | ,32,33 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Erdbebennachweis | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3210UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,32,33,41,51 | 20_Planung | Basisdokumente | UW |  | Übergeordentes projektspezifisches Sicherheitskonzept (SiKo) | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4101UW | MS5102UW | MS5220UW |  | ,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Fassaden mit sämtlichen Details für die Ausschreibung und Ausführung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3211UW |  | MS4101UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Basisdokumente | UW |  | Beschaffungsplan der Hauptgewerke | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4101UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Primärtechnik | UW |  | Technische Spezifikationen von Spezial Gewerken (Lastenheft) | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4101UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Primärtechnik | UW | ZSTD-00-500 | C101_Dokumentenstruktur Spezial Gewerken (mit notwendigen Anhängen).pdf | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4101UW | MS5102UW | MS5220UW |  | ,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Fenster mit sämtlichen Details für die Ausschreibung und Ausführung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4101UW | MS5101UW | MS5220UW | MS5312UW | ,41,51,52,53 | 40_Anlagedokumentation | Basisdokumente | UW |  | ZTAD-CH-106_Dokumentenmatrix_Trasse | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4101UW | MS5101UW | MS5220UW | MS5312UW | ,41,51,52,53 | 40_Anlagedokumentation | Basisdokumente | UW |  | ZTAD-CH-105_Dokumentenmatrix_Unterwerk | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  |  | MS5101UW |  |  | ,32,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Fundamentlayout und Rohrblöcke (AIS, Kabel, Gebäude) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW | MS5220UW | MS5310UW | ,32,41,51,52,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Kanalisationsplan (bestehend und Neu inkl. Grabenprofile) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Kontrollpläne für sämtliche Arbeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3211UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,33,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Nutzungsvereinbarung und Projektbasis | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3210LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Entscheid Plangenehmigungsverfahren (keines-vereinfachtes-ordentliches) | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid Head of Projects | NA | NA
| MS3100LI | MS3210LI | [5 empty] | ,31,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Terminplanung mitMeilensteinen | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3210LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Bedarfsmeldung Ausserbetriebnahme | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | NA | NA
[7 empty] | MS5305SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx | PAC | Ja |  | neu: 407_UW SAS/01_Admin alt: 803_IBN_IBS/04_PAC_Start Garantiezeit | Nein | Nein |  |  |  | GR-SA-PR | Head GR-SA-PR | N/A | N/A
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-ABx-SAS-1002 | Verbrauchliste | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
|  | MS3201SA |  | MS4101SA | MS5101SA |  | MS5306SA | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-AFx-SAS-0001 | Leitsystemübersicht | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | GR-SA-RQ/Lieferant | GR-SA-EN/Lieferant | GR-SA-PR/Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
|  | MS3210SA |  | MS4101SA |  |  | MS5306SA | ,32,41,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0003 | Schutzkopplungskonzept | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-EN | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3211LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Stellungnahme Dritter (Notariate, Grundbuchämter etc) | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3211LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Stellungnahmen Infrastrukturbetreiber | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3211LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Benötigte Landrechte (Landerwerb, Baurechte) und Dienstbarkeiten (Durchleitungsrechte) einholen | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3211LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Stellungnahme Leitbehörde (Vollständigkeitsprüfung) | Nein | [6 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | NA | NA
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-AFx-SAS-0003 | Netzwerkkonfigurationsliste | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ/TE-IN-NE | GR-SA-EN | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3210SA |  | MS4101SA |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0004 | Schnittstellenkonzept-Anschlussnehmer | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  |  |  | MS4102UW |  |  |  | ,41 | 20_Planung | Basisdokumente | UW |  | Terminplan Ausführung mit geplanten IBN und Zubehör Dokumenten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-AFx-SAS-1001 | Leittechnikkonzept | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-AFx-SAS-1002 | Visualisierungskonzept | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-AFx-SAS-1003 | Cyber-Security-Konzept | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-USx-SAS-1000 | Raumlayout | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3211SA |  | MS4101SA | MS5102SA |  |  | ,32,41,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-AFx-SAS-0002 | Prozessdaten-Erfassungsmodell | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 04_Detail Design, alt: 7_030_Stationsleitebene | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ/Lieferant | GR-SA-EN/Lieferant | GR-SA-PR/Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
|  | MS3211SA |  | MS4101SA |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-USx-SAS-0002 | Disposition | N/A |  | 407_UW SAS/neu: 04_Detail Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3211SA |  | MS4101SA |  |  | MS5306SA | ,32,41,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-USx-SAS-0003 | Kabelwege | N/A |  | 407_UW SAS/neu: 04_Detail Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3211SA |  | MS4101SA | MS5102SA |  | MS5306SA | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-USx-SAS-0004 | Kabelliste | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 04_Detail Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | GR-SA-RQ/Lieferant | GR-SA-RQ/Lieferant | GR-SA-PR/Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-USx-SAS-1001 | Schranklayout | Ja |  | 407_UW SAS/7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ/Lieferant | GR-SA-RQ/Lieferant | GR-SA-PR/Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
| MS3112LI | MS3212LI |  | MS4101LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,41,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-PRJ-XXXX | Revision Projektbasis | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3112LI | MS3212LI |  | MS4101LI | MS5100LI |  |  | ,31,32,41,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-PRJ-XXXX | Revision Nutzungsvereinbarung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Kontrollpläne | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Masten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C1_Lastenheft Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C1_Leisungsbeschreibung Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C1_Beilagen Tiefbau (Planunterlagen, Terminprogramm, Kontrollpläne usw.) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Tiefbau (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Masten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Kabel | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Kabel (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis kabel | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Masten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Tiefbau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Ketten/Isolatoren (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Ketten/Iolatoren | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Leiterseile | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Leiterseile (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Leiterseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Erdseil und Leiterseil Armaturen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Tiefbau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Kabel | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Erdseil und Leiterseile Armaturen (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Erdseil und Leiterseil Armaturen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Erdseil (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Kabel | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_VerfahrensanweisungKetten/Isolatoren | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Spleissarbeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Spleissarbeiten (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Spleissarbeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_VerfahrensanweisungLeiterseile | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Montage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Montagearbeiten (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Montage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Korrosionsschutz | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Leiterseile | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_VerfahrensanweisungErdseil und Leiterseil Armaturen | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Korrosionsschutz (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Korrosionsschutz | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Montageabnahme | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Montageabnahme (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Erdseil und Leiterseil Armaturen | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_VerfahrensanweisungErdseil | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Montageabnahme | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Erdseil | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_VerfahrensanweisungSpleissarbeiten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Spleissarbeiten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_VerfahrensanweisungMontage | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Montage | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_VerfahrensanweisungKorrosionsschutz | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Korrosionsschutz | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_VerfahrensanweisungMontageabnahme | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Montageabnahme | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid Procurement | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Masten | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Masten | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | A_Werkvertrag Tiefbau | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Kabel | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Leiterseile | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Erdseil und Leiterseil Armaturen | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Erdseil | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Spleissarbeiten | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Montage | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Korrosionsschutz | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  | MS3212LI | [5 empty] | ,32 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Montageabnahme | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
[5 empty] | MS5102SA |  | MS5306SA | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-AFx-SAS-1201 | Bedienungsanleitung-SAS | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 06_Schulung, alt: 7_050_Produktdokumentation | Ja | Ja |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
|  | MS3211SA |  | MS4101SA |  |  |  | ,32,41 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0006 | Umbauplan | N/A |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW |  | Technische Spezifikationen für Transformation Löschanlage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW |  | Technische Spezifikationen Transformation Tertiäranlage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3211UW |  |  | MS5101UW |  |  | ,32,51 | 30_Engineering | Nebenanlagen | UW |  | Bezeichnung_Schränke-Räume / (Schrankliste SAS) | Ja |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW | ZSTD-00-500 | Ausschreibungsstruktur Transformation (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW | C100_ZSTD-70-003 | C100_Lastenheft_Phasenschieber Transformator | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW | C101_ZSTD-70-003-01 | C101_Technische Bestimmung_Phasenschieber Transformator | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5325UW | ,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | PAC Hausinstallationen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW | C102_ZSTD-70-003-02 | C102_Technische Spezifikation_Phasenschieber Transformator | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW | C103_ZSTD-70-003-03 | C103_Spezifikationsnachweis_Phasenschieber Transformator | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW | C103_ZSTD-70-003-04 | C104_ITP_Phasenschieber Transformator | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212SA |  | MS4101SA |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Sekundärtechnik | SAS | LCM-xxxx | Werkvertrag | Ja |  | neu: Intern 407_UW SAS/02_Beschaffungen alt: 007_Beschaffung | Nein | Nein |  |  | GR-SA-PR | Legal | Einkauf | N/A | N/A
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-USx-SAS-1002 | Kabelkonzept | Nein |  | 407_UW SAS/7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
|  | MS3212UW |  | MS4110UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Transformation | UW | C103_ZSTD-70-003-05 | C105_Projektdokumentation_Phasenschieber Transformator | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4111UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Schaltanlage GIS | UW | ZSTD-00-500 | Ausschreibungsstruktur GIS (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4111UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Schaltanlage GIS | UW | ZSTD-40-501 | C100_Lastenheft_GIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4111UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Schaltanlage GIS | UW | ZSTD-40-301 | C101_Spezifikation_GIS_220kV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4111UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Schaltanlage GIS | UW | ZSTD-40-302 | C101_Spezifikation_GIS_380kV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4111UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Schaltanlage AIS | UW | ZSTD-00-500 | Ausschreibungsstruktur AIS (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4111UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Schaltanlage AIS | UW | ZSTD-40-510 | C100_Lastenheft_AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4111UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Schaltanlage AIS | UW | ZSTD-40-310 | C101_Spezifikation_AIS_220kV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4111UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Schaltanlage AIS | UW | ZSTD-40-320 | C102_Spezifikation_AIS_380kV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4112UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Kabelanlagen | UW | ZSTD-00-500 | Ausschreibungsstruktur Kabelanlagen (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4112UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Kabelanlagen | UW | ZSTD-25-300 | C100_Technische Anforderung Kabelanlagen_RV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4112UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Kabelanlagen | UW | ZSTD-25-118 | C101_Spezifikation_HS_Kabelanlagen_220kV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4112UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Kabelanlagen | UW | ZSTD-25-113 | C102_Spezifikation_HS_Kabelanlagen_380kV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4112UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Kabelanlagen | UW | ZSTD-25-301 | C104_Lastenheft HS Kabelanlagen_RV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4120UW |  |  |  | ,41 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Phasenabschlussbericht Ausschreibung 41 | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4113UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Nebenanlagen | UW | ZSTD-00-500 | Ausschreibungsstruktur Eigenbedarf (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4113UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Nebenanlagen | UW | C100_ZSTD-30-001 | C100_Lastenheft_Eigenbedarf | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4113UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Nebenanlagen | UW | C101_ZSTD-30-002 | C101_Spezifikation_Eigenbedarf | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4114UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Erdung | UW |  | Ausschreibungsstruktur Erdung (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4114UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Erdung | UW |  | C100_Lastenheft_Erdung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4114UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Erdung | UW |  | C101_Spezifikation_Erdung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4114UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Primär Montage AIS | UW |  | C100_Besondere_Bestimmungen_Montage.pdf | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4114UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Primär Montage AIS | UW | ZSTD-00-500 | Ausschreibungsstruktur Primär Montage AIS (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Pläne für HLKS, Hausinstallation, Sanitär, LV Leitungsführung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3211UW |  |  | MS5101UW | MS5220UW |  | ,32,51,52 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Pläne mit Leitungseinführungen und Provisorien | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3201UW | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Schadstoffuntersuchung (Altlasten) | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4116UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Stahlbau | UW |  | C100_Besondere Bestimmungen Stahlbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3213LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Basisdokumente | LTG |  | Gesuch um Plangenehmigung (TD5, TD4, Zusatzblätter) | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3213LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Plangenehmigungsdossier (technische Unterlagen) | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3213LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Pflichtenheft UBB, BBB, ÖBB | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212UW |  | MS4116UW |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Stahlbau | UW | ZSTD-00-500 | Ausschreibungsstruktur Stahlbau (mit notwendigen Anhängen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Schalungs- und Armierungspläne (inkl. Eisenlisten) Hochbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Schalungs- und Armierungspläne (inkl. Eisenlisten) Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3220LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | SAP Struktur anlegen | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | - | [5 empty] | ,32,33,41,51,52,53 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Gesamt Terminplanung (bis und mit IBN) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,33,41,51,52,53 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Ausarbeitung der Schaltprogramme (Ausserbetriebnahmen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,41,51,52,53 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Adressliste Ansprechpartner | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,41,51,52,53 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Entscheid-Pendenzenliste | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | MS3221LI | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Phasenabschlussbericht Bauprojekt 32 | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3213SA |  | MS4101SA |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Sekundärtechnik | SAS | Bündel-20xx | C100.1_Lastenheft_Genereller Teil | Ja |  | GR-SA/internal Projects | Nein | Nein |  |  | GR-SA-PR | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
| MS3106LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Dynamische Netzstudie für Neubauprojekte | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Begehungsprotokoll | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3101LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Zustandsbericht der Leitung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3101LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Nachweis LSV / Koronaschall | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3101LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Prüfung Korrosionsschutz | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3101UW | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | Variantenlayouts | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Bericht Windanalyse | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102LI | [6 empty] | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | Beschaffung Windanalyse | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102UW | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Umwelt | UW |  | Umweltkonfliktanalyse | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3103LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Bericht Stahlversprödung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3103LI | [6 empty] | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | Beschaffung Stahlversprödung (vor Ort oder im Labor) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3104LI | [6 empty] | ,31 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | Beschaffung Baugrunduntersuchung/Fundamentkontrolle | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3104LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Bericht Fundamentkontrolle | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3104LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Bewilligungen von Behörden und Eigentümer | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3104LI | MS3201LI | [5 empty] | ,31,32 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Bericht Baugrunduntersuchung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3105LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | aktualisierter Zustandsbericht der Leitung (inkl. Stahlversprödung, Fundamentkontrollen, Baugrunduntersuchung, Verschleiss der Komponenten) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3105LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Planunterlagen Sanierung (Übersichtsplan, Situationsplan etc.) | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3105LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Technischer Bericht Sanierungsvarianten inkl. Empfehlung | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3105LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Bericht SÜL Pflicht Prüfung | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3105LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Bericht Sachplanverzicht A-D | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3106LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Hauptbericht Planungsgebiet | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3106LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Ergänzungsbericht Planungsgebiet | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3106LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Schlussbericht Planungsgebiet | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3107LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Herleitungsbericht Planungskorridor | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3107LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Korridorbeilagen Planungskorridor | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3107LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Photodokumentation Planungskorridor | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3107LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Hauptbericht Planungskorridor | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3107LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Kostenbericht Planungskorridor | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3107LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Bewertung gemäss BFE-Schema | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3110LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Technischer Bericht Trasseedefintion mit Vergleich und Empfehlung des Planers | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3110LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Planunterlagen Neubau (Übersichtsplan, Situationsplan, PLS-CADD (A) etc.) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3110UW | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Phasenabschlussbericht Vorprojekt 31 | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3111LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Umweltkonfliktanalyse | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3111LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Voruntersuchung-UVP mit Pflichtenheft (Eingabe an ESTI) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3112LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-PRJ-XXXX | Phasenabschlussbericht Vorprojekt 31 | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5114LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Ausführungsdokumentation Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Auflagenliste mit Zuständigkeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Konformitaetserklaerung CE-Kennzeichnung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Dienstbarkeiten und Rechte (Abschluss) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-PRJ-XXXX | Projektänderungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3105LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Dynamische Netzstudie für Sanierungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid TPL
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Projektänderungsmeldung ans ESTI | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5115LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Ausführungsdokumentation Leiterseile | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5115LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Durchhangstabelle Leiterseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5115LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Datenblatt Leiterseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5115LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Verlegevorschrift Leiterseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5115LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Schwingungsdämpfertabelle | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5115LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Distanzhaltertabelle | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5113LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-HSK-XXXX | Ausführungsdokumentation Kabel | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5110LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Ausführungsdokumentation Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5110LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Interventionsplan UBB, BBB, ÖBB | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5116LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Ausführungsdokumentation Erdseil und Leiterseil Armaturen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5119LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Ausführungsdokumentation Korrosionsschutz | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5112LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Ausführungsdokumentation Montage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5112LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Materiallisten Montage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5112LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Terminplan Montage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5112LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Montagezeichnungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5117LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Ausführungsdokumentation Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5117LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Datenblatt Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5117LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Durchhangstabelle Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3111LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Grobe Umweltabklärungen (falls es keine Umweltkonfliktanalyse benötigt) | Nein | [6 empty] | Swissgrid PE | Swissgrid PE | Swissgrid TPL | NA | NA
[5 empty] | MS5117LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | Verlegevorschrift Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5111LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Ausführungsdokumentation Masten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5111LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Stahlbauzeichnungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5111LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-MST-XXXX | Schraubenlisten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5111LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Stücklisten Stahl | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5118LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Ausführungsdokumentation Spleissarbeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102UW | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Umwelt | UW |  | Grobe Umweltabklärungen (falls es keine Umweltkonfliktanalyse benötigt) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Technische Plätze und Equipment im SAP erstellen und anpassen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5200LI |  | ,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Sicherheitskonzept | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5200LI |  | ,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Auflagenmanagement umsetzten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5305LI | ,53 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG | TRXXXX-PRJ-XXXX | Phasenabschlussbericht Realisierung 53 | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4101LI |  |  |  | ,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Dokumente SG-32 prüfen und anpassen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4102LI |  |  |  | ,41 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Terminplanung Ausführung (grob) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4111LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Masten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4111LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Masten (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4111LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Masten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C1_Lastenheft Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C1_Leistungsbeschreibung Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Beilagen (Planunterlagen, Terminprogramm, Kontrollplan usw.) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Tiefbau (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4113LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Kabel | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4113LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Kabel (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4113LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Kabel | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4114LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4114LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Ketten/Isolatoren (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4114LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4115LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Leiterseile | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4115LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Leiterseile (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4115LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Leiterseile | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4116LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Erdseil und Armaturen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4116LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Erdseil und Armaturen (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4116LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Erdseil und Armaturen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4117LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4117LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Erdseil (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4117LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4118LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Spleissarbeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0001 | Dokumentenliste | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 01_Admin | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3201SA |  | MS4101SA | MS5101SA |  | MS5306SA | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0002 | Feldfunktionsübersicht | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | GR-SA-RQ/Lieferant | GR-SA-EN/Lieferant | GR-SA-PR/Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
|  | MS3211SA |  | MS4101SA | MS5101SA |  | MS5306SA | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0005 | Verriegelungs-Blockierungskonzept | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | GR-SA-RQ/Lieferant | GR-SA-EN/Lieferant | GR-SA-PR/Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
|  |  |  | MS4118LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Spleissarbeiten (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0020 | Hardwareliste | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 02_Vorgaben von Swissgrid, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | GR-SA-EN | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3213SA |  | MS4101SA |  |  |  | ,32,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Sekundärtechnik | SAS | Bündel-20xx | C100.2_Lastenheft_Anlage XXX | Ja |  | GR-SA/internal Projects | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
|  | MS3213UW | MS3301UW |  |  |  |  | ,32,33 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | PGV Unterlagen ESTI | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3220SA | [5 empty] | ,32,51,52,53 | 30_Engineering | Basisdokumente | SAS |  | SAP Objektliste anlegen | Ja |  |  | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ | GR-SA-EN | - | -
|  | MS3220UW | [5 empty] | ,32,51,53 | 40_Anlagedokumentation | Basisdokumente | UW |  | SAP Technische Plätze mit Equipment | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4118LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Spleissarbeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4112LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Montage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5200LI |  | ,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Ausserbetriebnahme und provisorische Inbetriebnahme | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4112LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Montage (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  | MS3301LI |  |  |  |  | ,33 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Einreichen Plangenehmigungsdossier bei ESTI | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  |  | MS3302LI |  |  |  |  | ,33 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Stellungsnahme zu Beschwerden beim Plangenehmigungsdossier | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  |  | MS3302LI |  |  |  |  | ,33 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Stellungsnahme zu den Einsprachen beim Plangenehmigungsdossier | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  |  | MS3302LI |  |  |  |  | ,33 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Anlagedokumentation mit GIS-Änderungen beauftragen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid TPL
|  |  |  | MS4112LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Montage | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4119LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Korrosionsschutz | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4119LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Korrosionsschutz (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4119LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Korrosionsschutz | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4111LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Masten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4120LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C1_Lastenheft Montageabnahme | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4111LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Masten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4120LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | C2_Allgemeine Anforderungen Montageabnahme (SG-Standards) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4120LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | D_Offert-Preisblatt/Leistungsverzeichnis Montageabnahme | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5201LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | FAT Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4111LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Masten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Tiefbau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5202LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | FAT Leiterseile | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | B_AGB Tiefbau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5203LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | FAT Kabel | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5204LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | FAT Armaturen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5205LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG | TRXXXX-SKA-XXXX | FAT Erdseil | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5206LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | FAT Masten (inkl. Korrosionsschutz) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5207LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | FAT Betriebssicherheitsausrüstung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Tiefbau | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4113LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Kabel | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5208LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Bau | LTG | TRXXXX-BAU-XXXX | Abnahme Tiefbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4113LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Kabel | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5209LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | SAT Betriebssicherheitsausrüstung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5210LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | Montageabnahmeprotokoll Masten und Schrauben | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5211LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | Montageabnahmeprotokol Seile/Armaturen/Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4113LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Kabel | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4114LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5212LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | Montageabnahmeprotokol Korrosionsschutz | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4114LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5213LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | Montageabnahmeprotokol Kabel | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5220LI |  | ,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | IBN Planung und Dokumentation | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5221LI |  | ,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Ersatzmassnahmen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4114LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4115LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Leiterseile | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5221LI |  | ,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Abnahmeprotokoll Behörden | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4115LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Leiterseile | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5200LI |  | ,52 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | Anlagendokumentation (aktualisieren) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5301LI | ,53 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | IBN Programm (Protokoll) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5302LI | ,53 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | SAP Merkmale | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4115LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Leiterseile | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4116LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Erdseil und Armaturen | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[7 empty] | MS5303LI | ,53 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | Abschlussdokumentation | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4116LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Erdseil und Armaturen | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[7 empty] | MS5304LI | ,53 | 40_Anlagedokumentation | Freileitungen | LTG |  | PAC Leitung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5305LI | ,53 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Projektabschlussbericht | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5208LI |  | ,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Erdungsmessungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4116LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Erdseil und Armaturen | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4117LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Erdseil | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5221LI |  | ,52 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | Zwischenberichte UBB/BBB/ÖBB | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4117LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Erdseil | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[7 empty] | MS5305LI | ,53 | 30_Engineering | Umwelt | LTG | TRXXXX-RUM-XXXX | UBB, BBB, ÖBB Schlussbericht (gemäss Ersatzmassnahmen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5301LI | ,53 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Minimaldokumentation IBN | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4117LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Erdseil | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4118LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Spleissarbeiten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4118LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Spleissarbeiten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Schlaungspläne Rohrblock | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3110UW | MS3201UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  |  | ,31,32,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Situationplan (Geograpisch, Koordinaten) | Nein |  |  | Ja |  |  |  | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4118LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Spleissarbeiten | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4112LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Montage | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4112LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Montage | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4112LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Montage | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4119LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Korrosionsschutz | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4119LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Korrosionsschutz | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW | MS5220UW | MS5310UW | ,32,33,41,51,52,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Strassenbauplan mit Oberflächenentwässerung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4119LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Korrosionsschutz | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4120LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | 0_Verfahrensanweisung Montageabnahme | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
[6 empty] | MS5204UW |  | ,52 | 30_Engineering | Stahlbau | UW |  | Abnahme Dokumentation Stahlbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4120LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | B_AGB Montageabnahme | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4120LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | E_Angaben des Anbieters Montageabnahme | [7 empty] | Swissgrid Procurement | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4101UW | MS5102UW | MS5220UW |  | ,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Türen, Innen- und Aussentüren mit sämtlichen Details für die Ausschreibung und Ausführung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5209UW |  | ,52 | 30_Engineering | Erdung | UW |  | Abnahme Dokumentation Erdung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,41,51,52,53 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Liste Mehr/Minder-Leistungen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5206UW |  | ,52 | 30_Engineering | Nebenanlagen | UW |  | FAT Dokumentation Nebenanlagen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5207UW |  | ,52 | 30_Engineering | Transformation | UW |  | FAT Dokumentation Transformation | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5110UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Transformation | UW |  | Ausführungsdokumentation Transformation | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5111UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Schaltanlage GIS | UW |  | Ausführungsdokumentation GIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5111UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Schaltanlage AIS | UW |  | Ausführungsdokumentation AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5112UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Kabelanlagen | UW |  | Ausführungsdokumentation Kabelanlagen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5113UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Nebenanlagen | UW |  | Ausführungsdokumentation Nebenanlagen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5114UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Primär Montage AIS | UW |  | Ausführungsdokumentation Primär Montage AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3220UW | [5 empty] | ,32,51,52,53 | 30_Engineering | Projektmanagement | UW |  | Engpassdatenblatt | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212SA |  | MS4101SA | MS5101SA |  |  | ,32,41,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0101 | Terminplan-SAS | Ja |  | neu: 407_UW SAS/01_Admin, alt: 003_Terminplan/01_Teilprojekt SAS | Nein | Nein |  |  | GR-SA-PR/Lieferant | N/A | N/A | N/A | GR-SA-PR
|  | MS3220UW | [5 empty] | ,32,51,52,53 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Technische Plätze und Equipment im SAP erstellen und anpassen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-0102 | Projektorganigramm | Ja |  | neu: 407_UW SAS/01_Admin, alt: 002_Organisation | Nein | Nein |  |  | GR-SA-PR/Lieferant | N/A | N/A | N/A | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5102SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-08xx | Einstelltabelle-Wxxx | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 04_Detail Design, alt 7_040_Einstellungen | Nein | Nein |  |  | GR-SA-EN | GR-SA-RQ | GR-SA-PR | N/A | N/A
[5 empty] | MS5102SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-09xx | Einstellparameter-Wxxx | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 04_Detail Design, alt 7_040_Einstellungen | Ja | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1001 | Betriebsmittelkennzeichnungskonzept | Nein |  | 407_UW SAS/7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1002 | Beschriftungskonzept | Nein |  | 407_UW SAS/7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1003 | Steuerungskonzept | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1004 | Schutzkonzept | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1005 | SS-Spannungsabbildkonzept | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Ja | Ja |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1007 | Materialvorzugsliste | Nein |  | 407_UW SAS/7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5102SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1008 | Ersatzteilliste | Nein |  | neu: 407_UW SAS/04_Detail Design; alt: 803_IBN_IBS/06_Reservematerial | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[5 empty] | MS5101SA |  |  | ,51 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1009 | Umbaukonzept | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 03_Base Design, alt: 7_010_Konzepte Übersichten | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[6 empty] | MS5202SA |  | ,52 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1101 | Programm-FAT | Nein |  | neu: 407_UW SAS/01_Admin, alt: 803_IBN_IBS/01_FAT_Fabrikabnahme | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[6 empty] | MS5202SA |  | ,52 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1102 | Checkliste-FAT | Ja |  | intern | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ/EN | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | MS5201SA |  | ,52 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1201 | Programm-Montage-Inbetriebssetzung | Nein |  | neu: 407_UW SAS/01_Admin, alt: 803_IBN_IBS/01_FAT_Fabrikabnahme | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-PR
[7 empty] | MS5301SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1202 | Programm-Schulung | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 06_Schulung, alt: 7_050_Produktdokumentation | Nein | Nein |  |  | Lieferant | N/A | N/A | GR-SA-PR
[7 empty] | MS5301SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1203 | Schulungsunterlagen | Nein |  | 407_UW SAS/neu: 06_Schulung, alt: 7_050_Produktdokumentation | Nein | Nein |  |  | Lieferant | N/A | N/A | GR-SA-PR
[7 empty] | MS5301SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1301 | Programm-SAT | Nein |  | neu: 407_UW SAS/01_Admin, alt: 803_IBN_IBS/02_SAT_Vorortabnahme | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-PR
[7 empty] | MS5301SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-1302 | Checkliste-SAT | Ja |  | intern | Nein | Nein |  |  | GR-SA-RQ/EN | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | MS5102SA |  | MS5306SA | ,51,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-15XX | Stromlaufplan | Ja |  | 407_UW SAS/neu: 04_Detail Design, alt: 7_020_Feldleitebene | Ja | Ja |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ | GR-SA-PR
[6 empty] | MS5202SA | MS5306SA | ,52,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-16XX ab 00 bis 49 | Protokoll-Fabrikations und Funktionstests (vor FAT) | Nein |  | neu: 407_UW SAS/01_Admin, alt: 803_IBN_IBS/01_FAT_Fabrikabnahme | Nein | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ
[7 empty] | MS5301SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-16XX ab 50 bis 99 | Protokoll-IBS (vor SAT) | Nein |  | neu: 407_UW SAS/01_Admin, alt: 803_IBN_IBS/02_SAT_Vorortabnahme | Ja | Nein |  |  | Lieferant | Lieferant | Lieferant | GR-SA-RQ
[7 empty] | MS5306SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-17xx | Setfile-Printout inkl. Einstellparameter | N/A |  | 407_UW SAS/neu: 04_Detail Desing, alt: 7_060_Setfiles | Ja | Nein |  |  | Lieferant | N/A | N/A | GR-SA-RQ
[7 empty] | MS5306SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS | Sxxx-Xxx-SAS-18XX | Checkliste-Periodische-Schutzprüfung | Nein |  | - | Nein | Nein
[5 empty] | MS5114UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Erdung | UW |  | Ausführungsdokumentation Erdung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3221UW | [5 empty] | ,32 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Phasenabschlussbericht Bauprojekt 32 | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Versickerungsanlagen Situation und Schnitte | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5116UW |  |  | ,51 | 30_Engineering | Stahlbau | UW |  | Ausführungsdokumentation Stahlbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW |  | MS5310UW | ,32,41,51,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Wasserhaltung | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,41,51,52,53 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Rechnungs- / Zahlungsplan | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,41,51,52,53 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Sitzungsprotokolle / Monatsbericht | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5301UW | ,53 | 30_Engineering | Transformation | UW |  | SAT Transformation | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5302UW | ,53 | 30_Engineering | Schaltanlage GIS | UW |  | SAT GIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5302UW | ,53 | 30_Engineering | Schaltanlage AIS | UW |  | SAT AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5303UW | ,53 | 30_Engineering | Primär Montage AIS | UW |  | SAT Primär Montage AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5304UW | ,53 | 30_Engineering | Kabelanlagen | UW |  | SAT Kabelanlagen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5305UW | ,53 | 30_Engineering | Nebenanlagen | UW |  | SAT Nebenanlagen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5310UW | ,53 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Minimaldokumentation IBN | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5310UW | ,53 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | IBN Protokolle | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5311UW | ,53 | 40_Anlagedokumentation | Basisdokumente | UW |  | SAP Merkmale gepflegt | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,33,41,51 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Liste der Grundeigentümer | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,33,41,51 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Ausschreibungsstrategie (Liste Beschaffungspakete) | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
[7 empty] | MS5320UW | ,53 | 30_Engineering | Transformation | UW |  | PAC Transformation | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5321UW | ,53 | 30_Engineering | Schaltanlage GIS | UW |  | PAC GIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5321UW | ,53 | 30_Engineering | Schaltanlage AIS | UW |  | PAC AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5208UW |  | ,52 | 30_Engineering | Schaltanlage GIS | UW |  | FAT Dokumentation GIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5322UW | ,53 | 30_Engineering | Primär Montage AIS | UW |  | PAC Primär Montage AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5323UW | ,53 | 30_Engineering | Kabelanlagen | UW |  | PAC Kabelanlagen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5208UW |  | ,52 | 30_Engineering | Schaltanlage AIS | UW |  | FAT Dokumentation AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5211UW |  | ,52 | 30_Engineering | Kabelanlagen | UW |  | FAT Dokumentation Kabelanlagen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5209UW |  | ,52 | 30_Engineering | Primär Montage AIS | UW |  | Abnahme Primär Montage AIS | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5324UW | ,53 | 30_Engineering | Nebenanlagen | UW |  | PAC Nebenanlagen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102UW | MS3202UW |  | MS4101UW | MS5101UW | MS5220UW | MS5310UW | ,31,32,33,41,51,52,53 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Werksleitungspläne (bestehend und Neu inkl. Schnitte) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5326UW | ,53 | 30_Engineering | Stahlbau | UW |  | PAC Stahlbau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5330UW | ,53 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Projektabschlussbericht | Ja | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5330UW | ,53 | 30_Engineering | Umwelt | UW |  | Pflegekonzept der Ersatz- oder Wiederherstellungsmassnahmen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  | MS3302UW |  |  |  |  | ,33 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Stellungsnahme Behörden oder Dritter nach PGV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5221LI |  | ,52 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Fertigstellungtsmeldung ESTI inkl. Bestätigung Stand der technischen | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5330UW | ,53 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Phasenabschlussbericht Realisierung 53 | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5221UW | MS5330UW | ,52,53 | 30_Engineering | Umwelt | UW |  | UBB / ÖBB Schlussbericht (gemäss Ersatzmassnahmen) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Auflagenliste mit Zuständigkeiten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[6 empty] | MS5200LI |  | ,52 | 30_Engineering | Basisdokumente | UW |  | Auflagenmanagement umsetzten | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | - | [5 empty] | ,32,33,41,51 | 20_Planung | Projektmanagement | ALL |  | Einverständiserklärungen der Grundeigentümer / Partnervertrag | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | - | [5 empty] | ,32,41 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Organigramm SIA 32-41 | Ja | [6 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
|  |  |  | MS4101UW | MS5102UW |  |  | ,32,33,41,51 | 30_Engineering | Bau | UW |  | Zaunanlage(Hoch und Tiefbau) | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3102UW | MS3211UW |  | MS4101UW | MS5102UW | MS5220UW |  | ,31,32,33,41,51,52 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | Ablaufplanung inkl Provisorien | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
[8 empty] | ,52 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Baujournal | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
[8 empty] | ,53 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Abnahmeprotokolle | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
[8 empty] | ,52,53 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Mängelliste | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
[7 empty] | MS5303SA | ,53 | 30_Engineering | Sekundärtechnik | SAS |  | Passwortliste (KeePass Container) | Ja |  | Passwortmanagementsystem | Nein | Nein |  |  | GR-SA-EN | GR-SA-EN | GR-SA-PR
| MS3100LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Dokumentenliste für Projektabwicklung | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid PE | Swissgrid GPL | NA | NA
| MS3104LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Bau | LTG |  | Arbeitsaufträge für Baugrunduntersuchungen | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GMM | NA | NA
| MS3106LI | [6 empty] | ,31 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Koordinationsvereinbarungen Kantone | Nein | [6 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Kommunikation | Swissgrid GPL | NA | NA
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Arbeitsaufträge (aktualisiert) | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GMM | NA | NA
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Ausschaltplanung (tagesscharf) | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GMM | NA | NA
[5 empty] | MS5100LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | IBN-Programm (Entwurf) | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GMM | NA | NA
[5 empty] | MS5130LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Arbeitsaufträge in A-Plan geplant | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GMM | NA | NA
[5 empty] | MS5130LI |  |  | ,51 | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Arbeitsaufträge | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GMM | NA | NA
|  |  |  | MS4111LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Masten | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4110LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Bau | LTG |  | A_Werkvertrag Tiefbau | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4113LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Kabel | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4114LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Ketten/Isolatoren | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4115LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Leiterseile | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4116LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Erdseil und Armaturen | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4117LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Erdseil | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4118LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Spleissarbeiten | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4112LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Montage | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4119LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Korrosionsschutz | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
|  |  |  | MS4120LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | A_Werkvertrag Montageabnahme | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid Head of Projects | Swissgrid (gemäss Finanzkomp.) | NA | NA
[8 empty] | ,51,52,53 | 10_Projekt Organisation | Projektmanagement | ALL |  | Organigramm SIA 51-53 | Ja | [6 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
[5 empty] | MS5120UW |  |  | ,51 | 20_Planung | Projektmanagement | UW |  | Arbeitsaufträge für Bau | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
[5 empty] | MS5120UW |  |  | ,51 | 20_Planung | Projektmanagement | UW |  | Arbeitsaufträge für Primäranlagen | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
[5 empty] | MS5120UW |  |  | ,51 | 20_Planung | Projektmanagement | UW |  | Arbeitsaufträge Abschlussarbeiten | [7 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL | NA | NA
|  | MS3202UW |  | MS4101UW |  | MS5220UW | MS5312UW | ,32,41,52,53 | 30_Engineering | Freileitungen | UW |  | PLS-CADD Modell | Nein | [6 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3212LI | [6 empty] | 30_Engineering | Freileitungen | LTG |  | Shape File Trassenverlauf gemäss ZTAD-TR-002
|  | MS3220UW |  |  | MS5101UW |  | MS5312UW | ,32,51,53 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | Anlagenkennzeichnung Übersicht | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  | MS3213UW | MS3301UW |  |  |  |  | ,32,33 | 30_Engineering | Primärtechnik | UW |  | Nachweis NISV | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
| MS3100LI | MS3201LI |  | MS4101LI |  |  |  | ,31,32,41 | 30_Engineering | Bau | LTG | TRXXXX-GRE-XXXX | Projektbasis Bau | [7 empty] | Planer | Planer | Planer | Swissgrid PE | Swissgrid GPL
|  |  |  | MS4112LI |  |  |  | ,41 | 25_Ausschreibungsunterlagen | Freileitungen | LTG |  | Bestellung Mastschild | ja | [6 empty] | Swissgrid TPL | Swissgrid TPL | Swissgrid GPL
Note on AG4: Mühlebach Manuel: NG: nicht genhemigt GS: genehmigt mit Stellungname G: genehmigt
Note on AM4: Mühlebach Manuel: NG: nicht genhemigt GS: genehmigt mit Stellungname G: genehmigt
Note on AS4: Mühlebach Manuel: NG: nicht genhemigt GS: genehmigt mit Stellungname G: genehmigt
Note on AY4: Mühlebach Manuel: NG: nicht genhemigt GS: genehmigt mit Stellungname G: genehmigt
Note on BE4: Mühlebach Manuel: NG: nicht genhemigt GS: genehmigt mit Stellungname G: genehmigt
Note on O405: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Armaturen getrennt beschaffen/prüfen?
Note on O414: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: inkl. Tunnel, ÜBW
Note on O417: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: inkl. Tunnel, ÜBW

## MS QG Definition
Definitionen
Begriffsdefinition | Lieferobjekt | Ein Lieferobjekt kann in mehreren Phasen einem Meilenstein zugeordnet werden. Unter umständen muss das bestehende Dokument nur geprüft werden und kann ohne Anpassung weiterverwendet werden zum MSx
| MS | Die gelisteten Lieferobjekte sind freigegeben (Revisionen finden während der Projektabwicklung statt)
| PQG | Projekt quality Gate, Es findet ein Review Fachbereich übergreifend statt. Ziel ist der Abgleich der abgeschlossenen Meilensteinen und Erstellung eines PQG Berichtes
| prüfen und anpassen | prüfen der erstellten Dokumentation und falls notwendig die Dokumentation ergänzen, kontrollieren oder neu erstellen.
| erstellt | Das Dokument ist erstellt und wurde vom Ersteller mit einem 6 Augenprinzip kontrolliert (erstellt, geprüft und freigegeben)
| geprüft | Swissgrid hat das Dokument geprüft und als geprüft angenommen. Das bedeutet Kommentare und Änderungen wurden bereits eingepflegt.
| freigegeben | Swissgrid hat das Dokument geprüft und freigegeben. Das bedeutet Kommentare und Änderungen wurden bereits eingepflegt und das Dokument ist komplett freigegeben
Die Dokumentenliste gibt vor was Swissgrid als minimal Dokumentation erwartet
Die Liste ist nicht abschliessend und muss im Projekt weiter ergänzt werden.
Die Liste gilt als Hilfestellung um die Vorgaben und die Zwischenresultate gemäss Terminplan zu erreichen
Für Validation des Bauherrn muss mit 10 Arbeitstagen gerechnet werden.
Es muss eine Iteration eingeplant werden daher müssen die Dokumente 6 Arbeitswochen vor Termin das erste mal eingereicht werden.
MS Definition mit Terminvorgaben SG
Dokumentenliste Angabe Planer bis wann die Dokumente geliefert werden.

## Input (hidden)
Kategorie | Fachgebiet | Anlageteil | Doku-Typ
10_Projekt Organisation | 01_Basisdokumente | 010_Übersichten | PowerPoint
20_Planung | 01_Basisdokumente | 020_Betriebliche Bedienungsanleitung | Liste
25_Ausschreibungsunterlagen | 01_Basisdokumente | 030_Projektabnahme / Admin | Protokoll
30_Engineering | 02_Bau | 010_Umgebung | MS-Project
40_Anlagedokumentation | 02_Bau | 020_Gebäude / Relaishäuser | Analyse
| 02_Bau | 030_Transformatorstandplatz | Bericht
| 02_Bau | 040_Kabelstollen / Kabelrohrblöcke | Spezifikation
| 02_Bau | 050_Fundament / Gerüstfundamente / Sockel | Standard
| 02_Bau | 060_Stützmauer / Brandmauer | Zeichnung
| 03_Gebäude | 010_HLKSE | MS Project
| 03_Gebäude | 020_Brandmeldeanlage | Vereinbarung
| 03_Gebäude | 030_Feuerlöscher | APLAN
| 03_Gebäude | 040_Löschsystem | Anweisung
| 03_Gebäude | 050_Ölauffang und Ölabscheider | Software
| 03_Gebäude | 060_Krananlage
| 03_Gebäude | 070_Druckluftanlage
| 04_Stahlstruktur | 010_Abspannportale / Abspannmasten
| 04_Stahlstruktur | 020_Hochgerüste / Apparategerüste
| 05_Primärtechnik | 010_Allgemein
| 05_Primärtechnik | 020_AIS-Anlage
| 05_Primärtechnik | 030_GIS-Anlage
| 05_Primärtechnik | 040_Transformator
| 05_Primärtechnik | 050_MS-Anlage
| 05_Primärtechnik | 100_Elektroschema (Schnittstelle mit SAS)
| 05_Primärtechnik | 200_Protokolle & Garantiescheine
| 06_Sekundärtechnik | 010_Konzepten / Übersichten
| 06_Sekundärtechnik | 020_Feldleitebene
| 06_Sekundärtechnik | 030_Stationleitebene
| 06_Sekundärtechnik | 040_Schutzkopplung
| 06_Sekundärtechnik | 050_Schutz- und Steuergeräten
| 06_Sekundärtechnik | 100_Herstellerdokumentation
| 06_Sekundärtechnik | 110_Setfiles & Software
| 06_Sekundärtechnik | 200_Protokolle & Garantiescheine
| 07_Telekommunikation | 010_Lichtwellenleiter
| 07_Telekommunikation | 020_Multiplexer
| 07_Telekommunikation | 030_Grid Control Network
| 07_Telekommunikation | 040_Telefon und Telealarm
| 08_Nebenanlage | 010_Allgemein
| 08_Nebenanlage | 020_AC/DC Verteilung
| 08_Nebenanlage | 030_Gleichrichter
| 08_Nebenanlage | 040_Wechselrichter
| 08_Nebenanlage | 050_Batterie
| 08_Nebenanlage | 060_Notstromanlage
| 08_Nebenanlage | 070_EB-Trafo
| 08_Nebenanlage | 100_Protokolle, Garantien
| 10_Verträge | 110_Anlagenvertrag
| 10_Verträge | 110_Grundbuchverträge
| 10_Verträge | 110_Wartungsverträge

## MS definition final
| UW | Total Meilensteine |  | 66 |  | Lines | Total Meilensteine |  | 71 |  | SAS/TC | Total Meilensteine |  | 25
| Vorprojekt | 31 |  | 4 |  | Vorprojekt | 31 |  | 11 |  | Vorprojekt | 31 |  | 1
Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen | Abschluss- datum MS |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen | Abschluss- datum MS |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen | Abschluss- datum MS
1 | MS3100UW | Fachplaner VP beauftragt |  |  | 0+(2 bis 6) | MS3100LI | Fachplaner VP beauftragt
3 | MS3101UW | Variantenausarbeitung |  |  | 3+6 | MS3101LI | Zustandserfassung (Sanierung) |  |  |  | MS3101SA | Schrankliste erstellt
4 | MS3102UW | Varianten ausgewertet, Empfehlung |  |  | 6+6 | MS3102LI | Windanalyse (Sanierung) |  |  |  | MS3102SA | Ablaufplanung inkl Provisorien definiert
[5 empty] | 6+6 | MS3103LI | Stahlversprödung (Sanierung)
[5 empty] | 9+6 | MS3104LI | Kontrolle Baugrund & Fundamente (Sanierung)
[5 empty] | 15+6 | MS3105LI | Variante ausarbeiten, empfehlen (Sanierung)
[5 empty] | 3+6+x | MS3106LI | SÜL Planungsgebiet (Neubau) (x=SÜL-Prozess 2-4 Jahre)
[5 empty] | x+6 | MS3107LI | SÜL Planungskorridor (Neubau)
PQG3101 Entscheidung SÜL Verfahren notwendig
6 | MS3110UW | VP-Bericht freigegben |  |  | x+9 | MS3110LI | Trasse (Neubau)
[5 empty] | 15+6 | MS3111LI | Umweltabklärungen
[5 empty] | x+2 / 21+2 | MS3112LI | VP-Bericht freigegben
| Bauprojekt | 32 |  | 9 |  | Bauprojekt | 32 |  | 9 |  | Bauprojekt | 32 |  | 7
Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen
1 | MS3200UW | Fachplaner BP beauftragt |  |  | 0+3 | MS3200LI | Grundlagenzusammenstellung / Fachplaner BP beauftragt
3 | MS3201UW | Bestandesaufnahme, Anlagen- & Gebäudelayout geprüft |  |  | 3+5 | MS3201LI | Detailplanung |  |  | 1 | MS3201SA | SAS Grunddokumente erstellt
5 | MS3202UW | Detailplanung geprüft |  |  | 3+5 | MS3202LI | Umweltabklärungen
PQG3201 Detailprojekt
6 | MS3210UW | Sicherheitskonzept geprüft |  |  | 8+1 | MS3210LI | Ablauf-, Termin-, Ausschaltplanung, Siko |  |  | 6 | MS3210SA | SAS Schnittstellendokumente erstellt
8 | MS3211UW | Ablauf- Termin- Ausschaltplanung erstellt |  |  | 8+2 | MS3211LI | Stellungnahme Dritter |  |  | 7 | MS3211SA | SAS Signal- und Kabelengineering Dokumente erstellt
10 | MS3212UW | Technische Ausschreibungsunterlagen erstellt |  |  | 8+2 | MS3212LI | Technische Ausschreibungsunterlagen erstellt |  |  | 8 | MS3212SA | Ablauf-, Terminplanung und Werkvertragsentwurf erstellt
12 | MS3213UW | PGV Dossier erstellt |  |  | 9+2 | MS3213LI | PGV Dossier erstellt |  |  | 9 | MS3213SA | Lastenheft erstellt
PQG3202 (Genehmigungfähiges Projekt)
13 | MS3220UW | SAP Struktur angelegt |  |  | 11+1 | MS3220LI | SAP Struktur angelegt |  |  | 10 | MS3220SA | SAP Struktur angelegt
14 | MS3221UW | BP Bericht freigegben |  |  | 11+1 | MS3221LI | BP Bericht freigegben |  |  | 10 | MS3221SA | BP Bericht freigegben
| Genehmigung | 33 |  | 2 |  | Genehmigung | 33 |  | 2 |  | Genehmigung | 33 |  | 0
Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen
1 | MS3301UW | Eingabe PGV Dossier |  |  | 0+1 | MS3301LI | Eingabe PGV Dossier
6 | MS3302UW | PGV Verfügung erteilt |  |  | 1+x+2 | MS3302LI | PGV-Stellungsnahmen (x= Behördenfrist)
| Ausschreibung | 41 |  | 11 |  | Ausschreibung | 41 |  | 15 |  | Ausschreibung | 41 |  | 1
Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Bedarf | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen
1 | MS4100UW | Fachplaner AP beauftragt |  |  | 3 | MS4100LI | Fachplaner AP+RP beauftragt
2 | MS4101UW | Grundlagendokumente prüfen und anpassen |  |  | 3 | MS4101LI | Grundlagendokumente prüfen und anpassen |  |  | 2 | MS4101SA | Lastenheft SAS finalisiert
3 | MS4102UW | Terminplanung Ausführung erstellt |  |  | 1 | MS4102LI | Terminplanung Ausführung erstellt
2 | MS4110UW | MS-C_Lastenheft+LV Transformation |  |  | 3 | MS4110LI | MS-C_Lastenheft+LV Tiefbau (TBA)
4 | MS4111UW | MS-C_Lastenheft+LV Schaltanlagen |  |  | 3 | MS4111LI | MS-C_Lastenheft+LV Stahlbau (STB)
4 | MS4112UW | MS-C_Lastenheft+LV Kabelanlage |  |  | 3 | MS4112LI | MS-C_Lastenheft+LV Montage Freileitung (MFL)
4 | MS4113UW | MS-C_Lastenheft+LV Nebenanlagen |  |  | 3 | MS4113LI | MS-C_Lastenheft+LV Kabelanlage (KAB)
4 | MS4114UW | MS-C_Lastenheft+LV Primär Montage AIS, Erdung |  |  | 2 | MS4114LI | MS-C_Lastenheft+LV Ketten/Isolatoren (ISO)
4 | MS4115UW | MS-C_Lastenheft+LV Bau (Hoch und Tiefbau) |  |  | 2 | MS4115LI | MS-C_Lastenheft+LV Leiterseile (LSE)
4 | MS4116UW | MS-C_Lastenheft+LV Stahlbau |  |  | 2 | MS4116LI | MS-C_Lastenheft+LV Armaturen Erdseil und Leiterseil (ARM)
4 | MS4117UW | MS-C_Lastenheft+LV div. Gewerke |  |  | 2 | MS4117LI | MS-C_Lastenheft+LV Erdseil (ESE)
| MS4120UW | AU Bericht freigegben falls notwendig |  |  | 2 | MS4118LI | MS-C_Lastenheft+LV Spleissarbeiten (SPL)
[5 empty] | 2 | MS4119LI | MS-C_Lastenheft+LV Korrosionsschutz (KOR)
[5 empty] | 2 | MS4120LI | MS-C_Lastenheft+LV Montageabnahme (MAB)
[6 empty] | MS4121LI | MS-C_Lastenheft+LV Übergangsbauwerke (ÜBW)
[6 empty] | MS4125LI | AU Bericht freigegben falls notwendig
| Ausführungsprojekt | 51 |  | 12 |  | Ausführungsprojekt | 51 |  | 14 |  | Ausführungsprojekt | 51 |  | 3
Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Bedarf | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen
1 | MS5100UW | Fachplaner RP beauftragt |  |  | 3 | MS5100LI | Fachplaner RP beauftragt
2 | MS5101UW | Grundlagendokumente geprüft |  |  | 2 | MS5101LI | Detaillierte Terminplanung Ausführung |  |  | 3 | MS5101SA | Basedesign SAS abgeschlossen
3 | MS5102UW | Detaillierte Terminplanung Ausführung erstellt |  |  | 2-6 | MS5110LI | Ausführungsdokumentation Tiefbau (TBA) |  |  | 6 | MS5102SA | Detaildesign SAS abgeschlossen
5 | MS5110UW | Ausführungsdokumentation Transformation geprüft |  |  | 6 | MS5111LI | Ausführungsdokumentation Stahlbau (STB) |  |  | 8 | MS5103SA | Arbeitsaufträge für SAS erstellt
5 | MS5111UW | Ausführungsdokumentation Schaltanlagen geprüft |  |  | 2 | MS5112LI | Ausführungsdokumentation Montage Freileitung (MFL)
5 | MS5112UW | Ausführungsdokumentation Kabelanlagen geprüft |  |  | 2 | MS5113LI | Ausführungsdokumentation Kabelanlage (KAB)
5 | MS5113UW | Ausführungsdokumentation Nebenanlagen geprüft |  |  | 2 | MS5114LI | Ausführungsdokumentation Ketten/Isolatoren (ISO)
5 | MS5114UW | Ausführungsdokumentation Primär Montage, Erdung geprüft |  |  | 2 | MS5115LI | Ausführungsdokumentation Leiterseile (LSE)
5 | MS5115UW | Ausführungsdokumentation Bau (Hoch und Tiefbau) geprüft |  |  | 2 | MS5116LI | Ausführungsdokumentation Armaturen Erdseil und Leiterseil (ARM)
5 | MS5116UW | Ausführungsdokumentation Stahlbau geprüft |  |  | 2 | MS5117LI | Ausführungsdokumentation Erdseil (ESE)
6 | MS5117UW | Ausführungsdokumentation div. Gewerke geprüft |  |  | 2 | MS5118LI | Ausführungsdokumentation Spleissarbeiten (SPL)
7 | MS5120UW | Dokumentation für Arbeitsaufträge erstellt |  |  | 2 | MS5119LI | Ausführungsdokumentation Korrisionsschutz (KOR)
[5 empty] | 2 | MS5120LI | Ausführungsdokumentation Übergangsbauwerke (ÜBW)
[5 empty] | 2 | MS5130LI | Dokumentation für Arbeitsaufträge
| Ausführung | 52 |  | 12 |  | Ausführung | 52 |  | 15 |  | Ausführung | 52 |  | 6
Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Bedarf | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen
1 | MS5201UW | Baufirma mit AA instruiert |  |  | 1 | MS5201LI | FAT Ketten/Isolatoren |  |  | 1 | MS5201SA | Programm Montage & IBS erstellt
2 | MS5202UW | Start Bauarbeiten |  |  | 1 | MS5202LI | FAT Leiterseile |  |  | 10 | MS5202SA | FAT SAS erfolgreich abgeschlossen
12 | MS5203UW | Abnahme Bauarbeiten |  |  | 1 | MS5203LI | FAT Kabel
12 | MS5204UW | Abnahme Montage Stahlbau |  |  | 1 | MS5204LI | FAT Armaturen
15 | MS5205UW | Abnahme Hausinstallationen |  |  | 1 | MS5205LI | FAT Erdseil
14 | MS5206UW | FAT Nebenanlagen |  |  | 1 | MS5206LI | FAT Masten (inkl. Korrosionsschutz)
36 | MS5207UW | FAT Transformation |  |  | 1 | MS5207LI | FAT Betriebssicherheitsausrüstung
18 | MS5208UW | FAT Schaltanlagen |  |  | 1 | MS5208LI | Abnahme Tiefbau
24 | MS5209UW | Abnahme Primär Montage AIS, Erdung |  |  | 1 | MS5209LI | SAT Betriebssicherheitsausrüstung
24 | MS5210UW | FAT Kabelanlagen |  |  | Montagezeit | MS5210LI | Montageabnahme Masten und Schrauben
25 | MS5220UW | IBN Planung und Dokumentation geprüft |  |  | Montagezeit | MS5211LI | Montageabnahme Seile/Armaturen/Ketten/Isolatoren
28 | MS5221UW | Ersatzmassnahmen umgesetzt |  |  | Montagezeit | MS5212LI | Montageabnahme Korrosionsschutz
[5 empty] | 1 | MS5213LI | Montageabnahme Kabel
[5 empty] | 3 | MS5220LI | IBN Planung und Dokumentation
[5 empty] | 3 | MS5221LI | Auflagenmanagement/Ersatzmassnahmen
| Inbetriebnahme | 53 |  | 16 |  | Inbetriebnahme | 53 |  | 5 |  | Inbetriebnahme | 53 |  | 7
Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Bedarf | Meilenstein | Meilensteinnamen |  |  | Start + x Monate | Meilenstein | Meilensteinnamen
2 | MS5301UW | SAT Transformation |  |  | 2 | MS5301LI | IBN Programm (Protokoll) |  |  | 3 | MS5301SA | SAT SAS erfolgreich abgeschlossen
2 | MS5302UW | SAT Schaltanlagen |  |  | 3 | MS5302LI | SAP Merkmale abgenommen |  |  | 3 | MS5302SA | NMM Prozess abgeschlossen
2 | MS5303UW | SAT Primär Montage AIS |  |  | 3 | MS5303LI | Abschlussdokumentation |  |  | 4 | MS5303SA | Abschlussdokumentation (rot) SAS abgelegt
2 | MS5304UW | SAT Kabelanlagen |  |  | 2 | MS5304LI | PAC Leitung |  |  | 4 | MS5304SA | IBN Planung und Dokumentation abgeschlossen
2 | MS5305UW | SAT Nebenanlagen |  |  | 2 | MS5305LI | Projekt Abschlussbericht freigegben |  |  | 6 | MS5305SA | PAC SAS erteilt
4 | MS5310UW | IBN Programm | [7 empty] | 7 | MS5306SA | Abschlussdokumentation (schwarz) SAS abgelegt
5 | MS5311UW | SAP Merkmale abgenommen | [7 empty] | 8 | MS5307SA | Projekt Abschlussbericht freigegben
9 | MS5312UW | Abschlussdokumentation freigegeben
8 | MS5320UW | PAC Transformation
8 | MS5321UW | PAC Schaltanlagen
8 | MS5322UW | PAC Primär Montage AIS
8 | MS5323UW | PAC Kabelanlagen
8 | MS5324UW | PAC Nebenanlagen
8 | MS5325UW | PAC Hausinstallationen
8 | MS5326UW | PAC Stahlbau
12 | MS5330UW | Projekt Abschlussbericht freigegben
Note on I18: Mair Lukas: 12 Monate
Note on N18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Beginn Synchronisiert über alle Gewerke ?
Note on I32: Mair Lukas: 60 Neu/24 Sanierung
Note on I37: Mair Lukas: 12 Monate?
Note on J42: Mair Lukas: Lastenheft ist eigentlich ein Dokument (C100) von vielen Dokumenten die für die Ausschreibung erstellt werden müssen (man nennt diese Submissionsunterlagen: LH, LV, KP, Planbeilagen, SiKo...)
Note on I55: Mair Lukas: 15 Monate: Realisierung je nach Projekt