Anhang 1 zum Vertrag Nr. -----

Abweichungen und Ergänzungen zur SIA-Norm 118

Die Parteien vereinbaren die nachfolgenden Abweichungen und Ergänzungen zu den unten aufgeführten Bestimmungen aus der SIA-Norm 118.

Es handelt sich nicht um eine abschliessende Liste der Abweichungen und Ergänzungen zur SIA-Norm 118. Mögliche Abweichungen und Ergänzungen sind auch in der Vertragsurkunde, den Besonderen Bestimmungen und sonstigen Ausschreibungsunterlagen aufgeführt.

| ### Artikel aus SIA-Norm 118 | ### Abweichungen und Ergänzungen |
| --- | --- |
| Art. 8 | Leistungsverzeichnis Die Leistungen, aus denen sich die ausgeschriebene Bauarbeit zusammensetzt, ergeben sich aus sämtlichen, mit der Ausschreibung abgegebenen Unterlagen. |
| Art. 19 | ## Annahme durch den Bauherrn ## Die Bestimmung wird wegbedungen. |
| Art. 21 | ## Rangordnung der Vertragsbestandteile ## Die Bestimmung wird wegbedungen. |
| ### Art. 25 Abs. 1 und 2 Art. 25 i.V.m. Art. 84 ff. Art. 25 i.V.m. Art. 96 Abs. 1 | ### Anzeige- und Abmahnungspflichten der Firma ### In Abweichung bzw. Ergänzung zu Art. 25 Abs. 1 und 2 SIA 118 enthebt die Aufsicht, die die SBB AG durch die Bauleitung ausüben lässt, die Firma nicht der gesetzlichen Pflicht, Verhältnisse, die eine gehörige oder rechtzeitige Ausführung des Werks gefährden, der SBB AG ohne Verzug schriftlich anzuzeigen. Des-gleichen hat die Firma auch die Pflicht, allfällige finanzielle und terminliche Auswirkungen der SBB AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen. ### Verletzt sie diese Pflichten, so fallen nachteilige Folgen auch bei Kenntnis der SBB AG ihr selbst zur Last. ### Stellt eine Weisung der SBB AG oder die Abgabe geänderter Pläne aus Sicht der Firma nicht eine Konkretisierung der ursprünglich vereinbarten Leistung, sondern eine Bestellungsänderung dar, so zeigt die Firma dies der SBB AG rechtzeitig vor Arbeitsbeginn schriftlich an. Gleiches gilt für den Fall, dass die Firma einen Änderungsvorschlag vorbringt und dieser aus Sicht der Firma eine Bestellungsänderung darstellt. ### Hat eine Bestellungsänderung Auswirkungen in finanzieller und/oder terminlicher Hinsicht auf die Vertragserfüllung, so ist die Firma verpflichtet, dies sowie deren Folgen in Ergänzung zu Art. 84 ff. SIA 118 vor Arbeitsbeginn der SBB AG anzuzeigen. Bei erheblichen Auswirkungen muss die Anzeige schriftlich erfolgen. ### Verletzt sie diese Pflicht, so fallen nachteilige Folgen auch bei Kenntnis der SBB AG ihr selbst zur Last. ### Die Anzeige gemäss Art. 96 Abs. 1 SIA 118 hat schriftlich zu erfolgen. Sie hat immer zu erfolgen, selbst wenn die Bauleitung von der Verzögerung und deren Ursache Kenntnis hatte. |
| Art. 45 Abs. 1, Art. 47 | Regiearbeiten und Rapportpflicht Regieleistungen dürfen nur nach schriftlichem Auftrag durch den Bauleiter oder den Projektleiter SBB ausgeführt werden. Aufträge durch andere Personen oder mündlich erteilte Aufträge für Regiearbeiten werden nicht akzeptiert und können nicht in Rechnung gestellt werden. Regierapporte sind täglich zu erstellen und von der Firma unterzeichnet der Bauleitung innerhalb von 5 Tagen vorzulegen, wobei die erbrachten Leistungen im Detail aufzuführen sind. Später vorgelegte und/oder von der Bauleitung nicht unterzeichnete Rapporte werden nicht anerkannt und die Firma erhält dafür keine Vergütung. |
| Art. 50 Abs. 2 | Vergütung der Regiearbeiten – Kaderpersonal / Poliere und Vorarbeiter Der Einsatz von Chefmonteuren / Polieren und bauleitenden Monteuren / Vorarbeitern sowie Kaderpersonal wird nur mit den hierfür vorgesehenen Regieansätzen vergütet, wenn dies vorgängig der Ausführung mit der Bauleitung explizit vereinbart wurde. Fehlt diese Vereinbarung, so wird die Funktion und nicht die Qualifikation vergütet. |
| ### Art. 51 | Vergütung der Regiearbeiten Die Bestimmung wird wegbedungen. |
| Art. 58 f. | Besondere Verhältnisse Alle Erschwernisse, Zeitversäumnisse, Arbeitsunterbrüche, Schichtbetrieb, Wochenend- und Nachteinsätze, die durch den Bahnbetrieb bedingt und aufgrund der Ausschreibungsunterlagen bekannt oder zu erwarten sind, müssen in den Einheitspreisen berücksichtigt werden, sofern diese Umstände im Leistungsverzeichnis nicht speziell ausgeschrieben sind. |
| Art. 60 Abs. 2 | Ungünstige Witterungsverhältnisse ## Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach Gesamtarbeitsvertrag zu bezahlende Entschädigungen an die Arbeitnehmer sind im Angebot einzurechnen. |
| Art. 62 Abs. 1 | ## Kostengrundlage - Stichtag ## Als Stichtag für die Kostengrundlage gilt der letzte Tag des Eingabefrist. |
| Art. 86 Abs. 3 | Auswirkungen der Bestellungsänderung bei Leistungen zu Einheitspreisen – Veränderte Mengen Wird durch eine oder mehrere Bestellungsänderungen die zu einem Einheitspreis gehörende Menge gegenüber der im Leistungsverzeichnis vorgesehen Menge verändert, so bleibt der vereinbarte Einheitspreis für die gesamte Menge unverändert, sofern im Leistungsverzeichnis für Baustelleneinrichtungen besondere Positionen vorgesehen sind (Art. 86 Abs. 3 der Norm SIA 118). Dies gilt auch bei Mehr- oder Mindermengen, die sich ergeben, ohne dass eine Bestelländerung vorliegt. |
| Art. 87 Abs. 1-4 | Fehlen von Einheitspreisen, Anordnung von Regiearbeiten In Abweichung und unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 87 Abs. 1 – 4 SIA 118 kann die SBB AG bei Fehlen von Einheitspreisen jederzeit Arbeiten in Regie nach den offerierten Regieansätzen ausführen lassen. Führt die SBB AG zusätzliche Arbeiten selber aus oder lässt sie diese durch Dritte ausführen, stehen der Firma keine Schadenersatzansprüche zu. |
| Art. 98 Abs. 2 | ## Termine und Konventionalstrafe ## Die Termine der Fälligkeit für die Konventionalstrafe verschieben sich, soweit die Firma Anspruch auf Fristerstreckung hat (Art. 94 Abs. 2, Art. 96, Ziff. 6.3 Werkvertrag). |
| Art. 112 Abs. 2 | ## Schutz gegen Immissionen Art. 112 Abs. 2 SIA 118 wird wegbedungen. |
| Art. 121 | ## Aushub- und Rückbaumaterial, Entsorgung Ein Anspruch auf Zusatzvergütung bei belastetem Baugrund besteht nur dann, wenn nicht im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen enthalten sind oder nicht etwas anderes vereinbart ist. |
| Art. 132 | ## Stromunterbrechungen und -einschränkungen Wird die Stromlieferung durch behördliche Anordnung unterbrochen oder eingeschränkt, trägt jede Partei die daraus für sie entstehenden Kosten selber. Vorbehalten bleiben Beschleunigungsmassnahmen (Art. 95 SIA 118). |
| Art. 141 i.V.m. Art. 143 | Ausmass bei Arbeiten zu Einheitspreisen - Bestimmung nach dem plangemässen theoretischen Ausmass Unter Vorbehalt abweichender Regelung in anderen Vertragsbestandteilen werden die Mengen der zu Einheitspreisen zu erbringenden Leistungen nach dem plangemässen theoretischen Ausmass ermittelt (Art. 143 der Norm SIA 118). |
| Art. 158 Abs. 1 und 3 | Anzeige der Vollendung und Protokollierungspflicht Die Anzeige gemäss Art. 158 Abs. 1 SIA 118 hat schriftlich zu erfolgen. Die Firma hat die Vollendung des ganzen Werkes auch dann der Bauleitung anzuzeigen, wenn der Bauherr dieses in Gebrauch nimmt. Über das Ergebnis der gemeinsamen Prüfung ist auch dann ein Protokoll zu erstellen, wenn keine Mängel festgestellt worden sind. |
| Art. 184 | Allgemeines Rücktrittsrecht des Bauherrn Die SBB AG kann jederzeit gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen Vergütung des bestellten Materials, welches die Firma nicht anderweitig verwenden kann, vom Vertrag zurücktreten. Weiterer Schadensersatz sowie Ersatz entgangenen Gewinns ist nicht geschuldet. Die Rücktrittserklärung ist nur in schriftlicher Form gültig. |
| Art. 176 Abs. 2 | Neubeginn des Fristenlaufes Mit dem Tag der Abnahme beginnt die Rügefrist für den instand gestellten Teil neu zu laufen. Dies gilt für wesentliche und unwesentliche Mängel. |