## Zahlungsplan
Entwurf Zahlungsplan Anhang 3 zum Vertrag
SBB Entwicklung Bahnhofareal Dietikon
Zahlungsplan TU
Nr. | Rechnungsart | Rechnungsstellung | % Werkpreis | % Werkpreis kumuliert | Einzelzahlung in CHF exkl. MWST* | Betrag in CHF exkl. MWST kumuliert | Ereignis (Erfüllung = Voraussetzung für Rechungsstellung)
1 | Teilzahlung |  | 1% | 1% |  |  | Start Bauarbeiten per xx.xx.xxxx erfolgt, Ausführungsplanung in Arbeit
2 | Teilzahlung |  | 3% | 4% |  |  | Aushub in Arbeit, Ausführungsplanung abgeschlossen
3 | Teilzahlung |  | 3% | 7% |  |  | Aushub abgeschlossen, Baugrubensicherung
4 | Teilzahlung |  | 5% | 12% |  |  | Spezialtiefbau abgeschlossen, Start Rohbauarbeiten
5 | Teilzahlung |  | 5% | 17% |  |  | Rohbauarbeiten …
6 | Teilzahlung |  | 5% | 22% |  |  | Rohbauarbeiten …
7 | Teilzahlung |  | 10% | 32% |  |  | Rohbau 1, Start Rohbau 2 …
8 | Teilzahlung |  | 10% | 42% |  |  | Rohbau 1 und Rohbau 2 ..., Start Ausbau 1
9 | Teilzahlung |  | 10% | 52% |  |  | Rohbau 1 abgeschlossen, Ausbau 1 und Ausbau 2 in Arbeit, Abdichtungen fertig
10 | Teilzahlung |  | 10% | 62% |  |  | Ausbau 2 abgeschlossen, Start Abnahmen für GAB
11 | Teilzahlung |  | 0.8% | 62.8% |  |  | Bewilligtes Inbetriebnahme-u. Abnahmekonzept liegt vor
12 | Teilzahlung |  | 10% | 72% |  |  | Inbetriebnahme u. Abnahmen GAB abgeschlossen, Start Umgebung
13 | Teilzahlung |  | 10% | 82% |  |  | Gesamtfertigstellung bzw. Werksübergabe Grundausbau (Gastro, Retail, Gesundheit etc.) inkl. integrale Tests sowie behördlichen Abnahmen.
14 | Teilzahlung |  | 6% | 88% |  |  | Umgebungsarbeiten abgeschlossen, Inbetriebnahme, Abnahmen abgeschlossen
15 | Teilzahlung |  | 10% | 92% |  |  | Gesamtfertigstellung bzw. Werksübergabe Mietwohnungen inkl. aller Nebenräume, öffentliche Räume und Umgebung inkl. integrale Tests sowie behördlichen Abnahmen.
16 | Teilzahlung |  | 1% | 93% |  |  | Mängel beseitigt, alle Vertragsleistungen erfüllt z.B. Vorliegen der durch die SBB AG genehmigten Schlussdokumentation
17 | Betriebsoptimierung |  | 0.2% |  |  |  | Betriebsoptimierung Sommer- und Winterfall abgeschlossen
|  |  | 100% | Total
= Termine mit Konventionalstrafen
[5 empty] | Baubeginn: | 2029-01-01
[5 empty] | Fertigstellung: | 2031-07-31
Der Zahlungsplan ist als Draft zu verstehen. Er wird in den TU-Vertragsverhandlungen final vereinbart. Die Konventionalstrafen auslösenden Termine müssen im Zahlungsplan berücksichtig werden. Die Termine t.b.d. müssen vom TU
entsprechend seinem Terminplan eingetragen werden.